## додаток 2
Додаток 2
до наказу начальника міської військової адміністрації
від 16.11.2023 № 3 - СМР
Перелік об’єктів будівництва, реконструкції, реставрації за рахунок коштів бюджету розвитку бюджету Сумської міської територіальної громади у 2023 році
Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування об'єкта/інвестиційного проєкту | Загальний період реалізації об'єкта/ проєкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість будівництва/проєкту, гривень | Обсяг капітальних вкладень бюджету міської ТГ у 2023 році з урахуванням змін, гривень | Очікуваний рівень готовності об'єкту/проєкту на кінець 2023 року, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Виконавчий комітет Сумської міської ради |  |  |  | 2810000
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |  |  |  | 2810000
| Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій Сумської міської територіальної громади | 2023 |  | 2810000
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, в т.ч. за рахунок: |  |  |  | 70934064
додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації |  |  |  | 7344000
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства, в т.ч. за рахунок: |  |  |  | 55690954
додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації |  |  |  | 7344000
| Нове будівництво зовнішньої водопровідної мережі Д-110 мм по вул. Г.Кондратьєва, 158/4 з кільцюванням у діючі водопровідні мережі Д-100 мм та Д-150 мм в м. Суми | 2022-2024 | 1033297 | 84134 | 8.1
| Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проспекту Михайла Лушпи в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор | 2019-2023 | 14087743 | 13302 | 100
| Нове будівництво резервуару аварійного скиду стічної води з обладнанням для виділення твердих відходів на території каналізаційно-насосної станції за адресою: м.Суми, вул. Привокзальна, 4/13 | 2020-2023 |  | 16531
| Розбудова системи централізованого водопостачання Сумської міської територіальної громади (будівництво водозабору в с. Верхнє Піщане та водоводів до м. Суми та с. Стецьківка) | 2023 |  | 100000
| Ліквідаційний тампонаж експлуатаційних свердловин КП «Міськводоканал» Сумської міської ради в м. Суми | 2023 | 39883138 | 3000000 | 7.5
| Реконструкція об’єктів житлово-комунального господарства: влаштування пандусу до житлового будинку за адресою: вул. Івана Сірка, 35, п.9 м.Суми | 2023 |  | 200000
| Реконструкція систем газопостачання м. Суми по вул. Г. Кондратьєва, 165 | 2020-2023 | 2908994 | 48840 | 12.7
| Реконструкція теплових мереж від житлового будинку № 17 по вулиці Івана Кавалерідзе до котельні по вулиці Нахімова, 30 в м. Суми | 2022-2023 | 3758772 | 3243697 | 86.3
| Реконструкція теплових мереж для забезпечення взаємного резервування теплових джерел Сумської ТЕЦ та КППВ в м. Суми | 2023 |  | 7500000
| Реконструкція сталевих ділянок водоводу Д-500 мм від Лучанського водозабору до перехрестя вул. Чехова та вул. 2-га Залізнична в м. Суми. Коригування | 2023 | 20637954 | 4000000 | 100
| Реконструкція каналізаційного напорного колектора від КНС № 1А по вул. Соборній до міських очисних споруд | 2023-2025 | 280049866 | 3100000 | 72.5
| Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 400-500 мм від вул. Романа Атаманюка по вул. Генерала Чібісова, Новорічній до вул. Київської, у т.ч. за рахунок: | 2018-2023 | 30385768 | 24035551 | 100
| додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації |  |  | 7344000
| Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 500 мм по вул. Замостянській від перехрестя вул. Харківська та вул. Сумсько-Київських дивізій до перехрестя вул. Черкаська та вул. Лінійна в м. Суми | 2018-2023 | 18603784 | 68105 | 74.9
| Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 400-600 від вул. Харківська, 30/1 по вул. Прокоф'єва до КНС-6 | 2018-2025 | 26096710 | 8980700 | 58.1
| Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 600-800 мм від вул. Харківська, 32 по вул. Сумсько-Київських дивізій до КНС-6 | 2018-2023 | 16954259 | 85000 | 74.6
| Реконструкція аварійного самотічного колектора Д-400 мм по вул. Білопільський шлях від КНС-4 до району Тепличного (коригування) | 2020-2023 | 16344103 | 8748 | 5.2
| Реконструкція каналізаційно-насосної станції № 3 з будівництвом напірного каналізаційного колектора від каналізаційно-насосної станції № 3 по вул. Миргородській до вул. Черкаська | 2022-2023 |  | 1023346
| Реконструкція частини будівлі насосної станції під дільницю розливу питної води на території водозабору «Пришибський» | 2023 |  | 183000
Будівництво інших об'єктів комунальної власності |  |  |  | 6003000
| Нове будівництво секторів поховань на Ново-Центральному Баранівському кладовищі в м. Суми | 2023 |  | 4600000
| Нове будівництво парку культури і відпочинку «Чешка» в м. Суми | 2023 |  | 300000
| Нове будівництво дитячого та спортивного майданчика на території біля озера Чеха в м. Суми | 2021-2023 | 490430 | 76000 | 100
| Нове будівництво захисної споруди головного корпусу Сумської ТЕЦ по вул. 2-га Залізнична, 10 в м. Суми | 2023 |  | 500000
| Нове будівництво захисних споруд для силових трансформаторів зв’язку ВРП 110 кВ на Сумській ТЕЦ по вул. 2-га Залізнична, 10 в м. Суми | 2023 |  | 207000
| Реконструкція приміщення по вул. Родини Янових (Шишкіна), 12 в м. Суми | 2017-2023 | 3731467 | 320000 | 66.7
Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури |  |  |  | 9240110
| Реставраційний ремонт нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Суми, вул. Покровська, буд. 9 | 2023 | 9240110 | 9240110 | 100
Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, в т.ч. за рахунок: |  |  |  | 83443205
субвенції з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |  |  |  | 6800000
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти |  |  |  | 2924410
| Реконструкція частини підвального приміщення з облаштуванням укриття Сумської початкової школи № 30 «Унікум» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Івана Сірка, 2А | 2023 | 9724415 | 2924410 | 100
Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, у т.ч. за рахунок: |  |  |  | 6800000
субвенції з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |  |  |  | 6800000
| Реконструкція частини підвального приміщення з облаштуванням укриття Сумської початкової школи № 30 «Унікум» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Івана Сірка, 2А, в т.ч. за рахунок: | 2023 | 9724415 | 6800000 | 100
| субвенції з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |  |  | 6800000
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства |  |  |  | 6043714
| Нове будівництво водопровідної мережі до КУ Сумська ЗОШ №8 СМР за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 7 | 2023 | 1158957 | 1100000 | 94.9
| Реконструкція водопровідної мережі Д=400 по вул. Героїв Крут в м. Суми | 2022-2023 | 5501370 | 4543714 | 83.4
| Реконструкція інженерних мереж селища Ганнівка в м.Суми | 2023 |  | 400000
Будівництво освітніх установ та закладів |  |  |  | 4541407
| Нове будівництво водопровідної мережі до ЗДО № 9 «Світлячок» СМР за адресою: м. Суми, вул. Інтернаціоналістів, 35 | 2022-2023 | 998730 | 904392 | 97.4
| Нове будівництво ПРУ для закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 37 «Веселі зайчата» Сумської міської ради за адресою: вул. Вишнева, 1, с. Стецьківка, Сумського району, Сумської області | 2023 |  | 3350000
| Нове будівництво ПРУ для Стецьківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Сумської міської ради за адресою: вул. Шкільна, 5, с. Стецьківка, Сумського району, Сумської області | 2023 |  | 287015
Будівництво медичних установ та закладів |  |  |  | 9071975
| Реконструкція неврологічного відділення КУ «СМКЛ № 4» по вул. Металургів, 38 | 2018-2023 | 36829214 | 8171975 | 92.1
| Реконструкція захисних споруд цивільного захисту неврологічного корпусу КНП «Клінічна лікарня № 4» СМР за адресою: м. Суми, вул. Металургів, 38 | 2023 |  | 900000
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту |  |  |  | 293385
| Реконструкція стадіону «Авангард» | 2021-2023 | 50106555 | 293385 | 2.4
Будівництво інших об'єктів комунальної власності |  |  |  | 8251473
| Нове будівництво кладовища в районі 40-ї підстанції в м. Суми | 2017-2023 | 38244949 | 7251473 | 90.1
| Нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою: Сумська обл., Сумський р., Верхньосироватська с/рада | 2014-2025 | 80212043 | 1000000 | 2.7
Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури |  |  |  | 8709812
| Реставраційний ремонт підвального приміщення з облаштуванням укриття Комунальної установи Сумська класична гімназія Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 5 | 2023 | 4631507 | 4369112 | 94.3
| Реставраційний ремонт протирадіаційного укриття Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 7 | 2023 | 5093804 | 4340700 | 85.2
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку |  |  |  | 16683471
| Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області | 2019-2025 | 101844538 | 16683471 | 93
Заходи з енергозбереження |  |  |  | 20123558
| Реконструкція - термомодернізація будівлі КУ ССШ №7 ім. М. Савченка СМР по вул. Лесі Українки, 23 в м. Суми | 2018-2024 | 43788746 | 18800000 | 79.3
| Реконструкція-термомодернізація будівлі Піщанського будинку культури за адресою: м. Суми, с. Піщане, вул. Шкільна, 47-а | 2023 |  | 1050000
| Реконструкція будівлі комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17 з впровадженням заходів комплексної термомодернізації за адресою: проспект Михайла Лушпи, 18, м. Суми, Сумської області | 2022-2024 |  | 273558
Усього, в т.ч. за рахунок: | х | х | х | 157187269 | х
субвенції з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | х | х | х | 6800000 | х
додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації | х | х | х | 7344000 | х
Начальник міської військової адміністрації |  |  |  | Олексій ДРОЗДЕНКО
Виконавець: _____________Світлана ЛИПОВА