|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Проект рішення |

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

\_\_\_\_\_ СКЛИКАННЯ \_\_\_\_\_\_ СЕСІЯ

## РІШЕННЯ

|  |
| --- |
| від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ року № \_\_\_\_ - МР |
| м. Суми |
| Про хід виконання рішення Сумської міської ради від 25 грудня 2013 року № 2995-МР «Про міську цільову Програму захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014–2018 роки» (зі змінами), за підсумками 2017 року |

Заслухавши інформацію начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сумської міської ради про хід виконання рішення Сумської міської ради від 25 грудня 2013 року № 2995-МР «Про міську цільову Програму (далі Програма) захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014–2018 роки» (зі змінами), за підсумками 2017 року, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», **Сумська міська рада**

**ВИРІШИЛА:**

1. Інформацію начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сумської міської ради Петрова А.Є. про хід виконання рішення Сумської міської ради від 25 грудня 2013 року 2995-МР «Про міську цільову Програму захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014–2018 роки» (зі змінами), за підсумками 2017 року, прийняти до відома (додаток 1,2).

2. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Журбу О.І.

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Петров А.Є.

Додаток 1

до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання рішення Сумської міської ради від 25 грудня 2013 року № 2995-МР «Про міську цільову Програму захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014–2018 роки» (зі змінами), за підсумками 2017 року

**Пояснювальна записка**

про хід виконання рішення Сумської міської ради від 25 грудня 2013 року

№ 2995-МР «Про міську цільову Програму захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014–2018 роки» (зі змінами) за підсумками 2017 року.

З метою удосконалення Сумської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, створеної рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 16.06.2015 року № 288 щодо забезпечення належного рівня захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території міста, рішенням Сумської міської ради від 25 грудня 2013 року № 2995-МР була затверджена міська цільова Програма захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014–2018 роки.

**Основні завданнями Програми:**

1. Створення міського страхового фонду документації.

2. Накопичення засобів індивідуального захисту органів дихання від сильнодіючих отруйних та небезпечних речовин для забезпечення непрацюючого населення.

3. Утримання міського захищеного пункту управління.

4. Утворення матеріально-технічного резерву.

5. Утримання існуючої системи оповіщення населення міста про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.

6. Проведення експертної оцінки втрат іншого майна постраждалих внаслідок вибуху 03.01.2017 року по вул. Металургів, 24 у місті Суми.

7. Утворення локальних систем оповіщення населення та персоналу у разі виникнення аварій на хімічно небезпечних об’єктах.

8. Впровадження сучасної системи оповіщення (СО) м. Суми для попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.

**Програмою передбачене ресурсне забезпечення міської цільової Програми захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2018 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми** | Виконання Програми за роками (тис. грн.) | | | | | |
| **2014 рік** | **2015 рік** | **2016 рік** | **2017 рік** | **2018 рік** | **Усього витрат на виконання програми** |
| **Міський бюджет,**  в тому числі**:**  **загальний фонд**  **спеціальний фонд** | **125,0**  **125,0**  **-** | **236,85**  **216,85**  **20,0** | **180,4**  **180,4**  **-** | **246,7**  **246,7**  **-** | **10 537,089**  **10 063,189**  **473,9** | **11 326,039**  **10 832,139**  **493,9** |
| **Обласний бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,459** | **0,459** |
| **Інші джерела (власні кошти підприємств)** | **580,0** | **720,0** | **710,0** | **710,0** | **759,815** | **3 479,815** |

**Завдання 1.** Створити страховий фонд документації для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації насідків надзвичайних ситуацій, виконати створення мікрофільмів та мікрофіші технічної документації суб’єктів господарювання міста:

|  |  |
| --- | --- |
| Передбачено Програмою на 2017 рік | Профінансовано у 2017 році |
| Коштів міського бюджету не передбачено на звітний 2017 рік. | - |

**Завдання 2.** Накопичити засоби індивідуального захисту органів дихання для непрацюючого населення:

|  |  |
| --- | --- |
| Передбачено Програмою на 2017 рік | Профінансовано у 2017 році |
| Коштів міського бюджету не передбачено на звітний 2017 рік. | - |

**Завдання 3.** Утримати у відповідному функціональному стані міський захищений пункт управління:

|  |  |
| --- | --- |
| Передбачено Програмою на 2017 рік | Профінансовано у 2017 році |
| Кошти міського бюджету - 10,4 тис. грн. | Витрати на:  - електроенергію 4,1 тис. грн.;  - абонентський зв’язок 2,3 тис. грн. |

**Завдання 4.** Утворити матеріально-технічний резерв у складі засобів малої механізації, будівельних та паливно-мастильних матеріалів, для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території міста:

|  |  |
| --- | --- |
| Передбачено Програмою на 2017 рік | Профінансовано у 2017 році |
| Коштів міського бюджету не передбачено на звітний 2017 рік. | - |

**Завдання 5.** Забезпечити експлуатаційно-технічне обслуговування системи оповіщення для попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій:

|  |  |
| --- | --- |
| Передбачено Програмою на 2017 рік | Профінансовано у 2017 році |
| Кошти міського бюджету - 186,3 тис. грн. | Видатки на організацію оповіщення - 186,2 тис. грн. |

**Завдання 6.** Проведення експертної оцінки втрат іншого майна постраждалих внаслідок вибуху 03.01.2017 року по вул. Металургів, 24 у місті Суми:

|  |  |
| --- | --- |
| Передбачено Програмою на 2017 рік | Профінансовано у 2017 році |
| Кошти міського бюджету – 50,0 тис. грн. | Видатки – 49,8 тис. грн. |

**Завдання 7.** Утворити локальні системи оповіщення населення у разі виникнення аварій на хімічно небезпечних підприємствах міста (комунальне підприємство «Міськводоканал»):

|  |  |
| --- | --- |
| Передбачено Програмою на 2017 рік | Профінансовано у 2017 році |
| Інші джерела: бюджети підприємств ПАТ «Сумихімпром»; філія «Молочний завод» – 710,0 тис. грн. | - |

**Завдання 8.** Впровадження сучасної системи оповіщення (СО) м. Суми для попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій:

|  |  |
| --- | --- |
| Передбачено Програмою на 2017 рік | Профінансовано у 2017 році |
| Коштів міського бюджету не передбачено на звітний 2017 рік. | - |

Основною проблемою по використанню запланованих заходів Програми є відсутність використання власних коштів підприємств на виконання таких завдань, як створення страхового фонду документації та утворення локальної системи оповіщення населення у разі виникнення аварій на хімічно небезпечних об’єктах міста (ПАТ «Сумихімпром»; філія Сумський «Молочний завод» ДП «Аромат»).

У 2017 році заплановані кошти на виконання завдань Програми були реалізовані у повному обсязі, а саме: утримання у відповідному функціональному стані міського захищеного пункту управління, забезпечення технічним обслуговуванням системи оповіщення для попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій та проведення експертної оцінки втрат іншого майна постраждалих внаслідок вибуху 03.01.2017 року по вул. Металургів, 24 у місті Суми.

На такі завдання Програми як: створення страхового фонду документації суб’єктів господарювання міста, накопичення засобів індивідуального захисту органів дихання для непрацюючого населення, створення матеріально-технічного резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території міста, створення локальної системи оповіщення населення на хімічно небезпечних підприємствах міста та впровадження сучасної системи оповіщення (СО) м. Суми для попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій заплановано виділення коштів міського бюджету в 2018 році.

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Петров А.Є.