## Лист3
Додаток 3
| ПОГОДЖЕНО Рішенням _____________________ (найменування органу місцевого самоврядування) від _____________________ № _____ | [12 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО Директор КП "Міськводоканал" Сумської міської ради ___________________ А.Г. Сагач "____" ________________ 20 _ р.
| М.П. | [14 empty] | М.П.
Річний інвестиційний план на 2019 рік
Комунального підприємства "Міськводоканал" Сумської міської ради
(найменування ліцензіата)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконанння інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | [6 empty] | Сума позичкових коштів та відсотків за їх користування, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягають поверненню у планованому періоді, тис. грн (без ПДВ) | Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр. 5 + гр.6 + гр. 11 + гр. 12 тис. грн (без ПДВ) | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн (без ПДВ) |  |  |  | строк окупності (місяців) | № аркуша обгрунтовуючих материалів | Економія паливно-економічних ресурсів (кВт/годин/рік) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн / рік) | Економічний ефект, тис.грн.**
|  |  | загальна сума | у тому числі: | [8 empty] | госпо- дарський (вартість мате-ріальних ресурсів) | підряд-ний | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв.
|  |  |  | аморти заційні відраху вання | виробничі івестиції з прибутку | отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають повер- ненню | отримані у планованому періоді бюджетні інвестиційні асигнува-ння, що не підлягають повер-ненню | інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, у т.ч.
[8 empty] | що підлягать повер-ненню | що не підля-гають повер-ненню
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 |  | ВОДОПОСТАЧАННЯ
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням:
1.1 |  | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1
1.2 |  | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
1.2.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2
1.3. |  | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби , з них:
1.3.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.3
1.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:
1.4.1 | Розроблення проектно-кошторисної документації по об"єкту:"Реконструкція сталевого водовода Д-400 мм від Ново-Оболонського водозабору до пров. Громадянського в м. Суми" | Комплект проектно-кошторисної документації - 1 одиниця | 92.92 | 92.92 | [7 empty] | 92.92 |  | 92.92 | 46.46 | 46.46 |  |  |  | 30
1.4.2 | Розроблення проектно-кошторисної документації по об"єкту:"Реконструкція сталевих ділянок водоводу Д-500 мм від Лучанського водозабору до перехрестя вул. Чехова та вул. 2-га Залізнична в м. Суми" | Комплект проектно-кошторисної документації - 1 одиниця | 35.84 | 35.84 | [7 empty] | 35.84 |  | 35.84 | 17.92 | 17.92 |  |  |  | 31
1.4.3 | Розроблення проектно-кошторисної документації по об"єкту: "Капітальний ремонт свердловини № 16А Пришибського водозабору" | Комплект проектно-кошторисної документації - 1 одиниця | 50 | 50 | [7 empty] | 50 |  | 50 | 25 | 25 |  |  |  | 32
1.4.4. | Переоснащення насосних агрегатів на свердловинах КП "Міськводоканал" Сумської міської ради | [18 empty] | 33
1.4.4.1 | Переоснащення насосного агрегату на свердловині Лепехівського водозабору (№ 1Б) | Монтаж насосного агрегату - 1 одиниці | 120.69 | 120.69 | [7 empty] | 120.69 | 120.69 |  |  | 120.69 |  |  |  | 34
1.4.4.2 | Переоснащення насосного агрегату на свердловині Лепехівського водозабору (№ 11А) | Монтаж насосного агрегату - 1 одиниці, шафи керування - 1 одиниці, проводу ВПП 35 - 560 м.п. | 402.62 | 402.62 | [7 empty] | 402.62 | 402.62 |  |  |  | 402.62 |  | 29 | 35 | 70090 |  | 166.1
1.4.4.3 | Переоснащення насосного агрегату на свердловині Лучанського водозабору (№ 7Б) | Монтаж насосного агрегату - 1 одиниці, шафи керування - 1 одиниці, проводу ВПП 35 - 560 м.п. | 402.62 | 402.62 | [7 empty] | 402.62 | 402.62 |  |  | 402.62 |  |  | 29 | 36 | 70090 |  | 166.1
1.4.4.4 | Переоснащення насосного агрегату на свердловині Ново-Оболонського водозабору (№ 9) | Монтаж насосного агрегату - 1 одиниці, шафи керування - 1 одиниці, проводу ВПП 35 - 160 м.п. | 329.29 | 329.29 | [7 empty] | 329.29 | 329.29 |  |  |  | 329.29 |  | 94 | 37 | 17870 |  | 42.35
1.4.4.5 | Переоснащення насосного агрегату на свердловині Ново-Оболонського водозабору (№ 12) | Монтаж насосного агрегату - 1 одиниці, шафи керування - 1 одиниці, проводу ВПП 35 - 600 м.п. | 408.16 | 408.16 | [7 empty] | 408.16 | 408.16 |  |  |  |  | 408.16 | 30 | 38 | 70090 |  | 166.1
1.4.4.6 | Переоснащення насосного агрегату на свердловині Пришибського водозабору (№ 11А) | Монтаж насосного агрегату - 1 одиниці, шафи керування - 1 одиниці, проводу ВПП 35 - 600 м.п. | 406.31 | 406.31 | [7 empty] | 406.31 | 406.31 |  |  |  |  | 406.31 | 29 | 39 | 70090 |  | 166.1
1.4.4.7 | Переоснащення насосного агрегату на свердловині Тополянського водозабору (№ 14) | Монтаж насосного агрегату - 1 одиниці, шафи керування - 1 одиниці, проводу ВПП 35 - 560 м.п. | 402.62 | 402.62 | [7 empty] | 402.62 | 402.62 |  |  |  | 402.62 |  | 29 | 40 | 70090 |  | 166.1
1.4.4.8 | Переоснащення насосного агрегату на свердловині Тополянського водозабору (№ 16) | Монтаж насосного агрегату - 1 одиниці | 441.53 | 441.53 | [7 empty] | 441.53 | 441.53 |  |  |  |  | 441.53 | 12 | 41 | 192370 |  | 455.89
1.4.5 | Переоснащення трансформаторами водозаборів | трансформатори- 6 одиниць | 1625 | 1625 | [7 empty] | 1625 | 1625 |  |  |  | 812.5 | 812.5 |  | 42
Усього за підпунктом 1.4 |  |  | 4717.6 | 4717.6 | [7 empty] | 4717.6 | 4538.84 | 178.76 | 89.38 | 612.69 | 1947.03 | 2068.5 |  |  | 560690 |  | 1328.74
1.5 |  | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
Усього за підпунктом 1.5
1.6 |  | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого середовища , з них:
1.6.1 | Придбання автомобіля для служби лабораторного контролю | 1 одиниця | 469.28 | 469.28 | [7 empty] | 469.28 | 469.28 |  |  | 150 | 150 | 169.28 | 163 | 43 |  |  | 34.4
1.6.2 | Придбання установки барової на базі трактора МТЗ-80, 82 | 1 одиниця | 766.67 | 766.67 | [7 empty] | 766.67 | 766.67 |  |  | 255 | 255 | 256.67 |  | 44
Усього за підпунктом 1.6 |  |  | 1235.95 | 1235.95 | [7 empty] | 1235.95 | 1235.95 |  | 0 | 405 | 405 | 425.95 |  |  |  |  | 34.4
1.7. |  | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
\
Усього за підпунктом 1.7
1.8 |  | Інші заходи, з них:
1.8.1
Усього за підпунктом 1.8
Усього за розділом І |  |  | 5953.55 | 5953.55 | [7 empty] | 5953.55 | 5774.79 | 178.76 | 89.38 | 1017.69 | 2352.03 | 2494.45 |  |  | 560690 |  | 1363.14
ІІ |  | ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням:
2.1. |  | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
2.1.1 | Переоснащення КНС фекальними насосними агрегатами з шафами керування
2.1.1.1 | Переоснащення КНС-2 фекальним насосним агрегатом | Насосний агрегат - 1 одиниця зі станиною для встановлення насоса у вертикальному положенні та всмоктуючим патрубком | 1612.83 | 1612.83 | [7 empty] | 1612.83 | 1612.83 |  |  | 537.61 | 537.61 | 537.61 | 49 | 69-70 | 164930 |  | 390.86
2.1.1.2 | Переоснащення КНС-6А фекальним насосним агрегатом | Насосний агрегат - 2 одиниці, шафа керування - 1 одиниця | 676.96 | 676.96 | [7 empty] | 676.96 | 676.96 |  |  |  | 338.48 | 338.48 | 53 | 71-72 | 64350 |  | 152.5
2.1.1.3 | Переоснащення КНС-9 фекальним насосним агрегатом | Насосний агрегат - 2 одиниці, шафа керування - 1 одиниця | 676.96 | 676.96 | [7 empty] | 676.96 | 676.96 |  |  |  | 338.48 | 338.48 | 15 | 73-74 | 229379 |  | 543.59
Усього за підпунктом 2.2.1 |  |  | 2966.75 | 2966.75 | [7 empty] | 2966.75 | 2966.75 |  | 0 | 537.61 | 1214.57 | 1214.57 |  |  | 458659 |  | 1086.95
2.2 |  | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 2.2
2.3 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій , з них:
2.3.1 |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.3
2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначеня, з них:
2.4.1
Усього за підпунктом 2.4 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
2.5 |  | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
2.5.1 | Реконструкція хлорного господарства на очисних спорудах м. Суми з переведенням на гіпохлорит натрію |  | 2132.93 | 2132.93 | [7 empty] | 2132.93 |  | 2132.93 |  | 710 | 710 | 712.93 |  | 75
2.5.2 | Переоснащення трансформаторами КНС-9 та мулонасосної № 2 очисних споруд | трансформатори - 2 одиниці | 541.67 | 541.67 | [7 empty] | 541.67 | 541.67 |  |  |  | 270.83 | 270.84 |  | 76
Усього за підпунктом 2.5 |  |  | 2674.6 | 2674.6 | [7 empty] | 2674.6 | 541.67 | 2132.93 | 0 | 710 | 980.83 | 983.77 |  |  |  |  | 0
2.6 |  | Інші заходи, з них:
2.6.1
Усього за підпунктом 2.6
Усього за розділом ІІ |  |  | 5641.35 | 5641.35 | [7 empty] | 5641.35 | 3508.42 | 2132.93 | 0 | 1247.61 | 2195.4 | 2198.34 |  |  | 458659 |  | 1086.95
Усього за Інвестиційною програмою |  |  | 11594.9 | 11594.9 | [7 empty] | 11594.9 | 9283.21 | 2311.69 | 89.38 | 2265.3 | 4547.43 | 4692.79 |  |  | 1019349 |  | 2450.09
Примітка:
* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ
Начальник виробничо-технічного відділу ____________________________ Ю.І. Ульянченко
(посада відповідального виконавця) |  |  | (підпис) |  |  |  |  | (прізвище, ім’я, побатькові)