## Лист1
Додаток 2
до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1548-МР «Про Програму підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017 - 2019 роки» (зі змінами)»
від №
Напрями діяльності, завдання та заходи програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки
№ з/п | Пріоритетні завдання | Заходи Програми | Строк виконання, роки | Відповідальні виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у т. ч. |  |  | Очікуваний результат*
[6 empty] | 2017 | 2018 | 2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Галузь «Освіта»
Інвестиційні проекти
1. | Підвищення енергоефектив-ності в бюджетній сфері міста Суми | 1.1. Реалізація проекту "Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми" | 2018-2019 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР | МБ |  |  | 9618.7 | 2018: організаційна робота по залученню коштів з альтернативних джерел фінансування, створення умов для реалізації енергоефективних заходів, розробка інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проекту та оцінка екологічного та соціального впливу, 2019: проведення проектних та вишукувальних робіт по будівлям 33 дошкільних навчальних закладів галузі "Освіта"
|  |  |  | 6: Залучені кошти (кредит Європейського інвестиційного банку); 9: 48093.53 | 5
|  | 1.1.1. Проведення енергоаудитів в рамках реалізації проекту «Підвищення енерго-ефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми» | 2019 | 6: МБ; 9: 586; 10: Проведення енергоаудитів будівель
|  | 1.2. Покращення енергоефективності в освітніх закладах (утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій ССШ № 29 по вул Заливній, 25, ДНЗ № 22 "Джерельце") | 2017-2019 |  | Залучені кошти (кредит НЕФКО) | 4346 | 603.4 |  | Покращення параметрів мікроклімату в будівлі. Економія теплової енергії - 545 МВтгод/рік
[5 empty] | МБ | 2500 | 50 | 3500
|  | 1.3. Реалізація проекту "Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми" (ССШ №№ 7, 9, ЗОШ № 20) | 2018-2019 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР | Залучені кошти (грант Європейського Союзу) |  |  | 33178.503 | 2018: залучення експертів, проведення енергоаудитів, розробка проектно-кошторисної документації та ін., 2019: розробка проектної документації, проведення закупівель, проміжний фінансовий аудит Проекту
[5 empty] | МБ |  | 689.155 | 13261.5
2. | Модернізація систем освітлення | 2.1. Заміна ламп розжарювання на енергоефективні освітлювальні прилади в навчально-виховних закладах | 2017-2019 | 5: Управління освіти і науки СМР; 6: МБ; 7: 413.5
|  | ССШ №№ 1, 7, 17, ЗОШ №№ 6, 22 | 2017 | Управління освіти і науки СМР | МБ | 413.5 |  |  | Економія електричної енергії- 128 МВтгод/рік
|  | 2.2. Заміна ламп розжарювання на енергоефективні освітлювальні прилади в ССШ № 17 | 2019 | 6: МБ; 9: 272; 10: Економія електричної енергії - 35 МВтгод/рік
|  | 2.3. Заміна ламп розжарювання на енергоефективні освітлювальні прилади в ЗОШ № 20 | 2019 | 6: МБ; 9: 200; 10: Економія електричної енергії - 13 МВтгод/рік
3. | Термомодерніза-ція будівель | 3.1. Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) | 2017-2018 | Управління освіти і науки СМР | МБ, ДБ | 7244.098 | 1880 |  | Покращення параметрів мікроклімату в будівлі
|  | ССШ № 1, ЗОШ № 6 | 2017 | 6: МБ; 7: 1557.36; 10: Економія теплової енергії – 99,84 МВтгод/рік
|  | ЗОШ № 21 | 2017 | 6: ДБ; 7: 300; 10: Економія теплової енергії – 14,4 МВтгод/рік | 6
[5 empty] | МБ | 9
|  | ЗОШ № 27 | 2017 | 6: ДБ; 7: 300; 10: Економія теплової енергії – 11,2 МВтгод/рік
[5 empty] | МБ | 9
|  | ДНЗ № 20 | 2017 | 6: ДБ; 7: 825; 10: Економія теплової енергії – 50,6 МВтгод/рік
[5 empty] | МБ | 24.75
|  | ДНЗ № 23 | 2017 | 6: ДБ; 7: 1395; 10: Економія теплової енергії - 98,3 МВтгод/рік
[5 empty] | МБ | 103.74
|  | ДНЗ № 33 | 2017 | 6: ДБ; 7: 1390; 10: Економія теплової енергії - 89,1 МВтгод/рік
[5 empty] | МБ | 109.45
|  | Гімназія № 1 | 2017 | 6: МБ; 7: 80.5; 10: Економія теплової енергії - 5,5 МВтгод/рік
|  | ЗОШ № 4 | 2017 | Управління освіти і науки СМР | ДБ | 500 |  |  | Економія теплової енергії - 24 МВтгод/рік
[5 empty] | МБ | 15
|  | ЗОШ № 18 | 2017 | 6: ДБ; 7: 307.085; 10: Економія теплової енергії - 20,3 МВтгод/рік
[5 empty] | МБ | 9.213
|  | ПДЮ | 2017 | 6: ДБ; 7: 300; 10: Економія теплової енергії - 18,3 МВтгод/рік
[5 empty] | МБ | 9
|  | ЗОШ № 13 | 2018 | 6: МБ; 8: 643; 10: Економія теплової енергії - 37 МВтгод/рік
|  | ЗОШ № 21 | 2018 | 6: МБ; 8: 537; 10: Економія теплової енергії - 34 МВтгод/рік
|  | ЗОШ № 26 | 2018 | 6: МБ; 8: 400; 10: Економія теплової енергії - 17 МВтгод/рік
|  | ЗОШ № 27 | 2018 | 6: МБ; 8: 300; 10: Економія теплової енергії - 15 МВтгод/рік
|  | 3.2. Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) ССШ № 1 | 2019 | 6: МБ; 9: 450; 10: Економія теплової енергії - 13 МВт∙год/рік | 7
|  | 3.3. Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних та дверних блоків) Сумського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №19 ім. М.С. Нестеровського Сумської міської ради | 2018 | 6: МБ; 8: 92; 10: Економія теплової енергії - 4 МВтгод/рік
|  | 3.4. Капітальний ремонт будівлі Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 21 «Волошка» м. Суми, Сумської області, вул. Д. Галицького, 51 | 2017 | 6: ДБ; 7: 1450; 10: Економія теплової енергії - 45,3 МВтгод/рік
[5 empty] | МБ | 43.5
|  | 3.5. Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) Комунальної установи «Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23, м. Суми, Сумської області, проспект Михайла Лушпи, 36 | 2017-2018 |  | ДБ | 1390 | 2.4 |  | Економія теплової енергії - 76,4 МВтгод/рік
[5 empty] | МБ | 41.7 | 66.89
|  | 3.6. Капітальний ремонт будівлі Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 5 «Снігуронька» м. Суми, Сумської області, вул. Герасима Кондратьєва, 142 | 2017-2018 |  | ДБ | 1030 | 8.9 |  | Економія теплової енергії 47,54 МВт∙год/рік
[5 empty] | МБ | 30.9 | 226.4
|  | 3.7. Придбання енергозберігаючих віконних блоків для ДНЗ № 15 | 2017 | 6: МБ; 7: 75; 10: Економія теплової енергії – 9,3 МВт∙год/рік
[5 empty] | Обласний бюджет | 50
Управління освіти і науки СМР
|  | 3.8. Придбання енергозберігаючих віконних блоків для ДНЗ № 31 | 2017 | 6: Обласний бюджет; 7: 50; 10: Економія теплової енергії – 3,1 МВт∙год/рік
|  | 3.9. Придбання енергозберігаючих віконних блоків для ЗОШ № 13 | 2017 | 6: Обласний бюджет; 7: 50; 10: Економія теплової енергії – 3,5 МВт∙год/рік
|  | 3.10. Придбання та встановлення віконних та дверних блоків у ЗОШ № 15 | 2017 | 6: Обласний бюджет; 7: 98.6; 10: Економія теплової енергії - 5,9 МВтгод/рік
|  | 3.11. Придбання віконних блоків для ДНЗ № 35 | 2017 | 6: Обласний бюджет; 7: 9.808; 10: Економія теплової енергії – 1,37 МВтгод/рік
|  | 3.12. Придбання та встановлення віконних блоків у ССШ № 3 | 2017 | 6: МБ; 7: 180; 10: Економія теплової енергії - 10,5 МВтгод/рік | 8
|  | 3.13. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ССШ № 1 | 2017-2018 |  | МБ | 970 | 2694.507 |  | Економія теплової енергії- 257 МВтгод/рік
|  | 3.14. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ССШ № 10 | 2017-2019 |  | МБ | 13.5 | 1000 | 1500 | Економія теплової енергії- 82,05 МВтгод/рік
|  | 3.15. Капітальний ремонт покрівлі (утеплення) ЗОШ № 5 | 2017-2019 |  | МБ | 200 | 1021 | 200 | Економія теплової енергії – 73 МВтгод/рік
[5 empty] | Залучені кошти (грант GIZ) | 137
|  | 3.16. Утеплення покрівлі в ССШ № 1 | 2018 | Управління освіти і науки СМР | МБ |  | 3295 |  | Економія теплової енергії – 257 МВтгод/рік
|  | 3.17. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 5 «Снігуронька» м. Суми, Сумської області, вул. Герасима Кондратьєва, 142 | 2018 | Управління освіти і науки СМР | ДБ |  | 1445 |  | Економія теплової енергії – 63,1 МВтгод/рік
[5 empty] | МБ |  | 43.35
|  | 3.18. Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) в Сумському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 26 Сумської міської ради | 2018 | Управління освіти і науки СМР | ДБ |  | 290 |  | Економія теплової енергії – 12,5 МВтгод/рік
[5 empty] | МБ |  | 8.7
|  | 3.19. Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків будівель дошкільного та шкільного підрозділів Комунальної установи Сумський спеціальний навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа I ступеня - дошкільний навчальний заклад № 37 «Зірочка» Сумської міської ради, м. Суми, вул. Труда, 4, 6 | 2018 | Управління освіти і науки СМР | ДБ |  | 1160 |  | Економія теплової енергії – 46,4 МВтгод/рік
[5 empty] | МБ |  | 34.8
|  | 3.20. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа I ступеня−дошкільний навчальний заклад № 42» за адресою: м. Суми, вул. Комсомольська, 22 | 2018 | Управління освіти і науки СМР | ДБ |  | 1445 |  | Економія теплової енергії – 58,8 МВтгод/рік | 9
[5 empty] | МБ |  | 43.35
|  | 3.21. Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків будівлі Комунального закладу Сумської міської ради - Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, по вул. Харківській,13 м. Суми | 2018 | Управління освіти і науки СМР | ДБ |  | 1435 |  | Економія теплової енергії – 52,7 МВтгод/рік
[5 empty] | МБ |  | 43.05
|  | 3.22. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ССШ № 2 | 2019 | Управління освіти і науки СМР | МБ |  |  | 2500 | Економія теплової енергії 90 МВтгод/рік
|  | 3.23. Капітальний ремонт будівлі Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів № 20, м. Суми, Сумської області, по заміні віконних та дверних блоків, за адресою: м. Суми, вул. Металургів, 71 | 2018 | Управління освіти і науки СМР | МБ |  | 37.86 |  | Економія теплової енергії - 46,7 МВт∙год/рік, 406 кв.м. вікон
[5 empty] | ДБ |  | 1262
|  | 3.24. Капітальний ремонт будівлі та приміщень Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів № 15 імені Дмитра Турбіна, м. Суми, Сумської області, вул. Пушкіна, 56 | 2019 | Управління освіти і науки СМР | МБ |  |  | 43.5 | Економія теплової енергії - 47,7 МВт∙год/рік, 415 кв.м. вікон
[5 empty] | ДБ |  |  | 1450
|  | 3.25. Капітальний ремонт будівлі Сумського спеціального реабілітаційного навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа I ступеня-дошкільний навчальний заклад № 34" Сумської міської ради, м. Суми, вул. М. Раскової, 130 | 2018-2019 | Управління освіти і науки СМР | МБ |  |  | 36 | Економія теплової енергії - 42 МВт∙год/рік, 364 кв.м. вікон
[5 empty] | ДБ |  | 7.6979 | 1192.3021
|  | 3.26. Капітальний ремонт будівлі та приміщень Комунальної установи Сумська спеціалізована школа I-III ступенів № 2 ім. Д. Косаренка, м. Суми, Сумської області, вул. Герасима Кондратьєва, 76 | 2018-2019 | Управління освіти і науки СМР | МБ |  |  | 21 | Економія теплової енергії - 13 МВт∙год/рік, утеплення 460 кв.м. фасаду | 10
[5 empty] | ДБ |  | 481.148 | 218.852
|  | 3.27. Капітальний ремонт по заміні віконних блоків і дверей в Сумському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 33 "Маринка" м. Суми, Сумської області, вул. Котляревського, 2 | 2019 | Управління освіти і науки СМР | ДБ |  |  | 1026 | Економія теплової енергії- 47 Мвтгод/рік, 345,9 кв. м вікон, 10 кв. м дверей
|  | 3.28. Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків будівлі комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17 м. Суми, Сумської області, м. Суми, проспект М. Лушпи, 18 | 2019 | Управління освіти і науки СМР | ДБ |  |  | 1443 | Економія теплової енергії - 52 Мвтгод/рік, 385,54 кв. м вікон, 53,32 кв.м дверей
|  | 3.29. Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків будівлі Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 16 "Сонечко" м. Суми, Сумської області, проспект Михайла Лушпи, 45 | 2019 | Управління освіти і науки СМР | ДБ |  |  | 1450 | Економія теплової енергії - 61 Мвтгод/рік, 459,14 кв. м вікон, 6 кв.м дверей
|  | 3.30. Капітальний ремонт по заміні вікон та дверних блоків будівлі Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 ім. генерал-лейтенанта А. Морозова м. Суми, Сумської області, вул. 20 років Перемоги, 9 | 2019 | Управління освіти і науки СМР | ДБ |  |  | 1286 | Економія теплової енергії 45,7 Мвтгод/рік, 401,21 кв.м вікон
4. | Термомодерніза-ція будівлі та модернізація інженерних мереж | 4.1. Реконструкція- термомодернізація будівлі та модернізація інженерних мереж ССШ № 25 | 2017-2018 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР | МБ | 5244 | 1702 | 154.5 | Покращення параметрів мікроклімату в будівлі. Економія теплової енергії – 272 МВтгод/рік. (Економія від базового рівня споживання – 337 МВтгод/рік)
|  | 4.2. Реконструкція- термомодернізація будівлі та модернізація інженерних мереж ЗОШ № 24 |  | 7: 7300; 8: 6500; 10: Покращення параметрів мікроклімату в будівлі. Економія теплової енергії- 380 МВтгод/рік. (Економія від базового рівня споживання- 537 МВтгод/рік)
|  | 4.3. Реконструкція- термомодернізація будівлі НВК ДНЗ № 16 | 2017-2018 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР | МБ | 3980 | 2045 |  | Покращення параметрів мікроклімату в будівлі. Економія теплової енергії- 209 МВтгод/рік. (Економія від базового рівня споживання 238 МВтгод/рік)
|  | 4.4. Реконструкція будівлі КУ СЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 по вул. Ковпака, 57 | 2018-2019 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР | МБ |  | 7499.155 | 4630.845 | Покращення параметрів мікроклімату в будівлі. Економія від базового рівня споживання - 250 МВтгод/рік
5. | Модернізація систем опалення | 5.1. Реконструкція будівлі комунальної установи «Сумський дошкільний навчальний заклад № 27 «Світанок» по вул. Червонопрапорна, 23 (заміна віконних блоків на енергозберігаючі, дообладнання газової котельні котлом, що працює на поновлювальних джерелах енергії (біомаса)) | 2017, 2019 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР | МБ | 50 |  | 500 | Завершення робіт з модернізації газової котельні
11
|  | 5.2. Реконструкція системи опалення з установленням модульної котельні, що працює на поновлюваних джерелах енергії (біомаса) в комунальній установі "Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 11 по вул. Шишкіна, 12" | 2017, 2019 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР | МБ | 50 |  | 500 | Завершення робіт з установлення модульної котельні
|  | 5.3. Капітальний ремонт теплопунктів (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) | 2017-2019 | Управління освіти і науки СМР | МБ | 1150.1 | 909.3 | 1592.6 | Покращення параметрів мікроклімату в будівлі
|  | ДНЗ №№ 14, 24, 29, Спецшкола, ЗОШ №№ 4, 19, 13, 17, 18, 21, ССШ №№ 1, 7, ЦЕНТУМ | 2017 | 6: МБ; 7: 1150.1; 10: Економія теплової енергії –
844 МВтгод/рік
|  | ССШ № 1, ЗЗСО № 19, Спеціальна школа, ДНЗ №№ 14, 29 | 2018 | 6: МБ; 8: 909.3; 10: Економія теплової енергії – 58 МВтгод/рік
|  | ДНЗ № 14 | 2019 | Управління освіти і науки СМР | МБ |  |  | 644.5 | Економія теплової енергії - 14,2 МВт∙ год/рік
|  | Спеціальна школа |  | 9: 948.1; 10: Економія теплової енергії - 24,2 МВт∙год/рік
|  | 5.4. Капітальний ремонт (технічне переоснащення) теплового пункту | 2018-2019 | 6: МБ; 8: 20; 9: 353.4
|  | ЗОШ № 13 | 2018 | 8: 20; 10: Отримання дозвільних документів
|  | ЗЗСО № 19 | 2019 | 9: 353.4; 10: Економія теплової енергії - 11,3 МВт∙год/рік
6. | Впровадження автоматизованої системи моніторингу енергоспожи- вання в бюджетній сфері | 6.1. Заміна та встановлення нового обладнання для впровадження системи моніторингу теплоспоживання на об’єктах галузі «Освіта» | 2017-2018 | 6: МБ; 7: 200; 8: 1034.65
12
|  | ДНЗ №№ 2, 7, 14, 21,22, 23 | 2017 | Управління освіти і науки СМР | МБ | 200 |  |  | Впровадження автоматизованого збору даних приладового обліку енергоресурсів
|  | ССШ № 2, ЗОШ № № 4, 5, 15, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, гімназія № 1, НВК №№ 9, 11, 41, 42, ДНЗ №№ 29, 17, 19, 38 | 2018 | 6: МБ; 8: 1034.65
|  | 6.2. Оплата послуг з побудови та створення системи моніторингу теплоспоживання на об’єктах галузі «Освіта» (І етап: обстеження об'єкту, розробка кінцевого звіту, ІІ етап: впровадження системи, навчання для відповідальних осіб) | 2017-2018 | Управління освіти і науки СМР | МБ | 36 | 134
|  | 6.3. Моніторинг теплоспоживання будівель установ та закладів галузі «Освіта» | 2017-2019 |  | МБ | 37 | 155 | 155 | Впровадження автоматизованого збору даних приладового обліку енергоресурсів
|  | ССШ №№ 1, 7, 17, ЗОШ №№ 6, 22, ДНЗ №№ 2, 7, 14, 21, 22, 23 | 2017 | 6: МБ; 7: 37
|  | ССШ №№ 1, 2, 7, 17, ЗОШ №№ 4, 5, 6, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 29, 30, гімназія № 1, НВК №№ 9, 11, 41, 42, ДНЗ №№ 2, 7, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 29, 38 | 2018 | 6: МБ; 8: 155
|  | ССШ №№ 1, 2, 7, 17,25, 29, 30, ЗОШ №№ 4, 5, 6, 15, 18, 22, 23, 24, ЗЗСО № 19, гімназія № 1, НВК №№ 9, 11, 41, 42, ДНЗ №№ 2, 7, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 29, 38 | 2019 | 6: МБ; 9: 155
7. | Модернізація системи вентиляції | 7.1. Придбання та встановлення рекуператорів в ЗОШ № 5 | 2017 | 6: МБ; 7: 20; 10: Покращення параметрів мікроклімату в будівлі, економія теплової енергії 13 МВтгод/рік
[5 empty] | Залучені кошти (грант GIZ) | 100
| Всього по галузі «Освіта», в т.ч. |  | 2017-2019 | 7: 38490.706; 8: 39365.7129; 9: 129413.2321
| по головному розпоряднику коштів | управління освіти і науки Сумської міської ради |  | 7: 15020.71; 8: 20277.0029; 9: 15389.6541
|  | управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради |  | 7: 23470; 8: 19088.71; 9: 114023.578
Галузь «Охорона здоров’я»
8. | Модернізація систем освітлення | 8.1. Заміна ламп розжарювання на енергоефективні освітлювальні прилади в лікувально-профілактичних закладах | 2017-2018 | Відділ охорони здоров’я СМР | МБ | 197.5 | 192
|  | КУ «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» | 2017 | 6: МБ; 7: 80; 10: Економія електричної енергії – 99 МВтгод/рік
|  | КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 4» | 2017 | Відділ охорони здоров’я СМР | МБ | 27.2 |  |  | Економія електричної енергії – 25 МВтгод/рік
|  |  | 2018 | 6: МБ; 8: 70; 10: Економія електричної енергії – 32 МВтгод/рік
|  |  | 2019 | 6: МБ; 10: Економія електричної енергії – 25 МВтгод/рік | 13
|  | КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 5» | 2017 | 6: МБ; 7: 12.5; 10: Економія електричної енергії – 18,2 МВтгод/рік
|  |  | 2018 | 6: МБ; 8: 105; 10: Економія електричної енергії - 87 МВтгод/рік
|  | КУ «Сумська міська клінічна стоматологічна поліклініка» | 2017 | 6: МБ; 7: 1.4; 10: Економія електричної енергії – 1,5 МВтгод/рік
|  | КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 1» | 2017 | 6: МБ; 7: 56.2; 10: Економія електричної енергії-9,14 МВтгод/рік
|  | КУ «Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» | 2017 | 6: МБ; 7: 18.7; 10: Економія електричної енергії - 16 МВтгод/рік
|  |  | 2018 | 6: МБ; 8: 17; 10: Економія електричної енергії -13 МВтгод/рік
|  | КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3 м. Суми» | 2017 | 6: МБ; 7: 1.5; 10: Економія електричної енергії – 1,35 МВтгод/рік
9. | Термомодерніза-ція будівель | 9.1. Капітальний ремонт будівель (заміна віконних блоків) | 2017-2019 | Відділ охорони здоров’я СМР | МБ | 2642 | 2350.7 |  | Покращення параметрів мікроклімату в будівлі
|  | КУ «СМКЛ № 4» | 2017 | 6: МБ; 7: 500; 10: Економія теплової енергії – 25 МВтгод/рік
|  | Поліклініка КУ «СМКЛ № 4» по вул. Ковпака, 7 | 2017 | 6: ДБ; 7: 1400; 10: Економія теплової енергії – 74 МВт∙год/рік
[5 empty] | МБ | 42
|  | КУ «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» (КНП «ДКЛ Святої Зінаїди» Сумської міської ради) | 2017-2018 |  | МБ | 700 | 2350.7 |  | Економія теплової енергії –
119 МВтгод/рік
|  | 9.2. Придбання енергозберігаючих віконних блоків для КУ «Сумська міська клінічна стоматологічна поліклініка» | 2017 | 6: МБ; 7: 60.25; 10: Економія теплової енергії – 3 МВт∙год/рік
|  | 9.3. Заміна віконних блоків в КУ «Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» | 2017-2018 |  | МБ | 6.4 | 392 |  | Економія теплової енергії – 29,9 МВт∙год/рік | 14
|  | 9.4. Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних та дверних блоків) в КУ «СМКЛ № 1» | 2018 | 6: МБ; 8: 1855; 10: Покращення параметрів мікроклімату в будівлі, економія теплової енергії - 85,2 МВт∙год/рік
|  | 9.5. Заміна віконних блоків в КУ "Сумська міська клінічна стоматологічна поліклініка" | 2018 | 6: МБ; 8: 29; 10: Економія теплової енергії - 1,7 МВт∙год/рік
|  | 9.6. Заміна віконних блоків в КУ "СМКЛ № 5" | 2018 | 6: МБ; 8: 300; 10: Економія теплової енергії – 9,7 МВт∙год/рік
|  | 9.7. Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" Сумської міської ради за адресою: вул. Привокзальна, 3а | 2019 | 6: МБ; 9: 200; 10: Економія теплової енергії - 8 МВтгод/рік
|  | 9.8. Капітальний ремонт будівель (утеплення фасаду, цоколю) поліклініки № 2 КУ "СМДКЛ Святої Зінаїди" (консультативно-діагностичного відділення № 2 КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" Сумської міської ради) за адресою: вул. І. Сірка, 3 | 2018-2019 |  | МБ |  | 1225.9 | 1500 | Завершення робіт, розпочатих в 2017 році, економія теплової енергії від базового рівня споживання – 130 МВт∙год/рік*
|  | 9.9. Капітальний ремонт будівель (утеплення фасаду) КУ "СМДКЛ Святої Зінаїди" (КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" Сумської міської ради) по вул. Троїцька,28 (корпуси А, А2) | 2018 | 6: МБ; 8: 197; 10: Розробка проектної документації, проектні роботи
|  | 9.10. Капітальний ремонт будівель (утеплення фасаду) КУ "СМДКЛ Святої Зінаїди" (КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" Сумської міської ради) по вул. Труда,3 | 2018 | 6: МБ; 8: 65; 10: Розробка проектно-кошторисної документації, проектні роботи
|  | 9.11. Капітальний ремонт покрівлі з додатковою теплоізоляцією в КУ "СМКЛ № 1" | 2018 | 6: МБ; 8: 675; 10: Покращення параметрів мікроклімату в будівлі, економія теплової енергії - 16,8 МВт∙год/рік | 15
|  | 9.12. Капітальний ремонт будівлі (утеплення стін підвалу з влаштуванням відмостки) комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська клінічна лікарня" Сумської міської ради по вул. 20 років Перемоги, 13, м. Суми | 2019 | 6: МБ; 9: 2200; 10: Економія теплової енергії - 11,6 МВтгод/рік
10. | Реалізація пілотного проекту в рамках співпраці з проектом GIZ "Партнерство з модернізації: енергоефективність у лікарнях" | 10.1. Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі стаціонару (старий корпус А2, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного підприємства "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28" | 2018-2019 | Відділ охорони здоров’я СМР, комунальне некомерційне підприємство "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" СМР | МБ |  |  | 4360 | Економія теплової енергії - 266,1 МВт∙год/рік
[5 empty] | Грант GIZ |  |  | 9592.7
|  |  |  | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР | МБ |  | 10.1 | 40 | Витрати по обслуговуванню банківського рахунку, конвертацію валюти, переклад та міжнародна пересилка документів і т.ін.
|  | 10.2. Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівель комунального некомерційного підприємства "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресами: м. Суми, вул. Троїцька, 28, вул. І. Сірка, 3 | 2019 | Відділ охорони здоров`я Сумської міської ради, комунальне некомерційне підприємство "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" СМР | МБ |  |  | 450 | Проведення проектних та вишукувальних робіт, будівельно-монтажні роботи відповідно до звіту GIZ
[5 empty] | кредит НЕФКО |  |  | 3900
11. | Проведення енергоаудитів будівель | 11.1. Проведення енергоаудитів в лікувально-профілактичних закладах: | 2018 | 6: МБ; 8: 122.4; 10: Розробка заходів з підвищення енергоефективності
[5 empty] | Залучені кошти (грант GIZ) |  | 286
|  | КУ "СМДКЛ Святої Зінаїди", КУ "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3", поліклініка № 2 КУ "СМКЛ № 1", КУ "СМКЛ № 4", КУ "СМКЛ № 5", КУ "Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії", КУ "Сумська міська клінічна стоматологічна поліклініка" | 2018 | 5: Відділ охорони здоров’я СМР; 6: МБ; 8: 122.4
|  |  |  | 6: Залучені кошти (грант GIZ); 8: 286 | 16
12. | Модернізація електрооблад-нання харчоблоків | 12.1. Заміна електрообладнання харчоблоку в КУ «СМКЛ № 1» | 2018 | Відділ охорони здоров’я СМР | МБ |  | 377.9 |  | Економія електричної енергії -30,7 МВт∙год/рік
13. | Модернізація системи вентиляції та системи електропостачання | 13.1. Впровадження припливно-витяжної вентиляції з рекуперацією в КУ «СМКЛ № 1» | 2018 | 6: МБ; 8: 70; 10: Розробка проектної документації
|  | 13.2. Капітальний ремонт системи вентиляції та системи електропостачання комунального некомерційного підприємства "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради по вул. Троїцька, 28 (корпус А2) | 2018-2019 |  | МБ |  | 1300 | 708 | Покращення параметрів мікроклімату в будівлі
14. | Повірка вимірювальних приладів | 14.1. Повірка вимірювальних приладів для енергоменеджерів | 2018 | 6: МБ; 8: 22.4; 10: Контроль параметрів мікроклімату в будівлі
| Всього по галузі «Охорона здоров’я» |  | 2017-2019 | 7: 2906.15; 8: 9470.4; 9: 22950.7 |  | #REF! | ОБ+ДБ
| в тому числі по головним розпорядникам | департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради |  | 9: 40
|  | відділ охорони здоров҆я Сумської міської ради |  | 9: 22910.7
Галузь «Культура і мистецтво»
15. | Термомодерніза ція будівель | 15.1. Капітальний ремонт будівель (заміна віконних блоків) | 2017-2018 | Відділ культури та туризму СМР | МБ | 201.5 | 500 |  | Покращення параметрів мікроклімату в будівлі
|  | ДМШ № 1 | 2017 | 6: МБ; 7: 88; 10: Економія теплової енергії –
5,2 МВт∙год/рік
|  | ДМШ № 3 | 2017 | 6: МБ; 7: 113.5; 10: Економія теплової енергії –
12 МВт∙год/рік*
|  | Бібліотека-філія № 1 | 2018 | 6: МБ; 8: 173.4; 10: Економія теплової енергії 8 МВт∙год/рік
|  | Бібліотека-філія № 3 | 2018 | 6: МБ; 8: 187.2; 10: Економія теплової енергії 8,6 МВт∙год/рік
|  | Бібліотека-філія № 6 | 2018 | 6: МБ; 8: 139.4; 10: Економія теплової енергії 6 МВт∙год/рік
|  | 14.2. Придбання віконних блоків для бібліотек-філій №№ 1, 3, 4, 16, 18 | 2017 | 6: МБ; 7: 105; 10: Економія теплової енергії – 6,3 МВт∙год/рік
|  | 14.3. Придбання енергозберігаючих вікон для ДМШ № 3 | 2018 | 6: МБ; 8: 60; 10: Економія теплової енергії 12 МВт∙год/рік*
|  | 14.4. Капітальний ремонт будівель (утеплення фасаду) | 2017-2019 |  | МБ | 1575.5 | 1086 | 554 | Покращення параметрів мікроклімату в будівлі | 17
|  | ДМШ № 2 | 2017 | 6: МБ; 7: 781.4; 10: Економія теплової енергії – 44 МВт∙год/рік
|  | ДМШ № 4 | 2017 | 6: МБ; 7: 544.1; 10: Економія теплової енергії – 44 МВт∙год/рік
|  | Дитяча художня школа ім. М.Г. Лисенка | 2017 | 6: МБ; 7: 250; 10: Завершення робіт з утеплення фасаду
|  | ДМШ № 1 | 2018-2019 |  | МБ |  | 1086 | 554 | Економія теплової енергії – 45 МВт∙год/рік
16. | Модернізація систем опалення | 16.1. Придбання твердопаливного котла для бібліотеки-філії № 5 | 2017 | Відділ культури та туризму СМР | МБ | 25 |  |  | Встановлення котла з більшим коефіцієнтом корисної дії
|  | 16.2. Капітальний ремонт теплопунктів (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) | 2018-2019 |  | МБ |  | 62.4 | 452 | Покращення параметрів мікроклімату в будівлі
|  | ДМШ № 2 | 2018 | 6: МБ; 8: 20.8; 10: Розробка проектної документації
|  | ДМШ №4 | 2018 | 6: МБ; 8: 20.8; 10: Розробка проектної документації
|  | ДХШ | 2018 | Відділ культури та туризму СМР | МБ |  | 20.8 |  | Розробка проектної документації
|  | ДМШ № 2 | 2019 | 6: МБ; 9: 452; 10: Економія теплової енергії –
10,3 МВтгод/рік (економія від базового рівня споживання - 26 МВтгод/рік)
| Всього по галузі «Культура і мистецтво» |  | 2017-2019 | 7: 1907; 8: 1708.4; 9: 1006
Галузь «Соціальний захист населення та соціальне забезпечення»
17. | Термомодерніза-ція будівель | 17.1. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Центру реінтеграції бездомних осіб | 2017 | Департамент соціального захисту населення СМР | МБ | 390 |  |  | Покращення параметрів мікроклімату в будівлі, економія теплової енергії – 23 МВтгод/рік
18. | Модернізація систем освітлення | 18.1. Заміна освітлювальних приладів на енергоефективні в КУ "СМТЦСО "Берегиня" | 2018 | 6: МБ; 8: 29; 10: Економія електричної енергії 4,8 МВтгод/рік | 18
| Всього по галузі «Соціальний захист населення та соціальне забезпечення» |  | 2017-2018 | 7: 390; 8: 29
Інформаційно-просвітницькі заходи у сфері енергозбереження та підвищення енергоефективності та інші заходи
19. | Створення та функціонування системи енергетичного менеджменту | 19.1. Упровадження системи енергетичного менеджменту відповідно до ISO 50001 в бюджетній сфері міста Суми | 2017-2019 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР, управління освіти і науки СМР, відділ культури та туризму СМР, відділ охорони здоров’я СМР | МБ |  | 15 | 46 | Створення дієвого, ефективного та фахового енергоменеджменту в бюджетних закладах соціально-культурної сфери, проведення навчань для енергоменеджерів бюджетної сфери
235.2
|  | 19.2. Внутрішній аудит системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста Суми | 2018 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР | МБ |  | 49.9 |  | Перевірка системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста Суми з залученням зовнішніх експертів
|  | 19.3. Наглядовий аудит системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста Суми | 2019 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР | МБ |  |  | 75 | Проведення аудиту на підтвердження відповідності системи енергетичного менеджменту міжнародному стандарту ISO 500001:2011
20. | Участь у Добровільному об’єднанні органів місцевого самоврядуван- ня – Асоціації «Енергоефекти-вні міста України» | 20.1. Сплата членських внесків органами місцевого самоврядування Асоціації «Енергоефективні міста України» | 2017-2019 | Виконавчий комітет СМР | МБ | 50 | 50 | 50 | Виконання зобов’язань згідно з угодою про сплату вступного та членських внесків до Добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування Асоціації «Енергоефективні міста України»
21. | Реалізація Проекту "Впровадження Європейської Енергетичної відзнаки в Україні" | 21.1. Сплата щорічного внеску за членство в "Європейській Енергетичній Відзнаці" | 2019 | Виконавчий комітет СМР | МБ |  |  | 35 | Виконання зобов’язань згідно з Меморандумом про взаєморозуміння між "Асоціацією "Енергоефективні міста України" та Сумською міською радою | 19
22. | Популяризація ідеї сталого енергетичного розвитку міста | 22.1. Проведення Днів Сталої енергії у місті Суми | 2017-2018 | Виконавчий комітет СМР | МБ | 50 | 120.3 |  | Проведення заходів з популяризації та виховання енергоефективної поведінки у споживачів
|  | 22.2. Проведення Днів Сталої енергії у місті Суми | 2019 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР | МБ |  |  | 145 | Проведення заходів з популяризації та виховання енергоефективної поведінки у споживачів
|  | 22.3. Виготовлення інформаційного пакету «План дій сталого енергетичного розвитку міста Суми до 2025 року" | 2017 | Виконавчий комітет СМР, Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР | МБ | 50 |  |  | Виготовлення презентаційних матеріалів «План дій сталого енергетичного розвитку міста Суми на 2016-2025 роки» для потенційних інвесторів
| по головному розпоряднику коштів | департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради |  | 8: 64.9; 9: 266
|  | виконавчий комітет Сумської міської ради |  | 7: 150; 8: 170.3; 9: 85
| Всього по Програмі |  |  | 7: 43843.856; 8: 50808.7129; 9: 153720.9321
* очікувана економія споживання енергоресурсів від упровадження заходів після завершення повного комплексу робіт
Сумський міський голова |  |  |  | 10: О.М. Лисенко
Виконавець: Липова С.А.
2019-02-20