Додаток

до рішення Сумської міської ради «Про виконання комплексної цільової Програми управління та ефективного використання майна комунальної власності та земельних ресурсів територіальної громади міста Суми на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 02 грудня 2015 року № 26-МР (зі змінами), за 2016-2018 роки» від «__» _______ 2019 року № ____-МР

Заключний звіт

про виконання комплексної цільової Програми управління та ефективного використання майна

комунальної власності та земельних ресурсів територіальної громади міста Суми на 2016-2018 роки,

затвердженої рішенням Сумської міської ради від 02 грудня 2015 року № 26–МР (зі змінами),

за 2016-2018 роки

| 1. | 31 |  | Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (КВКВ) |  | (найменування відповідального виконавця програми) |
| 2. | 3117130, 3117693, 3117650, 3117660 |  | Комплексна цільова Програма управління та ефективного використання майна комунальної власності та земельних ресурсів територіальної громади міста Суми на 2016-2018 роки, затверджена рішенням Сумської міської ради від 02 грудня 2015 року № 26–МР (зі змінами) |
|  | (КТКВК) |  | (найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження) |
| Завдання та заходи програми | Планові обсяги фінансування на 2016-2018 роки, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування за 2016-2018 роки, тис. грн. | Стан виконання: досягнення очікуваних результатів/ показники ефективності |
|  | Усього | у т. ч.: | Усього | у т. ч.: |  |
|  |  | Міський бюджет міста Суми | Інші джерела фінансув. |  | Міський бюджет міста Суми | Інші джерела фінансув. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Разом по Програмі | 7472,0 | 7472,0 |  | 1765,3 | 1765,3 | - | Всього затверджено бюджетом на три роки – 2821,8 тис. грн., у т.ч. на 2018 рік – 1341,2 тис. грн. Протягом 3 років витрачено 62,6% затверджених бюджетом коштів, протягом 2018 року витрачено 49,8% затверджених бюджетом коштів. |
| Підпрограма І |
| Розвиток земельних відносин у м. Суми | 3822,0 | 3822,0 | - | 455,5 | 455,5 | - | Отримані результати: За три роки до міського бюджету надійшло коштів від оренди земельних ділянок 319,7 млн. грн., що складає 101,4% затвердженого на цей період плану (за 2018 рік надходження склали 105,7 млн. грн.); від сплати земельного податку - 165,8 млн. грн., або 115,5% планових надходжень на 3 роки (за 2018 рік – 66,2 млн. грн.); від продажу земельних ділянок за три роки отримано коштів в бюджет міста 1,4 млн. грн. (у 2018 році – 0,014 млн. грн), або 30,4% від плану, що пов’язане з позицією Сумської міської ради стосовно питань продажу землі. |
| Заходи: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Проведення земельних торгів (аукціонів) | 278,0 | 278,0 | - | 2,5 | 2,5 | - | Затверджено бюджетом на три роки 97,0 тис. грн., у т.ч. на 2018 рік - 25,0 тис. грн. У 2017 році розроблено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Скрябіна – вул. Машинобудівників. У 2018 році кошти не використовувались. |
| 2. Продаж земельних ділянок | 210,0 | 210,0 | - | 60,0 | 60,0 | - | Затверджено бюджетом на три роки 135,0 тис. грн., у т. ч. на 2018 рік – 50,0 тис. грн. У 2018 році проведена експертна грошова оцінка восьми земельних ділянок. Продаж земельних ділянок не відбувся у зв’язку з не прийняттям Сумською міською радою відповідних рішень. |
| 3. Реєстрація земельних ділянок в базі даних Державного земельного кадастру | 58,0 | 58,0 | - | 26,6 | 26,6 | - | Затверджено бюджетом на три роки 50,0 тис. грн., у т. ч. на 2018 рік -14,0 тис. грн. У 2018 році виготовлено електронний документ у форматі XML та внесено до Державного земельного кадастру проект встановлення прибережної захисної смуги річки Псел в межах міста Суми, вартість укладеного договору склала 14,0 тис. грн. |
| 4. Забезпечення проведення позовної роботи та виконання судових рішень з питань земельних відносин | 510,0 | 510,0 | - | 219,2 | 219,2 | - | Затверджено бюджетом 288 тис. грн., у т.ч. на 2018 рік - 186,0 тис. грн. У 2018 році профінансовано: 24 позовні заяви, 16 апеляційних та 8 касаційних скарг, на виконання до ВДВС подано 13 наказів. Дієва співпраця департаменту з органами прокуратури забезпечила економію витрат бюджетних коштів, оскільки частина позовів в інтересах департаменту подавалась прокуратурою, що дозволило знизити витрати на сплату судового збору. |
| 5. Розробка нормативної грошової оцінки земель м. Суми | 380,0 | 380,0 | - | 0 | 0 | - | Затверджено бюджетом 30,1 тис. грн., у т.ч. на 2018 рік - 14,3 тис. грн. На підставі статей 12, 122, 201 Земельного кодексу України, статті 15 Закону України «Про оцінку земель» 19 грудня 2018 року прийнято рішення Сумської міської ради № 4404-МР «Про проведення нормативної грошової оцінки земель міста Суми», яким визначено, що нормативна грошова оцінка земель міста Суми буде проведена у 2019 році. |
| 6. Формування земельної ділянки для створення індустріального парку | 150,0 | 150,0 | - | 100,0 | 100,0 | - | Затверджено бюджетом 100 тис. грн. Виготовлено документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки та її топографічної основи М 1:500 в районі заводу «Центроліт» для подальшого створення індустріального парку. |
| 7. Проведення інвентаризації земель, у тому числі під об’єктами нерухомого майна комунальної власності | 1700,0 | 1700,0 | - | 34,7 | 34,7 | - | На 2016-2018 роки затверджено бюджетом 573,3 тис. грн., у т.ч. на 2018 рік - 498,8 тис. грн. У 2018 році за результатами проведення тендерних процедур було укладено 8 договорів на проведення інвентаризації 229 земельних ділянок комунальної власності на загальну суму 398,3 тис. грн. У 2018 році виконано два договори на загальну суму 10,5 тис. грн. Термін виконання решти договорів на загальну суму 374,3 тис. грн. перенесено на 2019 рік. |
| 8. Поділ та об'єднання земельних ділянок м. Суми | 10,0 | 10,0 | - | 6,5 | 6,5 | - | На 2018 рік затверджено бюджетом 7,2 тис. грн. Виготовлено технічну документацію щодо поділу двох земельних ділянок. |
| 9. Зміна цільового призначення земельних ділянок м. Суми | 20,0 | 20,0 | - | 0 | 0 | - | На фінансування завдання кошти у бюджеті не передбачались. |
| 10. Встановлення меж зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання | 491,0 | 491,0 | - | 0 | 0 | - | На фінансування завдання кошти у бюджеті не передбачались. |
| 11. Забезпечення укладання цивільно-правових угод з землею | 15,0 | 15,0 | - | 6,0 | 6,0 | - | На 2018 рік затверджено бюджетом 8,8 тис. грн. Проведена експертна грошова оцінка двох земельних ділянок. |
| Підпрограма ІІ |
| Оперативне управління та ефективне використання майна комунальної власності територіальної громади міста Суми | 3650,0 | 3650,0 | - | 1309,8 | 1309,8 | - | Отримані результати: 1.Надходження коштів до міського бюджету від оренди комунального майна за три роки склали 62,6 млн. грн., що становить 120,4% від планових надходжень на 2016-2018 роки, у тому числі за 2018 рік надійшло коштів 21.7 млн. грн., або 108,5% від плану на 2018 рік. 2.Надходження коштів до міського бюджету від відчуження комунального майна за три роки склали 12,7 млн. грн., що становить 144,3% від плану на три роки, у тому числі у 2018 році надійшло 5,3 млн. грн., або 106,0% річного плану. |
| Заходи: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Забезпечення проведення реєстрації права власності на об'єкти комунальної власності територіальної громади міста Суми | 1146,0 | 1146,0 | - | 462,0 | 462,0 | - | Затверджено бюджетом на три роки 463,1 тис. грн., у т. ч. на 2018 рік - 189,0 тис. грн. Виготовлено 165 технічних паспортів та зареєстровано 248 об'єктів за три роки, в т.ч. за 2018 рік - 52 технічних паспорта, зареєстровано 168 об’єктів. |
| 2. Забезпечення проведення позовної роботи та виконання судових рішень з питань майна комунальної власності територіальної громади міста Суми | 550,0 | 550,0 | - | 373,8 | 373,8 | - | Затверджено бюджетом на три роки 491,7 тис. грн., у т. ч. на 2018 рік - 200,0 тис. грн. Профінансовано: 85 позовних заяв, 17 апеляційних та 12 касаційних скарг, на виконання до ВДВС подано 57 наказів, в т.ч. за 2018 рік – 12 позовних заяв, 5 апеляційних та 7 касаційних скарг, на виконання до ВДВС подано 17 наказів. Дієва співпраця департаменту з органами прокуратури забезпечила економію витрат бюджетних коштів, оскільки частина позовів в інтересах департаменту подавалась прокуратурою, що дозволило знизити витрати на сплату судового збору. |
| 3. Забезпечення передачі в оренду, у т. ч. на конкурсних засадах, об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Суми | 762,0 | 762,0 | - | 94,1 | 94,1 | - | Затверджено бюджетом на три роки 97,6 тис. грн., у т. ч. на 2018 рік - 40,0 тис. грн. Проведено незалежну оцінку і опубліковано оголошення про намір передати в оренду 53 об’єкти за три роки, у т. ч. за 2018 рік – 17 об'єктів. Фактично за 2018 рік на конкурсних засадах в оренду передано 10 об’єктів. |
| 4. Забезпечення проведення процедури приватизації об’єктів комунальної власності | 132,0 | 132,0 | - | 27,7 | 27,7 | - | На три роки затверджено бюджетом 32,0 тис. грн. На 2018 рік кошти у бюджеті не були передбачені. За три роки здійснена приватизація 15 об’єктів комунальної власності шляхом продажу на аукціоні на суму 3 193,1 тис. грн., у т. ч у 2018 році - 4 об’єктів на суму 1 342,4 тис. грн. |
| 5. Забезпечення охорони та вжиття інших заходів щодо об’єктів комунальної власності, які тимчасово не використовуються, з метою їх збереження | 949,0 | 949,0 | - | 253,0 | 253,0 | - | Затверджено бюджетом на три роки 253,0 тис. грн., у т. ч. на 2018 рік -18,2 тис. грн. Забезпечено охорону 2 об’єктів, а саме: МЦ «Романтика» по вул. Героїв Сумщини, 3 та складського приміщення по вул. Герасима Кондратьєва, 165. |
| 6. Забезпечення оформлення права користування земельними ділянками, на яких знаходяться об’єкти комунальної власності територіальної громади міста Суми | 11,0 | 11,0 | - | 9,3 | 9,3 | - | Розроблений проект землеустрою під окремою будівлею для продажу на аукціоні за адресою вул. Данила Галицького, 77. У 2017-2018 роках на фінансування цього завдання кошти не передбачались. |
| 7. Забезпечення сплати коштів, стягнутих за судовими рішеннями з Сумської міської ради по оплаті послуг з централізованого опалення вільних нежитлових приміщень, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Суми, судового збору, виконавчого збору та витрати на проведення виконавчих дій за цими судовими рішеннями | 100,0 | 100,0 | - | 89,9 | 89,9 | - | На 2017-2018 роки затверджено бюджетом 179,5 тис. грн., у т. ч. на 2018 рік - 89,9 тис. грн. Рішення суду виконано. |

Сумський міський голова                                                                                                                                           О.М. Лисенко

Клименко Ю.М.

_____________