Додаток 7

до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від   21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2018 року

від                          №

Інформація про виконання програми за 2018 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки

(назва програми)

1.            1200000			         Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

КВКВ				найменування головного розпорядника коштів програми

2. 	    1210000  	            		Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

КВКВ				найменування відповідального виконавця програми

3. 	    1216020			          Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства

міста Суми на 2018-2020 роки (зі змінами), від 21 грудня 2017 року № 2913-МР

КФКВ				найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

| № | Назва міської програми | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Стан виконання (показники ефективності) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усього | держ. бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування | Усього | Держ. бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування |  |
|  |  |  |  | обл.. бюджет | місц. бюджет |  |  |  | обл. бюджет | місц. бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки | 22329,7 |  |  | 22329,7 |  | 6046,2 |  |  | 6046,2 |  |  |
| 1. | Завдання: 29. Забезпечення функціонування об'єктів житлово-комунального господарства в т.ч. | 22329,7 |  |  | 22329,7 |  | 6046,2 |  |  | 6046,2 |  | Надана фінансова підтримка КП Сумижилкомсервіс СМР 5727,0 тис.грн. та КП Центр догляду за тваринами в сумі 319,2 тис.грн. |
| 1.1 | Забезпечення належного функціонування КП «Центр догляду за тваринами» СМР | 1521,7 |  |  | 1521,7 |  | 319,2 |  |  | 319,2 |  |  |
| 1.2 | Фінансова підтримка КП "Сумижилкомсервіс" СМР, в т.ч. | 7103,0 |  |  | 7103,0 |  | 5727,0 |  |  | 5727,0 |  |  |
| 1.2.1 | -для сплати орендної плати за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ та екологічного податку | 1070,1 |  |  | 1070,1 |  | 1070,1 |  |  | 1070,1 |  |  |
| 1.2.2 | -на виконання вимог Постанови Вищого Адміністративного Суду України від 08.11.2017 | 5402,4 |  |  | 5402,4 |  | 4656,9 |  |  | 4656,9 |  |  |
| 1.2.3 | -на придбання дизельного палива | 79,3 |  |  | 79,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | -придбання шин | 115,2 |  |  | 115,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | -оплату послуг бульдозера та екскаватра на гусеничному ходу | 190,0 |  |  | 190,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | -оплату послуг автомобіля-самоскида | 110,0 |  |  | 110,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | -проведення пересипки твердих побутових відходів, розміщених на 2-й черзі полігону ТПВ. | 120,0 |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | -придбання 8 світильників потужністю 100Вт | 16,0 |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування за рахунок субвенції з державного бюджету | 13705,0 |  |  | 13705 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |

Сумський міський голова 															О.М. Лисенко

Виконавець: Велитченко Е.В.

____________