Додаток 1

до рішення Сумської міської ради «Про заключний звіт про виконання міської цільової Програми захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014–2018 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 25 грудня 2013 року № 2995-МР (зі змінами), у тому числі за підсумками 2018 року»

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ року № \_\_\_\_\_\_\_-МР

**Пояснювальна записка**

про заключний звіт про виконання міської цільової Програми захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014–2018 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 25 грудня 2013 року № 2995-МР (зі змінами), у тому числі за підсумками 2018 року.

З метою удосконалення Сумської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, створеної рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 16.06.2015 року № 288 щодо забезпечення належного рівня захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території міста, рішенням Сумської міської ради від 25 грудня 2013 року № 2995-МР була затверджена міська цільова Програма захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014–2018 роки.

**Основні завданнями Програми:**

1. Створення міського страхового фонду документації.

2. Накопичення засобів індивідуального захисту органів дихання від сильнодіючих отруйних та небезпечних речовин для забезпечення непрацюючого населення.

3. Утримання міського захищеного пункту управління.

4. Утворення матеріально-технічного резерву.

5. Утримання існуючої системи оповіщення населення міста про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.

6. Утворення локальних систем оповіщення населення та персоналу у разі виникнення аварій на хімічно небезпечних об’єктах.

7. Виготовлення робочої документації до проекту «Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у м. Суми».

8. Накопичення засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) органів дихання для забезпечення працівників виконавчих органів Сумської міської ради.

**Програмою передбачене ресурсне забезпечення міської цільової Програми захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2018 роки**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми** | Виконання Програми за роками (тис. грн.) |
| **2014 рік** | **2015 рік** | **2016 рік** | **2017 рік** | **2018 рік** | **Усього витрат на виконання програми** |
| **Міський бюджет,**в тому числі**:****загальний фонд****спеціальний фонд** | **125,0****125,0****-** | **236,85****216,85****20,0** | **180,4****180,4****-** | **246,7****246,7-** | **10 539,089****9 885,189****653,9** | **11 328,039****10 654,139****673,9** |
| **Обласний бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,459** | **0,459** |
| **Інші джерела (власні кошти підприємств)** | **580,0** | **720,0** | **710,0** | **710,0** | **752,789** | **3 472,789** |

 1. Утримання у відповідному функціональному стані міського захищеного пункту управління:

|  |  |
| --- | --- |
| Передбачено Програмою на 2018 рік | Виконання у 2018 році |
| **Кошти міського бюджету - 86,5 тис. грн.** | **Утримання міського захищеного пункту управління** |
| Кошти міського бюджету - 12,6 тис. грн. | Витрати на електроенергію та абонентський зв’язок – 8,1тис. грн. |
| Кошти міського бюджету - 65,0 тис. грн. | Видатки на поточний ремонт приміщень ЗПУ та заміну застарілого обладнання міським бюджетом не передбачались. |
| Кошти міського бюджету - 8,9 тис. грн. | Видатки на енергозберігаючі світлодіодні лампи міським бюджетом не передбачались. |

2.Створення матеріально-технічного резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території міста:

|  |  |
| --- | --- |
| Передбачено Програмою на 2018 рік | Виконання у 2018 році |
| Кошти міського бюджету - 453,4 тис. грн. | На створення міського матеріально-технічного резерву було витрачено - 135,3 тис. грн.,а саме: - речове майно; - будівельні матеріали; - засоби малої механізації. |

 3.Забезпечення експлуатаційно-технічне обслуговування системи оповіщення для попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій:

|  |  |
| --- | --- |
| Передбачено Програмою на 2018 рік | Виконання у 2018 році |
| Кошти міського бюджету - 220,0 тис. грн. | Видатки на організацію оповіщення – 216,1 тис. грн. |

 4.Виготовлення робочої документації до проекту «Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у м. Суми»:

|  |  |
| --- | --- |
|  Передбачено Програмою на 2018 рік | Виконання у 2018 році |
| Кошти міського бюджету - 180,0 тис. грн. | Видатки на розробку Проекту «Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення міста Суми» склали - 49,7 тис. грн. |

 Основною проблемою по використанню запланованих заходів Програми є відсутність використання власних коштів підприємств на виконання таких завдань, як створення страхового фонду документації суб’єктами господарювання міста та утворення локальної системи оповіщення населення у разі виникнення аварій на хімічно небезпечних об’єктах міста (ПАТ «Сумихімпром»; філія Сумський «Молочний завод» ДП «Аромат»).

Проблемними питаннями залишаються завдання Програми, через те що видатки міського бюджету в 2018 році не передбачались:

- створення страхового фонду документації для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації насідків надзвичайних ситуацій, виконати створення мікрофільмів та мікрофіші технічної документації суб’єктів господарювання міста;

- накопичення засобів індивідуального захисту органів дихання для непрацюючого населення, створення локальних систем оповіщення населення та персоналу у разі виникнення аварій на хімічно небезпечних об’єктах;

- накопичення засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) органів дихання для забезпечення працівників виконавчих органів Сумської міської ради.

**Створення матеріально-технічного резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території міста**

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» та з метою здійснення заходів, спрямованих на запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій щодо надання термінової допомоги населенню, ураховуючи прогнозовані для міста Суми види та рівні надзвичайних ситуацій, обсяги робіт з ліквідації їх наслідків, розміру завданих збитків, обсягів забезпечення життєдіяльності постраждалого населення було визначено номенклатуру та обсяги місцевого матеріального резерву міста Суми, рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 22.11.2017 № 623 «Про створення та використання місцевого матеріального резерву м. Суми для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, визначення та затвердження його номенклатури, обсягів та місця розміщення» (зі змінами), (далі - Рішення).

 Відповідно до Рішення у 2018 році було розпочато створення місцевого матеріально-технічного резерву, що надало змогу для його подальшого поповнення, зберігання для здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру щодо надання термінової допомоги постраждалому населенню.

 До складу номенклатури створеного місцевого матеріального резерву входять, засоби малої механізації та інші матеріальні цінності, призначені для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня, для надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів.

 Витрати на створення матеріального резерву 2018 року - 135,3 тис. грн. міського бюджету, з них було придбано:

 1) піч твердопаливна з комплектом труб у кількості 5 шт.;

 2) інвертор зварювальний ПАТОН ВДІ-160Е у кількості 1 шт.;

 3) мотопомпа бензинова з комплектом рукавів у кількості 1 шт.;

 4) протигаз ГП-7 у кількості 30 шт.;

 5) коробка промислова до протигазів А2В2Е2К2Р3 у кількості 30 шт.;

 6) бензопила Starke KS 45-01 у кількості 5 шт.;

 7) намет УСБ-56 у кількості 1 шт.;

 8) лебідка ручна у кількості 2 шт.;

 9) лопата штикова у кількості 20 шт.;

 10) лопата совкова у кількості 20 шт.;

 11) лом звичайний у кількості 20 шт.;

 12) сокира теслярська у кількості 20 шт.;

 13) відро у кількості 20 шт.;

 14) пилка поперечна у кількості 20 шт.;

 15) молоток слюсарний у кількості 20 шт.;

 16) багор пожежний у кількості 5 шт.;

 17) ножиці для дроту у кількості 5 шт.

**Будівництво нової місцевої автоматизованої системи**

**централізованого оповіщення про загрозу або виникнення**

**надзвичайних ситуацій у місті Суми**

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту», дія якого поширюється на центральні і місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, операторів телекомунікацій, телерадіокомпанії, а також підприємства, установи, організації незалежно від форми власності і господарювання, міською цільовою Програмою захисту населення і територій м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2018 роки, затвердженою рішенням Сумської міської ради від 25.12.2013 № 2995-МР (зі змінами), з метою попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у 2018 році передбачено впровадження сучасної системи оповіщення міста Суми (розробка проекту щодо впровадження сучасної системи оповіщення населення міста Суми у розмірі 180 тис. грн.).

Спеціалізоване ТОВ НВП «ОЗОН С» надало виконавчому комітету Сумської міської ради пропозицію щодо розробки проекту побудови сучасної системи оповіщення та робочої документації до неї у розмірі 151 тис. грн, що суттєво менше ніж передбачено міською цільовою Програмою, а саме 180 тис. грн.

Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «ОЗОН С», м. Дніпро, у грудні місяці 2018 року розроблено, погоджено та проведено експертизу проекту 250-О «Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення м. Суми» для подальшого введення у дію двох етапів будівництва нової системи оповіщення.

 Виконавчим комітетом Сумської міської ради вжиті організаційні заходи та проведені роботи із проектування та побудови нової автоматизованої місцевої системи централізованого оповіщення міста Суми із заміною існуючої системи оповіщення на сучасний інформаційно-телекомунікаційний комплекс з використанням новітніх технологій. Будівництво нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення здійснюватиметься у два етапи протягом 2019-2020 років, орієнтовна вартість будівництва нової системи оповіщення - 4 014,4 тис. грн.

Будівництво нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у місті Суми дасть змогу:

- гарантовану своєчасну та адресну доставку інформації про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій шляхом передавання її до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, сил цивільного захисту;

 - автоматизацію процесу передачі сигналів і повідомлень про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;

- зберігання сценаріїв оповіщення, у тому числі мовних, літерно-цифрових повідомлень, формалізованих сигналів, варіантів та режиму запуску;

- формування, передачу і прийом інформації (формалізованих сигналів), мовних і літерно-цифрових повідомлень;

- дистанційне керування засобами оповіщення населення;

- оповіщення з використанням телекомунікаційних мереж загального користування, у тому числі рухомого радіотелефонного зв’язку стандарту GSM;

- циркулярну або вибіркову передачу заздалегідь підготовленої інформації каналами зв’язку та мережами мовлення;

- автоматичне підтвердження прийому сигналів оповіщення від сигнально-гучномовних пристроїв;

- адресування інформації в системі різноманітними заздалегідь визначеними сценаріями оповіщення;

- доведення до посадови осіб установ, що розташованих у місті Суми необхідної інформації.

Проектом передбачено обов’язкове доведення сигналів і повідомлень під час оповіщення населення до осіб з фізичними, психічними, інтелектуальними та сенсорними порушеннями, керівників підприємств, установ і організацій товариства сліпих та товариства глухонімих, інших підприємств, установ та організацій, що надають послуги особам з інвалідністю та мало мобільним групам населення, визначених місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, або за місцем роботи зазначених осіб (у доступній для них формі), керівників інтернатних закладів, закладів охорони здоров’я, які мають ліжковий фонд, пенітенціарних установ.

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Петров А.Є.