Додаток 2

до рішення Сумської міської ради «Про заключний звіт про виконання міської цільової Програми захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014–2018 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 25 грудня 2013 року № 2995-МР (зі змінами), у тому числі за підсумками 2018 року»

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ року № \_\_\_\_\_\_\_-МР

**Інформація про виконання Програми за 2018 рік**

**Міська Програма захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014–2018 роки**

1. 02 Виконавчий комітет Сумської міської ради

 КПКВК найменування головного розпорядника коштів програми

1. 02 Виконавчий комітет Сумської міської ради

 КПКВК найменування головного розпорядника коштів програми

1. \_0218110 Програма захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного

 КПКВК характеру на 2014–2018 роки, затверджена рішенням Сумської міської ради від 25 грудня 2013 року № 2995-МР (зі змінами)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва міської програми | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Стан виконання  |
| Усього | державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування | Усього | державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування |
| обласний бюджет | місцевий бюджет | обласний бюджет | місцевий бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Програма захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014–2018 роки | 11 292,337 | - | 0,459 | 10 539,089 | 752,789 | 409,2 | - | - | 409,2 | - | Реалізація заходів даної програми була спрямована на забезпечення належного рівня захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території міста |
| 1 | Створення міського страхового фонду документації | 77,737 | - | 0,459 | 4,489 | 72,789 | - | - | - | - | - | Завдання не виконано |
| 2 | Накопичення засобів індивідуального захисту органів дихання від сильнодіючих отруйних та небезпечних речовин для забезпечення населення | 8 659,0 | - | - | 8 659,0 | - | - | - | - | - | - | Завдання не виконано |
| 3 | Утримання міського захищеного пункту управління | 86,5 | - | - | 86,5 | - | 8,1 | - | - | 8,1 | - | Забезпечено утримання міського захищеного пункту управління |
| 4 | Утворення матеріально технічного резерву | 453,4 | - | - | 453,4 | - | 135,3 | - | - | 135,3 | - | Матеріально-технічний резерв придбано у межах фінансування |
| 5 | Утримання існуючої системи оповіщення населення міста про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій | 220,0 | - | - | 220,0 | - | 216,1 | - | - | 216,1 | - | Забезпечено технічне обслуговування системи оповіщення міста |
| 6 | Утворення локальних систем оповіщення населення та персоналу у разі виникнення аварій на хімічно небезпечних об’єктах | 1 080,0 | - | - | 400,0 | 680,0 | - | - | - | - | - | Завдання не виконано |
| 7 | Виготовлення робочої документації до проекту «Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у м. Суми». | 180,0 | - | - | 180,0 | - | 49,7 | - | - | 49,7 | - | Робоча документації до проекту виконана |
| 8 | Накопичення засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) органів дихання для забезпечення працівників виконавчих органів Сумської міської ради. | 535,7 | - | - | 535,7 | - | - | - | - | - | - | Завдання не виконано |

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Петров А.Є.

 Додаток 3

до рішення Сумської міської ради «Про заключний звіт про виконання міської цільової Програми захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014–2018 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 25 грудня 2013 року № 2995-МР (зі змінами), у тому числі за підсумками 2018 року»

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ року № \_\_\_\_\_\_\_-МР

**Інформація про виконання Програми за 2014-2018 роки**

**Міська Програма захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014–2018 роки**

1. 03, 02 Виконавчий комітет Сумської міської ради

 КПКВК найменування головного розпорядника коштів програми

1. 03, 02 Виконавчий комітет Сумської міської ради

 КПКВК найменування головного розпорядника коштів програми

1. \_210106,0317820,0218110 Програма захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та КПКВК природного характеру на 2014–2018 роки, затверджена рішенням Сумської міської ради від 25 грудня 2013 року № 2995-МР (зі змінами)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва міської програми | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Стан виконання  |
| Усього | державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування | Усього | державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування |
| обласний бюджет | місцевий бюджет | обласний бюджет | місцевий бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Програма захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014 –2018 роки | 14 801,287 | - | 0,459 | 11 328,039 | 3 472,789 | 1 096,6 | - | - | 1 096,6 | - | Реалізація заходів даної програми була спрямована на забезпечення належного рівня захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території міста |
| 1 | Створення міського страхового фонду документації | 77,737 | - | 0,459 | 4,489 | 72,789 | - | - | - | - | - | Завдання не виконано |
| 2 | Накопичення засобів індивідуального захисту органів дихання від сильнодіючих отруйних та небезпечних речовин для забезпечення населення | 8 659,0 | - | - | 8 659,0 | - | - | - | - | - | - | Завдання не виконано |
| 3 | Утримання міського захищеного пункту управління | 214,39 | - | - | 214,39 | - | 97,3 | - | - | 97,3 | - | Забезпечено утримання міського захищеного пункту управління в межах фінансування та згідно потреб |
| 4 | Утворення матеріально технічного резерву | 453,4 | - | - | 453,4 | - | 135,3 | - | - | 135,3 | - | Матеріально-технічний резерв придбано у межах фінансування |
| 5 | Утримання існуючої системи оповіщення населення міста про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій | 831,06 | - | - | 831,06 | - | 814,3 | - | - | 814,3 | - | Забезпечено технічне обслуговування системи оповіщення міста згідно потреб |
| 6 | Утворення локальних систем оповіщення населення та персоналу у разі виникнення аварій на хімічно небезпечних об’єктах | 3 800,0 | - | - | 400,0 | 3400,0 | - | - | - | - | - | Завдання не виконано |
| 7 | Виготовлення робочої документації до проекту «Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у м. Суми». | 180,0 | - | - | 180,0 | - | 49,7  | - | - | 49,7 | - | Робоча документації до проекту виконана |
| 8 | Накопичення засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) органів дихання для забезпечення працівників виконавчих органів Сумської міської ради. | 535,7 | - | - | 535,7 | - | - | - | - | - | - | Завдання не виконано |

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Петров А.Є.

 Додаток 4

до рішення Сумської міської ради «Про заключний звіт про виконання міської цільової Програми захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014–2018 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 25 грудня 2013 року № 2995-МР (зі змінами), у тому числі за підсумками 2018 року»

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ року № \_\_\_\_\_\_\_-МР

**Інформація про виконання Програми за 2014-2018 роки**

**Міська Програма захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014–2018 роки**

1. 03 Виконавчий комітет Сумської міської ради

 КПКВК найменування головного розпорядника коштів програми

2. 03 Виконавчий комітет Сумської міської ради

 КПКВК найменування головного розпорядника коштів програми

3. \_0318600 Програма захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру КПКВК на 2014–2018 роки, затверджена рішенням Сумської міської ради від 25 грудня 2013 року № 2995-МР (зі змінами)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва міської програми | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Стан виконання  |
| Усього | державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування | Усього | державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування |
| обласний бюджет | місцевий бюджет | обласний бюджет | місцевий бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Програма захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014 –2018 роки | 50,0 | - | - | 50,0 | - | 49,8 | - | - | 49,8 | - | Реалізація заходів даної програми була спрямована на забезпечення належного рівня захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території міста |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення експертної оцінки втрат іншого майна постраждалих внаслідок вибуху 03.01.2017 року по вул. Металургів, 24 у місті Суми. | 50,0 | - | - | 50,0 | - | 49,8 | - | - | 49,8 | - | Проведено оплату послуг експертної організації з метою розрахунку збитків від втрат іншого майна постраждалих внаслідок вибуху |

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Петров А.Є.

 Додаток 3.1

до рішення Сумської міської ради «Про заключний звіт про виконання міської цільової Програми захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014–2018 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 25 грудня 2013 року № 2995-МР (зі змінами), у тому числі за підсумками 2018 року»

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ року № \_\_\_\_\_\_\_-МР

**Інформація про виконання Програми за 2014 рік**

**Міська Програма захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014–2018 роки**

1. 02 Виконавчий комітет Сумської міської ради

 КПКВК найменування головного розпорядника коштів програми

1. 02 Виконавчий комітет Сумської міської ради

 КПКВК найменування головного розпорядника коштів програми

1. \_210106,0218110 Програма захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та КПКВК природного характеру на 2014–2018 роки, затверджена рішенням Сумської міської ради від 25 грудня 2013 року № 2995-МР (зі змінами)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва міської програми | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Стан виконання  |
| Усього | державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування | Усього | державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування |
| обласний бюджет | місцевий бюджет | обласний бюджет | місцевий бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Програма захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014 –2018 роки | 705,0 | - | - | 125,0 | 580,0 | 125,0 | - | - | 112,5 | - | Реалізація заходів даної програми була спрямована на забезпечення належного рівня захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території міста |
| 1 | Утримання міського захищеного пункту управління | 12,24 | - | - | 12,24 | - | 5,5 | - | - | 5,5 | - | Забезпечено утримання міського захищеного пункту управління в межах фінансування та згідно потреб |
| 2 | Утримання існуючої системи оповіщення населення міста про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій | 112,76 | - | - | 112,76 | - | 112,76 | - | - | 107,0 | - | Забезпечено технічне обслуговування системи оповіщення міста згідно потреб |
| 3 | Утворення локальних систем оповіщення населення та персоналу у разі виникнення аварій на хімічно небезпечних об’єктах | 580,0 | - | - | - | 580,0 | - | - | - | - | - | Завдання не виконано |

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Петров А.Є.

 Додаток 3.2

до рішення Сумської міської ради «Про заключний звіт про виконання міської цільової Програми захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014–2018 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 25 грудня 2013 року № 2995-МР (зі змінами), у тому числі за підсумками 2018 року»

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ року № \_\_\_\_\_\_\_-МР

**Інформація про виконання Програми за 2015 рік**

**Міська Програма захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014–2018 роки**

1. 02 Виконавчий комітет Сумської міської ради

 КПКВК найменування головного розпорядника коштів програми

1. 02 Виконавчий комітет Сумської міської ради

 КПКВК найменування головного розпорядника коштів програми

1. \_210106,0218110 Програма захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та КПКВК природного характеру на 2014–2018 роки, затверджена рішенням Сумської міської ради від 25 грудня 2013 року № 2995-МР (зі змінами)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва міської програми | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Стан виконання  |
| Усього | державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування | Усього | державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування |
| обласний бюджет | місцевий бюджет | обласний бюджет | місцевий бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Програма захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014 –2018 роки | 956,85 | - | - | 236,85 | 720,0 | 209,6 | - | - | 208,6 | - | Реалізація заходів даної програми була спрямована на забезпечення належного рівня захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території міста |
| 1 | Утримання міського захищеного пункту управління | 96,85 | - | - | 96,85 | - | 68,6 | - | - | 68,6 | - | Забезпечено утримання міського захищеного пункту управління в межах фінансування та згідно потреб |
| 2 | Утримання існуючої системи оповіщення населення міста про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій | 140,0 | - | - | 140,0 | - | 141,0 | - | - | 141,0 | - | Забезпечено технічне обслуговування системи оповіщення міста згідно потреб |
| 3 | Утворення локальних систем оповіщення населення та персоналу у разі виникнення аварій на хімічно небезпечних об’єктах | 720,0 | - | - | - | 720,0 | - | - | - | - | - | Завдання не виконано |

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Петров А.Є.

Додаток 3.3

до рішення Сумської міської ради «Про заключний звіт про виконання міської цільової Програми захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014–2018 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 25 грудня 2013 року № 2995-МР (зі змінами), у тому числі за підсумками 2018 року»

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ року № \_\_\_\_\_\_\_-МР

**Інформація про виконання Програми за 2016 рік**

**Міська Програма захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014–2018 роки**

1. 02 Виконавчий комітет Сумської міської ради

 КПКВК найменування головного розпорядника коштів програми

1. 02 Виконавчий комітет Сумської міської ради

 КПКВК найменування головного розпорядника коштів програми

1. \_210106,0218110 Програма захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та КПКВК природного характеру на 2014–2018 роки, затверджена рішенням Сумської міської ради від 25 грудня 2013 року № 2995-МР (зі змінами)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва міської програми | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Стан виконання  |
| Усього | державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування | Усього | державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування |
| обласний бюджет | місцевий бюджет | обласний бюджет | місцевий бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Програма захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014 –2018 роки | 890,4 | - | - | 180,4 | 710,0 | 171,8 | - | - | 171,8 | - | Реалізація заходів даної програми була спрямована на забезпечення належного рівня захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території міста |
| 1 | Утримання міського захищеного пункту управління | 8,4 | - | - | 8,4 | - | 6,8 | - | - | 6,8 | - | Забезпечено утримання міського захищеного пункту управління в межах фінансування та згідно потреб |
| 2 | Утримання існуючої системи оповіщення населення міста про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій | 172,0 | - | - | 172,0 | - | 165,0 | - | - | 165,0 | - | Забезпечено технічне обслуговування системи оповіщення міста згідно потреб |
| 3 | Утворення локальних систем оповіщення населення та персоналу у разі виникнення аварій на хімічно небезпечних об’єктах | 710,0 | - | - | - | 710,0 | - | - | - | - | - | Завдання не виконано |

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Петров А.Є.

Додаток 3.4

до рішення Сумської міської ради «Про заключний звіт про виконання міської цільової Програми захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014–2018 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 25 грудня 2013 року № 2995-МР (зі змінами), у тому числі за підсумками 2018 року»

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ року № \_\_\_\_\_\_\_-МР

**Інформація про виконання Програми за 2017 рік**

**Міська Програма захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014–2018 роки**

1. 02 Виконавчий комітет Сумської міської ради

 КПКВК найменування головного розпорядника коштів програми

1. 02 Виконавчий комітет Сумської міської ради

 КПКВК найменування головного розпорядника коштів програми

1. \_210106,0318600,0218110 Програма захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та КПКВК природного характеру на 2014–2018 роки, затверджена рішенням Сумської міської ради від 25 грудня 2013 року № 2995-МР (зі змінами)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва міської програми | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Стан виконання  |
| Усього | державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування | Усього | державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування |
| обласний бюджет | місцевий бюджет | обласний бюджет | місцевий бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Програма захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014–2018 роки | 956,7 | - | - | 246,7 | 710,0 | 242,4 | - | - | 242,4 | - | Реалізація заходів даної програми була спрямована на забезпечення належного рівня захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території міста |
| 1 | Утримання у відповідному функціональному стані міського захищеного пункту управління | 10,4 | - | - | 10,4 | - | 6,4 | - | - | 6,4 | - | Забезпечено утримання міського захищеного пункту управління. |  |
| 2 | Забезпечення технічного обслуговування системи оповіщення для попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій | 186,3 | - | - | 186,3 | - | 186,2 | - | - | 186,2 | - | Забезпечено технічне обслуговування системи оповіщення міста. |  |
| 3 | Проведення експертної оцінки втрат іншого майна постраждалих внаслідок вибуху 03.01.2017 року по вул. Металургів, 24 у місті Суми | 50,0 | - | - | 50,0 | - | 49,8 | - | - | 49,8 | - | Проведено оплату послуг експертної організації з метою розрахунку збитків від втрат іншого майна постраждалих внаслідок вибуху. |  |
| 4 | Утворення локальної системи оповіщення населення у разі виникнення аварій на хімічно небезпечних підприємствах міста  | 710,0 | - | - | - | 710,0 | - | - | - | - | - | Завдання не виконано |

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Петров А.Є.