|  |
| --- |
| Додаток  до рішення Сумської міської ради«Про хід виконання міської цільової програми «Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2019 – 2021 роки», затвердженої рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4328-МР, за 2019 рік»  від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_-МР |

**Інформація**

**про хід виконання міської цільової програми «Соціальні служби готові прийти на допомогу» на 2019 – 2021 роки, за 2019 рік**

Програма «Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2019–2021 роки» (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про соціальні послуги», «Про протидію торгівлі людьми», «Про попередження насильства в сім'ї», Сімейного кодексу України.

Програма спрямована на підтримку сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, відновлення сімейних цінностей, створення умов для відновлення виховної функції сім’ї та повернення дитини на виховання біологічним батькам.

На виконання заходів Програми у 2019 році було з міського бюджету було виділено кошти у сумі **1 093 700,00** **гривень**.

Програма має 2 напрями діяльності (підпрограми):

***Підпрограма 1:*** програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

В рамках реалізації підпрограми 1 діяльність Центру була спрямована на на подолання та мінімізацію складних життєвих обставин, в яких опинились сім’ї з дітьми, особи та молодь, забезпечення соціальним супроводженням прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів/піклувальників, впровадження інституту патронатної сім’ї, надання соціальної підтримки сім’ям, які постраждали від збройних конфліктів та тимчасової окупації, надання юридичної та соціально-психологічної підтримки особам, що постраждали від насильства в сім’ї та торгівлі людьми, соціальної адаптації осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактики соціального сирітства, ресоціалізації осіб, що повернулись з місць позбавлення волі тощо.

Протягом звітного періоду на обліку Центру перебувало 333 сім’ї, в якій виховується 542 дитини, як такі, що опинились в складних життєвих обставинах, з них 145 сімей (або 43.5%), в яких виховується 222 дитини, занесено на облік у 2019 році, 625 сімей, у яких виховується 748 дітей, отримали соціальні послуги, в тому числі під соціальним супроводом перебувало 93 сім’ї, в яких виховується 137 дітей.

Також було здійснено 382 обстеження сімей, яким була призначена допомога при народженні дитини, з метою контролю за цільовим використанням бюджетних коштів, з них 6 сім’ям припинено виплату допомоги, у зв’язку з нецільовим використанням коштів. Постійно проводиться робота щодо виявлення сімей з дітьми та осіб, які опинились в складних життєвих обставинах та потребують соціальної допомоги.

Запобігання вилученню дитини з сімейного середовища здійснюється шляхом раннього виявлення сімей з дітьми, які перебувають або можуть потрапити у складні життєві обставини, та надання їм комплексу соціальних послуг відповідно до результатів оцінки потреб.

За підсумками 2019 року послугами центру охоплено 45 сімей, в яких виховується 76 дітей, що мають ризик соціального сирітства або таких, батьки яких ухиляються від виконання батьківських обов’язків, та 66 сімей, в них 82 дитини, які цілодобово перебувають у закладах інтернатного типу за заявою батьків. За результатами наданих послуг на виховання до 31 біологічної сім’ї повернуто 36 дітей, в одній сім’ї батьки поновлені у батьківських правах щодо однієї дитини. Крім того, з членами сімей постійно проводиться робота по підвищенню їхнього виховного потенціалу, формування відповідального батьківства, дотриманню здорового способу життя, роз’ясненню норм чинного законодавства, тощо. Щомісяця проводились тренінги за програмою «Щаслива родина» на теми: «Стилі батьківського виховання», «Активне слухання», «Я-ти висловлювання», «Життєві цілі», «Управління гнівом» та інші, метою яких було звернути увагу учасників на якості та вміння особистості, які необхідні для ефективного спілкування, познайомити батьків із технікою «активного слухання», показати механізм створення неконфліктної комунікації, звернути увагу на значимість невербальних засобів, які впливають на спілкування, познайомитись з сутністю поняття «Конфлікт» і навчитись його уникати. Програмою охоплено 79 осіб, проведено 14 зустрічей.

Під соціальним супроводженням Центру перебувало 12 прийомних сімей, в яких виховується 16 дітей, 4 дитячих будинки сімейного типу, в яких виховується 25 вихованців та 47 сімей опікунів/ піклувальників, в яких виховується 58 дітей. Під час супроводу проводиться як групова, так і індивідуальна робота з опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, вихованцями, спрямована на захист прав дітей та забезпечення їхньої безпеки, розвитку та виховання в родині.

З початку року у м. Суми функціонує 4 патронатних родини, в яких на тимчасовому вихованні перебувало 10 дітей. Триває робота з популяризації альтернативних форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та співпраця з 17 кандидатами у наставники.

Протягом звітного періоду до Центру звернулося 125 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. В ході консультування осіб даної категорії вирішувались питання постановки на квартирний облік, поселення до соціального гуртожитку, соціальної адаптації.

Здійснено обстеження технічного стану 5 житлових приміщень для придбання житла за рахунок субвенції з державного бюджету для забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

Соціальною роботою охоплено 23 сім’ї, члени яких перебувають у конфлікті із законом, з них 8 осіб – неповнолітні. Представники даної категорії залучались до групових заходів Центру, спрямованих на профілактику негативних звичок, а також виявлення професійної орієнтації, здобуття практичних навичок управління гнівом тощо.

Центром забезпечується надання соціальних послуг вагітним жінкам та породіллям щодо формування основ відповідального батьківства. За звітний період до Центру надійшло 30 повідомлень від комунальної установи «Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» з них щодо вагітних жінок, які опинились в складних життєвих обставинах і потребують додаткової уваги. З метою формування у майбутніх матерів відповідального ставлення до виховання дітей, запобігання соціального сирітства, з жінками та членами їх сімей була проведена профілактична робота, надана психологічна підтримка.

***Підпрограма 2:*** забезпечення діяльності комунальної установи «Центр матері та дитини».

Протягом терміну реалізації підпрограми 2 діяльність комунальної установи «Центр матері та дитини» була спрямована на профілактику соціального сирітства з жінками та дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах, що перешкоджають виконанню материнського обов’язку.

Протягом 2019 року у комунальній установі «Центр матері та дитини» проживали та отримали комплекс соціальних послуг 17 жінок та 18 дітей. 12 жінок та 13 дітей вибули з установи у зв’язку з подоланням наслідків складних життєвих обставин.

В рамках профілактичної роботи для жінок було проведено цикл занять за наступною тематикою: «Школа молодої матері», «Усвідомлене батьківство», «Мистецтво організації побуту», «Розвиток дитини молодшого віку», «Скажемо насиллю «Ні» та інші.

З метою підтримки сімей, які перебувають на обліку Центру, як такі, що опинились в складних життєвих обставинах протягом звітного періоду проведено:

– виставку – конкурс декоративно-прикладного мистецтва «Всесвіт очима дитини» з нагородженням переможців стипендією міського голови;

– привітання до новорічних свят та вручення новорічних подарунків;

– відзначення Дня Святого Миколая для осіб з числа дітей – сиріт, вручення новорічних подарунків;

– відзначення Дня захисту дітей – проведення екскурсії;

– святкові заходи до Українського Дня родини – привітання патронатних вихователів та вручення подарунків.

На забезпечення проведення заходів, спрямованих на підтримку сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах в рамках реалізації підпрограми 1, використано у 2019 році – 64,0 тис. гривень, в рамках реалізації підпрограми 2, використано у 2019 році – 1001,4 тис. гривень.

Відповідальними виконавцями досягнуті очікувальні результати з реалізації Програми за підсумками 2019 року.

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Вертель М.Ю.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_