#### Додаток

до інформації про хід виконання міської програми сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Суми на 2019-2021 роки за 2019 рік»

від №

**Інформація про хід виконання програми та ефективність реалізації завдань за бюджетними програмами за 2019 рік**

**Міська програма сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Суми на 2019-2021 роки**

1. 02 Виконавчий комітет Сумської міської ради

КВКВ найменування головного розпорядника коштів програми

2. \_\_021 Департаменти: комунікацій та інформаційної політики, відділ бухгалтерського обліку

КВКВ та звітності Сумської міської ради

найменування відповідального виконавця програми

3. 0210180 Рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2019 року № 4152 - МР «Про міську

КФКВ програму сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Суми на 2019-2021 роки» (зі змінами)

найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва міської програми | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | | | | | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | | | | | Стан виконання (показники ефективності) |
| Усього | Держ. бюдж. | Місцевий бюджет | | Інші джерела | Усього | Держ.  бюдж. | Місцевий бюджет | | Інші джерела |  |
| обл.. бюдж. | міц. бюджет | обл. бюдж. | місц. бюджет |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
|  | Програма сприяння розвитку громадянського суспільства  у м. Суми на 2019-2021 роки | **531,6** | **-** | **-** | **531,6** | **-** | **48,5** | **-** | **-** | **48,5** | **-** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
|  | **1. Забезпечення участі інститутів громадянського суспільства у підготовці та прийнятті управлінських рішень, здійсненні громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування** | **7,9** | - | - | **7,9** | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 1.1. Проведення консультацій із громадськістю (громадських обговорень, слухань, засідань, «круглих столів», засідань громадської ради) з актуальних питань соціально-економічного та гуманітарного розвитку | 7.9 | - | - | 7.9 | - | - | - | - | - | - | Протягом 2019 року було проведено 5 громадських обговорень з питань життєдіяльності міста; 2 засідання Громадської ради при виконавчому комітеті Сумської міської ради; 2 засідання в форматі «круглого столу» на теми: «Провайдери, ПАТ «Сумиобленерго» та співвласники будинків: точки дотику та шляхи вирішення проблем», «Зупиночний комплекс: який він має бути?»; 1 публічна консультація щодо безпеки пішоходів. |
|  | 1.2. Сприяння проведенню громадських  експертиз нормативних документів  Сумської міської ради та її виконавчого  комітету | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 1.3. Організаційно- методичне забезпечення діяльності Громадської ради при виконавчому комітеті | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **2. Стимулювання участі інститутів громадянського суспільства у розвитку міста, підтримка їх ініціатив** | **56,7** | **-** | **-** | **56,7** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  | 2.1. Проведення тематичних тренінгів, семінарів, вебінарів, інформаційних компаній, | 56,7 | - | - | 56,7 | - | - | - | - | - | - | Підписано Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво у царині освіти дорослих; здійснювалася інформаційна підтримка заходу «День |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
|  | конференцій з підвищення рівня громадянської освіти населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кар’єри ЄС», що проводився в рамках проекту «Інформаційна підтримка молодіжних Мереж ЄС в Україні», що є ініціативою Представництва Європейського Союзу та виконувався Громадською організацією «Фундація «Відкрите суспільство»; на Інформаційному порталі Сумської міської ради оприлюднювалися новини про заходи.  Було підготовлено розпорядження міського голови про проведення інформаційно- комунікативної компанії серед мешканців Сумської міської об’єднаної територіальної громади щодо інформування про інструменти комунікацій з громадськістю, отримання безоплатної правової допомоги, інструменти впливу на прийняття управлінських рішень. Розроблені відповідні інформаційні матеріали. |
|  | 2.2. Сприяння реалізації права громадян на проведення мирних акцій та зібрань | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Протягом 2019 року в місті проведено 242 масових заходи. |
|  | 2.3. Розробка плану консультацій з громадськістю виконавчих органів Сумської міської ради | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | **3. Стимулювання участі інститутів громадянського суспільства у розвитку міста, підтримка їх ініціатив** | **239,8** | **-** | **-** | **239,8** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
|  | 3.1. Проведення міського конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства щодо розвитку громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з міського бюджету | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | - | - | - | - | Було прийняте рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 12.03.19 № 122 «Про проведення міського конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства у сфері розвитку громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з міського бюджету на 2020 рік». На підставі цього рішення був проведений конкурс, на який подано 12 проектів. У січні 2020 р. будуть визначені переможці. Фінансування проектів переможців передбачено у 2020 році |
|  | 3.2. Проведення заходів, спрямованих на розвиток інститутів громадянського суспільства | 30,8 | - | - | 30,8 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 3.3. Підтримка реалізації проектів соціальної реклами щодо розвитку громадянського суспільства | 9,0 | - | - | 9,0 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | **4. Налагодження ефективної взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами місцевого самоврядування** | **150,5** | **-** | **-** | **150,5** | **-** | **48,5** | **-** | **-** | **48,5** | **-** |  |
|  | 4.1. Проведення Форуму інститутів громадянського суспільства | 25,7 | - | - | 25,7 | - | - | - | - | - | - |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
|  | 4.2. Розробка Стратегії інтеркультурного розвитку міста Суми (формування пріоритетів та цілей інтеркультурної політики міста)) | 59,0 | - | - | 59,0 | - | 48,5 | - | - | 48,5 | - | Стратегія інтеркультурного розвитку м. Суми затверджена рішенням Сумської міської ради від 29.01.2020 № 6355-МР |
|  | 4.3. Сприяння у проведенні ініційованих інститутами громадянського суспільства заходів з реалізації Стратегії інтеркультурного розвитку міста Суми, розвитку громадянського суспільства у місті Суми | 31,5 | - | - | 31,5 | - | - | - | - | - | - | Надано сприяння у проведенні ініційованих громадськими організаціями національних меншин заходах в рамках відзначення Дня Європи (презентації євроклубів, фестиваль «Барви рідного міста» та ін.) та в організації акції з висадки дерев у сквері «Дружба» (ініційовано єврейською громадою) |
|  | 4.4. Проведення конкурсу успішних практик реалізації громадських ініціатив у вирішенні питань місцевого значення | 34,3 | - | - | 34,3 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 4.5. Надання консультативної допомоги представникам інститутів громадянського суспільства у здійсненні їх діяльності | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Систематично надаються консультації представникам інститутів громадянського суспільства, зокрема громадських організацій учасників АТО/ООС, спілок управителів багатоквартирних будинків та ін. |
|  | 4.6. Проведення спільних заходів представників органів місцевого самоврядування та релігійних організацій | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Представники міської ради взяли участь у Молитовних сніданках, відзначенні пам’ятних дат спільно з представниками релігійних організацій. |
|  | **5.** **Вивчення громадської думки з актуальних питань місцевої політики** | **30,0** | **-** | **-** | **30,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
|  | 5.1. Проведення соціологічних досліджень з питань розвитку громадянського суспільства у місті Суми | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - | - | - | - | - | Проведено опитування мешканців міста щодо обізнаності та ставлення до перереєстрації установ обласної ради за межі м. Суми |
|  | **6. Підвищення професійного рівня й інституційної спроможності інститутів громадянського суспільства та органів місцевого самоврядування щодо використання механізмів участі громадськості у формуванні та реалізації місцевої політики** | **46,7** | **-** | **-** | **46,7** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  | 6.1. Проведення семінарів для фахівців органів місцевого самоврядування та представників інститутів громадянського суспільства з питань проведення громадської експертизи, організації доступу до публічної інформації, антикорупційної експертизи, з питань участі у конкурсах проектів тощо. Проведення навчальних тренінгів для інститутів громадянського суспільства за проблематикою їх інституційного, професійного розвитку | 42,7 | - | - | 42,7 | - | - | - | - | - | - | Навчання працівників Департаменту на курсах Сумського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
|  | 6.2. Участь фахівців органів місцевого самоврядування у Всеукраїнських конференціях, тренінгах, навчальних семінарах | 4,0 | - | - | 4,0 | - | - | - | - | - | - |  |

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Кохан А.І.