|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Проєкт рішення «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 р. |

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

\_\_\_\_ СКЛИКАННЯ \_\_\_\_ СЕСІЯ

## РІШЕННЯ

|  |
| --- |
| від \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 року № \_\_\_\_\_ - МР |
| м. Суми |
| Про хід виконання рішення Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4332-МР «Про міську цільову Програму захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019–2021 роки» (зі змінами), за підсумками 2019 року |

Заслухавши інформацію начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сумської міської ради про хід виконання міської цільової Програми захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019–2021 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4332-МР (зі змінами) за підсумками 2019 року, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», **Сумська міська рада**

**ВИРІШИЛА:**

Інформацію начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сумської міської ради Петрова А.Є. про хід виконання міської цільової Програми захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019–2021 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4332-МР (зі змінами), за підсумками 2019 року, прийняти до відома (додатки 1, 2).

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Петров А.Є.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ініціатор розгляду питання – Сумський міський голова.  
Проект рішення підготовлений відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.  
Доповідач : Петров А.Є.

Додаток 1

до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання рішення Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4332-МР «Про міську цільову Програму захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019–2021 роки» (зі змінами), за підсумками 2019 року»

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ року № \_\_\_\_\_\_\_-МР

**Інформація про хід виконання**

міської цільової Програми захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019–2021 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4332-МР (зі змінами) (далі – Програма), за підсумками 2019 року.

З метою удосконалення Сумської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, створеної рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 16.06.2015 № 288, щодо забезпечення належного рівня захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території міста, рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4332-МР була затверджена міська цільова Програма захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019–2021 роки.

**Основні завдання Програми:**

1. Накопичення засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) органів дихання від сильнодіючих отруйних та небезпечних речовин для забезпечення непрацюючого населення.

2. Накопичення засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) органів дихання для забезпечення працівників виконавчих органів Сумської міської ради.

3. Забезпечення утилізації небезпечних речовин виявлених на території міста Суми.

4. Утримання міського захищеного пункту управління.

5. Капітальний ремонт міського захищеного пункту управління.

6. Створення матеріально-технічного резерву.

7. Утримання існуючої системи оповіщення населення міста про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.

8. Будівництво нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у місті Суми.

9. Утримання нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у місті Суми.

10. Створення міського страхового фонду документації

**Програмою передбачене ресурсне забезпечення міської цільової Програми захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2021 роки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми** | **Виконання Програми за роками (тис. грн.)** | | | |
| **2019 рік** | **2020 рік** | **2021 рік** | **Усього витрат на виконання програми** |
| **Всього:**  **Міський бюджет**  **Бюджет Сумської міської об’єднаної територіальної громади,**  в тому числі**:**  **загальний фонд**  **спеціальний фонд** | **29 055,089**  **21 095,589**  **7 959.5** | **28 027,7**  **25 668,3**  **2 359,4** | **20 441,5**  **20 441,5**  **-** | **77 524,289**  **29 055,089**  **48 469,2**  **67 205,389**  **10 318,9** |
| **Обласний бюджет** | **0,459** | **-** | **-** | **0,459** |
| **Інші джерела (власні кошти підприємств)** | **72,789** | **-** | **-** | **72,789** |

1. Накопичення засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) органів дихання для забезпечення працівників виконавчих органів Сумської міської ради:

|  |  |
| --- | --- |
| Передбачено Програмою на 2019 рік | Виконання у 2019 році |
| Кошти міського бюджету - 100,0 тис. грн. | Видатки на придбання засобів індивідуального захисту склали –  - 82,8 тис. грн |

2. Забезпечення утилізації небезпечних речовин виявлених на території міста Суми:

|  |  |
| --- | --- |
| Передбачено Програмою на 2019 рік | Виконання у 2019 році |
| Кошти міського бюджету - 3,3 тис. грн. | Видатки на утилізацію небезпечних речовин (ртуть) склали – 2,9 тис. грн |

3. Утримання у відповідному функціональному стані міського захищеного пункту управління:

|  |  |
| --- | --- |
| Передбачено Програмою на 2019 рік | Виконання у 2019 році |
| Кошти міського бюджету - 14,9 тис. грн. | Витрати на електроенергію та абонентський зв’язок –  - 10,4 тис. грн. |

4.Створення матеріально-технічного резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території міста:

|  |  |
| --- | --- |
| Передбачено Програмою на 2019 рік | Виконання у 2019 році |
| Кошти міського бюджету - 407,3 тис. грн. | На створення міського матеріально-технічного резерву було витрачено - 71,7 тис. грн.,  а саме:  - предмети першої необхідності;  - будівельні матеріали;  - засоби зв'язку;  - засоби рятування на воді;  - медичне майно. |

5.Забезпечення експлуатаційно-технічного обслуговування системи оповіщення для попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій:

|  |  |
| --- | --- |
| Передбачено Програмою на 2019 рік | Виконання у 2019 році |
| Кошти міського бюджету - 250,0 тис. грн. | Видатки на експлуатаційно-технічне обслуговування системи оповіщення населення міста про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій для склали – 247,8 тис. грн. |

6.Будівництво нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій:

|  |  |
| --- | --- |
| Передбачено Програмою на 2019 рік | Виконання у 2019 році |
| Кошти міського бюджету - 2007,2 тис. грн. | Видатки на будівництво нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення міста Суми склали –  - 1 963,8 тис. грн. |

Проблемними питаннями залишаються завдання Програми, через те що видатки міського бюджету у 2019 році не передбачались на:

- створення міського страхового фонду документації для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації насідків надзвичайних ситуацій, створення мікрофільмів та мікрофіші технічної документації суб’єктів господарювання міста;

- накопичення засобів індивідуального захисту органів дихання для непрацюючого населення, створення локальних систем оповіщення населення та персоналу у разі виникнення аварій на хімічно небезпечних об’єктах;

- капітальний ремонт міського захищеного пункту управління.

**Створення матеріально-технічного резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території міста**

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» та з метою здійснення заходів, спрямованих на запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій щодо надання термінової допомоги населенню, ураховуючи прогнозовані для міста Суми види та рівні надзвичайних ситуацій, обсяги робіт з ліквідації їх наслідків, розміру завданих збитків, обсягів забезпечення життєдіяльності постраждалого населення було визначено номенклатуру та обсяги місцевого матеріального резерву міста Суми, рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 22.11.2017 № 623 «Про створення та використання місцевого матеріального резерву м. Суми для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, визначення та затвердження його номенклатури, обсягів та місця розміщення» (зі змінами) (далі - Рішення).

Відповідно до Рішення у 2019 році було продовжено створення місцевого матеріально-технічного резерву, що надало змогу для його подальшого поповнення, зберігання для здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру щодо надання термінової допомоги постраждалому населенню.

До складу номенклатури створеного місцевого матеріального резерву входять, засоби малої механізації та інші матеріальні цінності, призначені для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня, для надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів.

Витрати міського бюджету на створення матеріального резерву у 2019 року склали 71,7 тис. грн, з них було придбано:

1) Цвяхи (50, 70, 100, 120, 150мм) у кількості 100 кг;

2) брезент у кількості 100 п.м.;

3) плівка поліетиленова у кількості 200 п.м.;

4) електроди зварювальні у кількості 100 кг;

5) свічки парафінові у кількості 965 шт;

6) костюми захисні типу Л-1 у кількості 10 шт;

7) індивідуальні радіостанції у кількості 5 шт;

8) сигнально-гучномовні пристрої у кількості 5 шт;

9) жилет рятувальний на воді у кількості 10 шт;

10) коло рятувальне на воді у кількості 10 шт;

11) ноші медичні у кількості 10 шт.

**Будівництво нової місцевої автоматизованої системи**

**централізованого оповіщення населення про загрозу або виникнення**

**надзвичайних ситуацій на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади**

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту», дія якого поширюється на центральні і місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, операторів телекомунікацій, телерадіокомпанії, а також підприємства, установи, організації незалежно від форми власності і господарювання, Програмою, з метою попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у 2019 році розпочато впровадження І етапу будівництва нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади.

Виконавчим комітетом Сумської міської ради вжиті організаційні заходи та проведені роботи із проєктування та побудови нової автоматизованої місцевої системи централізованого оповіщення міста Суми із заміною існуючої системи оповіщення на сучасний інформаційно-телекомунікаційний комплекс з використанням новітніх технологій. Будівництво нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення здійснюється у два етапи протягом 2019-2020 років, орієнтовна вартість будівництва нової системи оповіщення - 4 014,4 тис. гривень.

Згідно затвердженого проєкту, у 2019 році проведено монтаж та пусконалагоджувальні роботи 95 внутрішніх блоків зі світовим табло типу БО-FM-04 та 10 зовнішніх блоків автономної дії типу БО-FM-05. Всі прилади оповіщення встановлені у приміщеннях та на дахах комунальних установ Сумської міської об’єднаної територіальної громади, у тому числі у селищах Верхнє Піщане та Піщане. Придбано та проведено тестування роботи автоматизованого робочого місця (АРМ). Витрати міського бюджету на будівництво І етапу нової системи оповіщення у 2019 році склали 1 963,8 тис. гривень.

**Накопичення засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) органів дихання для забезпечення працівників виконавчих органів Сумської міської ради**

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1200 «Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю», дія якого поширюється на органи місцевого самоврядування, які створюють територіальні формування та спеціалізовані служби цивільного захисту, з метою збереження життя та здоров’я працівників виконавчих органів Сумської міської ради, які входять до складу територіальних формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту, у 2019 році після проведення конкурсних торгів, придбано та зберігається 125 протигазів типу ГП-7 у комплекті з фільтруючою-поглинаючою коробкою типу TROYAL A1B1E1K1P3.

Витрати міського бюджету на накопичення засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) органів дихання для забезпечення працівників виконавчих органів Сумської міської ради у 2019 року склали 82,8 тис. гривень.

**Забезпечення утилізації небезпечних речовин, виявлених на території міста Суми**

З метою забезпечення утилізації небезпечних речовин (ртуть), виявлених на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади у 2019 році витрачено 2,9 тис. грн коштів міського бюджету.

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Петров А.Є.

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

до проєкту рішення Сумської міської ради

«Про хід виконання рішення Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4332-МР «Про міську цільову Програму захисту населення і території м. Суми від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019–2021 роки» (зі змінами), за підсумками 2019 року»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голова комісії з питань житлово-  комунального господарства,  благоустрою, енергозбереження,  транспорту та зв’язку Сумської  міської ради |  | В.П. Гробова |
|  |  |  |
| Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення  Сумської міської ради |  | А.Є. Петров |
|  |  |  |
| Начальник відділу бухгалтерського  обліку та звітності, головний  бухгалтер виконавчого комітету  Сумської міської ради |  | О.А. Костенко |
|  |  |  |
| Директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій  Сумської міської ради |  | С.А. Липова |
| Начальник правового управління  Сумської міської ради |  | О.В. Чайченко |
| Секретар Сумської міської ради |  | А.В. Баранов |

Проєкт рішення підготовлений з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про захист персональних даних».

Петров А.Є.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_