## Лист1
Додаток 2
до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року № 6108 - МР «Про Програму підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки» (зі змінами)»
від 29 вересня 2021 року № 1591 - МР
Напрями діяльності, завдання та заходи програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської ТГ на 2020-2022 роки
№ з/п | Пріоритетні завдання | Заходи Програми | Строк виконання, роки | Відповідальні виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у т. ч. |  |  | Очікуваний результат*
[6 empty] | 2020 | 2021 | 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Заклади та установи галузі «Освіта»
1. | Реалізація інвестиційних проєктів | 1.1. Реалізація проєкту "Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми" | 2020-2022 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР | Бюджет ОТГ | 500 |  |  | Проведення будівельно-монтажних робіт в рамках проєкту на об'єктах проєкту, що увійдуть до 1, 2 лоту тендерних закупівель. | 5
[5 empty] | Бюджет ТГ |  | 3300 | 18988.437
[5 empty] | Залучені кошти (кредит Європейського інвестиційного банку) | 44062.21 | 96859.6 | 92626.52
|  | 1.2. Реалізація проєкту "Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми" | 2020-2021 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР | Бюджет ОТГ | 13570.27 |  |  | Проведення будівельно-монтажних робіт, комунікаційної кампанії, заходів під час Днів сталої енергії, фінансовий аудит проєкту, оплата послуг експертів команди проекту тощо. Очікувана економія теплової енергії по завершенню комплексу робіт з термомодернізації будівель- 661 МВтгод/рік, очікувана економія електричної енергії - 21,8 МВтгод/рік
[5 empty] | Бюджет ТГ |  | 13965.497
[5 empty] | Залучені кошти (грант Європейського Союзу) | 19641.6 | 18712.4
|  |  |  | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР | Бюджет ОТГ | 131.63
[5 empty] | Бюджет ТГ |  | 170.84
2. | Термомодерніза-ція будівель | 2.1. Реконструкція будівлі КУ СЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 по вул. Ковпака, 57 | 2020 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР | Бюджет ОТГ | 2400 |  |  | Утеплення фасаду, цоколю будівлі площею 1537 кв. м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню комплексу робіт- 300 МВтгод/рік
|  | 2.2. Реконструкція-термомодернізація будівлі КУ ССШ № 7 ім. М. Савченка Сумської міської ради по вул. Лесі Українки, 23 в м. Суми | 2022 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР | Бюджет ТГ |  |  | 12890 | Будівельно-монтажні роботи в корпусі молодшої школи встановлення системи погодозалежного регулювання, заміна віконних блоків та ін. | 6
|  | 2.3. Реконструкція будівлі комунальної установи Сумська спеціалізована школа І—ІІІ ступенів № 17 з впровадженням заходів комплексної термомодернізації за адресою: проспект Михайла Лушпи, 18, м. Суми, Сумської області | 2021 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР | ДБ |  | 1200 |  | Розробка проектно-кошторисної документації
|  | 2.4. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10 ім. Героя Радянського Союзу О.А. Бутка, м. Суми, Сумської області | 2022 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ |  |  | 7000 | Утеплення зовнішніх стін площею 3205 кв.м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 154 МВтгод/рік
|  | 2.5. Капітальний ремонт будівлі (утеплення цоколю) Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 14 "Золотий півник" Сумської міської ради | 2020 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ОТГ | 1221.2 |  |  | Утеплення цоколю площею 500 кв. м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 26,5 МВтгод/рік
|  | 2.6. Капітальний ремонт будівлі (утеплення покрівлі) Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 14 "Золотий півник" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул.Прокоф'єва, 15 | 2022 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ |  |  | 2970 | Утеплення покрівлі площею 1383 кв. м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 40,7 МВтгод/рік
|  | 2.7. Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт будівлі) Сумського санаторного навчального закладу (ясла-садок) № 24 "Оленка" м. Суми, Сумської області, вул.Пушкіна, 49А | 2022 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ |  |  | 3066 | Утеплення зовнішніх стін площею 412 кв.м, покрівлі - 495 кв. м, заміна віконних блоків площею - 13,8 кв. м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню комплексу робіт 38 МВтгод/рік
|  | 2.8. Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт будівлі) Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 29 "Росинка" м. Суми, Сумської області пр.Шевченка, 16 | 2022 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ |  |  | 4620 | Утеплення зовнішніх стін площею 803 кв .м, покрівлі - 681 кв. м, заміна віконних блоків площею 73,3 кв. м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню комплексу робіт 71 МВтгод/рік
|  | 2.9. Енергоефективна термомодернізація-реконструкція будівлі Комунальної установи "Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29, м. Суми, Сумської області, вул. Заливна, 25 | 2022 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР | Бюджет ТГ |  |  | 2500 | Утеплення зовнішніх стін площею 1100 кв. м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 81 МВтгод/рік
|  | 2.10. Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт будівлі) Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 5 "Снігуронька" м. Суми, Сумської області, вул.Кондратьєва, 142 | 2022 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ |  |  | 5100 | Утеплення зовнішніх стін площею 1826,9 кв. м, установка 1 теплового модуля. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 127 МВтгод/рік
|  | 2.11. Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт будівлі) Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 33 "Маринка" м. Суми, Сумської області, вул.Котляревського, 2 | 2022 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ |  |  | 5640 | Утеплення зовнішніх стін площею 2443,8 кв. м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 112 МВтгод/рік | 8
|  | 2.12. Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №35 «Дюймовочка», м.Суми, Сумської області | 2020 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ОТГ | 111 |  |  | Заміна віконних блоків площею 33 кв. м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 3 МВтгод/рік
|  | 2.13. Капітальний ремонт будівлі із заміною вікон на металопластикові Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №39 «Теремок» м.Суми, Сумської області по вул.Металургів, 7/А, м. Суми | 2020 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ОТГ | 12.221 |  |  | Заміна віконних блоків площею 407,11 кв.м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт- 44 МВтгод/рік
[5 empty] | ДБ | 1392.343
|  | 2.14. Капітальний ремонт будівлі із заміною вікон та дверей на металопластикові Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №15 «Перлинка» Сумської області за адресою: вул.Нахімова, 17, м.Суми | 2020 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ОТГ | 12.221 |  |  | Заміна віконних блоків площею 336,36 кв.м та дверних блоків – 13,76 кв.м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт- 38 МВтгод/рік
[5 empty] | ДБ | 1217.964
|  | 2.15. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №29, м. Суми, Сумської області за адресою: вул.Заливна, 25 в м.Суми | 2020-2021 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ОТГ | 59.8 |  |  | Розробка проєктно-кошторисної документації, отримання експертного звіту. Утеплення покрівлі площею 2083,3 кв. м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 55,8 МВтгод/рік
[5 empty] | Бюджет ТГ |  | 5000
|  | 2.16. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням КУ ССШ № 7 ім. М. Савченка Сумської міської ради по вул. Лесі Українки, 23 в м. Суми | 2021 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ |  | 5000 |  | Утеплення покрівлі площею 2083,3 кв. м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 55,8 МВтгод/рік
|  | 2.17. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №2 "Ясочка" м.Суми, Сумської області | 2021 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ |  | 3400 |  | Утеплення покрівлі площею 1416 кв. м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 41,9 МВтгод/рік
|  | 2.18. Виготовлення сертифікату енергетичної ефективності | 2021-2022 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ |  | 50.15 | 84 | Виготовлення сертифікату енергетичної ефективності для 11 об'єктів
|  | 2.19. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальної установи Сумський спеціальний реабілітаційний навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня ― дошкільний навчальний заклад № 34" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Раскової, 130 | 2021 | Управління освіти і науки СМР | ДБ |  | 1224.916 |  | Утеплення покрівлі площею 1340,648 кв. м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 36,1 МВтгод/рік
[5 empty] | Бюджет ТГ |  | 1158.751
|  | 2.20. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням будівлі комунальної установи Сумська гімназія №1 м. Суми Сумської області, за адресою: вул. Засумська,3, м.Суми Сумської області | 2021 | Управління освіти і науки СМР | ДБ |  | 3149.56 |  | Утеплення покрівлі площею 1234,93 кв.м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт – 32.6 МВтгод/рік
|  | 2.21. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №21 «Волошка» Сумської міської ради | 2021 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ |  | 49.9 |  | Розробка проєктно-кошторисної документації
|  | 2.22. Капітальний ремонт будівлі із заміною вікон Сумської початкової школи № 14 Сумської міської ради за адресою м. Суми, вулиця Леоніда Бикова, 9 | 2021 | Управління освіти і науки СМР | ДБ |  | 3336.557 |  | Заміна віконних блоків площею 595,67 кв. м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 64 МВтгод/рік
3. | Модернізація системи опалення | 3.1. Капітальний ремонт теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) в Комунальній установі Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 Сумської міської ради | 2020 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ОТГ | 800 |  |  | Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 142,3 МВтгод/рік
|  | 3.2. Капітальний ремонт теплопунктів (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) в Комунальній установі "Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29, м. Суми, Сумської області | 2020 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ОТГ | 769 |  |  | Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 69 МВтгод/рік
|  | 3.3. Капітальний ремонт теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) Сумського спеціального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 20 "Посмішка" м. Суми, Сумської області | 2022 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ |  |  | 960 | Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 22 МВтгод/рік
|  | 3.4. Капітальний ремонт теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) в комунальній установі Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. Д. Косаренка, м. Суми, Сумської області | 2022 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ |  |  | 1920 | Встановлення 3 теплових модулів, очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 116 МВтгод/рік
|  | 3.5. Капітальний ремонт теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №10, м. Суми, Сумської області | 2022 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ |  |  | 1920 | Встановлення 1 теплового модуля, очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 16,8 МВтгод/рік
4. | Впровадження автоматизованої системи дистанційного моніторингу енергоспожи- вання в бюджетній сфері | 4.1. Впровадження Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель в освітніх закладах та установах | 2020-2021 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ОТГ | 500 |  |  | Забезпечення дистанційного обліку, аналізу споживання тепла на 20 об'єктах
[5 empty] | Бюджет ТГ |  | 337
|  | 4.2. Обслуговування Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель в освітніх закладах та установах | 2020-2022 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ОТГ | 222 |  |  | Забезпечення дистанційного обліку, аналізу споживання тепла 51 об'єктів
[5 empty] | Бюджет ТГ |  | 278 | 310
| Всього по галузі «Освіта», в т.ч. |  |  | 7: 86623.4591; 8: 157193.171; 9: 160594.957
| по головному розпоряднику коштів | управління освіти і науки СМР |  | 7: 6317.7491; 8: 22984.834; 9: 33590
|  | управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР |  | 7: 80174.08; 8: 134037.497; 9: 108016.52
|  | департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР |  | 7: 131.63; 8: 170.84
Установи галузі «Охорона здоров’я»
5. | Термомодерніза-ція будівель | 5.1. Капітальний ремонт будівель (утеплення фасаду, цоколю) консультативно-діагностичного відділення № 2 КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: вул. І. Сірка, 3 | 2020 | Управління охорони здоров'я СМР | Бюджет ОТГ | 1103.21 |  |  | Утеплення зовнішніх стін площею 265,56 кв. м, цоколю 77,2 кв. м. Отримання енергетичного сертифікату. Очікувана економія теплової енергії по завершенню комплексу робіт 28 МВтгод/рік
|  | 5.2. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) комунального некомерційного підприємства "Центральна міська клінічна лікарня" Сумської міської ради по вул. 20 років Перемоги, 13, м. Суми | 2020-2022 | Управління охорони здоров'я СМР | Бюджет ОТГ | 50 |  |  | Утеплення зовнішніх стін площею 3300 кв. м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню комплексу робіт 261,5 МВтгод/рік
[5 empty] | Бюджет ТГ |  |  | 10000
|  | 5.3. Капітальний ремонт (утеплення) будівлі жіночої консультації Комунального некомерційного підприємства "Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" Сумської міської ради, що знаходиться за адресою: м.Суми, вул.Троїцька,20 | 2021 | Управління охорони здоров'я СМР, комунальне некомерційне підприємство "Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" СМР | Бюджет ТГ |  | 5300 |  | Утеплення зовнішніх стін площею1451,6 кв.м, утеплення цоколю 85,9 кв.м, утеплення фундаменту 197,9 кв.м, економія теплової енергії 138,9 МВтгод/рік.
|  | 5.4. Капітальний ремонт (утеплення) будівлі акушерського корпусу на об’єкті КНП "Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" СМР, що знаходиться за адресою: м.Суми, вул.Троїцька,20 | 2022 | Управління охорони здоров'я СМР, комунальне некомерційне підприємство "Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" СМР | Бюджет ТГ |  |  | 5000 | Утеплення зовнішніх стін площею 1621,9 кв. м, розробка проєктно-кошторисної документації, очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 102,9 МВтгод/рік
|  | 5.5. Капітальний ремонт переходу між будівлями старого та нового корпусів комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька,28 | 2020 | Управління охорони здоров'я СМР | Бюджет ОТГ | 1200 |  |  | Утеплення зовнішніх стін площею 6,16 кв. м., утеплення даху - 32,96 кв. м., утеплення перекриття даху -26,88 кв. м. Розробка проектно-кошторисної документації
|  | 5.6. Капітальний ремонт будівель медичного закладу з утепленням стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою м. Суми, вул. М. Вовчок, 2 | 2021 | Управління охорони здоров'я СМР, КНП "Клінічна лікарня Святого Пантелеймона" СМР | ДБ |  | 12515.9 |  | Утеплення зовнішніх стін площею 4713,7 кв. м, утеплення перекриттів площею 1645 кв.м., очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 430,2 МВтгод/рік
[5 empty] | Бюджет ТГ |  | 1389
6. | Модернізація системи опалення | 6.1. Капітальний ремонт теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) консультативно-діагностичного відділення № 2 КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: вул. І. Сірка, 3 | 2020-2021 | Управління охорони здоров'я СМР | Бюджет ОТГ | 450 |  |  | Встановлення теплового модуля для регулювання теплового потоку в залежності від погодних умов, очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 112,3 МВтгод/рік
[5 empty] | Бюджет ТГ |  | 650.5
7. | Впровадження автоматизованої системи дистанційного моніторингу енергоспожи- вання в бюджетній сфері | 7.1. Впровадження системи моніторингу споживання енергоресурсів будівель об’єктів галузі "Охорона здоров'я" | 2021-2022 | Управління охорони здоров'я СМР | Бюджет ТГ |  | 94.5 | 310 | Забезпечення дистанційного обліку, аналізу та регулювання споживання тепла на 3 об'єктах
|  | 7.2. Обслуговування системи моніторингу споживання енергоресурсів будівель об’єктів галузі "Охорона здоров'я" | 2021-2022 | Управління охорони здоров`я СМР | Бюджет ТГ |  | 12 | 24 | Обслуговування Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель на 3 об’єктах галузі "Охорона здоров'я"
8. | Реалізація інвестиційних проєктів | 8.1. Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі стаціонару (новий корпус, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28» | 2020-2021 | Управління охорони здоров`я СМР, комунальне некомерційне підприємство "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" СМР | Бюджет ОТГ | 4123.604 |  |  | Заміна віконних блоків площею 133 кв. м, гідроізоляція плоскої покрівлі - 2455 кв. м, утеплення технічного поверху - 2202 кв. м, утеплення зовнішніх стін площею 3919 кв. м, утеплення цоколю 276 кв. м. Встановлення 2 теплових модулів та інші реноваційні заходи. Отримання енергетичного сертифікату. Очікувана економія теплової енергії по завершенню комплексу робіт 598,2 МВтгод/рік
[5 empty] | Бюджет ТГ |  | 130
|  |  |  | 6: кредит НЕФКО; 7: 14714.7; 8: 4662.1 | 12
|  | 8.2 «Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі стаціонару (старий корпус А2, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28» | 2020 | Управління охорони здоров`я СМР, комунальне некомерційне підприємство "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" СМР | Грант GIZ | 885 |  |  | Оплата будівельних робіт, виконаних у 2019 році за рахунок страхової суми
[5 empty] | Бюджет ОТГ | 21.79 |  |  | Отримання сертифікату відповідності закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, оплата послуг технічного нагляду
|  |  |  | Депертамент фінансів, економіки та інвестицій СМР | Бюджет ОТГ | 10 |  |  | Витрати по обслуговуванню банківського рахунку, на конвертацію валюти, переклад, пересилання документів та інше.
| Всього по галузі «Охорона здоров’я» |  |  | 7: 22558.304; 8: 24754; 9: 15334 |  | #REF! | ОБ+ДБ
в тому числі по головним розпорядникам
|  | управління охорони здоров҆я Сумської міської ради |  | 7: 22548.304; 8: 24754; 9: 15334
|  | департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради |  | 7: 10; 8: 0; 9: 0
Заклади та установи галузі «Культура і мистецтво»
9. | Модернізація систем опалення | 9.1. Капітальний ремонт теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) у дитячій художній школі ім. М.Г. Лисенка по вул. Псільська, 7 | 2020 | Відділ культури СМР | Бюджет ОТГ | 301 |  |  | Встановлення теплового модуля для регулювання теплового потоку в залежності від погодних умов, очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 13 МВтгод/рік
|  | 9.2. Капітальний ремонт теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) в дитячій музичній школі № 1 | 2022 | Відділ культури СМР | Бюджет ТГ |  |  | 475 | Встановлення теплового модуля для регулювання теплового потоку в залежності від погодних умов, очікувана економія теплової енергії по завершенню комплексу робіт 13 МВтгод/рік | 13
|  | 9.3. Капітальний ремонт теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) у дитячій музичній школі № 2 по вул. М. Вовчок, 31 | 2020 | Відділ культури СМР | Бюджет ОТГ | 43.9 |  |  | Завершення робіт по встановленню теплового модуля для регулювання теплового потоку, розпочатих у 2019 році. Очікувана економія теплової енергії - 13 МВтгод/рік
| Термомодерніза-ція будівель | 10.1. Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) в бібліотеці-філії № 7 | 2022 | Відділ культури СМР | Бюджет ТГ |  |  | 143 | Заміна віконних блоків площею 24 кв. м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 3 МВтгод/рік
|  | 10.2. Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) в бібліотеці-філії № 14 | 2022 | Відділ культури СМР | Бюджет ТГ |  |  | 227 | Заміна віконних блоків площею 38 кв. м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 4,8 МВтгод/рік | 14
|  | 10.3. Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) в бібліотеці-філії № 15 | 2022 | Відділ культури СМР | Бюджет ТГ |  |  | 102 | Заміна віконних блоків площею 17 кв. м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 2 МВтгод/рік
|  | 10.4. Капітальний ремонт будівлі (утеплення даху з заміною покрівельного килиму) дитячої музичної школи № 1 за адресою: м.Суми, вул. Д.Галицького, 73 | 2021 | Відділ культури СМР | Бюджет ТГ |  | 1500 |  | Утеплення покрівлі площею 753 кв. м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 37,5 МВтгод/рік
| Всього по галузі «Культура і мистецтво» |  |  | 7: 344.9; 8: 1500; 9: 947
Інші заходи
11. | Перевірка системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері | 11.1. Наглядовий аудит системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері | 2020, 2022 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР | Бюджет ОТГ | 75 |  |  | Підтвердження діючого сертифіката відповідності системи енергоменеджменту міжнародному стандарту ISO 50001 "Системи енергетичного менеджменту"
[5 empty] | Бюджет ТГ |  |  | 75
|  | 11.2. Ресертифікаційний аудит системи енергетичного менеджменту | 2021 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР | Бюджет ТГ |  | 85.2 |  | Отримання сертифікату відповідності системи енергоменеджменту міжнародному стандарту ISO 50001 "Системи енергетичного менеджменту".
12. | Участь у Добровільному об’єднанні органів місцевого самоврядуван- ня – Асоціації «Енергоефекти-вні міста України» | 12.1. Сплата членських внесків органами місцевого самоврядування Асоціації «Енергоефективні міста України» | 2020-2022 | Виконавчий комітет СМР | Бюджет ОТГ | 50 |  |  | Виконання зобов’язань згідно з угодою про сплату вступного та членських внесків до Добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування Асоціації «Енергоефективні міста України», вивчення та наслідування досвіду з підвищення енергоефективності муніципальних об'єктів задля підвищення якості життя громади, захисту довкілля та адаптації до змін клімату, захисту енергетичних інтересів громади | 15
[5 empty] | Бюджет ТГ |  | 50 | 50
13. | Реалізація Проєкту "Впровадження Європейської Енергетичної відзнаки в Україні" | 13.1. Сплата щорічного внеску за членство в "Європейській Енергетичній Відзнаці" | 2020-2022 | Виконавчий комітет СМР | Бюджет ТГ |  | 32 | 32 | Виконання зобов’язань згідно з Меморандумом про взаєморозуміння між "Асоціацією "Енергоефективні міста України" та Сумською міською радою з метою підвищення спроможності міста щодо залучення коштів міжнародних фінансових організацій для реалізації енергоефективних проектів
|  | 13.2. Оплата усних та письмових послуг перекладача з англійської мови | 2020-2022 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР | Бюджет ОТГ | 20 |  |  | Оплата усних та письмових послуг перекладача з англійської мови в рамках реалізації Проєкту "Впровадження Європейської Енергетичної відзнаки в Україні"
[5 empty] | Бюджет ТГ |  | 29.2 | 44
|  | 13.3. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. Д. Косаренка м. Суми, Сумської області | 2021 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ |  | 1486 |  | Утеплення фасаду площею 630,35 кв.м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 30,4 МВтгод/рік
[5 empty] | Грант SECO (еквівалент 20 000 швейц.франків) |  | 630
|  | 13.4.Оплата консультативних послуг з впровадження Європейської енергетичної відзнаки | 2021 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР | Бюджет ТГ |  | 10.8 |  | Оплата послуг консультанта з питань реалізації проєкту "Впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки в Україні" на території Сумської міської територіальної громади
14. | Популяризація ідеї сталого енергетичного розвитку | 14.1. Проведення заходу "Дні Сталої енергії" | 2020-2022 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР | Бюджет ТГ |  | 150 | 242 | Проведення заходів з популяризації енергоефективності, зміна свідомості громади щодо культури споживання енергії | 16
15. | Проведення навчань для енергоменед-жерів бюджетних закладів та установ | 15.1. Проведення навчання енергоменеджерів бюджетної сфери | 2020-2022 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР | Бюджет ТГ |  | 49.84 | 73 | Проведення семінарів, тренінгів з залученням експертів з питань енергоефективності для підвищення кваліфікаційного рівня енергоменеджерів будівель установ бюджетної сфери та відповідних структурних підрозділів міської ради
16. | Покриття банківських витрат на реалізацію інвестиційних проєктів | 16.1 Покриття витрат, пов’язаних з розрахунковим обслуговуванням банківських рахунків | 2021 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР | Бюджет ТГ |  | 5 |  | Витрати на розрахункове обслуговування банківських рахунків, комісійні послуги і т. ін.
17. | Підготовка до участі у проєктах з енергоефектив-ності в бюджетних закладах та установах Сумської міської територіальної громади | 17.1.Підготовка до участі у проєктах з енергоефективності в бюджетних закладах та установах Сумської міської територіальної громади | 2021 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР | Бюджет ТГ |  | 150 |  | Забезпечення проведення обмірів будівель бюджетних закладів та установ, підготовка ТЕО.
| по головному розпоряднику коштів | департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради |  | 7: 95; 8: 330.04; 9: 434
|  | виконавчий комітет Сумської міської ради |  | 7: 50; 8: 82; 9: 82
|  | управління освіти і науки Сумської міської ради |  | 7: 0; 8: 2116; 9: 0
|  | управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР |  | 8: 150
| Разом |  |  | 7: 145; 8: 2678.04; 9: 516
|  | Всього по Програмі |  | 7: 109671.6631; 8: 186125.211; 9: 177391.957
|  | в т ч по міському бюджету |  | 7: 31253.1531; 8: 89265.611; 9: 84765.437
|  | в т ч по міському бюджету без співфінансування |  | 7: 13059.2791; 8: 89265.611; 9: 84765.437
Сумський міський голова |  |  |  | 10: О.М. Лисенко
Виконавець: Липова С.А.
2021-11-11