|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  Додаток № 2до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 27.05.2022 року № 162 (зі змінами) за 2022 рік» від року № - МР  |   |

**Інформація про хід виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 27.05.2022 року № 162 (зі змінами) за 2022 рік**

Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки (далі - Програма), затверджена рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 27.05.2022 року № 162 (зі змінами).

Відповідальні виконавці Програми: Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, управління освіти і науки Сумської міської ради, виконавчий комітет Сумської міської ради.

Основним напрямком діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади у 2022 році було визначено впровадження основних принципів екологічної політики та реалізації завдань Програми охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 27.05.2022 року № 162 (зі змінами).

 Програмою охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022 рік було заплановано 89 517,3 тис. гривень.

Використання коштів на реалізацію заходів Програми, за інформацією головних розпорядників бюджетних коштів за 2022 рік, склало 58 323,6 тис. гривень.

Екологічні надходження станом на 01.01.2023 року склали 2 453,96 тис. гривень, що складає 69,2 % від запланованих 3 545,66 тис. гривень на 2022 рік. Дана ситуація зумовлена введенням в Україні воєнного стану (Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022).

У рамках реалізації програмних заходів, спрямованих на поліпшення стану навколишнього природного середовища, у Сумській міській територіальній громади забезпечено:

* реконструкцію (санацію) самотічного каналізаційного колектору Д 500 мм по вул. Замостянській від перехрестя вул. Харківська та вул. Сумсько-Київських дивізій до перехрестя вул. Черкаська та вул. Лінійна в м. Суми (загальна довжина мережі – 935,6 м.п., у тому числі 25 каналізаційних колодязів) на суму 13 576,9 тис. грн;
* реконструкцію (санацію) самотічного каналізаційного колектора Д-500 мм від вул. 1-ої Замостянської по вул. Черкаській до перехрестя вул. Черкаської із вул. Лінійною в м. Суми на суму 590,4 тис. грн;
* будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС – 9 до проспекту Михайла Лушпи в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор на суму 827,9 тис. грн;
* реконструкцію (санацію) самотічного каналізаційного колектора Д 400-600 мм від вул. Харківська, 30/1 по вул. Прокоф’єва до КНС - 6 на суму 4 068,7 тис. грн;
* реконструкцію аварійного самотічного колектора Д-400 мм по вул. Білопільський шлях від КНС-4 до району Тепличного (коригування) на суму 786,7 тис. грн;
* реконструкцію каналізаційно-насосної станції № 3 з будівництвом напірного каналізаційного колектора від каналізаційно-насосної станції № 3 по вул. Миргородській до вул. Черкаська (коригування ПКД);
* виконання робіт щодо нового будівництва полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області на суму 34 642,5 тис. грн;
* реалізацію заходу: «Діяльність щодо збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, поліпшення середовища їх перебування чи зростання, створення належних умов для розмноження у природних умовах розведення та розселення у ботанічному саду місцевого значення «Юннатівський» (придбано 2720 кг корму для тварин), вітаміни для птахів і гризунів на суму 32,5 тис. грн;
* реалізацію заходу: «Утримання ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський» (придбано мінеральні добрива та стимулятори росту, господарчий інвентар та будівельні матеріали для утримання ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський») на суму 27,0 тис. грн;
* виконання заходу щодо екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин у с. Стецьківка, обсягом 6,075 т на суму 557,032 тис. грн, а також у с. Пушкарівка, обсягом 3,64 т на суму 333,761 тис. грн, на території КСП «Тепличне» обсягом 31,177 т на суму 2 858,71 тис. грн;
* підготовчу роботу щодо реалізації Програми державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря агломерації Суми а саме: направлено лист до Міндовкілля щодо отримання грантових коштів від Європейського Союзу або співфінасування заходів Програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря агломерації Суми, на придбання 3 індикативних постів для спостереження за станом атмосферного повітря та мобільної аналітичної лабораторії;
* реалізацію заходу «Проведення для містян та гостей міста Суми заходу екологічного і природоохоронного напрямку» на загальну суму 21,5 тис. грн, а саме «Екокрос – 2022». Під час проведення заходу в прибережній смузі річки Сумка (район «Євробазару») учасниками було зібрано 695, 4 кг сміття.

Інші заходи Програми не були реалізовані через введення воєнного стану в Україні, у тому числі, як такі, що не відповідають вимогам Постанови Кабінету Міністрів від 09 червня 2022 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».

Сумський міський голова Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Липова С.А.