####  Додаток 2

до рішення Сумської міської ради «Про стан виконання Програми сприяння розвитку громадянського суспільства Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4152-МР (зі змінами), за підсумками 2019-2021 років»

 від №

 **Інформація**

**про стан виконання програми та ефективність реалізації завдань за бюджетними програмами**

**за підсумками 2019 - 2021 року**

**Програма сприяння розвитку громадянського суспільства Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки**

назва програми

1. 0200000 Виконавчий комітет Сумської міської ради

 (код КПКВКМБ) найменування головного розпорядника коштів програми

2. 0210000 Департаменти: комунікацій та інформаційної політики, відділ бухгалтерського обліку

 (код КПКВКМБ) та звітності Сумської міської ради

 найменування відповідального виконавця програми

3. 0210180 Програма сприяння розвитку громадянського суспільства Сумської міської (код КПКВКМБ) територіальної громади на 2019-2021 роки», затверджена рішенням Сумської міської ради від 28 листопада 2019 року № 4152 - МР (зі змінами)

 найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдань програми( у розрізі ПКВКМБ) | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Стан виконання (показники ефективності) |
| Усього | Держ. бюдж. | Місцевий бюджет | Інші джерела  | Усього |  Держ. бюдж. | Місцевий бюджет | Інші джерела  |  |
| обл.. бюдж. |  бюджет ТГ | обл. бюдж. | бюджет ТГ |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|   | **1 540,8** |  |  | **1 540,8** |  | **226,5** | **-** | **-** | **226,5** | **-** |   |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **Завдання 1. Забезпечення участі інститутів громадянського суспільства у підготовці та прийнятті управлінських рішень, здійсненні громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування** | **25,8** | **-** | **-** | **25,8** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 1.1. Проведення консультацій із громадськістю (громадських обговорень, слухань, засідань, «круглих столів», засідань громадської ради) з актуальних питань соціально-економічного та гуманітарного розвитку | 25,8 | - | - | 25,8 | - | - | - | - | - | - | Протягом 2019 року було проведено 5 громадських обговорень з питань життєдіяльності міста; 2 засідання Громадської ради при виконавчому комітеті Сумської міської ради; 2 засідання в форматі «круглого столу» на теми: «Провайдери, ПАТ «Сумиобленерго» та співвласники будинків: точки дотику та шляхи вирішення проблем», «Зупиночний комплекс: який він має бути?»; 1 публічна консультація щодо безпеки пішоходів.Надалі через карантинні обмеження громадські слухання та інші зустрічі з громадськістю не проводилися |
| 1.2. Сприяння проведенню громадських експертиз нормативних документів Сумської міської ради та її виконавчого комітету | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. Організаційно- методичне забезпечення діяльності Громадської ради при виконавчому комітеті | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Завдання 2. Створення сприятливих умов (у тому числі правових) для діяльності та розвитку інститутів громадянсько-го суспільства** | **183,3** | **-** | **-** | **183,3** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 2.1. Проведення тематичних тренінгів, семінарів, вебінарів, інформаційних компаній, конференцій з підвищення рівня громадянської освіти населення | 183,3 | - | - | 183,3 | - | - | - | - |  | - | У 2019 році підписано Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво у царині освіти дорослих; здійснювалася інформаційна підтримка заходу «День кар’єри ЄС», що проводився в рамках проекту «Інформаційна підтримка молодіжних Мереж ЄС в Україні», що є ініціативою Представництва Європейського Союзу та виконувався Громадською організацією «Фундація «Відкрите суспільство»; на Інформаційному порталі Сумської міської ради оприлюднювалися новини про заходи.Було підготовлено розпорядження міського голови про проведення інформаційно- комунікативної компанії серед мешканців Сумської міської об’єднаної територіальної громади щодо інформування про інструменти комунікацій з громадськістю, отримання безоплатної правової допомоги, інструменти впливу на прийняття управлінських рішень. Розроблені відповідні інформаційні матеріали.Надалі відповідно до карантинних обмежень заходи не проводились. |
| 2.2. Сприяння реалізації права громадян на проведення мирних акцій та зібрань | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Протягом 2019-2021 років проведено 627 масових заходів.  |
| 2.3. Розробка плану консультацій з громадськістю виконавчих органів Сумської міської ради | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **Завдання 3. Стимулювання участі інститутів громадянського суспільства у розвитку міста, підтримка їх ініціатив** | **728,8** | **-** | **-** | **728,8** | **-** | **178,0** | **-** | **-** | **178,0** | **-** |  |
| 3.1. Проведення міського конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства щодо розвитку громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з міського бюджету | 600,0 | - | - | 600,0 | - | 178,0 | - | - | 178,0 | - | Згідно з рішеннями виконавчого комітетуконкурси проводяться щорічно. Всього протягом 2019-2021 років було подано 25 проєктів від громадських організацій. Профінансовано та реалізовано 6 проєктів -переможців 2019 та 2020 років. Проведено конкурс і визначено проєкти, які будуть профінансовані у 2022 році. |
| 3.2. Проведення заходів, спрямованих на розвиток інститутів громадянського суспільства | 99,6 | - | - | 99,6 | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3. Підтримка реалізації проектів соціальної реклами щодо розвитку громадянського суспільства | 29,2 | - | - | 29,2 | - | - | - | - | - | - | Департамент комунікацій та інформаційної політики надавав сприяння у поширенні соціальної реклами |
| **4. Налагодження ефективної взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами місцевого самоврядування** | **354,9** | **-** | **-** | **354,9** | **-** | **48,5** | **-** | **-** | **48,5** | **-** |  |
| 4.1. Проведення Форуму інститутів громадянського суспільства | 83,3 | - | - | 83,3 | - | - | - | - | - | - | Протягом звітного періоду форум не проводився |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 4.2. Розробка Стратегії інтеркультурного розвитку міста Суми (формування пріоритетів та цілей інтеркультурної політики міста) | 59,0 | - | - | 59,0 |  | 48.5 |  |  | 48,5 |  | Стратегія інтеркультурного розвитку м. Суми затверджена рішенням Сумської міської ради від 29.01.2020 № 6355-МР |
| 4.3. Сприяння у проведенні ініційованих інститутами громадянського суспільства заходів з реалізації Стратегії інтеркультурного розвитку міста Суми, розвитку громадянського суспільства у місті Суми | 101,8 | - | - | 101,8 | - | - | - | - | - | - | Надавалося сприянняу проведенні ініційованих громадськими організаціями заходах, зокрема, в рамках відзначення Дня Європи, Дня міста, пам’ятних та святкових дат, організації акції з висадки дерев у сквері «Дружба» (ініційовано єврейською громадою), проведення онлайн-лекцій з питань впровадження інтеркультурної політики для іноземних студентів СумДУ, тренінгу «Інтеркультурні компетенції: тренінг для тренерів», проєктів Civic Engagement Club, співпраці з правоохоронними органами щодо впровадження інтеркультурної політики, щорічних Національних читань творів польських письменників, волонтерської акції «Найкращому місту- нашу любов» |
| 4.4. Проведення конкурсу успішних практик реалізації громадських ініціатив у вирішенні питань місцевого значення | 110,8 | - | - | 110,8 | - | - | - | - | - | - | Конкурс не проводився |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 4.5. Надання консультативної допомоги представникам інститутів громадянського суспільства у здійсненні їх діяльності | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Систематично надавалися консультації представникам інститутів громадянського суспільства щодо проведення ними масових заходів, а також громадським організаціям учасників АТО. |
| 4.6. Проведення спільних заходів представників органів місцевого самоврядування та релігійних організацій | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Представники міської ради беруть участь у Молитовних сніданках, відзначенні пам’ятних дат спільно з представниками релігійних організацій.Представники релігійних організацій на запрошення представників міської влади беруть участь у проведенні святкових заходів.  |
| **5.** **Вивчення громадської думки з актуальних питань місцевої політики** | **97,0** | **-** | **-** | **97,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 5.1. Проведення соціологічних досліджень з питань розвитку громадянського суспільства у місті Суми | 97,0 | - | - | 97,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| **6. Підвищення професійного рівня й інституційної спроможності інститутів громадянського суспільства та органів місцевого самоврядування щодо використання механізмів участі громадськості у формуванні та реалізації місцевої політики** | **151,0** | **-** | **-** | **151,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 6.1. Проведення семінарів для фахівців органів місцевого самоврядування та представників інститутів громадянського суспільства з питань проведення громадської експертизи, організації доступу до публічної інформації, антикорупційної експертизи, з питань участі у конкурсах проектів тощо. Проведення навчальних тренінгів для інститутів громадянського суспільства за проблематикою їх інституційного, професійного розвитку | 138,1 | - | - | 138,1 | - | - | - | - | - | - | Навчання працівників Департаменту на курсах Сумського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. |
| 6.2. Участь фахівців органів місцевого самоврядування у Всеукраїнських конференціях, тренінгах, навчальних семінарах | 12,9 | - | - | 12,9 | - | - | - | - | - | - |  |

Сумський міський голова Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Кохан А.І.