Додаток 1 до рішення Сумської міської ради «Про заключний звіт про виконання комплексної цільової Програми Сумської міської територіальної громади з регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2021 – 2023 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 лютого 2021 року № 461-МР, в тому числі за підсумками 2021 року» від_________2023 року №_______-МР

Заключний звіт

про виконання Програми регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2021 – 2023 роки, в тому числі за підсумками 2021 року

1. 	        16			Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради

КВКВ				найменування головного розпорядника коштів програми

2. 	         16			Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради

КВКВ				найменування відповідального виконавця програми

3. 	      1617691			Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної

Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої

влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами

місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

1617370			Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території

КПКВК				найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

4.                  1617350_____________Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

| № | Назва міської програми | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Стан виконання (показники ефективності) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усього | держ. бюджет | Кошти Сумської МТГ | Інші джерела фінансування | Усього | Держ. бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування |  |
|  |  |  |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |  |  | обл. бюджет | місц. бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Програми регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2021 – 2023 роки | 5883,6 | - | 2300,0 | 3583,6 | - | 4507,9 |  |  | 4507,9 |  | Бюджетом Сумської МТГ затверджено на 2021 рік 4633,2 тис.грн. на виконання Програми. Фактично профінансовано 4507,9 тис.грн. або 97,3% затвердженої бюджетної суми. |
| 1 | Всього на виконання підпрограми 1 | 5233,6 | - | 2300,0 | 2933,6 | - | 3973,9 |  |  | 3973,9 |  | Бюджетом Сумської МТГ затверджено 4099,2 тис.грн. Фактично витрачено 3973,9 тис.грн. або 99,1% від затвердженої бюджетної суми |
|  | Завдання 1.3. Створення цифрових інженерно-топографічних планів масштабу М1:2000 на територію м. Суми | 3983,6 |  | 2300,0 | 1683,6 |  | 3943,9 |  |  | 3943,9 |  | Бюджетом Сумської МТГ затверджено 3943,9 тис.грн. Фактично витрачено 3943,9 тис.грн. або 100% від затвердженої бюджетної суми Профінансовано послуги з створення цифрових інженерно-топографічних планів в масштабі 1:2000 з цифровою точністю масштабу 1:500 території м. Суми загальною площею 9939 га. |
|  | Завдання 1.6. Розробка генеральних планів на території приєднаних до Сумської міської територіальної громади населених пунктів | 1000,0 | - | - | 1000,0 |  | - | - | - | - |  | Бюджетом Сумської МТГ кошти не були передбачені |
|  | Завдання 1.8. Проведення архітектурних та містобудівних конкурсів | 250,0 | - | - | 250,0 |  | 30,0 | - | - | 30,0 |  | Бюджетом Сумської МТГ затверджено 155,3 тис.грн. Фактично витрачено 30,0 тис.грн. або 19,3% від затвердженої бюджетної суми. Проведено 1 архітектурний конкурс на визначення кращої ескізної пропозиції з встановлення памятника С. Сапуну на вул. Горького в м. Суми |
| 2 | Всього на виконання підпрограми 2 | 650,0 |  | 0,0 | 650,0 |  | 534,0 |  |  | 534,0 |  | Бюджетом Сумської МТГ затверджено 534,0 тис.грн. Фактично витрачено 534,0 тис.грн. або 100% від затвердженої бюджетної суми. |
|  | Завдання 2.1. Продовження ліцензії, технічна підтримка при використанні програмного забезпечення системи та веб-геопорталу містобудівного кадастру | 190,0 | - | - | 190,0 | - | 168,0 | - | - | 168,0 | - | Бюджетом Сумської МТГ затверджено 168,0 тис.грн. Фактично витрачено 168,0 тис.грн. або 100% від затвердженої бюджетної суми. Профінансовано оновлення пакетів існуючого програмногозабезпечення EsriArcGIS згідно ДК 021:2015 48320000 Пакети програмного забезпечення для роботи з графікою та зображеннями. |
|  | Завдання 2.2. Підтримка роботи геоінформаційної системи | 390,0 | - | - | 390,0 | - | 366,0 | - | - | 366,0 | - | Бюджетом Сумської МТГ затверджено 366,0 тис.грн. Фактично витрачено 366,0 тис.грн. або 100% від затвердженої бюджетної суми. Профінансовано послуги з підтримки роботи геоінформаційної системи містобудівного кадастру. |
|  | Завдання 2.3. Інформаційно-консультаційні послуги співробітникам Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради в частині застосування програмного забезпечення ArcGIS | 70,0 | - | - | 70,0 | - | - | - | - | - | - | Бюджетом Сумської МТГ кошти не були передбачені |

Сумський міський голова                                                                                                                                         Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Клименко Ю.М.

Додаток 2

до рішення Сумської міської ради 
«Про заключний звіт про виконання комплексної цільової Програми Сумської міської територіальної громади з регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2021–2023 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 лютого 2021 року № 461-МР, в тому числі за підсумками 2021 року»

від __________ 2023 року № ______ – МР

Пояснювальна записка

до заключного звіту про виконання Програми регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру

на 2021–2023 роки, в тому числі за підсумками 2021 року

Комплексна міська цільова Програма регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 
2021–2023 роки (далі – Програма) затверджена рішенням Сумської міської ради від 24 лютого 2021 року № 461-МР.

Відповідальним виконавцем Програми визначено управління архітектури та містобудування Сумської міської ради.

Заходи Програми виконувались з метою:

-        забезпечення міста оновленою містобудівною документацією, виконаною з використанням сучасних програмних технологій в цифровій формі у державній геодезичній системі координат УСК-2000, для планування та забудови міських територій, будівництва нових житлових мікрорайонів та кварталів промислової забудови, визначення земельних ділянок для проведення земельних аукціонів;

- актуалізації топографо-геодезичної інформації на територію міста масштабу М1:2000 (1:1000) з приведенням її до державної системи координат УСК-2000 та місцевої системи координат МСК-59;

- модернізації та удосконалення створеної геоінформаційної системи містобудівного кадастру відповідно до стратегічних цілей економічного та соціального розвитку міста, одним з пріоритетних напрямків якого є перехід на електронний документообіг у сфері діяльності органу місцевого самоврядування та стабільна діяльність Муніципальної геоінформаційної системи містобудівного кадастру, як основи для якісного управління розвитком територій міста.

За рахунок коштів міського бюджету в сумі 4507,9 тис. грн. у 2021 році були профінансовані заходи:

-  з  продовження ліцензії, технічної підтримки при використанні програмного забезпечення системи та веб-геопорталу містобудівного кадастру;

-  з  цифрового аерознімання та створення цифрових ортофотопланів території міста, як основи для  проведення містобудівного моніторингу та створення  цифрових інженерно-топографічних планів;

-   з  підтримки роботи геоінформаційної системи;

- з проведення архітектурного конкурсу на визначення кращої ескізної пропозиції з встановлення на вул. Горького у м. Суми пам’ятника борцю за волю України Семену Сапуну та всім репресованим у 30–40-х роках 
ХХ століття тоталітарними режимами (оплата призів учасникам).

Сумський міський голова                                                       Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Клименко Ю.М.