## Додаток 5
Додаток 2
до рішення Сумської міської ради Про хід виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2715 – МР (зі змінами) за 2023 рік від № -МР
Інформація про виконання Програми підвищення енергоефективності енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2715 – МР (зі змінами) за 2023 рік
Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради
(відповідальний виконавець програми)
тис. грн.
Назва завдання та заходу | КПКВК | Інформація про виконання заходу/завдання | Обсяги фінансування Програми |  |  | Затверджено у бюджеті СМТГ (зі змінами) |  |  | Виконано
|  |  | Усього | заг. фонд | спец. фонд | Усього | заг. фонд | спец. фонд | Усього | заг. фонд | спец. фонд
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Всього на виконання Програми, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 301980.893 | 4080.224 | 297900.669 | 291979.928 | 4080.214 | 287899.714 | 92859.4529 | 1970.4039 | 90889.049
Бюджет ТГ |  |  | 152653.111 | 4080.224 | 148572.887 | 142653.1 | 4080.214 | 138572.886 | 87903.0065 | 1970.4039 | 85932.6025
Державний бюджет |  |  | 52912.282 | 0 | 52912.282 | 52912.282 | 0 | 52912.282 | 1384.6293 | 0 | 1384.6293
Інші джерела |  |  | 96415.5 | 0 | 96415.5 | 96414.546 | 0 | 96414.546 | 3571.8171 | 0 | 3571.8171
Заклади галузі "Освіта"
Завдання 1 Реалізація інвестиційних проєктів
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 111119.5 | 461.09 | 110658.41 | 101118.535 | 461.08 | 100657.455 | 375.3441 | 0 | 375.3441
Бюджет ТГ |  |  | 18904 | 461.09 | 18442.91 | 8903.989 | 461.08 | 8442.909 | 375.3441 | 0 | 375.3441
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Залучені кошти |  |  | 92215.5 | 0 | 92215.5 | 92214.546 | 0 | 92214.546 | 0 | 0 | 0
Захід 1.1. Реалізація проєкту "Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми" | 1517640
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:
Бюджет ТГ |  |  | 18904 | 461.09 | 18442.91 | 8903.989 | 461.08 | 8442.909 | 375.3441 | 0 | 375.3441
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Залучені кошти (кредит Європейського інвестиційного банку) |  |  | 92215.5 | 0 | 92215.5 | 92214.546 | 0 | 92214.546 | 0 | 0 | 0
Захід 1.2. Реалізація проєкту "Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми" | 1517640
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:
Бюджет ТГ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Залучені кошти (грант Європейського Союзу) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Завдання 2 Термомодернізація будівель
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 148253.532 | 0 | 148253.532 | 148253.532 | 0 | 148253.532 | 72817.161 | 0 | 72817.161
Бюджет ТГ |  |  | 95341.25 | 0 | 95341.25 | 95341.25 | 0 | 95341.25 | 71432.5316 | 0 | 71432.5316
Державний бюджет |  |  | 52912.282 | 0 | 52912.282 | 52912.282 | 0 | 52912.282 | 1384.6293 | 0 | 1384.6293
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.1. Реконструкція-термомодернізація будівлі КУ ССШ № 7 ім. М. Савченка Сумської міської ради по вул. Лесі Українки, 23 в м.Суми | 1517640
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 18800 | 0 | 18800 | 18800 | 0 | 18800 | 17696.446 | 0 | 17696.446
Бюджет ТГ |  |  | 18800 | 0 | 18800 | 18800 | 0 | 18800 | 17696.446 | 0 | 17696.446
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.2. Реконструкція будівлі комунальної устанои Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17 з впровадженням заходів комплексної термомодернізації за адресою: проспект Михайла Лушпи, 18, м. Суми, Сумської області | 1517640
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 273.558 | 0 | 273.558 | 273.558 | 0 | 273.558 | 273.558 | 0 | 273.558
Бюджет ТГ |  |  | 273.558 | 0 | 273.558 | 273.558 | 0 | 273.558 | 273.558 | 0 | 273.558
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.3. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29, м. Суми, Сумської області за адресою: вул.Заливна, 25 в м.Суми | 0617640 | 2: Роботи завершені
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 5596.886 | 0 | 5596.886 | 5596.886 | 0 | 5596.886 | 5596.8852 | 0 | 5596.8852
Бюджет ТГ |  |  | 5596.886 | 0 | 5596.886 | 5596.886 | 0 | 5596.886 | 5596.8852 | 0 | 5596.8852
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.4. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням КУ ССШ № 7 ім. М. Савченка Сумської міської ради по вул. Лесі Українки, 23 в м.Суми | 0617640
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.5. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальна установа Сумський спеціальний реабілітаційний навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад № 34" | 0617640
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 563.192 | 0 | 563.192 | 563.192 | 0 | 563.192 | 563.117 | 0 | 563.117
Бюджет ТГ |  |  | 563.192 | 0 | 563.192 | 563.192 | 0 | 563.192 | 563.117 | 0 | 563.117
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.6. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням спортивного корпусу Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 ім. М. Савченка Сумської міської ради | 0617640
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 9500 | 0 | 9500 | 9500 | 0 | 9500 | 7263.694 | 0 | 7263.694
Бюджет ТГ |  |  | 9500 | 0 | 9500 | 9500 | 0 | 9500 | 7263.694 | 0 | 7263.694
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.7. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумська початкова школа № 30 "Унікум" Сумської міської ради | 0617640
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 7000 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 6918.1277 | 0 | 6918.1277
Бюджет ТГ |  |  | 7000 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 6918.1277 | 0 | 6918.1277
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.8. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 2 "Ясочка" м. Суми, Сумської області | 0617640
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 7200 | 0 | 7200 | 7200 | 0 | 7200 | 5855.4677 | 0 | 5855.4677
Бюджет ТГ |  |  | 7200 | 0 | 7200 | 7200 | 0 | 7200 | 5855.4677 | 0 | 5855.4677
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.9. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 6 "Метелик" м.Суми, Сумської області | 0617640
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 8250 | 0 | 8250 | 8250 | 0 | 8250 | 5704.2762 | 0 | 5704.2762
Бюджет ТГ |  |  | 8250 | 0 | 8250 | 8250 | 0 | 8250 | 5704.2762 | 0 | 5704.2762
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.10. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29, м. Суми, Сумської області | 0617640
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 4753.114 | 0 | 4753.114 | 4753.114 | 0 | 4753.114 | 2190.9548 | 0 | 2190.9548
Бюджет ТГ |  |  | 4753.114 | 0 | 4753.114 | 4753.114 | 0 | 4753.114 | 2190.9548 | 0 | 2190.9548
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.11. Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 37 «Веселі зайчата» Сумської міської ради з впровадженням комплексної термомодернізації за адресою с. Стецьківка, вул. Вишнева,1 | 1517640
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 595 | 0 | 595 | 595 | 0 | 595 | 401.574 | 0 | 401.574
Бюджет ТГ |  |  | 595 | 0 | 595 | 595 | 0 | 595 | 401.574 | 0 | 401.574
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.12. Капітальний ремонт будівлі Стецьківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Сумської міської ради з впровадженням комплексної термомодернізації за адресою с. Стецьківка, вул. Шкільна, 5 | 1517640
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 178 | 0 | 178 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 178 | 0 | 178 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.13. Капітальний ремонт будівлі Сумського спеціального дошкільного навчального закладу(ясла-садок) № 20 "Посмішка" м. Суми, Сумської області з впровадженням комплексної термомодернізіції | 0617640
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 7200 | 0 | 7200 | 7200 | 0 | 7200 | 6722.092 | 0 | 6722.092
Бюджет ТГ |  |  | 7200 | 0 | 7200 | 7200 | 0 | 7200 | 6722.092 | 0 | 6722.092
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.14. Капітальний ремонт Сумського дошкільного навчального закладу (ясла – садок) № 23 «Золотий ключик» м. Суми, Сумської області з впровадженням заходів комплексної термомодернізації та відновленням аварійних елементів будівлі, що виникли внаслідок збройної агресії російської федерації, по вул. Ковпака, 27 в м. Суми, Сумської області | 0617640 0617384
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 57912.282 | 0 | 57912.282 | 57912.282 | 0 | 57912.282 | 2503.0427 | 0 | 2503.0427
Бюджет ТГ |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 1118.4133 | 0 | 1118.4133
Державний бюджет |  |  | 52912.282 | 0 | 52912.282 | 52912.282 | 0 | 52912.282 | 1384.6293 | 0 | 1384.6293
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.15. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 8 «Космічний», м. Суми, Сумської області | 0617640 | 2: Роботи завершені
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 7000 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 6875.9834 | 0 | 6875.9834
Бюджет ТГ |  |  | 7000 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 6875.9834 | 0 | 6875.9834
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.16. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальної установи Сумська гімназія № 1, м. Суми, Сумської області | 0617640
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:
Бюджет ТГ |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 86.408 | 0 | 86.408
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.17. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 13 "Купава" Сумської міської ради | 0617640
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 | 340.2112 | 0 | 340.2112
Бюджет ТГ |  |  | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 | 340.2112 | 0 | 340.2112
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.18. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням будівлі Центру науково-технічної творчості молоді Сумської міської ради, вул. Холодногірська, 35 | 0617640
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 7000 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 3146.6947 | 0 | 3146.6947
Бюджет ТГ |  |  | 7000 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 3146.6947 | 0 | 3146.6947
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.19. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондрат'єва, 76 | 0617640
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 199.5 | 0 | 199.5 | 199.5 | 0 | 199.5 | 196.881 | 0 | 196.881
Бюджет ТГ |  |  | 199.5 | 0 | 199.5 | 199.5 | 0 | 199.5 | 196.881 | 0 | 196.881
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.20. Капітальний ремонт будівлі Сумського санаторного дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 24 «Оленка» м. Суми Сумської області з впровадженням комплексної термомодернізації за адресою: вул. Берестовська, 49А, м. Суми | 0617640
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 482 | 0 | 482 | 482 | 0 | 482 | 481.7474 | 0 | 481.7474
Бюджет ТГ |  |  | 482 | 0 | 482 | 482 | 0 | 482 | 481.7474 | 0 | 481.7474
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.21. Капітальний ремонт покрівлі (з утепленням) Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 18 "Зірниця" Сумської міської ради | 0617640
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.22. Капітальний ремонт покрівлі (з утепленням) Сумської початкової школи № 32 Сумської міської ради | 0617640
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Завдання 3 Впровадження автоматизованої системи дистанційного моніторингу енергоспоживання в бюджетній сфері
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 1183.1 | 912.234 | 270.866 | 1183.1 | 912.234 | 270.866 | 930.481 | 859.394 | 71.087
Бюджет ТГ |  |  | 1183.1 | 912.234 | 270.866 | 1183.1 | 912.234 | 270.866 | 930.481 | 859.394 | 71.087
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 3.1. Впровадження Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання та споживання електричної енергії будівель в освітніх закладах та установах | 0617640
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 704.6 | 433.734 | 270.866 | 704.6 | 433.734 | 270.866 | 475.241 | 404.154 | 71.087
Бюджет ТГ |  |  | 704.6 | 433.734 | 270.866 | 704.6 | 433.734 | 270.866 | 475.241 | 404.154 | 71.087
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 3.2. Обслуговування Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання та споживання електричної енергії будівель в освітніх закладах та установах | 0617640
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 478.5 | 478.5 | 0 | 478.5 | 478.5 | 0 | 455.24 | 455.24 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 478.5 | 478.5 | 0 | 478.5 | 478.5 | 0 | 455.24 | 455.24 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Завдання 4 Технічне обстеження, енергетичний аудит з виготовленням сертифікату енергетичної ефективності будівель закладів освіти, підготовка до участі у проєктах
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 300 | 300 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 300 | 300 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 4.1. Технічне обстеження, енергетичний аудит з виготовленням сертифікату енергетичної ефективності будівель закладів освіти, підготовка до участі у проєктах | 1517640 0617640
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 300 | 300 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 300 | 300 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Заклади галузі "Охорона здоров'я"
Завдання 5 Термомодернізація будівель
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 17141.861 | 0 | 17141.861 | 17141.861 | 0 | 17141.861 | 10345.6347 | 0 | 10345.6347
Бюджет ТГ |  |  | 12941.861 | 0 | 12941.861 | 12941.861 | 0 | 12941.861 | 6773.8176 | 0 | 6773.8176
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Залучені кошти (грант GIZ) |  |  | 4200 | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 4200 | 3571.8171 | 0 | 3571.8171
Захід 5.1. Капітальний ремонт (утеплення) будівлі жіночої консультації Комунального некомерційного підприємства "Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" СМР, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул.Троїцька, 20 | 0717640
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 10824.76 | 0 | 10824.76 | 10824.76 | 0 | 10824.76 | 4797.5734 | 0 | 4797.5734
Бюджет ТГ |  |  | 10824.76 | 0 | 10824.76 | 10824.76 | 0 | 10824.76 | 4797.5734 | 0 | 4797.5734
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 5.2. Підвищення енергоефективності зі складовою альтернативної енергетики будівель КНП "Центральна міська клінічна лікарня" Сумської міської ради | 0717640 | 2: Роботи завершені
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750
Бюджет ТГ |  |  | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 5.3. Улаштування мережевої сонячної електростанції для забезпечення безперебійного гарячого водопостачання будівлі КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: м. Суми,вул.Троїцька,28 | 0717640 0717700 | 2: Роботи завершені
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 5567.101 | 0 | 5567.101 | 5567.101 | 0 | 5567.101 | 4798.0613 | 0 | 4798.0613
Бюджет ТГ |  |  | 1367.101 | 0 | 1367.101 | 1367.101 | 0 | 1367.101 | 1226.2442 | 0 | 1226.2442
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Залучені кошти (грант GIZ) |  |  | 4200 | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 4200 | 3571.8171 | 0 | 3571.8171
Захід 5.4. Капітальний ремонт будівель медичного закладу з утепленням стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою м. Суми, вул. М. Вовчок, 2 | 0717361
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Завдання 6 Впровадження автоматизованої системи дистанційного моніторингу енергоспоживання в бюджетній сфері
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 342.7 | 342.7 | 0 | 342.7 | 342.7 | 0 | 197.4 | 197.4 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 342.7 | 342.7 | 0 | 342.7 | 342.7 | 0 | 197.4 | 197.4 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 6.1. Впровадження Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель об’єктів галузі "Охорона здоров'я" | 0717640
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 303.3 | 303.3 | 0 | 303.3 | 303.3 | 0 | 181.5 | 181.5 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 303.3 | 303.3 | 0 | 303.3 | 303.3 | 0 | 181.5 | 181.5 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 6.2. Обслуговування Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель об’єктів галузі "Охорона здоров'я" | 0717640
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 39.4 | 39.4 | 0 | 39.4 | 39.4 | 0 | 15.9 | 15.9 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 39.4 | 39.4 | 0 | 39.4 | 39.4 | 0 | 15.9 | 15.9 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Культурно-освітні заклади та установи
Завдання 7 Термомодернізація будівель
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 1050 | 0 | 1050 | 1050 | 0 | 1050 | 707.302 | 0 | 707.302
Бюджет ТГ |  |  | 1050 | 0 | 1050 | 1050 | 0 | 1050 | 707.302 | 0 | 707.302
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 7.1. Реконструкція-термомодернізація будівлі Піщанського будинку культури за адресою: м. Суми, с. Піщане, вул. Шкільна, 47-а | 1517640
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 1050 | 0 | 1050 | 1050 | 0 | 1050 | 707.302 | 0 | 707.302
Бюджет ТГ |  |  | 1050 | 0 | 1050 | 1050 | 0 | 1050 | 707.302 | 0 | 707.302
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Установи галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"
Завдання 8 Термомодернізація будівель
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 19.8 | 0 | 19.8
Бюджет ТГ |  |  | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 19.8 | 0 | 19.8
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 8.1. Заміна вхідних дверей у будинку нічного перебування КУ "СМТЦСО (НСП) "Берегиня" | 0817640 | 2: Роботи завершені
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 19.8 | 0 | 19.8
Бюджет ТГ |  |  | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 19.8 | 0 | 19.8
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Завдання 9 Модернізація системи освітлення
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 42.494 | 42.494 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 42.494 | 42.494 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 9.1. Заміна освітлювальних приладів на енергоефективні в комунальній установі "Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) "Берегиня" | 0817640 | 2: Роботи завершені
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 42.494 | 42.494 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 42.494 | 42.494 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фізична культура і спорт
Завдання 10 Термомодернізація будівель
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 20500 | 0 | 20500 | 20500 | 0 | 20500 | 6552.7202 | 0 | 6552.7202
Бюджет ТГ |  |  | 20500 | 0 | 20500 | 20500 | 0 | 20500 | 6552.7202 | 0 | 6552.7202
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 10.1. Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) спортивного комплексу «Авангард» за адресою: вул.Хворостянки,5 в м.Суми | 0217640
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 20500 | 0 | 20500 | 20500 | 0 | 20500 | 6552.7202 | 0 | 6552.7202
Бюджет ТГ |  |  | 20500 | 0 | 20500 | 20500 | 0 | 20500 | 6552.7202 | 0 | 6552.7202
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші заходи
Завдання 11 Перевірка системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 75 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 59.376 | 59.376 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 75 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 59.376 | 59.376 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 11.1. Наглядовий аудит системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері | 3717640 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 75 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 59.376 | 59.376 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 75 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 59.376 | 59.376 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 11.2. Ресертифікаційний аудит системи енергетичного менеджменту | 3717640
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Завдання 12 Участь у Добровільному об’єднанні органів місцевого самоврядування – Асоціації «Енергоефекти-вні міста України»
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 12.1. Сплата членських внесків органами місцевого самоврядування Асоціації «Енергоефективні міста України» | 0217680 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Завдання 13 Реалізація Проєкту "Впровадження Європейської Енергетичної відзнаки в Україні"
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 164.3 | 164.3 | 0 | 164.3 | 164.3 | 0 | 81 | 81 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 164.3 | 164.3 | 0 | 164.3 | 164.3 | 0 | 81 | 81 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 13.1. Сплата щорічного внеску за членство в "Європейській Енергетичній Відзнаці" | 0217680 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 67.5 | 67.5 | 0 | 67.5 | 67.5 | 0 | 67.5 | 67.5 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 67.5 | 67.5 | 0 | 67.5 | 67.5 | 0 | 67.5 | 67.5 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 13.2. Оплата усних та письмових послуг перекладача з англійської мови | 3717640 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:
Бюджет ТГ |  |  | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 13.5 | 13.5 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 13.3. Оплата консультативних послуг з впровадження Європейської енергетичної відзнаки | 3717640 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 46.8 | 46.8 | 0 | 46.8 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 46.8 | 46.8 | 0 | 46.8 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Завдання 14 Реалізація демонстраційного проєкту від GIZ
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4.1263 | 4.1263 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4.1263 | 4.1263 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 14.1. Улаштування мережевої сонячної електростанції для забезпечення безперебійного гарячого водопостачання будівлі КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: м. Суми,вул.Троїцька,28 | 3717700 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4.1263 | 4.1263 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4.1263 | 4.1263 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Завдання 15 Популяризація ідеї сталого енергетичного розвитку
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 160 | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 | 153.849 | 153.849 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 160 | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 | 153.849 | 153.849 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 15.1. Проведення заходу "Дні Сталої енергії" | 3717640 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 160 | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 | 153.849 | 153.849 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 160 | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 | 153.849 | 153.849 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Завдання 16 Проведення навчань для енергоменеджерів бюджетних закладів та установ
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 134.9 | 134.9 | 0 | 134.9 | 134.9 | 0 | 61.9 | 61.9 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 134.9 | 134.9 | 0 | 134.9 | 134.9 | 0 | 61.9 | 61.9 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 16.1. Проведення навчання енергоменеджерів бюджетної сфери | 3717640 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 134.9 | 134.9 | 0 | 134.9 | 134.9 | 0 | 61.9 | 61.9 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 134.9 | 134.9 | 0 | 134.9 | 134.9 | 0 | 61.9 | 61.9 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Завдання 17 Впровадження електронної системи енергомоніторингу
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 11.16 | 11.16 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 11.16 | 11.16 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 17.1. Впровадження електронної системи енергомоніторингу в бюджетній сфері | 3717640 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 11.16 | 11.16 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 11.16 | 11.16 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Завдання 18 Розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 149.7046 | 149.7046 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 149.7046 | 149.7046 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 18.1. Розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Сумської міської територіальної громади | 3717640 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 149.7046 | 149.7046 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 149.7046 | 149.7046 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Завдання 19 Участь у тренінгах та семінарах з питань енергозбереження
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 19.1. Участь представників Сумської міської ради у тренінгах, семінарах з питань енергозбереження (міжнародні та на території України) | 3717640
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Секретар Сумської міської ради Артем КОБЗАР |  | 10: Артем КОБЗАР
Виконавець: Липова С.А.