|  |
| --- |
| Додаток 1  до рішення Сумської міської ради «Про стан виконання цільової програми соціальної підтримки осіб з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 жовтня  2020 року № 7557-МР»  від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 року № \_\_\_\_\_-МР |

**Пояснювальна записка до звіту про стан виконання цільової програми соціальної підтримки осіб з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради   
від 21 жовтня 2020 року № 7557-МР**

1. Основні дані.

Протягом 2021-2023 років виконувались завдання та заходи для реалізації цільової програми соціальної підтримки осіб з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, на 2021-2023 роки, розробленої відповідно до чинного законодавства і затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 жовтня 2020 року № 7557-МР (далі – Цільова програма). Цільова програма передбачає впровадження заходів, спрямованих на соціальну підтримку осіб з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, шляхом надання цільової грошової компенсації для набуття/заміни ними житла, до якого може бути чи вже забезпечений безперешкодний доступ (далі – грошова компенсація).

Відповідальним виконавцем програми є Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради, співвиконавцями – правове управління Сумської міської ради, Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради, Управління освіти і науки Сумської міської ради.

Головним розпорядником бюджетних коштів при виконанні заходів програми є департамент соціального захисту населення Сумської міської ради.

1. Узагальнена інформація щодо виконання завдань та заходів програми.

З метою аналізу інформації про осіб з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних та потребують соціальної підтримки, департаментом створено та щомісяця поновлюється банк даних соціально малозахищених категорій громадян, які потребують допомоги та послуг, зокрема, осіб з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, у тому числі тих, які мають право на

набуття/заміни житла, до якого може бути чи вже забезпечений безперешкодний доступ.

На обліку в 2023 році перебувало 775 осіб з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних.

З метою забезпечення заходів щодо поліпшення житлових умов осіб з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, на реалізацію заходів,

Продовження додатка 1

передбачених Цільовою програмою, згідно з Положенням про умови та порядок надання цільової грошової компенсації для набуття/заміни особами з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, житла, до якого може

бути чи вже забезпечений безперешкодний доступ, затвердженого рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 29.01.2021 № 7, за рішенням відповідної комісії двом особам у 2021 році виплачена грошова компенсація (по 150 тис. гривень кожному). Кошти грошової компенсації протягом року з дня зарахування на рахунок повинні бути використані одержувачем.

У зв’язку із оголошенням воєнного стану на території України, з метою забезпечення можливості використання коштів грошової компенсації під час триваючої широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України, рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 24.06.2022 № 236 подовжено термін використання грошової компенсації на період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування.

У зв’язку зі смертю одного заявника та, відповідно, неможливістю використання коштів грошової компенсації, у грудні 2022 року департаментом здійснено повернення коштів до бюджету громади у розмірі 150,0 тис. гривень.

Інший заявник, перебуваючи за кордоном, не мав можливості використати кошти грошової допомоги у 2022 та 2023 роках.

Ще два заявники, які відповідно до рішення комісії мали право на отримання грошової допомоги у 2022 році, через воєнні дії на території нашої держави змушені були евакуюватися за кордон, що унеможливило відкриття останніми поточного рахунку для зарахування грошової компенсації.

У 2023 році особи з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, з відповідного питання не зверталися.

Протягом 2023 року на інформаційних ресурсах Сумської міської ради та департаменту було розміщено 3 145 інформаційних матеріалів по роз’ясненню законодавства щодо соціального захисту вразливих верств населення, у тому числі осіб з інвалідністю, про встановлені Сумською міською радою додаткові

соціальні гарантії та порядок їх реалізації, здійснено 36 виступів на телебаченні та 3 на радіо та проведено 3 брифінги для медіа*.*

Ураховуючи складну соціально-економічну ситуацію в країні, спровоковану широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України та оголошенням воєнного стану, протягом року зустрічі за участю інститутів громадянського суспільства, які опікуються питаннями соціального захисту осіб з інвалідністю та/або активної громадськості з числа осіб з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних з метою розгляду проблемних питань соціальної спрямованості та залучення зазначених організацій до їх вирішення згідно з чинним законодавством, не проводилися.

Засідання консультативно-дорадчих органів (міського комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури,

Продовження додатка 1

координаційної ради у справах ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю), більшість членів яких є представниками громадських організацій осіб з

інвалідністю, не проводились через вимушену евакуацію останніх за кордон. Всі питання вирішувалися в робочому порядку.

У 2023 році до комісії з розгляду питань по визначенню прав осіб з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, на отримання ними цільової грошової компенсації для набуття/заміни ними житла, до якого може бути чи вже забезпечено безперешкодний доступ, не надходили заяви осіб з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, на отримання грошової компенсації.

Звернень щодо надання безоплатної первинної правової допомоги, роз’яснень від осіб з інвалідністю до правового управління Сумської міської ради не надходило.

У закладах освіти і науки Сумської міської ради з метою виховання шанобливого ставлення до прав осіб з інвалідністю проведені виховні години. Реалізуючи завдання освітнього напрямку щодо ціннісного ставлення до людей, визначеного програмою основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, педагоги Сумської міської територіальної громади (далі – Сумська міська ТГ) проводили заходи для здобувачів освіти щодо формування відповідальності, справедливості, толерантного ставлення, ввічливості, делікатності, тактовності у відношенні осіб з інвалідністю.

У мережі Інтернет висвітлювалася інформація про позитивне уявлення про осіб з інвалідністю та їх потенціал.

1. Оцінка ефективності виконання програми.

На виконання заходів Цільової програми в 2021 році за рахунок коштів бюджету Сумської міської ТГ було передбачено 600 тис. гривень. У бюджеті Сумської міської ТГ на виконання Цільової програми було передбачено   
300 тис. гривень, які в повному обсязі профінансовані у відповідному бюджетному періоді, що дало змогу виплатити грошову компенсацію двом особам (по 150 тис. гривень кожному).

У 2022 році в бюджеті Сумської міської ТГ на виконання Цільової програми було передбачено кошти у сумі 300 тис. гривень, які через оголошення воєнного стану на території України, евакуацією заявників за кордон, та неможливістю останніми відкриття поточного рахунку для зарахування грошової компенсації, не були використані.

У 2023 році на виконання заходів Цільової програми кошти в бюджеті Сумської міської ТГ не передбачались через подовження воєнного стану на території України.

Зважаючи на вищевикладене, беручи до уваги те, що основними завданнями Цільової програми є впровадження заходів, спрямованих на соціальну підтримку осіб з інвалідністю, які пересуваються на кріслах

Продовження додатка 1

колісних, шляхом надання грошової компенсації, Цільова програма виконана на низькому рівні

1. Обґрунтування причин невиконання (низького рівня виконання) програми.

Завдання та заходи програми виконувались у визначені терміни, за виключенням заходів щодо забезпечення надання встановленої Сумською міською радою соціальної підтримки особам з інвалідністю, які пересуваються

на кріслах колісних, на виплату грошової компенсації у 2022 – 2023 роках через оголошення воєнного стану на території України, евакуацію заявників за кордон, та неможливістю останніми відкриття поточного рахунку для зарахування грошової компенсації.

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання.

Цільова програма сприяє вирішенню питань соціального захисту та соціальної підтримки мешканців громади з числа осіб з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, у зв’язку з чим є доцільним її продовження після закінчення воєнного стану в Україні.

Секретар Сумської міської ради Артем КОБЗАР

Виконавець: Тетяна МАСІК

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_