## Лист1
5
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету від №
Напрями діяльності, завдання та заходи програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки
№ з/п | Пріоритетні завдання | Заходи Програми | Строк виконання, роки | Відповідальні виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у т. ч. |  |  | Очікуваний результат*
[6 empty] | 2017 | 2018 | 2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Галузь «Освіта»
Інвестиційні проекти
1. | Підвищення енергоефектив-ності в бюджетній сфері міста Суми | 1.1 Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми | 2017-2019 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР | МБ |  | 250 |  | Організаційна робота по залученню коштів з альтернативних джерел фінансування, створення умов для реалізації енергоефективних заходів, розробка інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проекту та оцінка екологічного та соціального впливу
|  | 1.2. Покращення енергоефективності в освітніх закладах (утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій ССШ № 29 по вул Заливній, 25, ДНЗ № 22 "Джерельце") | 2017-2018 |  | Залучені кошти | 4346 | 1323 |  | Покращення параметрів мікроклімату в будівлі. Економія теплової енергії - 545 МВтгод/рік
[5 empty] | МБ | 2500
2. | Модернізація систем освітлення | 2.1 Заміна ламп розжарювання на енергоефективні освітлювальні прилади в навчально-виховних закладах | 2017-2019 | Управління освіти і науки СМР | МБ | 413.5 |  | 535.2
|  | ССШ №№ 1, 7, 17, ЗОШ №№ 6, 22 | 2017 | 5: Управління освіти і науки СМР; 7: 413.5; 10: Економія електричної енергії- 128 МВтгод/рік
|  | ССШ №№ 3, 17, 25, 29, ЗОШ №№ 4, 5, 8, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, гімназія № 1 | 2019 | 9: 535.2; 10: Економія електричної енергії – 88 МВтгод/рік
3. | Термомодерніза-ція будівель | 3.1 Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) | 2017-2019 | Управління освіти і науки СМР | МБ, ДБ | 10039.658 | 1972 | 10392 | Покращення параметрів мікроклімату в будівлі
|  | ССШ № 1, ЗОШ № 6 | 2017 | 6: МБ; 7: 1557.36; 10: Економія теплової енергії – 99,84 МВтгод/рік
|  | ЗОШ № 21 | 2017 | 6: ДБ; 7: 300; 10: Економія теплової енергії – 14,4 МВтгод/рік
[5 empty] | МБ | 9
|  | ЗОШ № 27 | 2017 | 6: ДБ; 7: 300; 10: Економія теплової енергії – 11,2 МВтгод/рік | 6
[5 empty] | МБ | 9
|  | ДНЗ № 20 | 2017 | 6: ДБ; 7: 825; 10: Економія теплової енергії – 50,6 МВтгод/рік
[5 empty] | МБ | 24.75
|  | ДНЗ № 23 | 2017 | 6: ДБ; 7: 1395; 10: Економія теплової енергії - 98,3 МВтгод/рік
[5 empty] | МБ | 41.85
|  | ДНЗ № 33 | 2017 | 6: ДБ; 7: 1390; 10: Економія теплової енергії - 89,1 МВтгод/рік
[5 empty] | МБ | 41.7
|  | ЗОШ № 23 | 2017 | 6: ДБ; 7: 1390; 10: Економія теплової енергії - 76,4 МВтгод/рік
[5 empty] | МБ | 41.7
|  | Гімназія № 1 | 2017 | 6: МБ; 7: 80.5; 10: Економія теплової енергії - 5,5 МВтгод/рік
|  | ЗОШ № 4 | 2017 | Управління освіти і науки СМР | ДБ | 500 |  |  | Економія теплової енергії - 24 МВтгод/рік
[5 empty] | МБ | 15
|  | ЗОШ № 18 | 2017 | 6: ДБ; 7: 307.085; 10: Економія теплової енергії - 20,3 МВтгод/рік
[5 empty] | МБ | 9.213
|  | ДНЗ № 21 | 2017 | 6: ДБ; 7: 1450; 10: Економія теплової енергії - 45,3 МВтгод/рік
[5 empty] | МБ | 43.5
|  | ПДЮ | 2017 | 6: ДБ; 7: 300; 10: Економія теплової енергії - 18,3 МВтгод/рік
[5 empty] | МБ | 9
|  | ЗОШ № 13 | 2018 | 6: МБ; 8: 643; 10: Економія теплової енергії - 37 МВтгод/рік
|  | ССШ № 19 | 2018 | 6: МБ; 8: 92; 10: Економія теплової енергії - 4 МВтгод/рік
|  | ЗОШ № 21 | 2018 | 6: МБ; 8: 537; 10: Економія теплової енергії - 34 МВтгод/рік | 7
|  | ЗОШ № 26 | 2018 | 6: МБ; 8: 400; 10: Економія теплової енергії - 17 МВтгод/рік
|  | ЗОШ № 27 | 2018 | 6: МБ; 8: 300; 10: Економія теплової енергії - 15 МВтгод/рік
|  | ССШ №№ 7, 9, ЗОШ № 20 | 2019 | 6: МБ; 9: 10392; 10: Економія теплової енергії - 405 МВтгод/рік
|  | 3.2 Придбання енергозберігаючих віконних блоків для ДНЗ № 15 | 2017 | 6: МБ; 7: 75; 10: Економія теплової енергії – 9,3 МВт∙год/рік
[5 empty] | Обласний бюджет | 50
|  | 3.3. Придбання енергозберігаючих віконних блоків для ДНЗ № 31 | 2017 | Управління освіти і науки СМР | Обласний бюджет | 50 |  |  | Економія теплової енергії – 3,1 МВт∙год/рік
|  | 3.4. Придбання енергозберігаючих віконних блоків для ЗОШ № 13 | 2017 | 6: Обласний бюджет; 7: 50; 10: Економія теплової енергії – 3,5 МВт∙год/рік
|  | 3.5 Придбання та встановлення віконних та дверних блоків у ЗОШ № 15 | 2017 | 6: Обласний бюджет; 7: 98.6; 10: Економія теплової енергії - 5,9 МВтгод/рік
|  | 3.6 Придбання віконних блоків для ДНЗ № 35 | 2017 | 6: Обласний бюджет; 7: 9.808; 10: Економія теплової енергії – 1,37 МВтгод/рік
|  | 3.7 Придбання та встановлення віконних блоків у ССШ № 3 | 2017 | 6: МБ; 7: 180; 10: Економія теплової енергії - 10,5 МВтгод/рік
|  | 3.8 Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ССШ № 1 | 2017-2018 |  | МБ | 970 | 2100 |  | Економія теплової енергії- 257 МВтгод/рік
|  | 3.9 Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ССШ № 10 | 2017-2018 |  | МБ | 13.5 | 2000 |  | Економія теплової енергії- 82,05 МВтгод/рік
|  | 3.10 Капітальний ремонт покрівлі (утеплення) ЗОШ № 5 | 2017-2018 |  | МБ | 200 | 1021 |  | Економія теплової енергії – 73 МВтгод/рік
[5 empty] | Залучені кошти (грант) | 137
|  | 3.11 Утеплення покрівлі в ССШ № 1 | 2018 | 6: МБ; 8: 3500; 10: Економія теплової енергії – 257 МВтгод/рік | 8
4. | Термомодерніза-ція будівлі та модернізація інженерних мереж | 4.1 Реконструкція- термомодернізація будівлі та модернізація інженерних мереж ССШ № 25 | 2017-2018 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР | МБ | 5244 | 1132 |  | Покращення параметрів мікроклімату в будівлі. Економія теплової енергії – 272 МВтгод/рік. (Економія від базового рівня споживання – 337 МВтгод/рік)
|  | 4.2 Реконструкція- термомодернізація будівлі та модернізація інженерних мереж |  | 7: 5296; 8: 8425; 10: Покращення параметрів мікроклімату в будівлі. Економія теплової енергії- 380 МВтгод/рік. (Економія від базового рівня споживання-537 МВтгод/рік)
ЗОШ № 24
|  | 4.3 Реконструкція- термомодернізація будівлі НВК ДНЗ № 16 | 2017 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР | МБ | 5984 |  |  | Покращення параметрів мікроклімату в будівлі. Економія теплової енергії- 209 МВтгод/рік. (Економія від базового рівня споживання 238 МВтгод/рік)
|  | 4.4 Покращення енергоефективності в освітніх закладах (ЗОШ № 22) | 2018 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР | МБ |  | 8000 |  | Покращення параметрів мікроклімату в будівлі. Економія від базового рівня споживання - 250 МВтгод/рік
5. | Модернізація систем опалення | 5.1 Реконструкція будівлі комунальної установи «Сумський дошкільний навчальний заклад № 27 «Світанок» по вул. Червонопрапорна, 23 (заміна віконних блоків на енергозберігаючі, дообладнання газової котельні котлом, що працює на поновлювальних джерелах енергії (біомаса)) | 2017-2018 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР | МБ | 50 | 500 |  | Завершення робіт з модернізації газової котельні | 9
|  | 5.2 Реконструкція системи опалення з установленням модульної котельні, що працює на поновлюваних джерелах енергії (біомаса) в комунальній установі "Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 11 по вул. Шишкіна, 12" | 2017-2018 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР | МБ | 50 | 500 |  | Завершення робіт з установлення модульної котельні
|  | 5.3 Капітальний ремонт теплопунктів (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) | 2017-2019 | Управління освіти і науки СМР | МБ | 1150.1 | 1600 | 2300 | Покращення параметрів мікроклімату в будівлі
|  | ДНЗ №№ 14, 24, 29, Спецшкола, ЗОШ №№ 4, 19, 13, 17, 18, 21, ССШ №№ 1, 7, ЦЕНТУМ | 2017 | 6: МБ; 7: 1150.1; 10: Економія теплової енергії –
844 МВтгод/рік
|  | ССШ № 1, ЗОШ № 4, ССШ № 7, ЗОШ № 13, ССШ № 17, ЗОШ № 18, 19, Спеціальна школа, ДНЗ № 14, 29 | 2018 | 6: МБ; 8: 1600; 10: Економія теплової енергії – 408,3 МВтгод/рік
|  | ДНЗ № 24, ССШ №№ 1, 2, 7, 29, 30, ЗОШ №№ 6, 21, 22, 23, гімназія № 1, ЦЕНТУМ | 2019 | 9: 2300; 10: Економія теплової енергії –
335,3 МВтгод/рік
6. | Впровадження автоматизованої системи моніторингу енергоспоживання в бюджетній сфері | 6.1 Заміна та встановлення нового обладнання для впровадження системи моніторингу теплоспоживання на об’єктах галузі «Освіта» | 2017-2019 | Управління освіти і науки СМР | МБ | 200 | 1076.5 | 306 | Впровадження автоматизованого збору даних приладового обліку енергоресурсів | 10
|  | ДНЗ №№ 21, 23, 14, 2, 7, 22 | 2017 | Управління освіти і науки СМР | МБ | 200 |  |  | Впровадження автоматизованого збору даних приладового обліку енергоресурсів
|  | ССШ № 2, ЗОШ № №4, 5, 15, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, гімназія № 1, НВК ДНЗ №№ 9, 11, 41, 42, ДНЗ №№ 29, 17, 19, 38) | 2018 | 6: МБ; 8: 1076.5
|  | ЗОШ №№8, 13, 20, 21, 26, Спец. ЗОШ, ССШ №№ 9, 10, ПДЮ | 2019 | 6: МБ; 9: 306
|  | 6.2 Оплата послуг з побудови та створення системи моніторингу теплоспоживання на об’єктах галузі «Освіта» | 2017-2019 |  | МБ | 36 | 134 | 54
|  | 6.3 Моніторинг теплоспоживання будівель установ та закладів галузі «Освіта» | 2017-2019 | Управління освіти і науки СМР | МБ | 37 | 155 | 200 | Впровадження автоматизованого збору даних приладового обліку енергоресурсів
|  | ССШ №№ 1, 7, 17, ЗОШ №№ 6, 22, ДНЗ №№ 21, 23, 14, 2, 7, 22 | 2017 | 6: МБ; 7: 37
|  | ССШ №№ 1, 7, 17, ЗОШ №№ 6, 22, ССШ № 2, 5, ЗОШ № 4, 15, ЗОШ № 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, гімназія № 1, нвк днз № 9, 11, 41, 42, днз № 2,7, 14,17,19, 21, 22, 23, 29, 38) | 2018 | 6: МБ; 8: 155
|  | ССШ №№ 1, 7, 9, 10, 17, ЗОШ №№ 6, 8, 13, 20, 21, 22, ССШ № 2, 5, ЗОШ № 4, 15, ЗОШ № 18, 19, 23, 24, 25, 26, 29, 30, гімназія № 1, нвк днз № 9, 11, 41, 42,днз № 2,7, 14,17,19, 21, 22, 23, 29, 38, Спец. ЗОШ, ПДЮ | 2019 | 6: МБ; 9: 200 | 11
7. | Модернізація системи вентиляції | 7.1 Придбання та встановлення рекуператорів в ЗОШ № 5 | 2017 | 6: МБ; 7: 20; 10: Покращення параметрів мікроклімату в будівлі, економія теплової енергії 13 МВтгод/рік
[5 empty] | Залучені кошти (грант) | 100
| Всього по галузі «Освіта» |  |  | 7: 37300.166; 8: 33688.5; 9: 13787.2
Галузь «Охорона здоров’я»
8. | Модернізація систем освітлення | 8.1 Заміна ламп розжарювання на енергоефективні освітлювальні прилади в лікувально-профілактичних закладах | 2017-2019 | Відділ охорони здоров’я СМР | МБ | 197.5 | 300 | 26
|  | КУ «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» | 2017 | 6: МБ; 7: 80; 10: Економія електричної енергії – 99 МВтгод/рік
|  | КУ «Сумська міська клінічна лікарня №4» | 2017 | Відділ охорони здоров’я СМР | МБ | 27.2 |  | 26 | Економія електричної енергії – 25 МВтгод/рік
|  |  | 2018 | 6: МБ; 8: 70; 10: Економія електричної енергії – 32 МВтгод/рік
|  |  | 2019 | 6: МБ; 9: 26; 10: Економія електричної енергії – 25 МВтгод/рік
|  | КУ «Сумська міська клінічна лікарня №5» | 2017 | 6: МБ; 7: 12.5; 10: Економія електричної енергії – 18,2 МВтгод/рік
|  |  | 2018 | 6: МБ; 8: 213; 10: Економія електричної енергії - 87 МВтгод/рік
|  | КУ «Сумська міська клінічна стоматологічна поліклініка» | 2017 | 6: МБ; 7: 1.4; 10: Економія електричної енергії – 1,5 МВтгод/рік
|  | КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 1» | 2017 | 6: МБ; 7: 56.2; 10: Економія електричної енергії-9,14 МВтгод/рік
|  | КУ «Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» | 2017 | 6: МБ; 7: 18.7; 10: Економія електричної енергії - 16 МВтгод/рік
|  |  | 2018 | 6: МБ; 8: 17; 10: Економія електричної енергії -13 МВтгод/рік | 12
|  | КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3 | 2017 | 6: МБ; 7: 1.5; 10: Економія електричної енергії – 1,35 МВтгод/рік
м. Суми»
9. | Термомодернізація будівель | 9.1 Капітальний ремонт будівель (заміна віконних блоків) | 2017-2018 |  | МБ | 2642 | 3857 | 400 | Покращення параметрів мікроклімату в будівлі.
|  | КУ «СМКЛ №4» | 2017 | 6: МБ; 7: 500; 10: Економія теплової енергії – 25 МВтгод/рік
|  |  | 2019 | 6: МБ; 9: 400; 10: Економія теплової енергії – 23 МВтгод/рік
|  | Поліклініка КУ «СМКЛ № 4» по вул. Ковпака, 7 | 2017 | 6: ДБ; 7: 1400; 10: Економія теплової енергії – 74 МВт∙год/рік
[5 empty] | МБ | 42
|  | КУ «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» | 2017-2018 |  | МБ | 700 | 3465 |  | Економія теплової енергії –
177 МВтгод/рік
|  | 9.2 Придбання енергозберігаючих віконних блоків для КУ «Сумська міська клінічна стоматологічна поліклініка» | 2017 | 6: МБ; 7: 60.25; 10: Економія теплової енергії – 3 МВт∙год/рік
|  | 9.3 Заміна віконних блоків в КУ «Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» | 2017-2018 |  | МБ | 6.4 | 392 |  | Економія теплової енергії – 29,9 МВт∙год/рік
|  | 9.4 Капітальний ремонт будівель (утеплення фасаду) поліклініки № 2 КУ "СМДКЛ Святої Зінаїди" | 2018 | 6: МБ; 8: 2990; 10: Завершення робіт, розпочатих в 2017 році, Економія теплової енергії від базового рівня споживання – 130 МВт∙год/рік*
10. | Проведення енергоаудитів будівель | 10.1 Проведення енергоаудитів в лікувально-профілактичних закладах: | 2017-2018 |  | МБ | 48 | 120 |  | Розробка заходів з підвищення енергоефективності | 13
[5 empty] | Залучені кошти | 112 | 280
|  | КУ "СМДКЛ Святої Зінаїди", КУ "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3" | 2017 | 5: Відділ охорони здоров’я СМР; 6: МБ; 7: 48
[5 empty] | Залучені кошти | 112
|  | Поліклініка № 2 КУ "СМКЛ № 1", КУ "СМКЛ №№ 4, 5", КУ "Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії", КУ "Сумська міська стоматологічна поліклініка" | 2018 | 6: МБ; 8: 120
[5 empty] | Залучені кошти |  | 280
| Всього по галузі «Охорона здоров’я» |  |  | 7: 3066.15; 8: 7547; 9: 426 |  | 0 | ОБ+ДБ
Галузь «Культура і мистецтво»
11. | Термомодернізація будівель | 11.1 Капітальний ремонт будівель (заміна віконних блоків) | 2017 | Відділ культури та туризму СМР | МБ | 201.5 | 500 |  | Покращення параметрів мікроклімату в будівлі
|  | ДМШ № 1 | 2017 | 6: МБ; 7: 88; 10: Економія теплової енергії –
5,2 МВт∙год/рік
|  | ДМШ № 3 | 2017 | 6: МБ; 7: 113.5; 10: Економія теплової енергії –
12 МВт∙год/рік
|  | Бібліотека-філія № 1 | 2018 | 6: МБ; 8: 173.4; 10: Економія теплової енергії 8 МВт∙год/рік
|  | Бібліотека-філія № 3 | 2018 | 6: МБ; 8: 187.2; 10: Економія теплової енергії 8,6 МВт∙год/рік
|  | Бібліотека-філія № 6 | 2018 | 6: МБ; 8: 139.4; 10: Економія теплової енергії 6 МВт∙год/рік | 14
|  | 11.2. Придбання віконних блоків для бібліотек-філій №№ 1, 3, 4, 16, 18 | 2017 | 6: МБ; 7: 105; 10: Економія теплової енергії – 6,3 МВт∙год/рік
|  | 11.3 Капітальний ремонт будівель (утеплення фасаду) | 2017-2018 | Відділ культури та туризму СМР | МБ | 1575.5 | 950 | 617.4 | Покращення параметрів мікроклімату в будівлі
|  | ДМШ № 2 | 2017 | 6: МБ; 7: 781.4; 10: Економія теплової енергії – 44 МВт∙год/рік
|  | ДМШ № 4 | 2017 | 6: МБ; 7: 544.1; 10: Економія теплової енергії – 44 МВт∙год/рік
|  | Дитяча художня школа ім. М.Г. Лисенка | 2017 | 6: МБ; 7: 250; 10: Завершення робіт з утеплення фасаду
|  | ДМШ № 1 | 2018 | 6: МБ; 8: 950; 10: Економія теплової енергії – 45 МВт∙год/рік
|  | БФ № 4 | 2019 | 6: МБ; 9: 617.4; 10: Економія теплової енергії – 23 МВт∙год/рік
12. | Модернізація систем опалення | 12.1 Придбання твердопаливного котла для бібліотеки-філії № 5 | 2017 | Відділ культури та туризму СМР | МБ | 25 |  |  | Встановлення котла з більшим коефіцієнтом корисної дії
|  | 12.2 Капітальний ремонт теплопунктів (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) | 2018-2019 | Відділ культури та туризму СМР | МБ |  | 198 | 144 | Покращення параметрів мікроклімату в будівлі
|  | ДМШ № 2 | 2018 | Відділ культури та туризму СМР | МБ |  | 66 |  | Економія теплової енергії –
9,8 МВтгод/рік
|  | ДМШ №4 | 2018 | 6: МБ; 8: 66; 10: Економія теплової енергії – 13,1 МВтгод/рік
|  | ДХШ | 2018 | 6: МБ; 8: 66; 10: Економія теплової енергії –
11,6 МВтгод/рік
|  | ДМШ № 1 | 2019 | 6: МБ; 9: 72; 10: Економія теплової енергії –
13,1 МВтгод/рік
|  | ДМШ № 3 | 2019 | 6: МБ; 9: 72; 10: Економія теплової енергії – | 15
8 МВтгод/рік
| Всього по галузі «Культура і мистецтво» |  |  | 7: 1907; 8: 1648; 9: 761.4
Галузь «Соціальний захист населення»
13. | Термомодерніза-ція будівель | 13.1 Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Центру реінтеграції бездомних осіб | 2017 | Департамент соціального захисту населення СМР | МБ | 390 |  |  | Покращення параметрів мікроклімату в будівлі, економія теплової енергії – 23 МВтгод/рік
14. | Модернізація систем освітлення | 14.1 Заміна освітлювальних приладів на енергоефективні в КУ "СМТЦСО "Берегиня" | 2018 | 6: МБ; 8: 29; 10: Економія електричної енергії 4,8 МВтгод/рік
| Всього по галузі «Соціальний захист» |  |  | 7: 390; 8: 29
Інформаційно-просвітницькі заходи у сфері енергозбереження та підвищення енергоефективності та інші заходи
15. | Створення та функціонування системи енергетичного менеджменту | 15.1 Упровадження системи енергетичного менеджменту відповідно до ISO 50001 в бюджетній сфері міста Суми | 2017-2019 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР, управління освіти і науки СМР, відділ культури та туризму СМР, відділ охорони здоров’я СМР | МБ |  | 15 |  | Створення дієвого, ефективного та фахового енергоменеджменту в бюджетних закладах соціально-культурної сфери, проведення навчань для енергоменеджерів бюджетної сфери
251
16
|  | 15.2 Внутрішній аудит системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста Суми | 2018 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР | МБ |  | 60 |  | Перевірка системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста Суми з залученням зовнішніх експертів
16. | Участь у Добровільному об’єднанні органів місцевого самоврядування – Асоціації «Енергоефективні міста України» | 16.1 Сплата членських внесків органами місцевого самоврядування Асоціації «Енергоефективні міста України» | 2017-2019 | Виконавчий комітет СМР | МБ | 50 | 50 | 50 | Виконання зобов’язань згідно з угодою про сплату вступного та членських внесків до Добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування Асоціації «Енергоефективні міста України»
17. | Популяризація ідеї сталого енергетичного розвитку міста | 17.1 Проведення Днів Сталої енергії у місті Суми | 2017-2019 | Виконавчий комітет СМР, Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР | МБ | 50 | 126 | 130 | Проведення заходів з популяризації та виховання енергоефективної поведінки у споживачів
|  | 17.2 Виготовлення інформаційного пакету «План дій сталого енергетичного розвитку міста Суми | 2017 | Виконавчий комітет СМР, Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР | МБ | 50 |  |  | Виготовлення презентаційних матеріалів «План дій сталого енергетичного розвитку міста Суми на 2016-2025 роки» для потенційних інвесторів
17
|  | 17.3 Проведення конкурсів, відкритих уроків з питань енергозбереження, тижня енергоефективності | 2017-2019 | 5: Управління освіти і науки СМР, відділ культури та туризму СМР; 10: Пропаганда основ енергозбереження в закладах бібліотечної системи, навчально-освітніх закладах
| Всього по Програмі |  |  | 7: 42813.316; 8: 43163.5; 9: 15154.6
* очікувана економія споживання від упровадження заходів після завершення повного комплексу робіт
Директор департаменту фінансів,
| економіки та інвестицій Сумської міської ради |  |  | 10: С.А. Липова