## Додаток ВК
Додаток
до рішення виконавчого комітету
від №
Розподіл коштів бюджету розвитку бюджету Сумської міської об'єднаної територіальної громади у 2020 році
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи | Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення) | Загальна вартість будівництва, гривень | Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, % | Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень | Внесено змін +, - | Разом видатків на поточний рік, гривень | Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7
0200000 |  |  | Виконавчий комітет Сумської міської ради |  |  |  |  | 33661300 | 0 | 33661300
0210000 |  |  | Виконавчий комітет Сумської міської ради |  |  |  |  | 33661300 | 0 | 33661300
0210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | Капітальний ремонт інших об`єктів |  |  |  | 1230200 | 0 | 1230200
|  |  |  | Капітальний ремонт інших об`єктів |  |  |  | 1230200 | 0 | 1230200
|  |  |  | Капітальний ремонт вхідної групи адміністративної будівлі по вул.Горького, 21 в м. Суми Сумської області | 2019-2020 | 1492916 | 41,7 | 870889 |  | 870889 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт підвальних приміщень адмінбудівлі по вул. Горького, 21 м.Суми | 2019-2020 | 1493136 | 5,1 | 359311 |  | 359311 | 29.2
0214060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  | 25500 | 0 | 25500
|  |  |  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  | 25500 |  | 25500
0214081 | 4081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  | 224000 |  | 224000
0215031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | Капітальний ремонт інших об`єктів |  |  |  | 500000 | 0 | 500000
|  |  |  | Капітальний ремонт приміщення зали спортивної гімнастики у спортивному комплексі «Авангард» | 2020 |  |  | 500000 |  | 500000
0215061 | 5061 | 0810 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | Капітальний ремонт інших об`єктів |  |  |  | 900000 | 0 | 900000
|  |  |  | Капітальний ремонт даху спорткомплексу «Авангард» (праве крило зі встановленням відливів), вул. Праці, 5, м.Суми | 2020 |  |  | 900000 |  | 900000
0217530 | 7530 | 0460 | Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики |  |  |  |  | 6050000 | 0 | 6050000
|  |  |  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  | 2800000 |  | 2800000
|  |  |  | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів |  |  |  | 3000000 | 0 | 3000000
|  |  |  | Встановлення сучасних систем відеоспостереження в місті | 2020 |  |  | 3000000 |  | 3000000
|  |  |  | Капітальний ремонт інших об`єктів |  |  |  | 250000 | 0 | 250000
|  |  |  | Модернізація серверного обладнання виконавчих органів Сумської міської ради | 2020 |  |  | 200000 |  | 200000
|  |  |  | Модернізація комп’ютерної техніки виконавчих органів Сумської міської ради | 2020 |  |  | 50000 |  | 50000
0217670 | 7670 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання | КП СМР «Електроавтотранс» |  |  |  | 22572000 |  | 22572000
0218110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення м. Суми | 2018-2020 | 4174146.72 | 48.2 | 2159600 |  | 2159600 | 100
0600000 |  |  | Управління освіти і науки Сумської міської ради |  |  |  |  | 26470505 | 0 | 26470505
0610000 |  |  | Управління освіти і науки Сумської міської ради |  |  |  |  | 26470505 | 0 | 26470505
|  |  | у т.ч. за рахунок субвенцій з держбюджету |  |  |  |  | 828008 | 0 | 828008
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти |  |  |  |  | 4788136 | 0 | 4788136
|  |  | у т.ч. за рахунок субвенцій з держбюджету |  |  |  |  | 88136 | 0 | 88136
|  |  |  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  | 853136 |  | 853136
|  |  |  | у т.ч. за рахунок субвенцій з держбюджету |  |  |  | 88136 |  | 88136
|  |  |  | Капітальний ремонт інших об`єктів |  |  |  | 3935000 | 0 | 3935000
|  |  |  | Капітальний ремонт огорожі Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №1 «Ромашка» м.Суми, Сумської області | 2020 |  |  | 100000 |  | 100000
|  |  |  | Капітальний ремонт пральні Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №3 «Калинка» м.Суми, Сумської області | 2020 |  |  | 100000 |  | 100000
|  |  |  | Капітальний ремонт огорожі Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №6 «Метелик» м.Суми, Сумської області | 2020 |  |  | 100000 |  | 100000
|  |  |  | Капітальний ремонт сходових клітин Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №7 «Попелюшка» м.Суми, Сумської області | 2020 |  |  | 100000 |  | 100000
|  |  |  | Капітальний ремонт маршових сходів Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №8 «Космічний» м.Суми, Сумської області | 2020 |  |  | 80000 |  | 80000
|  |  |  | Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень у Сумському дошкільному навчальному закладі (ясла - садок) №10 «Малючок» м.Суми, Сумської області | 2020 |  |  | 350000 |  | 350000
|  |  |  | Капітальний ремонт підсобних приміщень харчоблоку Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №12 «Олімпійський» м.Суми, Сумської області | 2020 |  |  | 100000 |  | 100000
|  |  |  | Капітальний ремонт вхідного ганку Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 13 «Купава» Сумської міської ради | 2020 |  |  | 100000 |  | 100000
|  |  |  | Капітальний ремонт підлоги умивальної кімнати та коридору Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 14 «Золотий півник» Сумської міської ради | 2020 |  |  | 90000 |  | 90000
|  |  |  | Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень у Сумському дошкільному навчальному закладі (центр розвитку дитини) № 14 «Золотий півник» Сумської міської ради | 2020 |  |  | 350000 |  | 350000
|  |  |  | Капітальний ремонт підсобного приміщення харчоблоку Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №15 «Перлинка» м.Суми, Сумської області | 2020 |  |  | 100000 |  | 100000
|  |  |  | Капітальний ремонт музичної зали Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №16 «Сонечко» м.Суми, Сумської області | 2020 |  |  | 100000 |  | 100000
|  |  |  | Капітальний ремонт туалетної кімнати Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №17 «Радість» м.Суми, Сумської області | 2020 |  |  | 100000 |  | 100000
|  |  |  | Капітальний ремонт туалетних кімнат в групових приміщеннях Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 18 «Зірниця» Сумської міської ради | 2020 |  |  | 100000 |  | 100000
|  |  |  | Капітальний ремонт павільйонів Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №19 «Рум'янек» м.Суми, Сумської області | 2020 |  |  | 65000 |  | 65000
|  |  |  | Капітальний ремонт харчоблоку Сумського спеціального дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №20 «Посмішка» м.Суми, Сумської області | 2020 |  |  | 500000 |  | 500000
|  |  |  | Капітальний ремонт маршових сходів Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №21 «Волошка» м.Суми, Сумської області | 2020 |  |  | 100000 |  | 100000
|  |  |  | Капітальний ремонт системи опалення Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №22 «Джерельце» м.Суми, Сумської області | 2020 |  |  | 100000 |  | 100000
|  |  |  | Капітальний ремонт пральні Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №23 «Золотий ключик» м.Суми, Сумської області | 2020 |  |  | 100000 |  | 100000
|  |  |  | Капітальний ремонт трубопроводу гарячого водопостачання та каналізації Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №25 «Білосніжка» м.Суми, Сумської області | 2020 |  |  | 100000 |  | 100000
|  |  |  | Капітальний ремонт медичного кабінету Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 26 «Ласкавушка» Сумської міської ради | 2020 |  |  | 35000 |  | 35000
|  |  |  | Капітальний ремонт групи «Материнка» Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 26 «Ласкавушка» Сумської міської ради | 2020 |  |  | 65000 |  | 65000
|  |  |  | Капітальний ремонт групових приміщень Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №27 «Світанок» м.Суми, Сумської області | 2020 |  |  | 100000 |  | 100000
|  |  |  | Капітальний ремонт приміщень Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №29 «Росинка» м.Суми, Сумської області | 2020 |  |  | 100000 |  | 100000
|  |  |  | Капітальний ремонт харчоблоку Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №30 «Чебурашка» м.Суми, Сумської області | 2020 |  |  | 100000 |  | 100000
|  |  |  | Капітальний ремонт харчоблоку Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №32 «Ластівка» м.Суми, Сумської області | 2020 |  |  | 100000 |  | 100000
|  |  |  | Капітальний ремонт музичної зали Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №33 «Маринка» м.Суми, Сумської області | 2020 |  |  | 100000 |  | 100000
|  |  |  | Капітальний ремонт підсобного приміщення харчоблоку Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №35 «Дюймовочка» м.Суми, Сумської області | 2020 |  |  | 100000 |  | 100000
|  |  |  | Капітальний ремонт каналізаційної системи Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 36 «Червоненька квіточка» Сумської міської ради | 2020 |  |  | 100000 |  | 100000
|  |  |  | Капітальний ремонт території господарського блоку Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №38 «Яблунька» Сумської міської ради | 2020 |  |  | 100000 |  | 100000
|  |  |  | Капітальний ремонт прального цеху Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №39 «Теремок» м.Суми, Сумської області | 2020 |  |  | 100000 |  | 100000
|  |  |  | Капітальний ремонт туалетних кімнат Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №40 «Дельфін» м.Суми, Сумської області | 2020 |  |  | 100000 |  | 100000
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) |  |  |  |  | 17589169 | 0 | 17589169
|  |  | у т.ч. за рахунок субвенцій з держбюджету |  |  |  |  | 739872 | 0 | 739872
|  |  |  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  | 2771872 |  | 2771872
|  |  |  | у т.ч. за рахунок субвенцій з держбюджету |  |  |  | 739872 |  | 739872
|  |  |  | Капітальний ремонт інших об`єктів |  |  |  | 14817297 | 0 | 14817297
|  |  |  | Капітальний ремонт туалетних кімнат Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. В.Стрельченка, м.Суми, Сумської області | 2020 |  |  | 106000 |  | 106000
|  |  |  | Капітальний ремонт внутрішніх приміщень Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. Д. Косаренка, м.Суми, Сумської області | 2020 |  |  | 200000 |  | 200000
|  |  |  | Капітальний ремонт стадіону Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 ім. Д.Косаренка, м.Суми, Сумської області | 2019 - 2020 | 952286 | 5.3 | 901482 |  | 901482 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт: монтаж системи пожежної автоматики Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. Д. Косаренка, м.Суми, Сумської області | 2020 |  |  | 1000000 |  | 1000000
|  |  |  | Капітальний ремонт внутрішніх приміщень Комунальної установи Сумська спеціалізована школа I-III ступенів №3 ім. генерал -лейтенанта А.Морозова, м.Суми, Сумської області | 2020 |  |  | 150000 |  | 150000
|  |  |  | Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» Комунальної установи Сумська спеціалізована школа I-III ступенів №3 ім. генерал -лейтенанта А.Морозова, м.Суми, Сумської області | 2020 |  |  | 700000 |  | 700000
|  |  |  | Капітальний ремонт харчоблоку Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя України Олександра Аніщенка Сумської міської ради | 2020 |  |  | 200000 |  | 200000
|  |  |  | Капітальний ремонт приміщення Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 м.Суми, Сумської області | 2020 |  |  | 200000 |  | 200000
|  |  |  | Капітальний ремонт системи опалення Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 імені Максима Савченка Сумської міської ради | 2020 |  |  | 200000 |  | 200000
|  |  |  | Капітальний ремонт вентиляції харчоблоку Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів №8 Сумської міської ради | 2020 |  |  | 137000 |  | 137000
|  |  |  | Капітальний ремонт харчоблоку Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9, м.Суми, Сумської області | 2020 |  |  | 200000 |  | 200000
|  |  |  | Капітальний ремонт приміщення Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10 ім. Героя Радянського Союзу О.Бутка, м.Суми, Сумської області | 2020 |  |  | 200000 |  | 200000
|  |  |  | Капітальний ремонт коридору II поверху Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 ім. А.С.Мачуленка, м.Суми, Сумської області | 2020 |  |  | 150000 |  | 150000
|  |  |  | Капітальний ремонт покрівлі нового корпусу Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 ім. Д. Турбіна, м.Суми, Сумської області | 2020 |  |  | 70000 |  | 70000
|  |  |  | Капітальний ремонт стояків опалювальної системи старого корпусу Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 ім. Д. Турбіна, м.Суми, Сумської області | 2020 |  |  | 130000 |  | 130000
|  |  |  | Капітальний ремонт «Монтаж системи пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів №15 ім. Д.Турбіна, м. Суми, Сумської області» | 2020 |  |  | 1121482 |  | 1121482
|  |  |  | Капітальний ремонт системи протипожежного захисту у складі блискавкозахисту будівлі Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів №15 ім. Д. Турбіна, м. Суми, Сумської області | 2020 |  |  | 478518 |  | 478518
|  |  |  | Капітальний ремонт покрівлі Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17, м. Суми, Сумської області | 2020 |  |  | 200000 |  | 200000
|  |  |  | Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17, м.Суми, Сумської області» | 2020 |  |  | 915000 |  | 915000
|  |  |  | Капітальний ремонт 2-х туалетів другого поверху Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18 Сумської міської ради | 2020 |  |  | 200000 |  | 200000
|  |  |  | Капітальний ремонт (облаштування) спортивного майданчика «Олімпієць» на території Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18 Сумської міської ради за адресою: вул. Леваневського, 8 м.Суми | 2019 - 2020 | 638165 | 7.8 | 588165 |  | 588165 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт туалетних кімнат Сумського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №19 ім. М.С. Нестеровського Сумської міської ради | 2020 |  |  | 200000 |  | 200000
|  |  |  | Капітальний ремонт харчоблоку Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20, м. Суми, Сумської області | 2020 |  |  | 200000 |  | 200000
|  |  |  | Капітальний ремонт приміщень Сумського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №21 Сумської міської ради | 2020 |  |  | 166000 |  | 166000
|  |  |  | Капітальний ремонт їдальні комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23, м.Суми, Сумської області | 2019-2020 | 3799984 | 50 | 1899400 |  | 1899400 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт підлоги Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24, м.Суми, Сумської області | 2020 |  |  | 100000 |  | 100000
|  |  |  | Капітальний ремонт харчоблоку Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 25, м.Суми, Сумської області | 2020 |  |  | 200000 |  | 200000
|  |  |  | Капітальний ремонт подвір'я «облаштування майданчику «креативний простір», на території комунальної установи № 25 за адресою вул. Декабристів, 80 в м. Суми | 2019- 2020 | 749640 | 5.3 | 710250 |  | 710250 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт сходів I-III поверхів, ліве крило Сумського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №26 Сумської міської ради | 2020 |  |  | 200000 |  | 200000
|  |  |  | Капітальний ремонт харчоблоку Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м.Суми, Сумської області | 2020 |  |  | 409000 |  | 409000
|  |  |  | Капітальний ремонт харчоблоку Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І ступеня № 30 «Унікум» Сумської міської ради | 2020 |  |  | 200000 |  | 200000
|  |  |  | Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей та передавання тривожних сповіщень Комунальної установи Сумська класична гімназія Сумської міської ради | 2020 |  |  | 700000 |  | 700000
|  |  |  | Обладнання пристроями захисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів будівлі Комунальної установи Сумська класична гімназія Сумської міської ради | 2020 |  |  | 435000 |  | 435000
|  |  |  | Капітальний ремонт приміщення майстерні Комунальної установи В. Піщанська загальноосвітня школа I-II ступенів м. Суми, Сумської області | 2020 |  |  | 200000 |  | 200000
|  |  |  | Капітальний ремонт приміщення Комунальної установи Сумський навчально - виховний комплекс «Загальноосвітня школа I ступеня -дошкільний навчальний заклад №9 «Веснянка» м.Суми, Сумської області | 2020 |  |  | 200000 |  | 200000
|  |  |  | Капітальний ремонт приміщення Комунальної установи Сумський навчально - виховний комплекс «Загальноосвітня школа I ступеня -дошкільний навчальний заклад №11 «Журавонька», м.Суми, Сумської області | 2020 |  |  | 200000 |  | 200000
|  |  |  | Капітальний ремонт даху будівлі Комунальної установи Сумський навчально-виховний комплекс № 16 ім. Олексія Братушки «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Сумської міської ради | 2020 |  |  | 200000 |  | 200000
|  |  |  | Капітальний ремонт водопроводу та каналізації Комунальної установи Сумський спеціальний реабілітаційний навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня-дошкільний навчальний заклад №34» Сумської міської ради | 2020 |  |  | 200000 |  | 200000
|  |  |  | Капітальний ремонт мережі опалення Комунальної установи Сумський навчально - виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І ступеня №41 «Райдуга», м.Суми, Сумської області | 2020 |  |  | 150000 |  | 150000
|  |  |  | Капітальний ремонт туалетних кімнат Сумського навчально - виховного комплексу «Загальноосвітня школа I ступеня -дошкільний навчальний заклад №42» м.Суми, Сумської області | 2020 |  |  | 200000 |  | 200000
0611030 | 1030 | 0922 | Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку | Капітальний ремонт інших об`єктів |  |  |  | 150000 | 0 | 150000
|  |  |  | Капітальний ремонт фойє Комунальної установи Сумська спеціальна загальноосвітня школа Сумської міської ради | 2020 |  |  | 150000 |  | 150000
0611090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | Капітальний ремонт інших об`єктів |  |  |  | 300000 | 0 | 300000
|  |  |  | Капітальний ремонт інших об`єктів |  |  |  | 300000 | 0 | 300000
|  |  |  | Капітальний ремонт дитячо-юнацького клубу «Ритм» Сумського міського центру науково-технічної творчості молоді | 2020 |  |  | 100000 |  | 100000
|  |  |  | Капітальний ремонт приміщення Комунального закладу Сумської міської ради Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді | 2020 |  |  | 100000 |  | 100000
|  |  |  | Капітальний ремонт санвузла Комунального закладу Сумський Палац дітей та юнацтва | 2020 |  |  | 100000 |  | 100000
0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | Капітальний ремонт інших об`єктів |  |  |  | 100000 | 0 | 100000
|  |  |  | Капітальний ремонт інших об`єктів |  |  |  | 100000 | 0 | 100000
|  |  |  | Капітальний ремонт фойє Комунальної установи Міський міжшкільний навчально-виробничий комбінат Сумської міської ради | 2020 |  |  | 100000 |  | 100000
0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  | 550000 |  | 550000
0617640 | 7640 | 0470 | Заходи з енергозбереження |  |  |  |  | 2993200 | 0 | 2993200
|  |  |  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  | 143200 |  | 143200
|  |  |  | Капітальний ремонт інших об`єктів |  |  |  | 2850000 | 0 | 2850000
|  |  |  | Капітальний ремонт будівлі (утеплення цоколю) Сумського дошкільного навчального закладу (цент розвитку дитини) №14 «Золотий півник» Сумської міської ради | 2020 |  |  | 1250000 |  | 1250000
|  |  |  | Капітальний ремонт теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) в Комунальній установі Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18 Сумської міської ради | 2020 |  |  | 800000 |  | 800000
|  |  |  | Капітальний ремонт теплопунктів (облаштування системи автоматичного регулювання тепла) в Комунальній установі Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №29, м.Суми, Сумської області | 2020 |  |  | 800000 |  | 800000
0700000 |  |  | Відділ охорони здоров’я Сумської міської ради |  |  |  |  | 69474904 | 1200000 | 70674904
0710000 |  |  | Відділ охорони здоров’я Сумської міської ради |  |  |  |  | 69474904 | 1200000 | 70674904
0712010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |  |  |  | 27530000 |  | 27530000
0712030 | 2030 | 0733 | Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |  |  |  | 15040600 |  | 15040600
0712100 | 21000 | 0722 | Стоматологічна допомога населенню | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |  |  |  | 1130000 |  | 1130000
0717640 | 7640 | 0470 | Заходи з енергозбереження | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |  |  |  | 25774304 | 1200000 | 26974304
0800000 |  |  | Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради |  |  |  |  | 735640 | 0 | 735640
0810000 |  |  | Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради |  |  |  |  | 735640 | 0 | 735640
0813241 | 3241 | 1090 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |  |  |  |  | 700000 | 0 | 700000
|  |  |  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  | 500000 |  | 500000
|  |  |  | Капітальний ремонт інших об`єктів |  |  |  | 200000 | 0 | 200000
|  |  |  | Капітальний ремонт приміщення Центру реінтеграції бездомних осіб за адресою: м. Суми, вул. Робітниче селище, 14 | 2020 |  |  | 200000 |  | 200000
0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) |  |  |  | 35640 |  | 35640
0900000 |  |  | Управління «Служба у справах дітей» Сумської міської ради |  |  |  |  | 20000 | 0 | 20000
0910000 |  |  | Управління «Служба у справах дітей» Сумської міської ради |  |  |  |  | 20000 | 0 | 20000
0913111 | 3111 | 1040 | Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  | 20000 |  | 20000
1000000 |  |  | Відділ культури Сумської міської ради |  |  |  |  | 996000 | 0 | 996000
1010000 |  |  | Відділ культури Сумської міської ради |  |  |  |  | 996000 | 0 | 996000
1011100 | 1100 | 0960 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  | 500000 |  | 500000
1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  | 100000 |  | 100000
1017640 | 7640 | 0470 | Заходи з енергозбереження | Капітальний ремонт інших об`єктів |  |  |  | 396000 | 0 | 396000
|  |  |  | Капітальний ремонт теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) в дитячій музичній школі № 4 | 2020 | 396000 |  | 396000 |  | 396000 | 100
1200000 |  |  | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради |  |  |  |  | 134017289 | 800000 | 134817289
1210000 |  |  | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради |  |  |  |  | 134017289 | 800000 | 134817289
1216011 | 6011 | 0610 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду |  |  |  |  | 10500000 | -1188215.76 | 9311784.24
|  |  |  | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) |  |  |  | 7500000 | -500000 | 7000000
|  |  |  | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт житлового будинку №69 по вул. Нижньосироватська м.Суми | 2019-2020 | 973582 | 43.9034 | 546146 |  | 546146 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт вимощення житлового будинку №3 по вул. Римського-Корсакова в м.Суми | 2019-2020 | 468732 | 36.5827 | 297257.33 |  | 297257.33 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт житлового будинку №8 по вул. Богуна м. Суми | 2019-2020 | 59996 | 7.1669 | 55696.17 |  | 55696.17 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт житлового будинку №37 по вул. Нижньосироватська м. Суми | 2019-2020 | 40000 | 6.8765 | 37249.39 |  | 37249.39 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт системи централізованого опалення житлового будинку №81В по вул. Ковпака м.Суми | 2019-2020 | 210007 | 1.8121 | 206201.42 |  | 206201.42 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт опалення житлового будинку №7 по провулку Івана Дерев'янка м Суми | 2019-2020 | 21484 | 4.0532 | 20613.22 |  | 20613.22 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт системи централізованого опалення житлового будинку №81Б по вул. Ковпака м. Суми | 2019-2020 | 155111 | 6.7493 | 144642.07 |  | 144642.07 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі житлового будинку №5 по пров. З.Красовицького м.Суми (коригування) | 2019-2020 | 985049 | 21.3515 | 774726.48 |  | 774726.48 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі з перемуруванням димових та вентиляційних труб на даху житлового будинку №1 по вул.Олександра Аніщенка в м.Суми | 2019-2020 | 1486792 | 99.6368 | 5400 |  | 5400 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт житлового будинку №19 по вул.Гамалія в м.Суми | 2019-2020 | 510270 | 83.4225 | 84590.16 |  | 84590.16 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі житлового будинку №55 по вул. Пушкіна м.Суми | 2019-2020 | 493558 | 7.1031 | 458500.28 |  | 458500.28 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі житлового будинку №43 по вул. Горького в м.Суми (коригування) | 2019-2020 | 195169 | 1.9205 | 191420.8 |  | 191420.8 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі з перемуруванням димових та вентиляційних труб на даху житлового будинку №165/13 по вул. Г.Кондратьєва м. Суми | 2019-2020 | 1490932 | 73.1238 | 400705.94 |  | 400705.94 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт каналізаційної системи, капремонт відмостки житлового будинку №85 по вул. Ковпака м.Суми | 2019-2020 | 182059 | 11.7343 | 160695.67 |  | 160695.67 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт житлового фонду: заміна вікон житлового будинку №16 по вул. Г. Кондратьєва м Суми | 2019-2020 | 49933 | 20.0849 | 39904 |  | 39904 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт вимощення житлового будинку №36/1 по вул. Гамалія, м.Суми | 2019-2020 | 635959 | 75.0803 | 158478.93 |  | 158478.93 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж житлового будинку №91 по вул. Ковпака м.Суми | 2019-2020 | 286442 | 10.2418 | 257105.05 |  | 257105.05 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі житлового будинку 165/78 по вул. Г.Кондратьєва в м Суми (коригування) | 2019-2020 | 1427095 | 73.3835 | 379842.73 |  | 379842.73 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт житлового будинку по вул. ім. Лікаря Івана Дерев'янка, 6 в м. Суми | 2019-2020 | 129878 | 0.90346 | 128704.61 |  | 128704.61 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт фасаду, капремонт системи опалення житлового будинку № 77 А по вул. Ковпака м. Суми (коригування) | 2019-2020 | 406081 | 65.5 | 98000 |  | 98000 | 89.7
|  |  |  | Капітальний ремонт житлового фонду | 2020 |  |  | 2054119.75 |  | 2054119.75
|  |  |  | Співфінансування капітального ремонту житлового фонду | 2020 |  |  | 1000000 | -500000 | 500000
|  |  |  | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |  |  |  | 3000000 | -688215.76 | 2311784.24
|  |  |  | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі житлового будинку №2/2 по вул. Котляревського м. Суми | 2019-2020 | 580844 | 32 | 396522.45 |  | 396522.45 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт вимощення, приямків та входів до підвалів житлового будинку №77 по вул. 5-та Продольна м. Суми | 2019-2021 | 343000 | 30 | 239551.96 |  | 239551.96 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі та водостічної системи житлового будинку №13 по вул. Охтирська м. Суми | 2019-2022 | 317195 | 30 | 221518.7 |  | 221518.7 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт вимощення житлового будинку №1А по вул. Лермонтова м. Суми | 2019-2023 | 228840.65 | 30 | 159798.42 |  | 159798.42 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт житлового фонду: встановлення індивідуального теплового пункту житлового будинку №22 по вул. Супруна м. Суми | 2019-2024 | 398376 | 32 | 272802.8 |  | 272802.8 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт мереж опалення, за адресою: м. Суми, вул. Миру, 32 | 2019-2025 | 286976 | 31 | 197274 |  | 197274 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт електричних мереж житлового будинку №32 по вул.Харківська м. Суми | 2019-2026 | 580757 | 59 | 239144.92 |  | 239144.92 | 100
|  |  |  | Співфінансування капітального ремонту житлового фонду ОСББ та ЖБК | 2020 |  |  | 1273386.75 | -688215.76 | 585170.99
1216013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства |  |  |  |  | 1720000 | 1000 | 1721000
|  |  |  | Капітальний ремонт інших об`єктів |  |  |  | 20000 | 1000 | 21000
|  |  |  | Капітальний ремонт діючого каналізаційного колектору Д-500 мм по вул. Ремісничій в м.Суми | 2019-2020 | 4203383 | 3.1 | 20000 | 1000 | 21000 | 3.5
|  |  |  | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |  |  |  | 1700000 |  | 1700000
1216015 | 6015 | 0620 | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів |  |  |  |  | 13500009 | -405560.17 | 13094448.83
|  |  |  | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) |  |  |  | 10500009 | -405560.17 | 10094448.83
|  |  |  | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.1 житлового будинку №18 по вул. Бельгійська в м.Суми | 2019-2020 | 30217 | 11.8079 | 26649 |  | 26649 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.1, капремонт ліфта п.2, капремонт ліфта п.3, капремонт ОДС ліфтів житлового будинку №57А по вул. Інтернаціоналістів в м.Суми | 2019-2020 | 976698 | 34.9029 | 635802.18 |  | 635802.18 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.2, капремонт ОДС ліфтів житлового будинку №63Б по вул. Інтернаціоналістів в м. Суми | 2019-2020 | 395435 | 7.1684 | 367088.57 |  | 367088.57 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.2, капремонт ОДС ліфтів житлового будинку №62А по вул. Героїв Крут в м.Суми | 2019-2020 | 61087 | 10.309 | 54789.53 |  | 54789.53 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.1 житлового будинку №52А по вул. Сергія Табали (Севера ) м. Суми | 2019-2020 | 389633 | 14.594 | 332769.91 |  | 332769.91 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.6, капремонт ліфта п.7, капремонт ОДС ліфтів житлового будинку №2 по вул.Шевченка м.Суми | 2019-2020 | 631355 | 14.0956 | 542361.65 |  | 542361.65 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт вантажопасажирського ліфта житлового будинку №2 по пл. Горького м. Суми | 2019-2020 | 471311 | 4.1099 | 451940.38 |  | 451940.38 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт вантажопасажирського ліфта бл. 1, капремонт вантажопасажирського ліфта бл. 2 житлового будинку №55 по вул. Ковпака в м. Суми | 2019-2020 | 1151915 | 31.6992 | 786767.69 |  | 786767.69 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт пасажирського ліфта п.3 житлового будинку №4 по вул. Харківська м. Суми | 2019-2020 | 32698 | 13.4968 | 28284.8 |  | 28284.8 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.2 житлового будинку № 1/1 по вул. Харківська м. Суми | 2019-2020 | 380000 |  | 380000 |  | 380000 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.1, капремонт ліфта п. 2, капремонт ліфта п. 3, капремонт ОДС ліфтів житлового будинку № 57А по вул. Інтернаціоналістів в м. Суми | 2019-2020 | 976698 | 65.1 | 340895.82 |  | 340895.82 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфтів | 2020 |  |  | 6552659.47 | -405560.17 | 6147099.3
|  |  |  | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |  |  |  | 3000000 | 0 | 3000000
|  |  |  | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п. 2, капремонт ОДС ліфта житлового будинку № 129 по вул. Г. Кондратьєва м. Суми | 2019-2020 | 135116 | 36 | 86499.6 |  | 86499.6 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.1, п.2, п.3, капремонт ОДС ліфта житлового будинку № 59 по вул. Ковпака м. Суми | 2019-2020 | 519721 | 56 | 229572.1 |  | 229572.1 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п. 2, та ОДС ліфта житлового будинку № 22 по вул. Героїв Крут м. Суми | 2019-2020 | 312005 | 54 | 142746.97 |  | 142746.97 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.1, п.2, п.3, капремонт ОДС ліфтів житлового будинку № 25 по вул. Інтернаціоналістів м. Суми | 2019-2021 | 559396 | 56 | 246462.33 |  | 246462.33 | 100
|  |  |  | Співфінансування капітального ремонту ліфтів ОСББ та ЖБК | 2020 |  |  | 2294719 |  | 2294719
1216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів |  |  |  |  | 30600000 | 18198935.11 | 48798935.11
|  |  |  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  | 0 | 31500 | 31500
|  |  |  | Придбання тенісних столів | 2020 |  |  |  | 31500 | 31500
|  |  |  | Капітальний ремонт інших об`єктів |  |  |  | 30600000 | 18167435.11 | 48767435.11
|  |  |  | Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення на території міського пляжу в парку ім. І.М. Кожедуба | 2019-2020 | 1019404 | 81 |  | 101784.03 | 101784.03 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонти електричних мереж вуличного освітлення по проспекту Курському (коригування) | 2019-2020 | 3499657 |  |  | 1277597.65 | 1277597.65 | 36
|  |  |  | Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення по вул. Роменській | 2020 |  |  | 1500000 |  | 1500000
|  |  |  | Капітальний ремонт скверу ім. Тараса Шевченка | 2019-2020 | 1494248 | 54 |  | 606263.61 | 606263.61 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт об'єктів благоустрою - скверу МЦ «Романтика» у м.Суми | 2019-2020 |  |  | 4000000 | 57444.57 | 4057444.57
|  |  |  | Капітальний ремонт скверу розташованого на перехресті пр-ту М.Лушпи та вул. Харківська (коригування) | 2018-2020 | 5604313 | 33 |  | 879943.74 | 879943.74 | 49
|  |  |  | Капітальний ремонт пішохідних доріжок в парку «Казка» м. Суми | 2019-2020 | 488984 | 3.9 |  | 470008.51 | 470008.51 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт об'єктів благоустрою - улаштування пішохідної огорожі по вул. Котляревського біля ЗОШ І-ІІІ ступенів №25 в м. Суми | 2019-2020 | 287958 |  |  | 20295 | 20295 | 7
|  |  |  | Капітальний ремонт об'єктів благоустрою - улаштування пішохідної огорожі по вул. 1-ша Набережна р.Стрілки | 2019-2020 | 324741 |  |  | 34404.35 | 34404.35 | 10.6
|  |  |  | Капітальний ремонт об'єкту благоустрою - улаштування пішохідних огорож по вул. Героїв Сумщини | 2019-2020 | 297944 | 5.6 |  | 281410.11 | 281410.11 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт об'єктів благоустрою - відбудова підпірних стінок по вул. Прокоф'єва м.Суми (коригування, додаткові роботи) | 2019-2020 | 1936055 | 43 |  | 966426.57 | 966426.57 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт декоративних огорож та сходів в ДП «Казка» | 2020 |  |  | 450000 |  | 450000
|  |  |  | Капітальний ремонт пішохідних доріжок в парку «Казка» | 2020 |  |  | 200000 |  | 200000
|  |  |  | Капітальний ремонт сходів біля фонтану «Садко» | 2020 |  |  | 300000 | -300000 | 0
|  |  |  | Капітальний ремонт туалетів у сквері «Дружба» | 2020 |  |  | 1600000 |  | 1600000
|  |  |  | Капітальний ремонт пішохідного переходу на перехресті вул. Харківська та Героїв Сумщини | 2020 |  |  | 3000000 |  | 3000000
|  |  |  | Розчищення річки Сумки (між Воскресенським та Шевченківським мостами) | 2020 |  |  | 5550000 |  | 5550000
|  |  |  | Капітальний ремонт об'єктів благоустрою-встановлення та благоустрій зупинок громадського транспорту по місту Суми та розробка ПКД, в т.ч.: | 2020 |  |  | 1000000 | 2910320.83 | 3910320.83
|  |  |  | Капітальний ремонт об'єкту благоустрою - зупинки громадського транспорту №366 -«4-а лікарня» по вул. Реміснича (коригування) | 2019-2020 | 1347514 | 2.5 |  | 1312709 | 1312709 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт об'єкту благоустрою - зупинки громадського транспорту №116 - «9-й мікрорайон» по просп. Михайла Лушпи м.Суми | 2019-2020 | 399635 |  |  | 399635 | 399635 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт об'єкту благоустрою - зупинки громадського транспорту №310 «Ліцей» по вул. Ковпака | 2019-2020 | 299612 |  |  | 299612 | 299612 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт об'єкту благоустрою - зупинка громадського транспорту №316 «Пансіонат для ветеранів» по вул.Ковпака | 2019-2020 | 927760 | 3.07 |  | 898364.83 | 898364.83 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт об'єкту благоустрою - зупинки громадського транспорту №113 - «Дитяча поліклініка» по просп. Михайла Лушпи м.Суми | 2020 |  |  | 250000 |  | 250000
|  |  |  | Капітальний ремонт об'єкту благоустрою - зупинки громадського транспорту №177 - «Школа №19» по вулиці Івана Харитоненка м.Суми | 2020 |  |  | 250000 |  | 250000
|  |  |  | Капітальний ремонт об'єкту благоустрою - зупинки громадського транспорту №146 - «Обласна універсальна наукова бібліотека» по вулиці Героїв Сумщини м.Суми | 2020 |  |  | 250000 |  | 250000
|  |  |  | Капітальний ремонт об'єкту благоустрою - зупинки громадського транспорту №130 - «вул. Заливна» по вулиці Героїв Крут м.Суми | 2020 |  |  | 250000 |  | 250000
|  |  |  | Улаштування нових та розширення існуючих тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок, в т.ч.: |  |  |  | 9000000 | 1973627.62 | 10973627.62
|  |  |  | Капітальний ремонт тротуарів по пр. Курському (від будинку №147 по просп. Курському до зупинки громадського транспорту №298 «вул. Ковпака») | 2019-2020 | 887309 | 3.3 |  | 858417.4 | 858417.4 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт тротуару вздовж будинків №16,18 по вул. Інтернаціоналістів в м.Суми | 2019-2020 | 767807 | 3.4 |  | 741988.72 | 741988.72 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт тротуарів по вул. Богдана Хмельницького (від вул. Петропавлівська до вул. Герасима Кондратьєва) | 2019-2020 | 1258475.95 | 78.3 |  | 272941.86 | 272941.86 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт тротуарів по вул. Рибалко в м.Суми | 2019-2020 | 714778 |  |  | 714777.89 | 714777.89 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт тротуарів на підходах до пішохідного мосту через р. Сумка по вул. Лугова в м.Суми | 2019-2020 | 382967 |  |  | 382967.21 | 382967.21 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт тротуарів по вул. Набережна річки Стрілки в м.Суми | 2019-2020 | 354227.53 |  |  | 354227.53 | 354227.53 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт тротуарів по вул. Засумська (від вул. Шевченка до вул. Ярослава Мудрого) | 2019-2020 | 564564 | 2.9 |  | 548307.01 | 548307.01 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт тротуару вздовж будинків №№ 7, 13, 17 по вул. Металургів | 2020 |  |  | 1500000 |  | 1500000
|  |  |  | Капітальний ремонт тротуару вздовж будинків №№ 32-42 по просп. Михайла Лушпи в м.Суми | 2020 |  |  | 900000 |  | 900000
|  |  |  | Капітальний ремонт тротуару по вул. Металургів (від вул. Реміснича до вул. Степаненківська) | 2020 |  |  | 750000 | -500000 | 250000
|  |  |  | Капітальний ремонт тротуару по вул. Горького (від Палацу культури ім. Фрунзе до будинку № 39 по вул. Горького) | 2020 |  |  | 1900000 |  | 1900000
|  |  |  | Капітальний ремонт тротуару вздовж будинків №№ 47-49 по просп. Михайла Лушпи | 2020 |  |  | 1300000 |  | 1300000
|  |  |  | Капітальний ремонт тротуарів по вул. Троїцька (вздовж будинків №№ 47-49) | 2020 |  |  | 750000 | -750000 | 0
|  |  |  | Капітальний ремонт тротуару вздовж будинку № 25 по просп. Михайла Лушпи | 2020 |  |  | 1250000 |  | 1250000
|  |  |  | Капітальний ремонт тротуару по просп. Михайла Лушпи (вздовж будівлі по вул. Харківська 35) в м. Суми | 2020 |  |  | 650000 | -650000 | 0
|  |  |  | Капітальний ремонт тротуарів до шкіл та садочків, в т.ч.: |  |  |  | 4000000 | -2429526.59 | 1570473.41
|  |  |  | Капітальний ремонт тротуару по вул. Лучанська (вздовж КУ Сумський спеціальний ДНЗ № 20 «Посмішка») в м. Суми | 2020 |  |  | 800000 | -500000 | 300000
|  |  |  | Капітальний ремонт об'єктів благоустрою - улаштування тротуару вздовж КУ Піщанська ЗОШ І-ІІІ ступенів м. Суми, с. Піщане, вул. Шкільна, 26 | 2020 |  |  | 500000 | -200000 | 300000
|  |  |  | Капітальний ремонт тротуарів по вул. Котляревського (вздовж КУ Сумський ДНЗ № 33 «Маринка»)в м. Суми | 2020 |  |  | 1000000 | -700000 | 300000
|  |  |  | Капітальний ремонт об'єктів благоустрою - улаштування тротуару вздовж КУ Сумський ДНЗ № 28 «Ювілейний», м. Суми, вул. Робітнича, 56 | 2020 |  |  | 800000 | -500000 | 300000
|  |  |  | Капітальний ремонт тротуарів по вул. Олега Балацького (вздовж КУ Сумський ЗЗСО І-ІІІ ступенів №21) в м. Суми | 2020 |  |  | 900000 | -529526.59 | 370473.41
|  |  |  | На реалізацію проектів-переможців громадського (партиципаторного) бюджету, в т.ч.: |  |  |  | 0 | 11317435.11 | 11317435.11
|  |  |  | Капітальний ремонт об'єкту благоустрою - дитячого майданчику «Щасливе та здорове майбутнє дітям та їх батькам» за адресою просп. Михайла Лушпи, 51 | 2019-2020 | 454914 |  |  | 454914 | 454914 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт об'єкту благоустрою - дитячого майданчику «Цитадель» між будинками №18 по вул. І. Сірка та будинку №7 по проспекту ім. М. Лушпи | 2019-2020 | 750000 | 6 |  | 704361.04 | 704361.04 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт об'єкту благоустрою - дитячого майданчику «На радість дітям» у дворі будинків №14/1; №14/3; №14/5; №14/6 по вул. Прокоф'єва | 2019-2020 | 718008 | 6.4 |  | 672369.04 | 672369.04 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт об’єкту благоустрою – створення зони відпочинку біля будинку по вул. Роменській, 88 | 2019-2020 | 1495560 |  |  | 1495560 | 1495560 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт об’єкту благоустрою – встановлення спортивної зони відпочинку «Територія сильних» на річці Псел, район вул. Підгорної» | 2019-2020 | 1477357 | 4.3 |  | 1413797 | 1413797 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт об’єкту благоустрою – дитячого та спортивного майданчика в районі будинків по вул. Г. Кондратьєва, буд.160в, 158/1,158/2,158/3,158/4 | 2019-2020 | 748253 |  |  | 748253 | 748253 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт об’єкту благоустрою – місце для дозвілля дітей та занять спортом «Щасливе дитинство» по вул. Металургів, 4 | 2019-2020 | 749514 | 5.3 |  | 709704.89 | 709704.89 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт об’єкту благоустрою – майданчику для дітей та дорослих по вул. Реміснича, 25-31 та вул. Лермонтова, 1,3 | 2019-2020 | 744580 |  |  | 744580 | 744580 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт об’єкту благоустрою – дитячого майданчика «Мрія Малюка» по просп. Михайла Лушпи, 39 | 2019-2020 | 721326 | 6.9 |  | 671447.14 | 671447.14 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт об’єкту благоустрою – зони відпочинку «Єдність нації» по вул. Люблінській | 2019-2020 | 1499478 |  |  | 1499478 | 1499478 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт об’єкту благоустрою – зони відпочинку «Єдність нації» по вул. Люблінській з встановленням модульної роздягальні | 2019-2020 | 703082 |  |  | 703082 | 703082 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт об’єкту благоустрою – зони відпочинку на річці Псел по пров. Дачний, 9 | 2019-2020 | 1499889 |  |  | 1499889 | 1499889 | 100
1216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Капітальний ремонт інших об`єктів |  |  |  | 21793738 | -11834373.71 | 9959364.29
|  |  |  | На реалізацію проектів-переможців громадського (партиципаторного) бюджету |  |  |  | 21493738 | -11834373.71 | 9659364.29
|  |  |  | Встановлення інформаційних табло на зупинках громадського транспорту | 2020 |  |  | 300000 |  | 300000
1217310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства |  |  |  |  | 17473612 | -7272784.24 | 10200827.76
|  |  |  | 1. Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів |  |  |  | 2230000 | 1628215.76 | 3858215.76
|  |  |  | Нове будівництво підземних контейнерних майданчиків | 2020 |  |  | 60000 | -60000 | 0
|  |  |  | Нове будівництво мереж зовнішнього освітлення на сонячних батареях на території Піщанського старостинського округу | 2020 |  |  | 240000 |  | 240000
|  |  |  | Нове будівництво зливової каналізації по вул. Косівщинській, вул. Кавалерідзе, вул. Нахімова, вул. Дарвіна, вул. Жуковського, вул. Макаренка в м.Суми | 2020-2022 |  |  | 300000 | -300000 | 0
|  |  |  | Будівництво зливової каналізації по вул.Криничній | 2019-2020 |  |  |  | 798888.75 | 798888.75
|  |  |  | Нове будівництво фекальної каналізації по вул. Нижньолепехівській, вул. Лепехівській, вул. Ново-Лепехівській, вул. Андрія Шептицького, вул. Жуковського, вул. Косівщинській, вул. Нахімова, вул. Дарвіна м. Суми | 2020-2022 | 26890141 |  |  | 439327.01 | 439327.01 | 1.6
|  |  |  | Нове будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-6 до вул. Прокоф’єва в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор (друга нитка) | 2020-2022 |  |  | 250000 |  | 250000
|  |  |  | Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проспекту Михайла Лушпи в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор | 2019-2021 | 14087743 | 1.9 | 1380000 |  | 1380000 | 11.7
|  |  |  | Нове будівництво резервуару аварійного скиду стічної води з обладнанням для виділення твердих відходів на території каналізаційно-насосної станції за адресою: м.Суми, вул. Привокзальна, 4/13 | 2020 |  |  |  | 750000 | 750000
|  |  |  | 2. Реконструкція житлового фонду (приміщень) |  |  |  | 500000 | 0 | 500000
|  |  |  | Влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: просп. М. Лушпи, № 29 п.4 м. Суми | 2020 | 279601 |  | 279601 |  | 279601 | 100
|  |  |  | Влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: вул. Ковпака, 17 м. Суми | 2020 | 220399 |  | 220399 |  | 220399 | 100
|  |  |  | 3. Реконструкція та реставрація інших об'єктів |  |  |  | 14743612 | -8901000 | 5842612
|  |  |  | Реконструкція систем газопостачання м. Суми по вул. Г.Кондратьєва, 165 | 2019-2020 | 2908994 |  | 1800000 | 1100000 | 2900000 | 100
|  |  |  | Реконструкція теплових мереж з підключенням навантаження від КППВ до ТЕЦ ТОВ «Сумитеплоенерго» | 2020-2021 |  |  |  | 350000 | 350000
|  |  |  | Реконструкція аварійного самотічного колектора Д-400 мм по вул. Білопільський шлях від КНС-4 до району Тепличного | 2018-2021 | 12333420 | 2.8 | 10153612 | -9600000 | 553612 | 17
|  |  |  | Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 400-600 мм від вул. Харківська, 30/1 по вул. Прокоф'єва до КНС-6 | 2018-2021 | 12627116 | 1.6 | 20000 | 1000 | 21000 | 1.8
|  |  |  | Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 600-800 мм від вул. Харківська, 32 по вул. Сумсько-Київських дивізій до КНС-6 | 2018-2022 | 15888386 | 1.4 | 20000 | 1000 | 21000 | 1.6
|  |  |  | Реконструкція каналізаційного самопливного колектору Д - 1000 мм по вул. 1-ша Набережна р. Стрілка м.Суми | 2018-2020 | 30447487 | 88 | 2000000 | -3000 | 1997000 | 95
|  |  |  | Реконструкція каналізаційної насосної станції за адресою м. Суми вул. Привокзальна 4/13 | 2020 |  |  | 750000 | -750000 | 0
1217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності |  |  |  |  | 10680000 | 3300998.77 | 13980998.77
|  |  |  | 1. Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів |  |  |  | 2250000 | -699001.23 | 1550998.77
|  |  |  | Нове будівництво дитячих та спортивних майданчиків | 2020 |  |  | 1950000 | -1950000 | 0
|  |  |  | Нове будівництво дитячого майданчика на території дитячого парку «Казка» | 2020 |  |  | 300000 |  | 300000
|  |  |  | Будівництво спортивного майданчика «Атом-воркаут» по просп. Курський, 103 | 2019-2020 | 739777 | 34.4 |  | 485438.6 | 485438.6 | 100
|  |  |  | Будівництво міського пляжу в парку ім. І.М.Кожедуба | 2018-2020 | 6157417 | 11 |  | 765560.17 | 765560.17 | 22
|  |  |  | 2. Реконструкція та реставрація інших об'єктів |  |  |  | 8430000 | 4000000 | 12430000
|  |  |  | Реконструкція підпірної гідроспоруди під Шевченківським мостом | 2020 |  |  | 3180000 |  | 3180000
|  |  |  | Реконструкція парку ім. І.М. Кожедуба | 2020 |  |  | 5000000 | 4000000 | 9000000
|  |  |  | Реконструкція дитячого парку «Казка» в м. Суми | 2020-2021 |  |  | 250000 |  | 250000
1217340 | 7340 | 0443 | Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури |  |  |  |  | 3000000 | 0 | 3000000
|  |  |  | Реставрація покрівлі та фасаду житлового будинку по вул.Соборна, 32 в м. Суми | 2018-2021 | 13234370 | 3 | 3000000 |  | 3000000 | 26
1217362 | 7362 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках підтримки розвитку об'єднаних територіальних громад |  |  |  |  | 75600 | 0 | 75600
|  |  |  | 1. Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів |  |  |  | 72000 | 0 | 72000
|  |  |  | Нове будівництво тротуару вздовж дороги в селі Верхнє Піщане по вул. Парнянській (з обох сторін проїзної частини) | 2020-2021 | 1800000 |  | 72000 |  | 72000 | 4
|  |  |  | Капітальний ремонт інших об`єктів |  |  |  | 3600 | 0 | 3600
|  |  |  | Капітальний ремонт об’єктів благоустрою-встановлення зупинки біля провулку Шевченка в с. Верхнє Піщане (початок вул. Парнянська) | 2020-2021 | 150000 |  | 3600 |  | 3600 | 2.4
1217670 | 7670 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання | КП «Міськводоканал» СМР |  |  |  | 17042330 |  | 17042330
1219770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів |  |  |  | 7632000 |  | 7632000
1400000 |  |  | Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради |  |  |  |  | 160000 | 0 | 160000
1410000 |  |  | Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради |  |  |  |  | 160000 | 0 | 160000
1410160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  | 160000 |  | 160000
1500000 |  |  | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради |  |  |  |  | 185402548 | 0 | 185402548
1510000 |  |  | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради |  |  |  |  | 185402548 | 0 | 185402548
1516030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Капітальний ремонт інших об`єктів |  |  |  | 51250000 | 0 | 51250000
|  |  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Кринична в м. Суми (від вул. Прокоф’єва до вул. Миколи Міхновського) | 2019-2020 | 5580973 | 74.7 | 1412160 |  | 1412160 | 100
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №13 по вул. Лермонтова | 2019-2020 | 1372150 | 2.3 | 1269036 |  | 1269036 | 94.8
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №6 по вул. Л. Українки | 2019-2020 | 1280072 | 22.9 | 972240 |  | 972240 | 98.8
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №100 по вул. Роменська | 2019-2020 | 1015687 | 2.5 | 928166 |  | 928166 | 93.8
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №81 по вул. Роменська | 2019-2020 | 1339018 | 2.3 | 1230641 |  | 1230641 | 94.2
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №35 по вул. Г.Кондратьєва | 2019-2020 | 923552 | 57.3 | 308955 |  | 308955 | 90.8
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №37 по вул. Г.Кондратьєва | 2019-2020 | 905530 | 5.8 | 695613 |  | 695613 | 82.6
|  |  |  | Капітальний ремонт перехрестя просп. Т.Шевченка - вул. Новомістенська (встановлення світлофорного об'єкту) | 2019-2020 | 1107684 | 7.3 | 1000000 |  | 1000000 | 97.6
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №53 по вул. Білопільський шлях | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №59 по вул. Білопільський шлях | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №1/3 по вул. Заливна | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №143 по вул. Г. Кондратьєва | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №22 по вул. Супруна | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №24 по вул. Супруна | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №51 по вул. Петропавлівська | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №53 по вул. Петропавлівська | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №127 по вул. Петропавлівська | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №3/1 по вул.СКД | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №48 по вул.СКД | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №3/1 по вул. Котляревського | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №2/6 по вул. Котляревського | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №2/8 по вул. Котляревського | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №100 А по вул. Роменська | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №92/1 по вул. Роменська | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №78 по вул. Декабристів | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №144/1 по вул. Г. Кондратьєва | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №49 по вул. Холодногірська | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №51 по вул. Холодногірська | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №103/1 по просп. Курський | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №103 по просп. Курський | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №40 по вул. Героїв Крут | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №38 по вул. Героїв Крут | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №4/1 по вул. Л. Українки | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №50 по вул. Прокоф'єва | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №53 по вул. Д. Галицького | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №35 по вул. Іллінська | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №13 по вул.Металургів | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття перехрестя вул. Малинова - вул. Михайлівська - вул. Горобинова - пров. Абрикосовий | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №39 по вул.Заливна | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №40 по вул.Харківська | 2019-2021 | 3009367 | 1.9 | 40000 |  | 40000 | 3.2
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №55 по вул.Ковпака | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №1 по вул.К. Зеленко | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №3 по вул.К. Зеленко | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №5 по вул.К. Зеленко | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №7 по вул.К. Зеленко | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №5 по вул.Заливна | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт дороги по вул. Парнянська в с. В. Піщане | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №9 по вул.Харківська | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №1 по вул.Харківська | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №5 по вул.Харківська | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №12/1 по вул.Реміснича | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №12/2 по вул.Реміснича | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №17 по вул. Лермонтова | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №14 по вул. Леваневського | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №12 по вул. Леваневського | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №70 по вул. Я. Мудрого | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №68 по вул. Я. Мудрого | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №10 по вул. Іллінська | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №36/1 по вул. Гамалія | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №28 по вул. Праці | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №32 по вул. Праці | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №34 по вул. Праці | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №4 по площі Горького | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №3 по вул. Огарьова | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №20 по вул. Першотравневій | 2020 |  |  | 40000 |  | 40000
|  |  |  | Капітальний ремонт доріг | 2020 |  |  | 41153189 |  | 41153189
1517310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства |  |  |  |  | 3000000 | 1590000 | 4590000
|  |  |  | 1. Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів |  |  |  | 3000000 | 160000 | 3160000
|  |  |  | Будівництво інженерних мереж селища Ганнівка (2 черга) | 2018-2021 | 15922519 | 53 | 3000000 |  | 3000000 | 70.3
|  |  |  | Інженерні мережі 12 МР – будівництво (будівництво тепломережі) | 2019-2025 |  |  |  | 160000 | 160000
|  |  |  | 2. Реконструкція та реставрація інших об'єктів |  |  |  | 0 | 1430000 | 1430000
|  |  |  | Реконструкція теплових мереж КНП «Міська клінічна лікарня № 4» СМР за адресою: м. Суми, вул. Металургів, 38 | 2019-2020 |  |  |  | 1430000 | 1430000
1517321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів |  |  |  |  | 9000000 | 0 | 9000000
|  |  |  | 1. Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів |  |  |  | 5000000 | 0 | 5000000
|  |  |  | Нове будівництво дитячого садка у 12 мікрорайоні за адресою: м. Суми, вул. Інтернаціоналістів, 35 | 2018-2025 | 77987328 | 0.9 | 5000000 |  | 5000000 | 7.3
|  |  |  | 2. Реконструкція та реставрація інших об'єктів |  |  |  | 4000000 | 0 | 4000000
|  |  |  | Реконструкція 1-го поверху КУ «ССШ № 3» по вул. 20 років Перемоги, 9 | 2018-2021 | 7491775 | 32 | 4000000 |  | 4000000 | 81.2
1517322 | 7322 | 0443 | Будівництво медичних установ та закладів |  |  |  |  | 7000000 | -2545151 | 4454849
|  |  |  | 2. Реконструкція та реставрація інших об'єктів |  |  |  | 7000000 | -2545151 | 4454849
|  |  |  | Реконструкція неврологічного відділення КУ «СМКЛ № 4» по вул. Металургів, 38 | 2018-2023 | 32104361 | 7.8 | 7000000 | -3286719 | 3713281 | 23.7
|  |  |  | Реконструкція першого поверху акушерського корпусу КУ «Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» по вул. Троїцька, 20 | 2019-2020 |  |  |  | 537335 | 537335
|  |  |  | Реконструкція операційного блоку КУ «СМКЛ № 5» | 2018-2025 |  |  |  | 204233 | 204233
1517330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності |  |  |  |  | 40800000 | 860151 | 41660151
|  |  |  | 1. Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів |  |  |  | 28000000 | 0 | 28000000
|  |  |  | Будівництво кладовища в районі 40-ї підстанції | 2017-2021 | 28556946 | 58 | 4000000 |  | 4000000 | 72
|  |  |  | Будівництво кладовища в районі селища Новоселиця | 2014-2025 |  |  | 1000000 |  | 1000000
|  |  |  | Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області | 2019-2025 |  |  | 19700000 |  | 19700000
|  |  |  | Нове будівництво пам'ятнику Героям Небесної Сотні | 2020 |  |  | 2650000 |  | 2650000
|  |  |  | Будівництво скверу по вул. Петропавлівська, 94 | 2018-2020 | 1609069 | 2.8 | 500000 |  | 500000 | 33.8
|  |  |  | Нове будівництво дитячих та спортивних майданчиків | 2020 |  |  | 150000 |  | 150000
|  |  |  | 2. Реконструкція та реставрація інших об'єктів |  |  |  | 12800000 | 860151 | 13660151
|  |  |  | Реконструкція підпірної стінки на території Сумської гімназії № 1 | 2019-2020 | 1478560 | 46.8 | 800000 |  | 800000 | 100
|  |  |  | Реконструкція приміщення по вул. Шишкіна, 12 | 2020 |  |  | 300000 |  | 300000
|  |  |  | Реконструкція Театральної площі | 2016-2020 |  |  | 11700000 |  | 11700000
|  |  |  | Реконструкція сходів по пров. Чугуївський | 2020 |  |  |  | 300000 | 300000
|  |  |  | Реконструкція другого поверху адмінбудівлі по вул.Першотравнева, 21 | 2018-2020 |  |  |  | 560151 | 560151
1517363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | Капітальний ремонт інших об`єктів |  |  |  | 0 | 95000 | 95000
|  |  |  | Капітальний ремонт Будинку ветеранів по вул. Г.Кондратьєва, 165, буд. 20 | 2019-2020 |  |  |  | 95000 | 95000
1517640 | 7640 |  | Заходи з енергозбереження |  |  |  |  | 74352548 | 0 | 74352548
|  |  |  | Капітальний ремонт інших об`єктів |  |  |  | 0 | 53264206 | 53264206
|  |  |  | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №30 «Чебурашка» за адресою: м. Суми вул. Р. Атаманюка, 13а | 2020-2021 |  |  |  | 500000 | 500000
|  |  |  | Капітальний ремонт дошкільних навчальних закладів в м. Суми (на реалізацію проекту «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми») | 2020 |  |  |  | 52374648 | 52374648
|  |  |  | Капітальний ремонт системи освітлення КУ Сумська ЗОШ № 20 по вул. Металургів, 71 в м. Суми | 2020 |  |  |  | 389558 | 389558
|  |  |  | Реконструкція та реставрація інших об'єктів |  |  |  | 74352548 | -53264206 | 21088342
|  |  |  | Реконструкція будівлі КУ СЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 по вул. Ковпака, 57 | 2017-2021 | 25179181 | 73.8 | 2000000 |  | 2000000 | 81.7
|  |  |  | Реконструкція дошкільних навчальних закладів в м. Суми (на реалізацію проекту «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми») | 2019-2020 |  |  | 52874648 | -52874648 | 0
|  |  |  | Реконструкція - термомодернізація будівлі КУ ССШ №7 ім. М. Савченка СМР по вул. Лесі Українки, 23 в м. Суми | 2018-2020 |  |  | 6232928 |  | 6232928
|  |  |  | Реконструкція - термомодернізація будівлі КУ Сумська СШ № 9 по вул. Даргомижського, 3 в м. Суми | 2018-2020 |  |  | 12855414 |  | 12855414
|  |  |  | Реконструкція - термомодернізація будівлі КУ Сумська ЗОШ № 20 по вул. Металургів, 71 в м. Суми | 2018-2020 |  |  | 389558 | -389558 | 0
3100000 |  |  | Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради |  |  |  |  | 100000 | 0 | 100000
3110000 |  |  | Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради |  |  |  |  | 100000 | 0 | 100000
3110160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  | 25000 |  | 25000
3117650 | 7650 | 0490 | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |  |  |  | 30000 |  | 30000
3117660 | 7660 | 0490 | Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |  |  |  | 45000 |  | 45000
|  |  | Всього видатків |  |  |  |  | 451038186 | 2000000 | 453038186
|  |  | у т.ч. за рахунок субвенцій з держбюджету |  |  |  |  | 828008 | 0 | 828008
|  |  | Директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради | [6 empty] | С.А. Липова