|  |  |
| --- | --- |
|  |  Додаток 6до рішення виконавчого комітету від 18.08.2020 № 412  |

**Інформація про обсяг видатків бюджету Сумської міської об’єднаної територіальної громади, спрямованих на реалізацію проєктів громадського (партиципаторного) бюджету, за підсумками І півріччя 2020 року**

| **№ проєкту** | **Назва проєкту** | **Виконавчий орган Сумської міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту** | **Вартість проєкту, грн.** | **Затверджено** **з урахуванням змін, грн.** | **Виконано, грн.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **І. Проєкти, які визначені переможцями у 2019 році** |
| **Загальноміські проєкти** |
| **52** | Стадіон для всіх | Управління освіти і науки | 952 286,00 | 50 804,00 –2019 рік\*901 482,00 –2020 рік | 50 804,00 –2019 рік\*–2020 рік |
| **54** | Комфортна зона відпочинку на р. Псел, для дітей, пенсіонерів та людей з інвалідністю | Департамент інфраструктури міста | 1 499 889,00 | 75 000,00 –2019 рік\*1 499 889,00 –2020 рік | –2019 рік\*–2020 рік |
| **62** | Спортивний простір «Єдність нації» | Департамент інфраструктури міста | 1 499 478,00 | 75 000,00 –2019 рік\*1 499 478,00 –2020 рік | –2019 рік\*110 701,31 –2020 рік |
| **Локальні проєкти** |
| **8** | Майданчик для дітей та дорослих (вул. Реміснича, 25 - 31 та вул. Лермонтова, 1, 3) | Департамент інфраструктури міста | 744 580,00 | 50 000,00 –2019 рік\*744 580,00 –2020 рік | –2019 рік\*41 643,00 –2020 рік |
| **17** | Дитячий майданчик «Мрія малюка» | Департамент інфраструктури міста | 721 326,00 | 50 000,00 –2019 рік\*671 447,14 –2020 рік | 49 878,86 –2019 рік\*–2020 рік |
| **25** | Майданчик «Креативний простір» | Управління освіти і науки | 749 640,00 | 39 390,00 –2019 рік\*710 250,00 –2020 рік | 39 390,00 –2019 рік\*–2020 рік |
| **51** | На радість дітям | Департамент інфраструктури міста | 718 008,00 | 718 000,00 –2019 рік\*672 369,04 –2020 рік | 45 638,96 –2019 рік\*671 700,00 –2020 рік |
| **55** | Спортивний майданчик «Атом-воркаут» | Департамент інфраструктури міста | 739 777,00 | 739 777,00 –2019 рік\*485 438,60 –2020 рік | 254 338,40 –2019 рік\*409 723,02 –2020 рік |
| **57** | Дитячий майданчик Цитадель (вул. І.Сірка 18 та просп. М.Лушпи 7) | Департамент інфраструктури міста | 750 000,00 | 750 000,00 –2019 рік\*704 361,04 –2020 рік | 45 638,96 –2019 рік\*540 214,38 –2020 рік |
| **66** | Місце для дозвілля дітей та занять спортом «Щасливе дитинство» (вул. Металургів, 4) | Департамент інфраструктури міста | 749 514,00 | 749 514,00 –2019 рік\*709 704,89 –2020 рік | 39 809,11 –2019 рік\*–2020 рік |
| **70** | Стадіон «Єдність нації» | Департамент інфраструктури міста | 703 082,00 | 50 000,00 –2019 рік\*703 082,00 –2020 рік | –2019 рік\*–2020 рік |
| **74** | Встановлення 2 тенісних столів в дворі будинку Лебединська 6 | Департамент інфраструктури міста | 31 500,00 | 31 500,00 –2019 рік\*31 500,00 –2020 рік | –2019 рік\*–2020 рік |
|  | **РАЗОМ на реалізацію проєктів у 2020 році** | **9 859 080,00** | **9 333 581,71** | **1 773 981,71** |
| **ІІ. Проєкти, які за результатами голосування у 2019 році отримали більше 500 голосів (локальні)** **та 1000 голосів (загальноміські)** |
| **Загальноміські проєкти** |
| **34** | Наш сквер | Департамент інфраструктури міста | 1 495 560,00 | 100 000,00 –2019 рік\*1 495 560,00 –2020 рік | –2019 рік\*75 097,12 –2020 рік |
| **58** | Спортивна зона відпочинку «Територія сильних» | Департамент інфраструктури міста | 1 477 357,00 | 100 000,00 –2019 рік\*1 413 797,00 –2020 рік | 63 560,00 –2019 рік\*418 196,70 –2020 рік |
| **Локальні проєкти** |
| **6** | Дитячий та спортивний майданчик по вул. Г.Кондратьєва, буд 160в, 158/1, 158/2, 158/3, 158/4 | Департамент інфраструктури міста | 748 253,00 | 50 000,00 –2019 рік\*748 253,00 –2020 рік | –2019 рік\*–2020 рік |
| **59** | Щасливе та здорове майбутнє дітям та їх батькам | Департамент інфраструктури міста | 454 914,00 | 50 000,00 –2019 рік\*454 914,00 –2020 рік | –2019 рік\*24 072,79 –2020 рік |
| **63** | «Олімпієць» | Управління освіти і науки | 638 165,00 | 50 000,00 –2019 рік\*588 165,00 –2020 рік | 49 980,00 –2019 рік\*–2020 рік |
|  | **РАЗОМ на реалізацію проєктів у 2020 році** | **4 814 249,00** | **4 700 689,00** | **517 366,61** |
|  | **ВСЬОГО на реалізацію проєктів у 2020 році** |  | **14 034 270,71** | **2 291 348,32** |

Примітка: \* Інформація щодо обсягу видатків міського бюджету, спрямованих на реалізацію проєктів у 2019 році, наводиться довідково

Директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій С.А. Липова