|  |  | . |
| --- | --- | --- |
|  | Сумська міська рада |  |
|  | VIІ СКЛИКАННЯ Х СЕСІЯ |  |
|  | РІШЕННЯ |  |
| від 27 квітня 2016 року № 680 – МР м. Суми |  |
| Про хід виконання Програми енергозбереження..та..енергоефективності у бюджетній сфері м. Суми на 2014–2016 роки за 2015 рік |  |
| Заслухавши інформацію директора департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради про хід виконання Програми енергозбереження та енергоефективності у бюджетній сфері м. Суми на 2014-2016 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 12 березня 2014 року № 3100 – МР (зі змінами), за 2015 рік, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада |
| ВИРІШИЛА: |
| 1. Інформацію директора департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради Яременка Г.І. про хід виконання Програми енергозбереження та енергоефективності у бюджетній сфері м. Суми на 2014-2016 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 12 березня 2014 року № 3100 – МР (зі змінами), за 2015 рік узяти до відома (додатки 1,2). 2. Виконавцям Програми енергозбереження та енергоефективності у бюджетній сфері м. Суми на 2014-2016 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 12 березня 2014 року № 3100 – МР (зі змінами): департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради (Яременко Г.І.), управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради (Шилов В.В.), управлінню освіти і науки Сумської міської ради (Данильченко А.М.), відділу культури та туризму Сумської міської ради (Цибульська Н.О.), відділу охорони здоров’я Сумської міської ради (Чумаченко О.Ю.) здійснювати організаційно-практичні заходи щодо забезпечення якісного виконання пріоритетних програмних завдань та заходів у 2016 році. 3. Організацію виконання даного рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов’язків. |
| Міський голова О.М. Лисенко |

Виконавець: Калінінська Т.С.

Додаток 1

до рішення Сумської міської ради 
«Про хід виконання Програми енергозбереження..та..енергоефективності у бюджетній сфері м. Суми на 2014–2016 роки 
за 2015 рік»

від 27 квітня 2016 року № 680 – МР

Інформація про виконання Програми енергозбереження та енергоефективності 
у бюджетній сфері м. Суми на 2014–2016 роки за 2015 рік

| 1. | 10 |  | Управління освіти і науки Сумської міської ради |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 14 |  | Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради |
|  | 24 41 47 |  | Відділ культури та туризму Сумської міської ради Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради |
|  | КВК |  | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 41 |  | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради |
|  |  |  | найменування відповідальних виконавців програми |
| 3. | 180107 070000 080000 110000 150101 |  | Програма енергозбереження та енергоефективності у бюджетній сфері м. Суми на 2014–2016 роки, затверджена рішенням Сумської міської ради від 12 березня 2014 року № 3100 – МР (зі змінами від 24 грудня 2015 року № 175-МР) |
|  | КТКВК |  | найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та завдання Програми енергозбереження та енергоефективності у бюджетній сфері м. Суми 
на 2014–2016 роки за 2015 рік

| № з/п | Заходи | Відпо- відальний за виконання завдання та строк виконання | Планові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Хід виконання заходів (результативні показники виконання Програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | держ. бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування | Усього | держ. бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування |  |
|  |  |  |  |  | обл. бюджет | міський бюджет |  |  |  | обл. бюджет | міський бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Проведення науково-дослідницьких робіт та розробка енергозберігаючих заходів у бюджетних установах соціально-культурної сфери м. Суми |
| 1. | Енергетичне обстеження будівель 9 навчально-виховних закладів та установ галузі «Освіта»: ССШ №№ 2, 10,25, ЗОШ №№ 18,24,ДНЗ №№ 21, 40, НВК ДНЗ № 42, ЦЕНТУМ із використанням тепловізора та розробка енергозберігаючих заходів | Департамент інфраструктури міста, управління освіти і науки Сумської міської ради, організації на договірних засадах, 2015 | 98,0 | 0,0 | 0,0 | 98,0 | 0,0 | 98,0 | 0,0 | 0,0 | 98,0 | 0,0 | Виконано енергетичні обстеження та розроблено енергозберігаючі заходи з техніко-економічним обґрунтуванням їх упровадження |
| Впровадження системи моніторингу теплоспоживання будівлями бюджетних установ соціально-культурної сфери м. Суми |
| 2. | Заміна обладнання та встановлення нового обладнання для впровадження системи моніторингу теплоспоживання в об’єктах галузі «Освіта» | Управління освіти і науки Сумської міської ради, 2015 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано. Кошти на виконання заходу не були заплановані виконавцем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Проведення освітніх заходів з енергозбереження у бюджетних установах соціально-культурної сфери м. Суми |
| 3. | Проведення освітніх заходів в навчально-виховних, лікувально-профілактичних закладах та закладах культури м. Суми, розміщення інформації в ЗМІ | Департамент інфраструктури міста, управління освіти і науки, відділ охорони здоров’я, відділ культури та туризму Сумської міської ради, 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано. Проведено Дні Сталої енергії в місті Суми у період 3-6 вересня 2015 року; проведено конкурси та вікторини на енергозберігаючу тематику; висвітлення впровадження енергозберігаючих заходів в «Екологічному орієнтирі» (додаток до газети «Ваш шанс» 44/4.11.2015), на «Муніципальному інформаційному порталі» |
| Заміна звичайних освітлювальних приладів на енергоефективні в бюджетних установах соціально-культурної сфери м. Суми |
| 4. 4.1. | Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі освітлювальні прилади в навчально-виховних закладах м. Суми | Управління освіти і науки Сумської міської ради, 2015 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 43,1 | 0,0 | 0,0 | 43,1 | 0,0 | Виконано. Замінено 787 од. ламп, у результаті чого зекономлено 24,612 тис. кВт∙год електроенергії |
| 4.2. | Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі освітлювальні прилади у лікувально-профілактичних закладах м. Суми | Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради, 2015 | 353,0 | 0,0 | 0,0 | 353,0 | 0,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 210,0 | 0,0 | Виконано частково. Замінено 918 од. ламп, у результаті чого зекономлено 11,1 тис. кВт∙год електричної енергії |
| 4.3. | Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі освітлювальні прилади у закладах культури м. Суми | Відділ культури та туризму Сумської міської ради, 2015 | 1,365 | 0,0 | 0,0 | 1,365 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | Виконано. Замінено 27 од. ламп, у результаті чого зекономлено 0,1354 тис. кВт∙год електричної енергії |
| Проведення енергоефективної санації будівель бюджетних установ соціально-культурної сфери м. Суми |
| 5. 5.1. | Заміна віконних та дверних блоків у навчально-виховних закладах м. Суми | Управління освіти і науки Сумської міської ради, 2015 | 1550,0 | 0,0 | 0,0 | 1550,0 | 0,0 | 5097,7 | 0,0 | 0,0 | 5097,7 | 0,0 | Виконано. Замінено 3421 м2 віконних блоків, у результаті чого зекономлено 0,119 тис. Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5.2. | Заміна віконних та дверних блоків у закладах культури м. Суми | Відділ культури та туризму Сумської міської ради, 2015 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 62,6 | 0,0 | 0,0 | 62,6 | 0,0 | Виконано. Замінено 54,797 м2 віконних блоків, у результаті чого зекономлено 0,001 тис. Гкал |
| 5.3. | Заміна віконних та дверних блоків у лікувально-профілактичних закладах м. Суми | Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради, 2015 | 447,7 | 0,0 | 0,0 | 447,7 | 0,0 | 1021,3 | 0,0 | 0,0 | 1021,3 | 0,0 | Виконано. Замінено 588 м2 віконних блоків, 127,5 м2 дверних полотен, у результаті чого зекономлено 0,011 тис. Гкал теплової енергії |
| 5.4. | Реконструкція будівлі Сумського дошкільного навчального закладу №2 «Ясочка» по вул. Інтернаціоналістів, 39 (ДНЗ № 2) | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства, управління освіти і науки Сумської міської ради, 2015 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 44,3 | 0,0 | 0,0 | 44,3 | 0,0 | Виконано. Управлінням освіти і науки СМР замінено 230 од енергозберігаючих ламп, економія електричної енергії склала 9,78 тис. кВт·год; управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства СМР проведено експертизу проектно-кошторисної документації |
| 5.5. | Реконструкція будівлі комунальної установи «Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29» по вул. Заливній, 25 (ССШ № 29) | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, 2015 | 329,9 | 0,00 | 0,0 | 329,9 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | Виконано частково. Проведено експертизу проектно-кошторисної документації |
| 5.6. | Реконструкція будівлі комунальної установи «Сумський дошкільний навчальний заклад № 14 «Золотий півник» по вул. Прокоф’єва, 15 (ДНЗ № 14) | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, 2015 | 480,7 | 0,0 | 0,0 | 480,7 | 0,0 | 437,3 | 0,0 | 0,0 | 437,3 | 0,0 | Виконано. Утеплено 393,4 м2 стін, замінено 2 дверних полотна. Економія теплової енергії – 0,006 тис. Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5.7. | Реконструкція будівлі комунальної установи «Сумський дошкільний навчальний заклад № 22 «Джерельце» по вул. Ковпака, 25 (ДНЗ № 22) | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства, управління освіти і науки Сумської міської ради, 2015 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 210,0 | 0,0 | 209,1 | 0,0 | 0,0 | 209,1 | 0,0 | Виконано частково. Замінено 10 вікон площею 81,89 м2, встановлено 395 од енергозберігаючих ламп. Економія електричної енергії склала 23,184 тис. кВт·год. |
| 5.8 | Реконструкція будівлі комунальної установи «Сумський дошкільний навчальний заклад № 33 «Маринка» по вул. Котляревського, 2 (ДНЗ № 33) | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, 2015 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано. Кошти передбачалися, але не використовувалися головним розпорядником |
| 5.9 | Реконструкція будівлі комунальної установи «Сумський навчально-виховний комплекс: «Загальноосвітня школа І ступеня –дошкільний навчальний заклад № 41 «Райдуга» по вул. Жукова, 9 (НВК ДНЗ № 41) | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, 2015 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано. Кошти передбачалися, але не використовувалися головним розпорядником |
| 5.10 | Реконструкція будівлі комунальної установи «Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 22» по вул. Ковпака, 57 (ССШ № 22) | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, 2015 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 83,7 | 0,0 | 0,0 | 83,7 | 0,0 | Виконано частково. Виготовлено проектно-кошторисну документацію |
| 5.11 | Реконструкція будівлі комунальної установи «Сумська спеціальна загальноосвітня школа в м. Суми» по вул. Прокоф’єва, 28 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, 2015 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано. Кошти на виконання заходу не були заплановані виконавцем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5.12 | Реконструкція будівлі комунальної установи «Сумський дошкільний навчальний заклад № 27 «Світанок» по вул. Червонопрапорна, 23 (ДНЗ № 27) (заміна віконних блоків на енергозберігаючі, дообладнання газової котельні котлом, що працює на поновлювальних джерелах енергії (біомаса) | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, 2015 | 685,0 | 0,0 | 0,0 | 685,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано. Кошти передбачалися, але не використовувалися головним розпорядником |
| 5.13 | Реконструкція системи опалення з установленням модульної котельні, що працює на поновлювальних джерелах енергії (біомаса) в комунальній установі «Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 11 по вул. Шишкіна, 12 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, 2015 | 785,0 | 0,0 | 0,0 | 785,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано. Кошти передбачалися, але не використовувалися головним розпорядником |
| 5.14 | Реконструкція системи опалення з установленням модульної котельні, що працює на поновлювальних джерелах енергії (біомаса) в КУ «СМКЛ № 4» по вул. Металургів, 38 (терапевтичне та неврологічне відділення) | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, 2015 | 985,0 | 0,0 | 0,0 | 985,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано. Кошти на виконання заходу не були заплановані виконавцем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5.15 | Капітальний ремонт системи опалення, мереж теплопостачання навчально-виховних закладів м. Суми | Управління освіти і науки Сумської міської ради, 2015 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |  | 589,0 |  |  | 589,0 |  | Виконано. Замінено 963 п. м. труб та відновлено 963 п. м. ізоляції, 103 крани, 1 засувка. Економія теплової енергії - 0,006 тис. Гкал теплової енергії |
|  | Всього |  | 7500,665 |  |  | 7500,665 |  | 7904,6 | 0,0 | 0,0 | 7904,6 | 0,00 |  |

Міський голова                                                                                                                                                                   О.М. Лисенко

Виконавець: Калінінська Т.С.

Додаток 2

до рішення Сумської міської ради 
«Про хід виконання Програми енергозбереження..та..енергоефективності у бюджетній сфері м. Суми 
на 2014–2016 роки за 2015 рік»

від 27 квітня 2016  року № 680 – МР

Пояснювальна записка щодо виконання Програми енергозбереження та енергоефективності у бюджетній сфері м. Суми на 2014-2016 роки за 2015 рік

Програма енергозбереження та енергоефективності у бюджетній сфері 
м. Суми на 2014–2016 роки (далі – Програма) затверджена рішенням Сумської міської ради від 12 березня 2014 року № 3100 – МР (зміни до Програми  затверджені рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року 
№ 175 – МР).

Відповідальний виконавець Програми – департамент інфраструктури міста Сумської міської ради. У виконанні Програми брали участь управління освіти і науки, відділ охорони здоров’я, відділ культури та туризму, управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради.

Заходи Програми виконувались з метою оптимізації температурного режиму в будівлях та приведення показників питомого споживання теплової енергії до нормативних (заміна віконних та дверних блоків, утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій), зменшення споживання електричної енергії (заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі освітлювальні прилади).

У рамках Програми в 2015 році з міського бюджету були профінансовані заходи з енергозбереження в закладах та установах соціально-культурної сфери 
м. Суми на суму 7904,6 тис. грн., що складає 105 % від запланованого обсягу фінансових ресурсів, передбачених Програмою. В цілому в бюджетних закладах та установах соціально-культурної сфери м. Суми в результаті впровадження запланованих Програмою заходів зекономлено 142 Гкал теплової енергії,
68,811 тис. кВт год електричної енергії.

Так, у бюджетних закладах та установах галузі «Освіта» виконано заходи 
зі зменшення споживання теплової та електричної енергії, а саме: замінено звичайні освітлювальні прилади на енергоефективні у кількості 1412 од. 
в ДНЗ №№ 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 36, 40, 
НВК ДНЗ №№ 9, 11, 41, ССШ №№ 1, 2, 7, 9, 10, 29, 
ЗОШ №№ 4, 5, 6, 13, 15, 18, 20, 21, 24, 26, Олександрівській гімназії, Піщанській ЗОШ, МНВК, ПДЮ; замінено віконні та дверні блоки на енергозберігаючі з більшим коефіцієнтом термічного опору загальною площею 3421 м2 у навчально-виховних закладах: ДНЗ №№ 1, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 36, 40, НВК ДНЗ №№ 9, 34, 37, 41, 42, ЗОШ №№ 4, 5, 6, 8, 11, 15, 20, 21, 24, 27, ССШ №№ 1, 2, 7, 9, 25, гімназії № 1, ЦНТТМ, МНВК, ПДЮ, ДЮСШ № 2, ЦЕНТУМ, проведено енергетичні аудити 9 закладів на суму 98,0 тис. гривень,  проведено капітальний ремонт системи опалення в ЗОШ №№ 6, 11, 13, ДНЗ №36 замінено 963 п. м. труб та відновлено 963 п. м. теплоізоляції, замінено 103 крани,
1 засувка; проведено реконструкцію будівлі комунальної установи «Сумський дошкільний навчальний заклад № 14 «Золотий півник» по вул. Прокоф’єва, 15, 
а саме утеплено 393,4 м² зовнішніх стін, замінено 2 дверей.

У лікувально-профілактичних установах галузі «Охорона здоров’я» впроваджено енергозберігаючі заходи, які направлені на зменшення споживання теплової, електричної енергії: здійснено заміну ламп розжарювання 
в кількості 918 одиниць в КУ «СМКЛ № 1», КУ «СМКЛ № 4», КУ «СМКЛ № 5», 
КУ «СМКДЛ», КУ «СМКПБ», КЗ «ЦПМСД № 3», КУ «СМКСП», проведено заміну віконних полотен площею 588 м2 та 127,5 м2 дверних полотен 
в КУ «СМКЛ № 1», КУ «СМКЛ № 4», КУ «СМКЛ № 5», КУ «СМДКЛ», 
КЗ «ЦПМСД № 3», КУ «СМКСП».

У закладах галузі «Культура» економію теплової та електричної енергії досягнуто за рахунок упровадження таких енергозберігаючих заходів, як заміна ламп розжарювання на сучасні енергоефективні в кількості 27 од. в ДМШ № 3, центральній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка, віконних та дверних полотен 
на металопластикові загальною площею 54,797 м2 в центральній бібліотеці 
ім. Т Г Шевченка, бібліотеках-філіях №№ 8, 5, 1, дитячій художній школі 
ім. М.Г. Лисенка

У цілому завдання Програми виконано, але у зв’язку з обмеженими можливостями міського бюджету, заміну ламп розжарювання на енергоефективні в бюджетних закладах та установах галузей «Освіта», «Охорона здоров’я» та заміну вікон виконано не в повному обсязі.

У 2015 році у рамках співпраці Сумської міської ради з проектом «Муніципальна енергетична реформа в Україні» (далі – Проект МЕР), «Практична модель розбудови спроможності органів місцевого самоврядування ефективно управляти енергією», що фінансуються за рахунок Агентства США міжнародного розвитку (USAІD) розроблено проект Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Суми на 2015-2025 роки. В рамках Проекту МЕР було проведено енергетичні обстеження 10 будівель житлової сфери та 17 об’єктів соціально-культурної сфери міста Суми, екпрес-аудити систем енергопостачання комунальних підприємств міста, надано допомогу в розробці інвестиційних пропозицій, проведено семінари-консультації для представників виконавчих органів, комунальних підприємств Сумської міської ради. Також, проектом «Муніципальна енергетична реформа в Україні» в рамках інформаційної кампанії було надано місту Суми ролики соціальної реклами, макети біг-бордів, інформаційні брошури та плакати з енергозбереження зі слоганом інформаційного звернення до громадян України «Збережи тепло- збережи Україну».

Уперше у місті Суми був проведений загальноміський захід «Дні сталої енергії у м. Суми», який був спрямований на популяризацію знань серед населення з енергозбереження та впливу людини на зміну клімату. Захід відбувався в рамках Проекту МЕР за організаційної підтримки Асоціації «Енергоефективні міста України» (АЕМУ).

Протягом Днів сталої енергії у навчально-виховних закладах міста пройшли тематичні заняття й виховні години з питань ощадного ставлення до енергії та перегляд фільмів на енергетичну й екологічну тематику. За участю дітей у центрі міста відбулись вуличні флешмоби «Розмалюй логотип» і «Час берегти енергію», в муніципальній галереї Аґенції промоції «Суми» сумчани могли оглянути виставку дитячих робіт «Бережімо природу» та переглянути фільми «Домівка» і «Сутінки цивілізації». Тут же ж було організовано збір відпрацьованих батарейок.

На комунальних підприємствах «Міськсвітло», «Міськводоканал» та «Електроавтотранс» було організовано дні «відкритих дверей», під час яких учнівська молодь мала нагоду познайомитись з енергоощадними та енергоефективними технологіями. Сумські школярі масово відвідали кафедру прикладної гідроаеромеханіки Сумського державного університету і кафедру енергетики в АПК Сумського національного аграрного університету, де їм розповіли про професійну підготовку майбутніх спеціалістів-енергоменеджерів і енергетиків та показали навчальні лабораторії. В рамках Днів відбулись зустрічі студентів цих університетів з представниками АЕМУ.

У рамках проведення Днів сталої енергії була організована робота «Енергоефективного містечка», де школярі загальноосвітніх закладів взяли участь у конкурсах та вікторинах на екологічну та енергозберігаючу тематику, підготовлених екологічною організацією «Романтик», ГМ «Опора» та ГО «Центр Європейських ініціатив»; сумчани отримали безкоштовні консультації із пільгового кредитування впровадження заходів з енергозбереження у будівлях від банків АБ «УКРГАЗБАНК» та АТ «Ощадбанк», ознайомились із напрацюваннями СумДУ та провідними технологіями від виробників енергоефективного обладнання компаній «Рехау», «Хенкель», макетом енергоефективного будинку, його дизайнерським оформленням та отримали консультації щодо будівництва від представників БК «Фенікс», ГО «Центр місцевих ініціатив».

У парку ім. І. Кожедуба на фестивалі сталого розвитку «Sumy Energy Fest» діти змагались з виготовлення корисних речей з ПЕТ-пляшок та частувались коктейлями зі свіжих фруктів, енергію для приготування яких виробляв «Енерговелосипед», створений спільно ГО «Центр європейських ініціатив» та 
БК «Фенікс».

Також, сумчани мали нагоду отримати консультації щодо переваг управління багатоквартирними будинками та створення ОСББ. Організатором консультацій виступила Асоціація об’єднань співвласників багатоквартирних будинків «Сумщина». Інформацію про проведення просвітницьких заходів на енергозберігаючу та екологічну тематику висвітлено в «Екологічному орієнтирі» (додаток до газети «Ваш шанс» 44/4.11.2015), на «Муніципальному інформаційному порталі».

Міський голова                                                                                           О.М. Лисенко

Виконавець: Калінінська Т.С.