## Додаток3
Додаток 3
до рішення Сумської міської ради "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 150-МР "Про міську цільову (комплексну) Програму розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016-2018 роки" (зі змінами)
від 14 червня 2017 року № 2230 - МР
Напрями діяльності (підпрограми), завдання та заходи
міської цільової (комплексної) Програми розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми
на 2016-2018 роки
№ з/п | Пріоритетні завдання | Перелік заходів програми | Строк викона-ння заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн., у тому числі по роках |  |  |  | Очікуваний результат
[6 empty] | всього | 2016 (проект) | 2017 (прогноз) | 2018 (прогноз)
Підпрограма 1. "Розвиток міського електротранспорту"
1. | 1.1. Оновлення парку тролейбусів | 1.1.1.Придбання тролейбусів на умовах співфінансуван-ня державного бюджету і бюджету міста | 2016-2018 роки | Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс" | державний бюджет | 10800 | 5400 | 5400 | 0 | Підвищення якості та безпеки транспортних послуг, що надаються міським електротранспо-ртом, поліпшення екологічного стану міста
|  | Придбання рухомого складу нових тролейбусів |  |  | міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу) | 239318 | 77498 | 105900 | 55920
|  | Придбання рухомого складу тролейбусів, що були у використанні |  |  |  | 10000 | 10000
| 1.2. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу міського електротранс-порту | 1.2.1.Проведення капітальних ремонтів тролейбусів | 2016-2018 роки | Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс" | міський бюджет | 2734.4 | 1300 | 1434.4 | 0 | Підвищення якості та комфортабельності пасажирських перевезень, безпеки транспортних послуг, що надаються міським електротранс-портом; поліпшення екологічного стану міста
| 1.3.Виконання капітального ремонту оглядових ям ремонтних цехів (адміністративно-побутового корпусу, депо, майстерень) | 1.3.1.Проведення капітального ремонту оглядових ям ремонтних цехів (адміністративно-побутового корпусу, депо, майстерень) | 2016-2018 роки | Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроав-тотранс" | міський бюджет | 565.6 | 0 | 565.6 | 0 | Підвищення якості ремонту рухомого складу
| 1.4. Збереження і розвиток електротрас-портної інфраструктури | 1.3.1.Придбання машин типу АТ-70М для обслуговування контактної мережі | 2016 рік | Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроав-тотранс" | міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу) | 1350 | 1350 | 0 | 0 | Підвищення ефективності роботи міського електротранспорту
| 1.5.Реконструк-ція електротранс-портної інфраструктури | 1.4.1.Реконструк-ція розворотних кілець 0,34 км в центральній частині міста (вул. Набережна р. Стрілки, Набережна р. Сумки) | 2016 рік | Упраління капіталь-ного будівни-цтва та дорожнього госпо-дарства СМР | міський бюджет | 1000 | 1000 | 0 | 0
|  | 1.4.2. Реконструкція контактної мережі 51,5 км | 2016 рік -2018 роки | Упраління капіталь-ного будівни-цтва та дорожнього госпо-дарства СМР | міський бюджет | 13850 | 3850 | 5000 | 5000
Підпрограма 2. "Розвиток міського пасажирського автотранспорту"
2. | 2.1.Оновлення парку комунального автотранспорту | 2.1.1.Придбання рухомого складу автобусів середньої місткості | 2016-2018 роки | Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс" | міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу) | 27800.8 | 15400 | 3960.8 | 8440 | Підвищення якості та безпеки транспортних послуг, що надаються міським автотранспортом
|  | 2.1.2. Придбання рухомого складу автобусів великої місткості (з низьким рівнем підлоги) | 2016-2018 роки | Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс" | міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу) | 31764.8 | 8000 | 23764.8 | 0 | Підвищення якості та безпеки транспортних послуг, що надаються міським автотранспо-ртом
| 2.2. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку комунального автотранспорту | 2.2.1.Проведен-ня капітальних ремонтів автобусів | 2016-2018 роки | КП СМР "Електроавтотранс" | інші джерела (власні кошти КП СМР «Електроавтотранс») | 5150 | 1800 | 1950 | 1400 | Підвищення якості та безпеки транспортних послуг, що надаються міським автотранспортом
Підпрограма 3. "Забезпечення сталого функціонування КП СМР "Електроавторанс"
3. | 3.1. Відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги міського електричного транспорту та послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавто-транс» | 3.1.1.Відшкоду-вання різниці між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги міського електричного транспорту КП СМР «Електроавто-транс» | 2016-2018 роки | Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроав-тотранс" | міський бюджет | 23042.7 | 3607.6 | 8637.8 | 10797.3 | Забезпечення беззбиткового функціонування КП СМР "Електроавто-транс"
|  | 3.1.2.Відшкоду-вання різниці між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги міського з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавто-транс» | 2016-2018 роки | Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроав-тотранс" | міський бюджет | 5606.2 | 1642 | 1982.1 | 1982.1
| 3.2. Зменшення витрат електроенергії на підприємстві | 3.2.1.Капітальний ремонт комірок тягових підстанцій | 2016-2018 роки | Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс" | міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу) | 5880 | 840 | 3000 | 2040 | Скорочення споживання та плати за електроенергію за рахунок заміни застарілого обладнання
| 3.3.Забезпечен-ня динамічного розвитку підприємства | 3.3.1. Надання фінансової підтримки підприємству | 2016 рік | Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроав-тотранс" | міський бюджет | 16793.54 | 14050.04 | 2743.5 | 0 | Забезпечення беззбиткового функціонування КП СМР «Електроавтотранс
| 3.4.Модерніза-ція моніторингу виконання пасажирських перевезень | 3.4. Придбання та встановлення датчиків GPS на авто- та електротранс-порті КП СМР "Електроавто-транс" | 2016 рік | Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроав-тотранс" | міський бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Підвищення якості транспортних послуг
Підпрограма 4. "Організація перевезення пасажирів на постійних міських маршрутах"
4. | 4.1. Оптимізація маршрутів руху міського пасажирського транспорту | 4.1.1. Коригування схеми руху громадського транспорту м. Суми | 2016 рік | Виконком Сумської міської ради, відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР | міський бюджет | 99 | 99 | 0 | 0 | Підвищення якості транспортних послуг
ВСЬОГО | [5 empty] | 395755.04 | 145836.64 | 164339 | 85579.4
Секретар Сумської міської ради | [8 empty] | А.В. Баранов
Виконавець: Яковенко С.В.

## Додаток4
Додаток 4
до рішення Сумської міської ради "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 150-МР "Про міську цільову (комплексну) Програму розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016-2018 роки" (зі змінами)
від 14 червня 2017 року № 2230- МР
Перелік завдань міської цільової (комплексної) Програми розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016 – 2018 роки
тис. грн.
Завдання, КТКВК | Джерела фінансу-вання | 2016 рік (проект) |  |  | 2017рік (прогноз) |  |  | 2018 рік (прогноз) |  |  | Відповідальний виконавець
|  | Обсяг витрат | у тому числі кошти міського бюджету |  | Обсяг витрат | у тому числі кошти міського бюджету |  | Обсяг витрат | у тому числі кошти міського бюджету
|  |  | загальний фонд | спеціаль-ний фонд |  | загальний фонд | спеціаль-ний фонд |  | загальний фонд | спеціаль-ний фонд
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Всього на виконання Програми |  | 145836.64 | 14149.04 | 124487.6 | 164339 | 2743.5 | 154245.5 | 85579.4 |  | 84179.4 | Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
Підпрограма 1. "Розвиток міського електротранспорту", |  | 100398 |  | 94998 | 118300 |  | 112900 | 60920 |  | 60920
Мета: надання населенню міста Суми доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським електротранспортом
Завдання 1. Оновлення парку тролейбусів КТКВК 180409 | державний бюджет | 5400 |  | 5400 | 5400 |  | 5400 | 0 |  | 0
| міський бюджет | 87498 |  | 87498 | 105900 |  | 105900 | 55920 |  | 55920
Завдання 2. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу міського електротранспорту КТКВК 170603 | міський бюджет | 1300 |  | 1300 | 1434.4 |  | 1434.4 | 0 |  | 0 | Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
Завдання 3. Відновлення технічного стану існуючих оглядових ям ремонтних цехів (адміністративно-побутового корпусу, депо, майстерень) КТКВК 180409 | міський бюджет |  |  |  | 565.6 |  | 565.6 |  |  |  | Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
Завдання 4. Збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури КТКВК 1180409 | міський бюджет | 1350 |  | 1350 | [6 empty] | Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
Завдання 5. Реконструкція електротранспортної інфраструктури КТКВК150101 | міський бюджет | 4850 |  | 4850 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | 5000 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради,
Підпрограма 2. "Розвиток міського пасажирського автотранспорту" |  | 25200 |  | 23400 | 29675.6 |  | 27725.6 | 9840 |  | 8440
Мета: надання населенню міста Суми доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським комунальним автотранспортом
Завдання 1. Оновлення парку комунального автотранспорту КТКВК 180409 | міський бюджет | 23400 |  | 23400 | 27725.6 |  | 27725.6 | 8440 |  | 8440 | Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
Завдання 2. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку комунального автотранспорту | інші джерела (власні кошти КП СМР «Електроав тотранс») | 1800 |  |  | 1950 |  |  | 1400 |  |  | КП СМР «Електроавтотранс»
Підпрограма 3. "Забезпечення сталого функціонування КП СМР "Електроавтотранс" |  | 20139.64 | 14149.04 | 6089.6 | 16363.4 | 2743.5 | 13619.9 | 14819.4 |  | 14819.4 | Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
Мета: забезпечення сталого функціонування КП СМР «Електроавтотранс»
Завдання 1. Відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги міського електричного транспорту та послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс» | міський бюджет | 5249.6 |  | 5249.6 | 10619.9 |  | 10619.9 | 12779.4 |  | 12779.4
КТКВК 170601 |  | 3607.6 |  | 3607.6 | 8637.8 |  | 8637.8 | 10797.3 |  | 10797.3
КТКВК 170101 |  | 1642 |  | 1642 | 1982.1 |  | 1982.1 | 1982.1 |  | 1982.1
Завдання 2.Зменшення витрат електроенергії на підприємстві КТКВК 180409 | міський бюджет | 840 |  | 840 | 3000 |  | 3000 | 2040 |  | 2040
Завдання 3. Забезпечення динамічного розвитку підприємства | міський бюджет
КТКВК 170603 (погашення заборгованості за спожиту електроенергію, погашення заборгованості із заробітної плати та прирівняним до неї платежам, придбання тролейбусних шин, поточний ремонт покрівлі виробничого приміщення та тягових підстанцій, придбання та встановлення системи моніторінгу руху міського комунального транспорту) |  | 11477.54 | 11477.54 |  | 2710.5 | 2710.5 |  | 0 | 0
КТКВК 170103 (придбання запасних частин на ремонт автобусів, погашення заборгованості із заробітної плати та прирівняним до неї платежам, придбання та встановлення системи моніторінгу руху міського комунального транспорту ) |  | 2572.5 | 2572.5 |  | 33 | 33 |  | 0 | 0
Завдання 4. Модернізація моніторингу виконання пасажирських перевезень | міський бюджет
КТКВК 180409 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
КТКВК 170603 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Підпрограма 4. "Оптимізація маршрутів руху міського пасажирського транспорту" |  | 99 | 99
Мета: підвищення ефективності роботи міського пасажирського транспорту | [10 empty] | Виконком Сумської міської ради, відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР
Завдання 1. Коригування схеми руху громадського транспорту м. Суми КТКВК 150202 | міський бюджет | 99 | 99 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Секретар Сумської міської ради | [10 empty] | А.В. Баранов
Виконавець: Яковенко С.В.

## Додаток 5
Додаток 5
до рішення Сумської міської ради "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 150-МР "Про міську цільову (комплексну) Програму розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016-2018 роки" (зі змінами)
від 14 червня 2017 року № 2230 - МР
Результативні показники виконання завдань міської цільової (комплексної) Програми розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016 – 2018 роки
Відповідальні виконавці, КТКВК, завдання програми, результативні показники | 2016 рік (проект) |  |  | 2017 рік (прогноз) |  |  | 2018 рік (прогноз)
| Разом | в тому числі |  | Разом | в тому числі |  | Разом | в тому числі
|  | Загальний фонд | Спеціаль-ний фонд |  | Загаль-ний фонд | Спеціаль-ний фонд |  | Загаль-ний фонд | Спеціаль-ний фонд
Всього на виконання програми, тис. грн. | 138636.64 | 14149.04 | 124487.6 | 156989 | 2743.5 | 154245.5 | 84179.4 |  | 84179.4
Мета: створення належних умов для надання населенню міста Суми доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським пасажирським транспортом, підвищення ефективності та надійності функціонування громадського транспорту відповідно до встановлених нормативів і стандартів
Підпрограма 1. «Розвиток міського електротранспорту» Мета: надання населенню міста Суми доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським електротранспортом
Всього на виконання підпрограми 1, тис. грн. | 100398 |  | 94998 | 118300 |  | 112900 | 60920 |  | 60920
Відповідальний виконавець: Виконком Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
Завдання 1. Оновлення парку тролейбусів ,тис. грн. КТКВК 180409 | 92898 |  | 87498 | 111300 |  | 105900 | 55920 |  | 55920
Показники виконання:
Показник затрат (вхідних ресурсів):
загальна кількість комунального електротранспорту, що забезпечує потреби населення, од. | 68 |  | 68 | 83 |  | 83 | 101 |  | 101
кількість одиниць комунального електротранспорту необхідного для забезпечення потреб населення, од. | 113 |  | 113 | 113 |  | 113 | 113 |  | 113
кількість комунального електротранспорту, що необхідно списати, од. | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3
Показник продукту:
кількість електротранспорту, що буде придбана, од. у тому числі: | 18 |  | 18 | 21 |  | 21 | 10 |  | 10
Придбання нових тролейбусів,од. | 11 |  | 11 | 21 |  | 21 | 10 |  | 10
Придбання тролейбусів, що були у використанні, од. | 7 |  | 7
Показник продуктивності (ефективності):
середня вартість 1 нового тролейбусу, тис. грн. | 5161 |  | 5161 | 5300 |  | 5300 | 5592 |  | 5592
середня вартість тролейбуса, що був у використанні тис.грн. | 1428.6 |  | 14228.6
Показник результативності (якості):
відсоток придбаних тролейбусів до їх загальної кількості, % | 26.4706 |  | 26.4706 | 25.3012 |  | 25.3012 | 9.901 |  | 9.901
Завдання 2. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу міського електротранспорту, тис. грн. КТКВК 170603 | 1300 |  | 1300 | 1434.4 |  | 1434.4 | 0 |  | 0
Показники виконання:
Показник затрат (вхідних ресурсів):
Кількість тролейбусів, що потребують капітального ремонту, од. | 48 |  | 48 | 46 |  | 46 | 46 |  | 46
Показник продукту:
Кількість тролейбусів, які планується капітально відремонтувати, од. | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 3 |  | 3
Показник продуктивності (ефективності):
Середня вартість капітального ремонту одного тролейбуса, тис. грн. | 650 |  | 650 | 717.2 |  | 717.2 | 666.6 |  | 666.6
Показник результативності (якості):
Відсоток відремонтованих тролейбусів до тих, які потребують капітального ремонту, % | 4.1667 |  | 4.1667 | 4.35 |  | 4.35 | 6.52 |  | 6.52
Завдання 3. Відновлення технічного стану існуючих оглядових ям ремонтних цехів (адміністративно-побутового корпусу, депо, майстерень) КТКВК 180409 |  |  |  | 565.6 |  | 565.6
Показники виконання:
Показник затрат (вхідних ресурсів):
Кількість оглядових ям, що потребують капітального ремонту, од. |  |  |  | 6 |  | 6
Показник продукту:
Кількість оглядових ям, які планується капітально відремонтувати, од. |  |  |  | 2 |  | 2
Показник продуктивності (ефективності):
Середня вартість капітального ремонту однієї оглядової ями, тис. грн. |  |  |  | 282.8 |  | 282.8
Показник результативності (якості):
Відсоток відремонтованих оглядових ям до тих, які потребують капітального ремонту, % |  |  |  | 33.3 |  | 33.3
Завдання 4. Збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури, тис. грн. КТКВК 180409 | 1350 |  | 1350 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Показники виконання:
Показник затрат (вхідних ресурсів):
загальна кількість машин для обслуговування контактної мережі, що забезпечує потреби населення, од. | 3 |  | 3
кількість машин для обслуговування контактної мережі, що необхідно списати, од. | 1 |  | 1
Показник продукту:
кількість машин для обслуговування контактної мережі, які планується придбати, од. | 1 |  | 1
Показник продуктивності (ефективності):
середня вартість 1 машини для обслуговування контактної мережі, тис. грн. | 1350 |  | 1350
Показник результативності (якості):
відсоток придбаних машини для обслуговування контактної мережі до їх загальної кількості, % | 33.3333 |  | 33.3333
Завдання 5. Реконструкція електротраспортної інфраструктури, тис. грн. КТКВК 150101 | 4850 |  | 4850 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | 5000
Показники виконання:
Показник затрат (вхідних ресурсів):
кількість розворотних кілець, що потребують реконструкції, од. | 2 |  | 2
загальна протяжність контактної мережі, км | 92.2 |  | 92.2 | 92.2 |  | 92.2 | 92.2 |  | 92.2
Показник продукту:
кількість розворот них кілець, які планується реконструювати, од. | 2 |  | 2
протяжність контактної мережі, яку планується реконструювати, км | 20 |  | 20 | 16.5 |  | 16.5 | 15 |  | 15
Показник продуктивності (ефективності):
середня вартість реконструкції 1 розворотнього кільця, тис. грн. | 500 |  | 500
середня вартість реконструкції 1 км контактної мережі, тис. грн. | 192.5 |  | 192.5 | 303 |  | 303 | 333.3 |  | 333.3
Показник результативності (якості):
відсоток реконструйованих розворотніх кілець до тих, які потребують реконструкції, % | 100 |  | 100
відсоток реконструйованої довжини контактної мережі до її загальної протяжності, % | 21.692 |  | 21.692 | 17.9 |  | 17.9 | 16.27 |  | 16.27
Підпрограма 2. «Розвиток міського пасажирського автотранспорту» Мета: надання населенню міста Суми доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським комунальним автотранспортом
Всього на виконання підпрограми 2, тис. грн. | 23400 |  | 23400 | 27725.6 |  | 27725.6 | 8440 |  | 8440
Завдання 1. Оновлення парку комунального автотранспорту, тис. грн. КТКВК 180409 | 23400 |  | 23400 | 27725.6 |  | 27725.6 | 8440 |  | 8440
Показники виконання:
Показник затрат (вхідних ресурсів):
загальна кількість комунального автотранспорту, що забезпечує потреби населення, од. | 24 |  | 24 | 34 |  | 34 | 40 |  | 40
загальна кількість автотранспорту, що працює на міських автобусних маршрутах загального користування, од. | 356 |  | 356 | 356 |  | 356 | 356 |  | 356
Показники продукту:
кількість одиниць транспорту середньої місткості, що буде придбана, од. | 8 |  | 8 | 2 |  | 2 | 4 |  | 4
кількість одиниць транспорту великої місткості (з низьким рівнем підлоги), що буде придбана, од. | 2 |  | 2 | 6 |  | 6 | 0 |  | 0
Показники продуктивності (ефективності):
середня вартість 1 автобуса середньої місткості, тис. грн. | 1925 |  | 1925 | 1980.4 |  | 1980.4 | 2110 |  | 2110
середня вартість 1 автобуса великої місткості, тис. грн. | 4000 |  | 4000 | 3960.8 |  | 3960.8 | 0 |  | 0
Показники результативності (якості) :
загалтне збільшення кількості одиниць комунального автотранспорту до наявного, % | 41.6667 |  | 41.6667 | 23.5294 |  | 23.5294 | 10 |  | 10
Підпрограма 3. «Забезпечення сталого функціонування КП СМР «Електроавтотранс» Мета: збільшення доходів КП СМР «Електроавтотранс» за рахунок відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги
Всього на виконання підпрограми 3, тис. грн. | 20139.64 | 14050.04 | 6089.6 | 16363.4 | 2743.5 | 13619.9 | 14819.4 |  | 14819.4
Завдання 1. Відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги міського електричного транспорту та послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс»
КТКВК 170601 | 3607.6 |  | 3607.6 | 8637.8 |  | 8637.8 | 10797.3 |  | 10797.3
КТКВК 170101 | 1642 |  | 1642 | 1982.1 |  | 1982.1 | 1982.1 |  | 1982.1
Показники виконання:
Показник затрат (вхідних ресурсів):
орієнтовний обсяг видатків на відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами , тис. грн. | 5249.6 |  | 5249.6 | 10619.9 |  | 10619.9 | 12779.4 |  | 12779.4
Показник продукту:
кількість комунальних підприємств, яким планується відшкодовувати різницю в тарифах, од. | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1
Показник продуктивності (ефективності):
середньомісячний розмір відшкодування різниці між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги міського електричного транспорту, грн. | 300633.3333 |  | 300633.3333 | 719816.7 |  | 719816.7 | 899775 |  | 899775
середньомісячний розмір відшкодування різниці між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, грн. | 136833.3333 |  | 136833.3333 | 165175 |  | 165175 | 165175 |  | 165175
Показник результативності (якості):
темп зростання видатків на відшкодування різниці в тарифах на послуги міського електричного транспорту порівняно з попереднім роком, % | 0 |  | 0 | 139.4334 |  | 139.4334 | 25.0006 |  | 25.0006
темп зростання видатків на відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування порівняно з попереднім роком, % | 0 |  | 0 | 20.7125 |  | 20.7125 | 0 |  | 0
Завдання 2. Зменшення витрат електроенергії на підприємстві, тис. грн. КТКВК 180409 | 840 |  | 840 | 3000 |  | 3000 | 2040 |  | 2040
Показники виконання:
Показник затрат (вхідних ресурсів):
кількість комірок тягових підстанцій, які необхідно капітально відремонтувати із заміною масляних вимикачів на вакуумні, од. | 40 |  | 40 | 32 |  | 32 | 12 |  | 12
Показник продукту:
кількість комірок тягових підстанцій, які планується капітально відремонтувати із заміною масляних вимикачів на вакуумні за рахунок коштів міського бюджету, од. | 8 |  | 8 | 20 |  | 20 | 12 |  | 12
Показник продуктивності (ефективності):
середня вартість капітального ремонту 1 комірки тягових підстанцій, тис. грн. | 105 |  | 105 | 150 |  | 150 | 170 |  | 170
Показник результативності (якості):
відсоток оновленого електрообладнання до того, що потребує заміни, % | 20 |  | 20 | 62.5 |  | 62.5
Завдання 3. Забезпечення динамічного розвитку підприємства, тис. грн. КТКВК 170603 | 14050.04 | 14050.04 |  | 2743.5 | 2743.5 | 0 | 0 | 0
КТКВК 170603 | 11477.54 | 11477.54 |  | 2710.5 | 2710.5 |  | 0 | 0
КТКВК 170103 | 2572.5 | 2572.5 |  | 33 | 33 | 0 | 0 | 0
Показники виконання:
Показник затрат (вхідних ресурсів):
кількість комунальних підприємств, що потребують фінансової підтримки, од. |  | 1
Показник продукту:
кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки, од. |  | 1
Показник продуктивності (ефективності):
середня сума фінансової підтримки, тис. грн. |  | 14050.04 |  | 2743.5 | 2743.5
Показник результативності (якості):
темп зростання видатків на фінансову підтримку порівняно з попереднім роком, % |  | 197.92 |  | 19.53 | 19.53
Завдання 4. Модернізація моніторингу виконання пасажирських перевезень, тис. грн.
КТКВК 180409 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
КТКВК 170603 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Показники виконання:
Показник затрат (вхідних ресурсів):
кількість датчиків GPS, що необхідно придбати, од. | 90 |  | 90 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
монтаж, наладка датчиків GPS, що необхідно виконати, од. | 90 | 90 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
кількість програмного забезпечення, що необхідно придбати, од. | 3 | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Показник продукту:
кількість датчиків GPS, що буде придбана, од. | 90 |  | 90 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
монтаж, наладка датчиків GPS, що буде виконана, од. | 90 | 90 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
кількість програмного забезпечення, що буде придбано, од. | 3 | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Показник продуктивності (ефективності):
середня вартість 1 датчика GPS , грн. | 5800 |  | 5800 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
середня вартість монтажу, наладки 1 датчика GPS, грн. | 300 | 300 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
середня вартість 1 програмного забезпечення, грн. | 95000 | 95000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Показник результативності (якості):
відсоток придбаних датчиків GPS до загальної потреби, % | 100 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
відсоток придбаного програмного забезпечення до загальної потреби, % | 100 | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
відсоток виконаного монтажу, наладки датчиків GPS до загальної потреби, % | 100 | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Підпрограма 4. "Оптимізація маршрутів руху міського пасажирського транспорту" Мета: підвищення ефективності роботи міського пасажирського транспорту
Всього на виконання підпрограми 4, тис. грн. | 99 | 99 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Завдання 1. Коригування схеми руху громадського транспорту м. Суми КТКВК 150202 | 99 | 99 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Показники виконання:
Показник затрат (вхідних ресурсів):
кількість затверджених маршрутів руху міського пасажирського транспорту, од. | 37 | 37 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Показник продукту:
кількість маршрутів руху міського пасажирського транспорту, що будуть охоплені коригуванням, од. | 10 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Показник продуктивності (ефективності):
середні затрати на виконання робіт із дослідження 1 маршруту руху, грн. | 9.9 | 9.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Показник результативності (якості):
Відсток маршрутів руху, охоплених коригуванням, % | 27.027 | 27.027 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Секретар Сумської міської ради | [6 empty] | А.В. Баранов
Виконавець:Яковенко С.В.

## Додаток2
Додаток 2
до рішення Сумської міської ради "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 150-МР "Про міську цільову (комплексну) Програму розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016-2018 роки" (зі змінами)
від 14 червня 2017 року № 2230 - МР
Ресурсне забезпечення міської цільової (комплексної) Програми розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016 – 2018 роки
тис. грн.
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми |  |  | Усього витрат на виконання програми
| І | ІІ | ІІІ
| 2016 | 2017 | 2018
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 145836.64 | 164339 | 85579.4 | 395755.04
державний бюджет | 5400 | 5400 | 0 | 10800
обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
міський бюджет | 138636.64 | 156989 | 84179.4 | 379805.04
кошти небюджетних джерел | 1800 | 1950 | 1400 | 5150
Секретар Сумської міської ради |  |  |  | А.В. Баранов
Виконавець:Яковенко С.В.