Додаток 2

до рішення Сумської міської ради «Про хід

виконання рішення Сумської міської ради

від 16 грудня 2015 року № 119–МР «Про

міську комплексну програму «Правопорядок»

на період 2016-2018 роки» (зі змінами)

від 28 березня 2018 року № 3192-МР

Інформація про виконання програми за 2017 рік

Міська комплексна програма «Правопорядок» на період 2016-2018 роки

(назва програми)

1. 0300000 Виконавчий комітет Сумської міської ради

КПКВК (найменування головного розпорядника коштів програми)

2. 0310000 Відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи

КПКВК (найменування відповідального виконавця програми)

3. 0318600 Міська комплексна програма «Правопорядок» на період 2016 – 2018 роки, від 16.12.2015 року № 119-МР КПКВК (найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва міської програми | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | | | | | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | | | | | Стан виконання (показники ефективності) |
| Усього | Держав-ний  бюджет | Місцевий бюджет | | Інші  джерела  фінансу- вання | Усього | Державний  бюджет | Місцевий бюджет | | Інші  джерела  фінансу-  вання |  |
| Облас-ний бюджет | Місцевий бюджет | Облас-ний бюджет | Місцевий бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | **Міська комплексна програма «Правопорядок» на період 2016-2018 роки, рішення Сумської міської ради від 16.12.15 № 119 –МР (зі змінами)** | 2539,2 | - | - | 2539,2 | - | 2185,1 | - | - | 2185,1 | - |  |
|  | **Підпрограма № 1** | 2535,4 | - | - | 2535,4 | - | 2182,5 | - | - | 2182,5 | - |  |
| - | Здійснення фінансової підтримки найбільш активних членів громадських формувань з охорони громадського порядку. | 90,1 | - | - | 90,1 | - | 80,0 | - | - | 80,0 | - | Кошти розподілені на заохочення членів громадських формувань з охорони громадського порядку. |
| - | Поточне утримання пунктів охорони громадського порядку (ПОГП). | 315,0 | - | - | 315,0 | - | 223,5 | - | - | 223,5 | - | Укріплення матеріальної бази  та технічного устаткування пунктів охорони громадського порядку (ПОГП) Сумського ВП ГУНП в Сумській області. |
| - | Проведення поточного ремонту ПОГП | 568,00 | - | - | 568,00 | - | 400,8 | - | - | 400,8 |  | Створення належних умов для служби дільничних офіцерів поліції. |
| - | Здійснення оплати за страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, переданих у тимчасове користування СМВ УМВС України в Сумській області (з 2016 року – ГУНП в Сумській області для Сумського відділу поліці). | 6,1 | - | - | 6,1 | - | 4,2 | - | - | 4,2 | - | Забезпечення своєчасності реагування нарядів поліції на виклики громадян. |
| - | Передача субвенції до ДБ для Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області на проведення поточного ремонту покрівлі адміністративної будівлі;  - на придбання пально- мастильних матеріалів;  - на поточний ремонт автомобілів;  - на придбання 5-ти камер відео нагляду;  - на придбання 8-ми канального відео реєстратора;  - на придбання 14 одиниць комп’ютерної техніки та 20 шт. планшетів. | 501,2 | - | - | 501,2 | - | 501,2 | - | - | 501,2 | - | Створення належних умов для служби співробітників поліції (у т.ч. дільничних офіцерів поліції). |
| - | Передача субвенції до ДБ для в/ч 3051 Національної гвардії України:  - на придбання та монтаж турнікету для санкціонованого доступу на територію військової частини та облаштування робочого місця оператора з персональним комп’ютером для спостереження за роботою турнікету  - проведення поточного ремонту виробничих приміщень солдатської їдальні. | 200,0 | - | - | 200,0 | - | 200,0 | - | - | 200,0 | - | Створення належних умов для служби військовослужбовців в/ч 3051  Національної гвардії України. |
|  | Передача субвенції до ДБ для Управління патрульної поліції в Сумській області ДПП НП України для:  - придбання обладнання для облаштування системи відеоспостереження;  - придбання комп'ютерного обладнання, оргтехніки та засобів зв'язку;  - придбання автомобільних відеореєстраторів для автотранспорту;  - придбання обладнання для системи звукового оповіщення адмінбудівлі;  - облаштування турнікету біля чергової частини;  - проведення поточного ремонту вхідного дверного блоку;  - придбання відео-обладнання для прес-офіцера;  - придбання спортивного інвентарю та обладнання для спортзалу;  - проведення поточного ремонту спортзалу;  - проведення поточного ремонту та т/о службових автомобілів;  - придбання МАФу для облаштування посту чергового. | 855,0 | - | - | 855,0 | - | 772,8 | - | - | 772,8 | - | Створення належних умов для служби співробітників патрульної поліції,  підвищення рівня оснащеності та ефективності роботи підрозділів Управління патрульної поліції в Сумській області |
|  | **Підпрограма № 2** | 3,8 | - | - | 3,8 | - | 2,6 | - | - | 2,6 | - |  |
| - | Здійснення оплати за страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, переданих у тимчасове користування УДАІ УМВС України в Сумській області (з 2016 року – ГУНП в Сумській області для Сумського відділу поліції). | 3,8 | - | - | 3,8 | - | 2,6 | - | - | 2,6 | - | Забезпечення своєчасності реагування нарядів поліції на виклики громадян. |

Секретар Сумської міської ради А.В. Баранов

Виконавець: Брязкун Г.В.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**