## Додаток3
Додаток 3
до рішення Сумської міської ради "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 150-МР "Про міську цільову (комплексну) Програму розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016-2018 роки" (зі змінами)
від 29 серпня 2018 року 3786 -МР
Напрями діяльності (підпрограми), завдання та заходи
міської цільової (комплексної) Програми розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми
на 2016-2018 роки
№ з/п | Пріоритетні завдання | Перелік заходів програми | Строк викона-ння заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн., у тому числі по роках |  |  |  | Очікуваний результат
[6 empty] | всього | 2016 (проект) | 2017 (прогноз) | 2018 (прогноз)
Підпрограма 1. "Розвиток міського електротранспорту"
1. | 1.1. Оновлення парку тролейбусів | 1.1.1.Придбання тролейбусів на умовах співфінансування державного бюджету і бюджету міста: | 2016-2018 роки | Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс" | державний бюджет | 10800 | 5400 | 5400 | 0 | Підвищення якості та безпеки транспортних послуг, що надаються міським електротранспортом, поліпшення екологічного стану міста
|  | -придбання рухомого складу нових тролейбусів |  |  | міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу) | 373526 | 77498 | 105900 | 190128
|  | -придбання рухомого складу тролейбусів, що були у використанні |  |  |  | 10000 | 10000 | 0 | 0
|  | 1.1.2. Придбання тролейбусів за залучені (кредитні) кошти |  | КП СМР "Електроавтотранс" | залучені (кредитні) кошти | 62723.2 | 0 | 0 | 62723.2 | Підвищення якості та безпеки транспортних послуг, що надаються міським електротранспортом, поліпшення екологічного стану міста
| 1.2. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу міського електротранспорту | 1.2.1.Проведення капітальних ремонтів тролейбусів | 2016-2018 роки | Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс" | міський бюджет | 2734.4 | 1300 | 1434.4 |  | Підвищення якості та комфортабельності пасажирських перевезень, безпеки транспортних послуг, що надаються міським електротранс-портом; поліпшення екологічного стану міста
|  | 1.2.2.Проведення капітальних ремонтів тролейбусів | 2016-2018 роки | КП СМР "Електроавтотранс" | інші джерела (власні кошти КП СМР «Електроавтотранс») | 1490 |  |  | 1490 | Підвищення якості та комфортабельності пасажирських перевезень, безпеки транспортних послуг, що надаються міським електротранс-портом; поліпшення екологічного стану міста
| 1.3.Виконання капітального ремонту оглядових ям ремонтних цехів (адміністративно-побутового корпусу, депо, майстерень) | 1.3.1.Проведення капітального ремонту оглядових ям ремонтних цехів (адміністративно-побутового корпусу, депо, майстерень) | 2016-2018 роки | Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроав-тотранс" | міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу) | 945.6 | 0 | 565.6 | 380 | Підвищення якості ремонту рухомого складу
| 1.4. Збереження і розвиток електротраспортної інфраструктури | 1.4.1.Придбання машин типу АТ-70М для обслуговування контактної мережі | 2016 рік, 2018 рік | Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроав-тотранс" | міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу) | 3350 | 1350 | 0 | 2000 | Підвищення ефективності роботи міського електротранспорту
|  | 1.4.2. Придбання модульної комплектної тягової підстанції для міського електротранспорту | 2018 рік | Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроав-тотранс" | міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу) | 34044 | 0 | 0 | 34044 | Підвищення ефективності роботи міського електротранспорту
| 1.5.Реконструкція електротранспортної інфраструктури | 1.5.1.Реконструкція розворотних кілець 0,34 км в центральній частині міста (вул. Набережна р. Стрілки, Набережна р. Сумки) | 2016 рік | Упраління капіталь-ного будівни-цтва та дорожнього госпо-дарства СМР | міський бюджет | 1000 | 1000 | 0 | 0 | Підвищення ефективності роботи міського електротранспорту
|  | 1.4.2. Реконструкція контактної мережі 51,5 км | 2016 рік -2018 роки | Упраління капіталь-ного будівни-цтва та дорожнього госпо-дарства СМР | міський бюджет | 13850 | 3850 | 5000 | 5000 | Підвищення ефективності роботи міського електротранспорту
| 1.6. Капітальний ремонт кабельних мереж | 1.6.1. Капітальний ремонт кабелю до агрегатів АСБ*800-1 до фідера ТП | 2017 рік | Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс" | міський бюджет | 1409.3 | 0 | 1409.3 | 0 | Підвищення ефективності роботи міського електротранспорту
Підпрограма 2. "Розвиток міського пасажирського автотранспорту"
2. | 2.1.Оновлення парку комунального автотранспорту | 2.1.1.Придбання рухомого складу автобусів середньої місткості | 2016-2018 роки | Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс" | міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу) | 37950.5 | 15400 | 9890.5 | 12660 | Підвищення якості та безпеки транспортних послуг, що надаються міським автотранспортом
|  | 2.1.2. Придбання рухомого складу автобусів великої місткості (з низьким рівнем підлоги) | 2016-2018 роки | Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс" | міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу) | 31764.8 | 8000 | 23764.8 | 0 | Підвищення якості та безпеки транспортних послуг, що надаються міським автотранспортом
| 2.2. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку комунального автотранспорту | 2.2.1.Проведення капітальних ремонтів автобусів | 2016-2018 роки | КП СМР "Електроавтотранс" | інші джерела (власні кошти КП СМР «Електроавтотранс») | 5150 | 1800 | 1950 | 1400 | Підвищення якості та безпеки транспортних послуг, що надаються міським автотранспортом
Підпрограма 3. "Забезпечення сталого функціонування КП СМР "Електроавторанс"
3. | 3.1. Відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги міського електричного транспорту та послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс» | 3.1.1.Відшкодування різниці між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги міського електричного транспорту КП СМР «Електроавтотранс» | 2016-2018 роки | Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроав-тотранс" | міський бюджет | 23218.4 | 3607.6 | 6426.6 | 13184.2 | Забезпечення беззбиткового функціонування КП СМР "Електроавтотранс"
|  | 3.1.2.Відшкодування різниці між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги міського з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавто-транс» | 2016-2018 роки | Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроав-тотранс" | міський бюджет | 18229.5 | 1642 | 3036.7 | 13550.8
| 3.2. Зменшення витрат електроенергії на підприємстві | 3.2.1.Капітальний ремонт комірок тягових підстанцій | 2016-2018 роки | Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс" | міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу) | 5880 | 840 | 3000 | 2040 | Скорочення споживання та плати за електроенергію за рахунок заміни застарілого обладнання
|  | 3.2.2.Відновлення централізованого опалення виробничих приміщень | 2018 рік | Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс" | міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу) | 3234 | 0 | 0 | 3234 | Скорочення споживання та плати за електроенергію за рахунок заміни обладнання
| 3.3.Забезпечення динамічного розвитку підприємства | 3.3.1. Надання фінансової підтримки підприємству | 2016-2017 роки | Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроав-тотранс" | міський бюджет | 29338.14 | 14050.04 | 2743.5 | 12544.6 | Забезпечення беззбиткового функціонування КП СМР "Електроавтотранс"
| 3.4.Придбання спеціалізованої техніки | 3.4.1. Придбання вантажного автомобіля МАЗ | 2018 рік | Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроав-тотранс" | міський бюджет | 1100 | 0 | 0 | 1100 | Підвищення ефективності роботи КП СМР "Електроавтотранс"
|  | 3.4.2. Придбання автомобіля місткістю до 7 місць (для підвозу водіїв та кондукторів з роботи у нічний час) | 2018 рік | Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроав-тотранс" | міський бюджет | 455.9 | 0 | 0 | 455.9 | Підвищення ефективності роботи КП СМР "Електроавтотранс"
| 3.4.Модерніза-ція моніторингу виконання пасажирських перевезень | 3.4. Придбання та встановлення датчиків GPS на авто- та електротранс-порті КП СМР "Електроавто-транс" | 2016 рік | Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроав-тотранс" | міський бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Підвищення якості транспортних послуг
Підпрограма 4. "Організація перевезення пасажирів на постійних міських маршрутах"
4. | 4.1. Оптимізація маршрутів руху міського пасажирського транспорту | 4.1.1. Коригування схеми руху громадського транспорту м. Суми | 2016 рік | Виконком Сумської міської ради, відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР | міський бюджет | 99 | 99 | 0 | 0 | Підвищення якості транспортних послуг
| 4.2. Вивчення транспортного попиту | 4.2.1. Проведення обстеження пасажиропотоку на міських маршрутах | 2018 рік | Виконком Сумської міської ради, відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР | міський бюджет | 199.8 | 0 | 0 | 199.8 | Підвищення якості транспортних послуг
4. |  | 4.2.2. Проведення дослідження мобільності та міграції мешканців м. Суми | 2018 рік | Виконком Сумської міської ради, відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР | міський бюджет | 450 | 0 | 0 | 450 | Підвищення якості транспортних послуг
ВСЬОГО | [5 empty] | 672942.54 | 145836.64 | 170521.4 | 356584.5
Сумський міський голова | [8 empty] | О.М. Лисенко
Виконавець: Однорог В.Л

## Додаток4
Додаток 4
до рішення Сумської міської ради "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 150-МР "Про міську цільову (комплексну) Програму розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016-2018 роки" (зі змінами)
від 29 серпня 2018 року 3786 -МР
Перелік завдань міської цільової (комплексної) Програми розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016 – 2018 роки
тис. грн.
Завдання, КТКВК | Джерела фінансу-вання | 2016 рік (проект) |  |  | 2017рік (прогноз) |  |  | 2018 рік (прогноз) |  |  | Відповідальний виконавець
|  | Обсяг витрат | у тому числі кошти міського бюджету |  | Обсяг витрат | у тому числі кошти міського бюджету |  | Обсяг витрат | у тому числі кошти міського бюджету
|  |  | загальний фонд | спеціаль-ний фонд |  | загальний фонд | спеціаль-ний фонд |  | загальний фонд | спеціаль-ний фонд
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Всього на виконання Програми |  | 145836.64 | 19398.64 | 119238 | 170521.4 | 12206.8 | 150964.6 | 356584.5 | 39929.4 | 251041.9 | Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
Підпрограма 1. "Розвиток міського електротранспорту", |  | 100398 |  | 94998 | 119709.3 |  | 114309.3 | 295765.2 |  | 231552
Мета: надання населенню міста Суми доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським електротранспортом
Завдання 1. Оновлення парку тролейбусів КПКВК 0217670/ 0317470 (КТКВК 180409) | державний бюджет | 5400 |  |  | 5400 |  |  | 0 |  | 0
| міський бюджет | 87498 |  | 87498 | 105900 |  | 105900 | 190128 |  | 190128
| залучені (кредитні) кошти | 0 |  |  | 0 |  |  | 62723.2
Завдання 2. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу міського електротранспорту КПКВК 0217426/0316640 (КТКВК 170603) | міський бюджет | 1300 |  | 1300 | 1434.4 |  | 1434.4 |  |  |  | Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
| інші джерела (власні кошти КП СМР «Електроав тотранс») | [6 empty] | 1490 |  |  | КП СМР «Електроавтотранс»
Завдання 3.Виконання капітального ремонту оглядових ям ремонтних цехів (адміністративно-побутового корпусу, депо, майстерень) КПКВК 0217670/0317470 (КТКВК 180409) | міський бюджет | 0 |  | 0 | 565.6 |  | 565.6 | 380 |  | 380 | Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
Завдання 4. Збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури КПКВК 0217670/0317470 ( КТКВК 180409) | міський бюджет | 1350 |  | 1350 | 0 |  | 0 | 36044 |  | 36044 | Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
Завдання 5. Реконструкція електротранспортної інфраструктури КПКВК 1517310/4716310 (КТКВК150101) | міський бюджет | 4850 |  | 4850 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | 5000 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради
Завдання 6. Капітальний ремонт кабельних мереж КПКВК 0217670/ 0317470 (КТКВК 180409) | міський бюджет | 0 |  | 0 | 1409.3 |  | 1409.3 | 0 |  | 0 | Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
Підпрограма 2. "Розвиток міського пасажирського автотранспорту" |  | 25200 |  | 23400 | 35605.3 |  | 33655.3 | 14060 |  | 12660
Мета: надання населенню міста Суми доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським комунальним автотранспортом
Завдання 1. Оновлення парку комунального автотранспорту КПКВК 0217670/ 0317470 (КТКВК 180409) | міський бюджет | 23400 |  | 23400 | 33655.3 |  | 33655.3 | 12660 |  | 12660 | Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
Завдання 2. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку комунального автотранспорту | інші джерела (власні кошти КП СМР «Електроав тотранс») | 1800 |  |  | 1950 |  |  | 1400 |  |  | КП СМР «Електроавтотранс»
Підпрограма 3. "Забезпечення сталого функціонування КП СМР "Електроавтотранс" |  | 20139.64 | 19299.64 | 840 | 15206.8 | 12206.8 | 3000 | 46109.5 | 39279.6 | 6829.9 | Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
Мета: забезпечення сталого функціонування КП СМР «Електроавтотранс»
Завдання 1. Відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги міського електричного транспорту та послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс» | міський бюджет | 5249.6 | 5249.6 |  | 9463.3 | 9463.3 |  | 26735 | 26735 |  | Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
КПКВК 0217422/ 0316632 (КТКВК 170601) |  | 3607.6 | 5249.6 |  | 6426.6 | 6426.6 |  | 13184.2 | 13184.2
КПКВК 0217412/0316610 ( КТКВК 170101) |  | 1642 | 5249.6 |  | 3036.7 | 3036.7 |  | 13550.8 | 13550.8
Завдання 2.Зменшення витрат електроенергії на підприємстві КПКВК 0217670/0317470 (КТКВК 180409) | міський бюджет | 840 |  | 840 | 3000 |  | 3000 | 5274 |  | 5274
Завдання 3. Забезпечення динамічного розвитку підприємства | міський бюджет
КПКВК 0217426/0316640 (КТКВК 170603) (погашення заборгованості за спожиту електроенергію; погашення заборгованості із заробітної плати та прирівняним до неї платежам; придбання тролейбусних шин; поточний ремонт покрівлі виробничого приміщення та тягових підстанцій; придбання та встановлення системи моніторінгу руху міського комунального транспорту; сплата суми ПДВ, що не покривається коштами від Європейського інвестиційного банку) |  | 11477.54 | 11477.54 |  | 2710.5 | 2710.5 |  | 12544.6 | 12544.6 |  | Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
КПКВК 0217413/0316800 (КТКВК 170103) (придбання запасних частин на ремонт автобусів, погашення заборгованості із заробітної плати та прирівняним до неї платежам, придбання та встановлення системи моніторінгу руху міського комунального транспорту ) |  | 2572.5 | 2572.5 |  | 33 | 33 |  | 0 | 0
Завдання 4.Придбання спеціалізованої техніки КПКВК 0217670/0317470 ( КТКВК 180409) | міський бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1555.9 |  | 1555.9 | Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
Підпрограма 4. "Оптимізація маршрутів руху міського пасажирського транспорту" |  | 99 | 99 |  |  |  |  | 649.8 | 649.8
Мета: підвищення ефективності роботи міського пасажирського транспорту | [10 empty] | Виконком Сумської міської ради, відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР
Завдання 1. Коригування схеми руху громадського транспорту м. Суми КТКВК 150202 | міський бюджет | 99 | 99 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Завдання 2. Вивчення транспортного попиту КПКВК 0217450 | міський бюджет | [6 empty] | 649.8 | 649.8
Сумський міський голова | [10 empty] | О.М. Лисенко
Виконавець:Однорог В.Л

## Додаток 5
Додаток 5
до рішення Сумської міської ради "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 150-МР "Про міську цільову (комплексну) Програму розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016-2018 роки" (зі змінами)
від 29 серпня 2018 року № 3786 -МР
Результативні показники виконання завдань міської цільової (комплексної) Програми розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016 – 2018 роки
Відповідальні виконавці, КПКВК (КТКВК), завдання програми, результативні показники | 2016 рік (проект) |  |  | 2017 рік (прогноз) |  |  | 2018 рік (прогноз)
| Разом | в тому числі |  | Разом | в тому числі |  | Разом | в тому числі
|  | Загальний фонд | Спеціаль-ний фонд |  | Загальний фонд | Спеціаль-ний фонд |  | Загаль-ний фонд | Спеціаль-ний фонд
Всього на виконання програми, тис. грн. | 138636.64 | 19398.64 | 119238 | 163171.4 | 12206.8 | 150964.6 | 290971.3 | 39929.4 | 251041.9
Мета: створення належних умов для надання населенню міста Суми доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським пасажирським транспортом, підвищення ефективності та надійності функціонування громадського транспорту відповідно до встановлених нормативів і стандартів
Підпрограма 1. «Розвиток міського електротранспорту» Мета: надання населенню міста Суми доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським електротранспортом
Всього на виконання підпрограми 1, тис. грн. | 94998 |  | 94998 | 119709.3 |  | 114309.3 | 231552 |  | 231552
Відповідальний виконавець: Виконком Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
Завдання 1. Оновлення парку тролейбусів, тис. грн. КПКВК 0217670/0317470 (КТКВК 180409) | 87498 |  | 87498 | 111300 |  | 105900 | 190128 |  | 190128
Показники виконання:
Показник затрат (вхідних ресурсів):
загальна кількість комунального електротранспорту, що забезпечує потреби населення, од. | 68 |  | 68 | 83 |  | 83 | 101 |  | 101
кількість одиниць комунального електротранспорту необхідного для забезпечення потреб населення, од. | 108 |  | 108 | 108 |  | 108 | 108 |  | 108
кількість комунального електротранспорту, що необхідно списати, од. | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3
Показник продукту:
кількість електротранспорту, що буде придбана, од. у тому числі: | 18 |  | 18 | 21 |  | 21 | 34 |  | 34
Придбання нових тролейбусів,од. | 11 |  | 11 | 21 |  | 21 | 34 |  | 34
Придбання тролейбусів, що були у використанні, од. | 7 |  | 7
Показник продуктивності (ефективності):
середня вартість 1 нового тролейбусу, тис. грн. | 5161 |  | 5161 | 5300 |  | 5300 | 5592 |  | 5592
середня вартість тролейбуса, що був у використанні, тис.грн. | 1428.6 |  | 1428.6
Показник результативності (якості):
відсоток придбаних тролейбусів до їх загальної кількості, % | 26.4706 |  | 26.4706 | 25.3012 |  | 25.3012 | 33.6634 |  | 33.6634
Завдання 2. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу міського електротранспорту, тис. грн. КПКВК 0217426/0316640 (КТКВК 170603) | 1300 |  | 1300 | 1434.4 |  | 1434.4
Показники виконання:
Показник затрат (вхідних ресурсів):
Кількість тролейбусів, що потребують капітального ремонту, од. | 48 |  | 48 | 46 |  | 46
Показник продукту:
Кількість тролейбусів, які планується капітально відремонтувати, од. | 2 |  | 2 | 2 |  | 2
Показник продуктивності (ефективності):
Середня вартість капітального ремонту одного тролейбуса, тис. грн. | 650 |  | 650 | 717.2 |  | 717.2
Показник результативності (якості):
Відсоток відремонтованих тролейбусів до тих, які потребують капітального ремонту, % | 4.1667 |  | 4.1667 | 4.3478 |  | 4.35
Завдання 3. Виконання капітального ремонту оглядових ям ремонтних цехів (адміністративно-побутового корпусу, депо, майстерень) КПКВК 0217670/0317470 (КТКВК 180409) |  |  |  | 565.6 |  | 565.6 | 380 |  | 380
Показники виконання:
Показник затрат (вхідних ресурсів):
Кількість оглядових ям, що потребують капітального ремонту, од. |  |  |  | 6 |  | 6 | 4 |  | 4
Показник продукту:
Кількість оглядових ям, які планується капітально відремонтувати, од. |  |  |  | 2 |  | 2 | 1 |  | 1
Показник продуктивності (ефективності):
Середня вартість капітального ремонту однієї оглядової ями, тис. грн. |  |  |  | 282.8 |  | 282.8 | 380 |  | 380
Показник результативності (якості):
Відсоток відремонтованих оглядових ям до тих, які потребують капітального ремонту, % |  |  |  | 33.3 |  | 33.3 | 25 |  | 25
Завдання 4. Збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури, тис. грн. КПКВК 0217670/ 0317470 (КТКВК 180409) | 1350 |  | 1350 | 0 |  | 0 | 36044 |  | 36044
Показники виконання:
Показник затрат (вхідних ресурсів):
загальна кількість машин для обслуговування контактної мережі, що забезпечує потреби населення, од. | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3
кількість машин для обслуговування контактної мережі, що необхідно списати, од. | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | 2 |  | 2
кількість обладнання (модульна комплектна тягова підстанція), що необхідно замінити, од. | [6 empty] | 1 |  | 1
Показник продукту:
кількість машин для обслуговування контактної мережі, які планується придбати, од. | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 1
кількість обладнання (модульна комплектна тягова підстанція), що планується придбати, од. | [6 empty] | 1 |  | 1
Показник продуктивності (ефективності):
середня вартість 1 машини для обслуговування контактної мережі, тис. грн. | 1350 |  | 1350 | 0 |  | 0 | 2000 |  | 2000
середня вартість одиниці обладнання (модульна комплектна тягова підстанція), тис. грн. | [6 empty] | 34044 |  | 34044
Показник результативності (якості):
відсоток придбаних машини для обслуговування контактної мережі до їх загальної кількості, % | 33.3333 |  | 33.3333 | 0 |  | 0 | 33.3333 |  | 33.3333
відсоток придбаного обладнання (модульна комплектна тягова підстанція) до їх загальної потреби, % | [6 empty] | 100 |  | 100
Завдання 5. Реконструкція електротраспортної інфраструктури, тис. грн. КПКВК 1517310/4716310 (КТКВК150101) | 4850 |  | 4850 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | 5000
Показники виконання:
Показник затрат (вхідних ресурсів):
кількість розворотних кілець, що потребують реконструкції, од. | 2 |  | 2
загальна протяжність контактної мережі, км | 92.2 |  | 92.2 | 92.2 |  | 92.2 | 92.2 |  | 92.2
Показник продукту:
кількість розворот них кілець, які планується реконструювати, од. | 2 |  | 2
протяжність контактної мережі, яку планується реконструювати, км | 20 |  | 20 | 16.5 |  | 16.5 | 15 |  | 15
Показник продуктивності (ефективності):
середня вартість реконструкції 1 розворотнього кільця, тис. грн. | 500 |  | 500
середня вартість реконструкції 1 км контактної мережі, тис. грн. | 192.5 |  | 192.5 | 303 |  | 303 | 333.3 |  | 333.3
Показник результативності (якості):
відсоток реконструйованих розворотніх кілець до тих, які потребують реконструкції, % | 100 |  | 100
відсоток реконструйованої довжини контактної мережі до її загальної протяжності, % | 21.692 |  | 21.692 | 17.9 |  | 17.9 | 16.27 |  | 16.27
Завдання 6. Капітальний ремонт кабельних мереж, тис. грн. КПКВК 0217670/ 0317470 (КТКВК 180409) | 0 |  | 0 | 1409.3 |  | 1409.3 | 0 |  | 0
Показники виконання:
Показник затрат (вхідних ресурсів):
загальна протяжність кабельних мереж, м | 0 |  | 0 | 2400 |  | 2400 | 0 |  | 0
Показник продукту:
протяжність кабельної мережі, яку планується капітально відремонтувати, км | 0 |  | 0 | 2400 |  | 2400 | 0 |  | 0
Показник продуктивності (ефективності):
середня вартість капітального ремонту 1 м кабельної мережі, грн. | 0 |  | 0 | 587.21 |  | 587.21 | 0 |  | 0
Показник результативності (якості):
відсоток капітально відремонтованої довжини кабельної мережі до її загальної протяжності, % | 0 |  | 0 | 100 |  | 100 | 0 |  | 0
Підпрограма 2. «Розвиток міського пасажирського автотранспорту» Мета: надання населенню міста Суми доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським комунальним автотранспортом
Всього на виконання підпрограми 2, тис. грн. | 23400 |  | 23400 | 33655.3 |  | 33655.3 | 12660 |  | 12660
Завдання 1. Оновлення парку комунального автотранспорту, тис. грн. КПКВК 0217670/0317470 (КТКВК 180409) | 23400 |  | 23400 | 33655.3 |  | 33655.3 | 12660 |  | 12660
Показники виконання:
Показник затрат (вхідних ресурсів):
загальна кількість комунального автотранспорту, що забезпечує потреби населення, од. | 24 |  | 24 | 34 |  | 34 | 45 |  | 45
загальна кількість автотранспорту, що працює на міських автобусних маршрутах загального користування, од. | 356 |  | 356 | 331 |  | 331 | 341 |  | 341
Показники продукту:
кількість одиниць транспорту середньої місткості, що буде придбана, од. | 8 |  | 8 | 5 |  | 5 | 6 |  | 6
кількість одиниць транспорту великої місткості (з низьким рівнем підлоги), що буде придбана, од. | 2 |  | 2 | 6 |  | 6 | 0 |  | 0
Показники продуктивності (ефективності):
середня вартість 1 автобуса середньої місткості, тис. грн. | 1925 |  | 1925 | 1978.1 |  | 1978.1 | 2110 |  | 2110
середня вартість 1 автобуса великої місткості, тис. грн. | 4000 |  | 4000 | 3960.8 |  | 3960.8 | 0 |  | 0
Показники результативності (якості) :
загальне збільшення кількості одиниць комунального автотранспорту до наявного, % | 41.6667 |  | 41.6667 | 32.3529 |  | 32.3529 | 13.3333 |  | 13.3333
Підпрограма 3. «Забезпечення сталого функціонування КП СМР «Електроавтотранс» Мета: збільшення доходів КП СМР «Електроавтотранс» за рахунок відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги
Всього на виконання підпрограми 3, тис. грн. | 20139.64 | 19299.64 | 840 | 15206.8 | 12206.8 | 3000 | 58654.1 | 39279.6 | 6829.9
Завдання 1. Відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги міського електричного транспорту та послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс»
КПКВК 0217422/ 0316632 (КТКВК 1706010) | 3607.6 | 3607.6 |  | 6426.6 | 6426.6 |  | 13184.2 | 13184.2
КПКВК 0217412/0316610 (КТКВК 170101) | 1642 | 1642 |  | 3036.7 | 3036.7 |  | 13550.8 | 13550.8
Показники виконання:
Показник затрат (вхідних ресурсів):
орієнтовний обсяг видатків на відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами , тис. грн. | 5249.6 | 5249.6 |  | 9463.3 | 9463.3 |  | 26735 | 26735
Показник продукту:
кількість комунальних підприємств, яким планується відшкодовувати різницю в тарифах, од. | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
Показник продуктивності (ефективності):
середньомісячний розмір відшкодування різниці між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги міського електричного транспорту, грн. | 300633.3333 | 300633.3333 |  | 535550 | 535550 |  | 1098683.3333 | 1098683.3333
середньомісячний розмір відшкодування різниці між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, грн. | 136833.3333 | 136833.3333 |  | 253058.3333 | 253058.3333 |  | 1129233.3333 | 1129233.3333
Показник результативності (якості):
темп зростання видатків на відшкодування різниці в тарифах на послуги міського електричного транспорту порівняно з попереднім роком, % | 0 | 0 |  | 178.1406 | 178.1406 |  | 205.1505 | 205.1505
темп зростання видатків на відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування порівняно з попереднім роком, % | 0 | 0 |  | 184.9391 | 184.9391 |  | 446.2344 | 446.2344
Завдання 2. Зменшення витрат електроенергії на підприємстві, тис. грн. КПКВК 0217670/0317470 (КТКВК 180409) | 840 |  | 840 | 3000 |  | 3000 | 5274 |  | 5274
Показники виконання:
Показник затрат (вхідних ресурсів):
кількість комірок тягових підстанцій, які необхідно капітально відремонтувати із заміною масляних вимикачів на вакуумні, од. | 40 |  | 40 | 32 |  | 32 | 12 |  | 12
кількість виробничих приміщень, що потребують відновлення системи централізованого опалення, од. | [6 empty] | 2 |  | 2
Показник продукту:
кількість комірок тягових підстанцій, які планується капітально відремонтувати із заміною масляних вимикачів на вакуумні за рахунок коштів міського бюджету, од. | 8 |  | 8 | 20 |  | 20 | 12 |  | 12
кількість виробничих приміщень, в яких планується відновити систему централізованого опалення, од. | [6 empty] | 2 |  | 2
Показник продуктивності (ефективності):
середня вартість капітального ремонту 1 комірки тягових підстанцій, тис. грн. | 105 |  | 105 | 150 |  | 150 | 170 |  | 170
середня вартість робіт із відновлення централізованого опалення виробничих приміщень, тис. грн. | [6 empty] | 2000 |  | 2000
Показник результативності (якості):
відсоток оновленого електрообладнання до того, що потребує заміни, % | 20 |  | 20 | 62.5 |  | 62.5
відсоток виконання робіт по відновленню системи централізованого опалення , % | [6 empty] | 100 |  | 100
Завдання 3. Забезпечення динамічного розвитку підприємства, тис. грн. КТКВК 170603 | 14050.04 | 14050.04 |  | 2743.5 | 2743.5 | 0 | 12544.6 | 12544.6
КПКВК 0217426/ 0316640 (КТКВК 170603) | 11477.54 | 11477.54 |  | 2710.5 | 2710.5 |  | 12544.6 | 12544.6
КПКВК 0217413/0316800 (КТКВК 170103) | 2572.5 | 2572.5 |  | 33 | 33 | 0 | 0 | 0
Показники виконання:
Показник затрат (вхідних ресурсів):
кількість комунальних підприємств, що потребують фінансової підтримки, од. |  | 1 |  |  |  |  | 1
Показник продукту:
кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки, од. |  | 1 |  |  |  |  | 1
Показник продуктивності (ефективності):
середня сума фінансової підтримки, тис. грн. |  | 14050.04 |  | 2743.5 | 2743.5 |  | 12544.6 | 12544.6
Показник результативності (якості):
темп зростання видатків на фінансову підтримку порівняно з попереднім роком, % |  | 197.92 |  | 19.53 | 19.53 |  | 457.248 | 457.248
Завдання 4. Придбання спеціалізованої техніки, тис. грн. КПКВК 0217670/0317470 (КТКВК 180409) | [6 empty] | 1555.9 |  | 1555.9
Показники виконання:
Показник затрат (вхідних ресурсів):
середньодобовий випуск комунального транспорту, од. | [6 empty] | 55 |  | 55
середня чисельність водіїв та кондукторів, що потребують підвозу з роботи у нічний час, чол. | [6 empty] | 15 |  | 15
Показник продукту:
кількість автомобілів швидкої технічної допомоги, що планується придбати, од. | [6 empty] | 1 |  | 1
кількість автомобілів для підвозу персоналу, що планується придбати, од. | [6 empty] | 1 |  | 1
Показник продуктивності (ефективності):
середня вартість автомобіля швидкої технічної допомоги, тис. грн. | [6 empty] | 1100 |  | 1100
середня вартість автомобіля для підвозу персоналу, тис. грн. | [6 empty] | 455.9 |  | 455.9
Показник результативності (якості):
відсоток комунального транспорту, що обслуговуватимуться автомобілем швидкої технічної допомоги, % | [6 empty] | 100 |  | 100
відсоток персоналу підприємства, що обслуговуватиметься автомобілем для підвозу | [6 empty] | 100 |  | 100
Підпрограма 4. "Оптимізація маршрутів руху міського пасажирського транспорту" Мета: підвищення ефективності роботи міського пасажирського транспорту
Всього на виконання підпрограми 4, тис. грн. | 99 | 99 |  | 0 | 0 |  | 649.8 | 649.8
Завдання 1. Коригування схеми руху громадського транспорту м. Суми, тис. грн. КТКВК 150202 | 99 | 99 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Показники виконання:
Показник затрат (вхідних ресурсів):
кількість затверджених маршрутів руху міського пасажирського транспорту, од. | 37 | 37 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Показник продукту:
кількість маршрутів руху міського пасажирського транспорту, що будуть охоплені коригуванням, од. | 10 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Показник продуктивності (ефективності):
середні затрати на виконання робіт із дослідження 1 маршруту руху, грн. | 9.9 | 9.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Показник результативності (якості):
Відсток маршрутів руху, охоплених коригуванням, % | 27.027 | 27.027 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Завдання 2. Вивчення транспортного попиту КПКВК 0217450 | [6 empty] | 649.8 | 649.8
Показники виконання:
Показник затрат (вхідних ресурсів):
кількість затверджених автобусних маршрутів руху міського пасажирського транспорту, од. |  |  |  | 0 | 0 |  | 44 | 44
кількість затверджених тролейбусних маршрутів руху міського пасажирського транспорту, од. | [6 empty] | 20 | 20
Показник продукту:
кількість міських автобусних маршрутів, що будуть охоплені коригуванням, од. | [6 empty] | 44 | 44
кількість міських тролейбусних маршрутів, що будуть охоплені коригуванням, од. | [6 empty] | 15 | 15
чисельність населення м. Суми (на 01.01.2016), чол. | [6 empty] | 267633 | 267633
Показник продуктивності (ефективності):
середні затрати на виконання робіт із обстеження пасажиропотоку на 1 маршруті, грн. | [6 empty] | 3386.4407 | 3386.4407
середні затрати на виконання виконання дослідження мобільності та міграції машканців м. Суми з розрахунку на одного жителя міста, грн. | [6 empty] | 1.6814 | 1.6814
Показник результативності (якості):
відсток маршрутів руху, охоплених обстеженням пасажиропотоку, % | [6 empty] | 92.1875 | 92.1875
обсяг вибірки дослідження мобільності та міграції машканців м. Суми, % | [6 empty] | 1 | 1
Сумський міський голова | [6 empty] | О.М. Лисенко
Виконавець: Однорог В.Л.

## Додаток2
Додаток 2
до рішення Сумської міської ради "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 150-МР "Про міську цільову (комплексну) Програму розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016-2018 роки" (зі змінами)
від 29 серпня 2018 року № 3786 - МР
Ресурсне забезпечення міської цільової (комплексної) Програми розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016 – 2018 роки
тис. грн.
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми |  |  | Усього витрат на виконання програми
| І | ІІ | ІІІ
| 2016 | 2017 | 2018
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 145836.64 | 170521.4 | 356584.5 | 672942.54
державний бюджет | 5400 | 5400 | 0 | 10800
обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
міський бюджет | 138636.64 | 163171.4 | 290971.3 | 592779.34
залучені (кредитні) кошти | 0 | 0 | 62723.2 | 62723.2
кошти небюджетних джерел | 1800 | 1950 | 2890 | 6640
Сумський міський голова |  |  |  | О.М. Лисенко
Виконавець: Однорог В.Л.
_______________________