## Лист1
Додаток 2
до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року № 6108 - МР «Про Програму підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки» (зі змінами)»
від 16 грудня 2020 року № 25 - МР
Напрями діяльності, завдання та заходи програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської ТГ на 2020-2022 роки
№ з/п | Пріоритетні завдання | Заходи Програми | Строк виконання, роки | Відповідальні виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у т. ч. |  |  | Очікуваний результат*
[6 empty] | 2020 | 2021 | 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Заклади та установи галузі «Освіта»
1. | Реалізація інвестиційних проєктів | 1.1. Реалізація проєкту "Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми" | 2020-2022 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР | Бюджет ТГ | 500 | 19856.22 | 18988.437 | Проведення будівельно-монтажних робіт в рамках проєкту на об'єктах проєкту, що увійдуть до 1, 2 лоту тендерних закупівель. Очікувана економія теплової енергії по завершенню комплексу робіт з термомодернізації будівель- 1169 МВтгод/рік | 5
[5 empty] | Залучені кошти (кредит Європейського інвестиційного банку) | 44062.21 | 96859.6 | 92626.52
|  | 1.2. Реалізація проєкту "Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми" | 2020-2021 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР | Бюджет ТГ | 13570.27 | 9765.497 |  | Проведення будівельно-монтажних робіт, комунікаційної кампанії, заходів під час Днів сталої енергії, фінансовий аудит проєкту, оплата послуг експертів команди проекту тощо. Очікувана економія теплової енергії по завершенню комплексу робіт з термомодернізації будівель- 661 МВтгод/рік, очікувана економія електричної енергії - 21,8 МВтгод/рік
[5 empty] | Залучені кошти (грант Європейського Союзу) | 19641.6 | 18712.4
|  |  |  | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР | Бюджет ТГ | 131.63 | 170.84
2. | Термомодерніза-ція будівель | 2.1. Реконструкція будівлі КУ СЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 по вул. Ковпака, 57 | 2020-2021 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР | Бюджет ТГ | 2400 |  |  | Утеплення фасаду, цоколю будівлі площею 1537 кв. м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню комплексу робіт- 300 МВтгод/рік
|  | 2.2. Реконструкція-термомодернізація будівлі КУ ССШ № 7 ім. М. Савченка Сумської міської ради по вул. Лесі Українки, 23 в м. Суми | 2021-2022 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР | Бюджет ТГ |  | 13000 | 12890 | Будівельно-монтажні роботи в корпусах молодшої школи та басейну: утеплення фасаду басейну - 1892 кв. м, фасаду молодшої школи - 1360 кв. м, улаштування припливно-витяжної вентиляції в басейні, встановлення системи погодозалежного регулювання в молодшому корпусі та басейні, заміна віконних блоків та ін. Очікувана економія теплової енергії по завершенню комплексу робіт -296,6 МВтгод/рік | 6
|  | 2.3. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. Д. Косаренка м. Суми, Сумської області | 2021-2022 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ |  | 2000 | 5000 | Утеплення фасаду площею 3312,1 кв. м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 160,4 МВтгод/рік
|  | 2.4. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10 ім. Героя Радянського Союзу О.А. Бутка, м. Суми, Сумської області | 2022 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ |  |  | 7000 | Утеплення зовнішніх стін площею 3205 кв.м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 154 МВтгод/рік
|  | 2.5. Капітальний ремонт будівлі (утеплення цоколю) Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 14 "Золотий півник" Сумської міської ради | 2020 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ | 1221.2 |  |  | Утеплення цоколю площею 500 кв. м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 26,5 МВтгод/рік
|  | 2.6. Капітальний ремонт будівлі (утеплення покрівлі) Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 14 "Золотий півник" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул.Прокоф'єва, 15 | 2022 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ |  |  | 2970 | Утеплення покрівлі площею 1383 кв. м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 40,7 МВтгод/рік
|  | 2.7. Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт будівлі) Сумського санаторного навчального закладу (ясла-садок) № 24 "Оленка" м. Суми, Сумської області, вул.Пушкіна, 49А | 2022 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ |  |  | 3066 | Утеплення зовнішніх стін площею 412 кв.м, покрівлі - 495 кв. м, заміна віконних блоків площею - 13,8 кв. м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню комплексу робіт 38 МВтгод/рік
|  | 2.8. Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт будівлі) Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 29 "Росинка" м. Суми, Сумської області пр.Шевченка, 16 | 2022 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ |  |  | 4620 | Утеплення зовнішніх стін площею 803 кв .м, покрівлі - 681 кв. м, заміна віконних блоків площею 73,3 кв. м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню комплексу робіт 71 МВтгод/рік
|  | 2.9. Енергоефективна термомодернізація-реконструкція будівлі Комунальної установи "Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29, м. Суми, Сумської області, вул. Заливна, 25 | 2022 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР | Бюджет ТГ |  |  | 2500 | Утеплення зовнішніх стін площею 1100 кв. м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 81 МВтгод/рік
|  | 2.10. Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт будівлі) Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 5 "Снігуронька" м. Суми, Сумської області, вул.Кондратьєва, 142 | 2022 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ |  |  | 5100 | Утеплення зовнішніх стін площею 1826,9 кв. м, установка 1 теплового модуля. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 127 МВтгод/рік
|  | 2.11. Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт будівлі) Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 33 "Маринка" м. Суми, Сумської області, вул.Котляревського, 2 | 2022 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ |  |  | 5640 | Утеплення зовнішніх стін площею 2443,8 кв. м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 112 МВтгод/рік | 8
|  | 2.12. Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №35 «Дюймовочка», м.Суми, Сумської області | 2020 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ | 111 |  |  | Заміна віконних блоків площею 33 кв. м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 3 МВтгод/рік
|  | 2.13. Капітальний ремонт будівлі із заміною вікон на металопластикові Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №39 «Теремок» м.Суми, Сумської області по вул.Металургів, 7/А, м. Суми | 2020 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ | 12.221 |  |  | Заміна віконних блоків площею 407,11 кв.м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт- 44 МВтгод/рік
[5 empty] | ДБ | 1392.343
|  | 2.14. Капітальний ремонт будівлі із заміною вікон та дверей на металопластикові Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №15 «Перлинка» Сумської області за адресою: вул.Нахімова, 17, м.Суми | 2020 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ | 12.221 |  |  | Заміна віконних блоків площею 336,36 кв.м та дверних блоків – 13,76 кв.м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт- 38 МВтгод/рік
[5 empty] | ДБ | 1217.964
|  | 2.15. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №29, м. Суми, Сумської області за адресою: вул.Заливна, 25 в м.Суми | 2020-2021 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ | 59.8 | 5000 |  | Розробка проєктно-кошторисної документації, отримання експертного звіту. Утеплення покрівлі площею 2083,3 кв. м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 55,8 МВтгод/рік
|  | 2.16. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням КУ ССШ № 7 ім. М. Савченка Сумської міської ради по вул. Лесі Українки, 23 в м. Суми | 2021 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ |  | 5000 |  | Утеплення покрівлі площею 2083,3 кв. м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 55,8 МВтгод/рік
|  | 2.17. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №2 "Ясочка" м.Суми, Сумської області | 2021 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ |  | 3400 |  | Утеплення покрівлі площею 1416 кв. м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 41,9 МВтгод/рік
|  | 2.18. Капітальний ремонт будівлі (улаштування цоколю з відновленням відмостки та системи водовідведення) Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя України Олександра Аніщенка Сумської міської ради | 2021 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ |  | 1300 |  | Утеплення цоколю площею 263 кв. м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 27,9 МВтгод/рік
|  | 2.19. Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя України Олександра Аніщенка Сумської міської ради | 2021 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ |  | 350 |  | Заміна віконних блоків площею 106,1 кв.м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт- 11,6 МВтгод/рік
|  | 2.20. Капітальний ремонт по заміні дверних та віконних блоків будівлі Комунального закладу Сумської міської ради - Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді по вул. Харківська, 13 м. Суми | 2021 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ |  | 250 |  | Встановлення металевих дверей - 4,78 кв.м., металопластикових дверей - 19,47 кв.м., металопластикового вікна - 1,66 кв.м, перегородок металопластикових - 7,96 кв.м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт- 3 МВтгод/рік
|  | 2.21. Виготовлення сертифікату енергетичної ефективності | 2021-2022 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ |  | 76 | 84 | Виготовлення сертифікату енергетичної ефективності для 16 об'єктів
3. | Модернізація системи опалення | 3.1. Капітальний ремонт теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) в Комунальній установі Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 Сумської міської ради | 2020 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ | 800 |  |  | Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 142,3 МВтгод/рік
|  | 3.2. Капітальний ремонт теплопунктів (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) в Комунальній установі "Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29, м. Суми, Сумської області | 2020 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ | 769 |  |  | Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 69 МВтгод/рік
|  | 3.3. Капітальний ремонт теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) Сумського спеціального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 20 "Посмішка" м. Суми, Сумської області | 2022 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ |  |  | 960 | Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 22 МВтгод/рік
|  | 3.4. Капітальний ремонт теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) в комунальній установі Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. Д. Косаренка, м. Суми, Сумської області | 2022 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ |  |  | 1920 | Встановлення 3 теплових модулів, очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 116 МВтгод/рік
|  | 3.5. Капітальний ремонт теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №10, м. Суми, Сумської області | 2022 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ |  |  | 1920 | Встановлення 1 теплового модуля, очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 16,8 МВтгод/рік
|  | 3.6. Капітальний ремонт теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) Сумського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І ступеня-дошкільний навчальний заклад № 42" м. Суми, Сумської області | 2021 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ |  | 900 |  | Встановлення 1 теплового модуля, очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 30,2 МВтгод/рік | 9
|  | 3.7. Капітальний ремонт теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 7 "Попелюшка" м. Суми, Сумської області | 2022 | 5: Управління освіти і науки СМР; 8: 900; 10: Встановлення 1 теплового модуля, очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 34,9 МВтгод/рік
4. | Впровадження автоматизованої системи дистанційного моніторингу енергоспожи- вання в бюджетній сфері | 4.1. Впровадження Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель в освітніх закладах та установах | 2020-2021 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ | 500 | 336 |  | Забезпечення дистанційного обліку, аналізу та регулювання споживання тепла на 19 об'єктах
|  | 4.2. Обслуговування Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель в освітніх закладах та установах | 2020-2022 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ | 222 | 279 | 310 | Забезпечення дистанційного обліку, аналізу та регулювання споживання тепла 50 об'єктів
| Всього по галузі «Освіта», в т.ч. |  |  | 7: 86623.4591; 8: 178155.557; 9: 165594.957
| по головному розпоряднику коштів | управління освіти і науки СМР |  | 7: 6317.7491; 8: 19791; 9: 38590
|  | управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР |  | 7: 80174.08; 8: 158193.717; 9: 127004.957
|  | департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР |  | 7: 131.63; 8: 170.84
Установи галузі «Охорона здоров’я»
5. | Термомодерніза-ція будівель | 5.1. Капітальний ремонт будівель (утеплення фасаду, цоколю) консультативно-діагностичного відділення № 2 КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: вул. І. Сірка, 3 | 2020 | Відділ охорони здоров`я СМР | Бюджет ТГ | 1103.21 |  |  | Утеплення зовнішніх стін площею 265,56 кв. м, цоколю 77,2 кв. м. Отримання енергетичного сертифікату. Очікувана економія теплової енергії по завершенню комплексу робіт 28 МВтгод/рік
|  | 5.2. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) комунального некомерційного підприємства "Центральна міська клінічна лікарня" Сумської міської ради по вул. 20 років Перемоги, 13, м. Суми | 2020-2022 | Відділ охорони здоров`я СМР | Бюджет ТГ | 50 |  | 10000 | Утеплення зовнішніх стін площею 3300 кв. м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню комплексу робіт 261,5 МВтгод/рік
|  | 5.3. Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівель КНП "Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 20 | 2021-2022 | Відділ охорони здоров`я СМР | Бюджет ТГ |  | 5300 | 5000 | Утеплення зовнішніх стін площею 3398,5 кв. м, заміна віконних блоків 45,1 кв. м, розробка проектно-кошторисної документації, очікувана економія теплової енергії по завершенню комплексу робіт 235,3 МВтгод/рік
|  | 5.4. Капітальний ремонт переходу між будівлями старого та нового корпусів комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька,28 | 2020 | Відділ охорони здоров'я СМР | Бюджет ТГ | 1200 |  |  | Утеплення зовнішніх стін площею 6,16 кв. м., утеплення даху - 32,96 кв. м., утеплення перекриття даху -26,88 кв. м. Розробка проектно-кошторисної документації
6. | Модернізація системи опалення | 6.1. Капітальний ремонт теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) консультативно-діагностичного відділення № 2 КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: вул. І. Сірка, 3 | 2020 | Відділ охорони здоров`я СМР | Бюджет ТГ | 450 | 410 |  | Встановлення теплового модуля для регулювання теплового потоку в залежності від погодних умов, очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 112,3 МВтгод/рік
7. | Впровадження автоматизованої системи дистанційного моніторингу енергоспожи- вання в бюджетній сфері | 7.1. Впровадження системи моніторингу споживання енергоресурсів будівель об’єктів галузі "Охорона здоров'я" | 2021-2022 | Відділ охорони здоров`я СМР | Бюджет ТГ |  | 135 | 310 | Забезпечення дистанційного обліку, аналізу та регулювання споживання тепла на 3 об'єктах
|  | 7.2. Обслуговування системи моніторингу споживання енергоресурсів будівель об’єктів галузі "Охорона здоров'я" | 2021-2022 | Відділ охорони здоров`я СМР | Бюджет ТГ |  | 12 | 24 | Обслуговування Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель на 3 об’єктах галузі "Охорона здоров'я"
8. | Реалізація інвестиційних проектів | 8.1. Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі стаціонару (новий корпус, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28» | 2020-2021 | Відділ охорони здоров`я СМР, комунальне некомерційне підприємство "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" СМР | Бюджет ТГ | 4123.604 | 130 |  | Заміна віконних блоків площею 133 кв. м, гідроізоляція плоскої покрівлі - 2455 кв. м, утеплення технічного поверху - 2202 кв. м, утеплення зовнішніх стін площею 3919 кв. м, утеплення цоколю 276 кв. м. Встановлення 2 теплових модулів та інші реноваційні заходи. Отримання енергетичного сертифікату. Очікувана економія теплової енергії по завершенню комплексу робіт 598,2 МВтгод/рік
|  |  |  | 6: кредит НЕФКО; 7: 14714.7; 8: 1471.5 | 12
|  | 8.2 «Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі стаціонару (старий корпус А2, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28» | 2020 | Відділ охорони здоров`я СМР, комунальне некомерційне підприємство "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" СМР | Грант GIZ | 885 |  |  | Оплата будівельних робіт, виконаних у 2019 році за рахунок страхової суми
[5 empty] | Бюджет ТГ | 21.79 |  |  | Отримання сертифікату відповідності закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, оплата послуг технічного нагляду
|  |  |  | Депертамент фінансів, економіки та інвестицій СМР | Бюджет ТГ | 10 |  |  | Витрати по обслуговуванню банківського рахунку, на конвертацію валюти, переклад, пересилання документів та інше.
| Всього по галузі «Охорона здоров’я» |  |  | 7: 22558.304; 8: 7458.5; 9: 15334 |  | #REF! | ОБ+ДБ
в тому числі по головним розпорядникам
|  | відділ охорони здоров҆я Сумської міської ради |  | 7: 22548.304; 8: 7458.5; 9: 15334
|  | депертамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради |  | 7: 10; 8: 0; 9: 0
Заклади та установи галузі «Культура і мистецтво»
9. | Модернізація систем опалення | 9.1. Капітальний ремонт теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) у дитячій художній школі ім. М.Г. Лисенка по вул. Псільська, 7 | 2020 | Відділ культури СМР | Бюджет ТГ | 301 |  |  | Встановлення теплового модуля для регулювання теплового потоку в залежності від погодних умов, очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 13 МВтгод/рік
|  | 9.2. Капітальний ремонт теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) в дитячій музичній школі № 1 | 2022 | 6: Бюджет ТГ; 9: 475; 10: Встановлення теплового модуля для регулювання теплового потоку в залежності від погодних умов, очікувана економія теплової енергії по завершенню комплексу робіт 13 МВтгод/рік | 13
|  | 9.3. Капітальний ремонт теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) у дитячій музичній школі № 2 по вул. М. Вовчок, 31 | 2020 | 6: Бюджет ТГ; 7: 43.9; 10: Завершення робіт по встановленню теплового модуля для регулювання теплового потоку, розпочатих у 2019 році. Очікувана економія теплової енергії - 13 МВтгод/рік
10. | Термомодерніза-ція будівель | 10.1. Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) в Центральній міській бібліотеці ім. Т.Г. Шевченка | 2021 | 6: Бюджет ТГ; 8: 300; 10: Заміна віконних блоків площею 55,48 кв. м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 7 МВтгод/рік
|  | 10.2. Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) в бібліотеці-філії № 7 | 2022 | 6: Бюджет ТГ; 9: 143; 10: Заміна віконних блоків площею 24 кв. м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 3 МВтгод/рік
|  | 10.3. Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) в бібліотеці-філії № 14 | 2022 | 6: Бюджет ТГ; 9: 227; 10: Заміна віконних блоків площею 38 кв. м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 4,8 МВтгод/рік | 14
|  | 10.4. Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) в бібліотеці-філії № 15 | 2022 | 6: Бюджет ТГ; 9: 102; 10: Заміна віконних блоків площею 17 кв. м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 2 МВтгод/рік
|  | 10.5. Капітальний ремонт (утеплення покрівлі з заміною покрівельного килиму) в дитячій музичній школі № 1 | 2021 | 6: Бюджет ТГ; 8: 1500; 10: Утеплення покрівлі площею 753 кв. м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 37,5 МВтгод/рік
| Всього по галузі «Культура і мистецтво» |  |  | 7: 344.9; 8: 1800; 9: 947
Інші заходи
11. | Перевірка системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері | 11.1. Наглядовий аудит системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері | 2020-2022 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР | Бюджет ТГ | 75 |  | 75 | Підтвердження діючого сертифіката відповідності системи енергоменеджменту міжнародному стандарту ISO 50001 "Системи енергетичного менеджменту"
|  | 11.2. Ресертифікаційний аудит системи енергетичного менеджменту | 2021 | 5: Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР; 8: 100; 10: Отримання сертифікату відповідності системи енергоменеджменту міжнародному стандарту ISO 50001 "Системи енергетичного менеджменту".
12. | Участь у Добровільному об’єднанні органів місцевого самоврядуван- ня – Асоціації «Енергоефекти-вні міста України» | 12.1. Сплата членських внесків органами місцевого самоврядування Асоціації «Енергоефективні міста України» | 2020-2022 | Виконавчий комітет СМР | Бюджет ТГ | 50 | 50 | 50 | Виконання зобов’язань згідно з угодою про сплату вступного та членських внесків до Добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування Асоціації «Енергоефективні міста України», вивчення та наслідування досвіду з підвищення енергоефективності муніципальних об'єктів задля підвищення якості життя громади, захисту довкілля та адаптації до змін клімату, захисту енергетичних інтересів громади | 15
13. | Реалізація Проєкту "Впровадження Європейської Енергетичної відзнаки в Україні" | 13.1. Сплата щорічного внеску за членство в "Європейській Енергетичній Відзнаці" | 2020-2022 | Виконавчий комітет СМР | Бюджет ТГ |  | 32 | 32 | Виконання зобов’язань згідно з Меморандумом про взаєморозуміння між "Асоціацією "Енергоефективні міста України" та Сумською міською радою з метою підвищення спроможності міста щодо залучення коштів міжнародних фінансових організацій для реалізації енергоефективних проектів
|  | 13.2. Оплата усних та письмових послуг перекладача з англійської мови | 2020-2022 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР | Бюджет ТГ | 20 | 40 | 44 | Оплата усних та письмових послуг перекладача з англійської мови в рамках реалізації Проєкту "Впровадження Європейської Енергетичної відзнаки в Україні"
|  | 13.3. Реалізація проєкту в рамках проєкту «Впровадження Європейської Енергетичної відзнаки в Україні» | 2021 | Відділ охорони здоров`я СМР | Бюджет ТГ |  | 1100 |  | Зменшення споживання енергоресурсів, зменшення викидів СО2
[5 empty] | Гран SECO |  | 630
14. | Популяризація ідеї сталого енергетичного розвитку | 14.1. Проведення заходу "Дні Сталої енергії" | 2020-2022 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР | Бюджет ТГ |  | 220 | 242 | Проведення заходів з популяризації енергоефективності, зміна свідомості громади щодо культури споживання енергії | 16
15. | Проведення навчань для енергоменед-жерів бюджетних закладів та установ | 15.1. Проведення навчання енергоменеджерів бюджетної сфери | 2020-2022 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР | Бюджет ТГ |  | 66 | 73 | Проведення семінарів, тренінгів з залученням експертів з питань енергоефективності для підвищення кваліфікаційного рівня енергоменеджерів будівель установ бюджетної сфери та відповідних структурних підрозділів міської ради
| по головному розпоряднику коштів | департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради |  | 7: 95; 8: 426; 9: 434
|  | виконавчий комітет Сумської міської ради |  | 7: 50; 8: 82; 9: 82
|  | відділ охорони здоров`я Сумської міської ради |  | 7: 0; 8: 1730; 9: 0
| Разом |  |  | 7: 145; 8: 2238; 9: 516
|  | Всього по Програмі |  | 7: 109671.6631; 8: 189652.057; 9: 182391.957
|  | в т ч по міському бюджету |  | 7: 31253.1531; 8: 92792.457; 9: 89765.437
|  | в т ч по міському бюджету без співфінансування |  | 7: 12927.6491; 8: 72936.237; 9: 70777
Сумський міський голова |  |  |  | 10: О.М. Лисенко
Виконавець: Липова С.А.
2020-11-09