|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

VIII СКЛИКАННЯ IV СЕСІЯ

## РІШЕННЯ

|  |
| --- |
| від 24 лютого 2021 року № 256-МР |
| м. Суми |
| Про хід виконання рішення Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4332-МР «Про цільову Програму захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019–2021 роки» (зі змінами), за підсумками 2020 року |

Заслухавши інформацію начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сумської міської ради про хід виконання цільової Програми захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019–2021 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4332-МР (зі змінами) за підсумками 2020 року, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», **Сумська міська рада**

**ВИРІШИЛА:**

Інформацію начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сумської міської ради Петрова А.Є. про хід виконання цільової Програми захисту населення і Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019–2021 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4332-МР (зі змінами), за підсумками 2020 року, прийняти до відома (додатки 1,2).

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Петров А.Є.

Додаток 1

до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання рішення Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4332-МР «Про цільову Програму захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019–2021 роки» (зі змінами), за підсумками 2020 року»

від 24 лютого2021 року № 256-МР

**Інформація про хід виконання**

цільової Програми захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019–2021 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4332-МР (зі змінами) (далі – Програма), за підсумками 2020 року.

З метою удосконалення Сумської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, створеної рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 16.06.2015 № 288, щодо забезпечення належного рівня захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території міста, рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4332-МР була затверджена міська цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019–2021 роки (зі змінами).

**Основні завдання Програми:**

1. Накопичення засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) органів дихання від сильнодіючих отруйних та небезпечних речовин для забезпечення непрацюючого населення.

2. Накопичення засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) органів дихання для забезпечення працівників виконавчих органів Сумської міської ради.

3. Забезпечення утилізації небезпечних речовин виявлених на території міста Суми.

4. Утримання міського захищеного пункту управління.

5. Капітальний ремонт міського захищеного пункту управління.

6. Створення матеріально-технічного резерву.

7. Утримання існуючої системи оповіщення населення міста про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.

8. Будівництво нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у місті Суми.

9. Утримання нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у місті Суми.

10. Створення міського страхового фонду документації.

11. Обробка дезінфекційними засобами під’їздів житлових будинків, вулично-дорожньої мережі та зупинок громадського транспорту.

12. Підключення до електромереж блокпостів на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади (далі - Сумської МОТГ).

13. Оплата за спожиту електроенергію на контрольно-пропускних пунктах.

14. Встановлення та обслуговування дезбар’єрів на контрольно пропускних пунктах.

15. Обслуговування біотуалетів, встановлених на контрольно-пропускних пунктах.

**Програмою передбачене ресурсне забезпечення цільової Програми захисту населення і території Сумської міської об’єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2021 роки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми** | **Виконання Програми за роками (тис. грн.)** | | | |
| **2019 рік** | **2020 рік** | **2021 рік** | **Усього витрат на виконання програми** |
| **Всього:**  **Міський бюджет**  **Бюджет СМОТГ**  в тому числі**:**  **загальний фонд**  **спеціальний фонд** | **29 055,089**  **21 095,589**  **7 959.5** | **28 041,8**  **25 682,4**  **2 359,4** | **20 441,5**  **20 441,5**  **-** | **77 611,637**  **29 055,089**  **48 483,3**  **67 219,489**  **10 318,9** |
| **Обласний бюджет** | **0,459** | **-** | **-** | **0,459** |
| **Інші джерела (власні кошти підприємств)** | **72,789** | **-** | **-** | **72,789** |

1. Забезпечення утилізації небезпечних речовин виявлених на території міста Суми:

|  |  |
| --- | --- |
| Передбачено Програмою на 2020 рік | Виконання у 2020 році |
| Кошти бюджету СМОТГ - 3,3 тис. грн. | Видатки на утилізацію небезпечних речовин (ртуть) склали – 3,3 тис. грн |

2. Утримання у відповідному функціональному стані міського захищеного пункту управління:

|  |  |
| --- | --- |
| Передбачено Програмою на 2020 рік | Виконання у 2020 році |
| Кошти бюджету СМОТГ - 17,3 тис. грн. | Витрати на електроенергію та абонентський зв’язок –  11,6 тис. грн. |

3.Створення матеріально-технічного резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території міста:

|  |  |
| --- | --- |
| Передбачено Програмою на 2020 рік | Виконання у 2020 році |
| Кошти бюджету СМОТГ - 465,0 тис. грн. | На створення міського матеріально-технічного резерву було витрачено – 314,4 тис. грн.,  а саме на:  - дезінфікуючі засоби та речовини;  - аерозольні генератори;  - обприскувачі ранцеві. |

4.Забезпечення експлуатаційно-технічного обслуговування системи оповіщення для попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій:

|  |  |
| --- | --- |
| Передбачено Програмою на 2020 рік | Виконання у 2020 році |
| Кошти бюджету СМОТГ - 278,0 тис. грн. | Видатки на експлуатаційно-технічне обслуговування системи оповіщення населення міста про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій для склали – 278,0 тис. грн. |

5.Будівництво нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у місті Суми:

|  |  |
| --- | --- |
| Передбачено Програмою на 2020 рік | Виконання у 2020 році |
| Кошти бюджету СМОТГ - 2 159,6 тис. грн. | Видатки на будівництво нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення міста Суми склали - 729,1 тис. грн. |

6.Обробка дезінфекційними засобами під’їздів житлових будинків, вулично-дорожньої мережі та зупинок громадського транспорту:

|  |  |
| --- | --- |
| Передбачено Програмою на 2020 рік | Виконання у 2020 році |
| Кошти бюджету СМОТГ - 3 500,0 тис. грн. | Видатки на обробку дезінфекційними засобами під’їздів житлових будинків, вулично-дорожньої мережі та зупинок громадського транспорту склали – 669,3 тис. грн. |

7.Підключення до електромереж блокпостів на території Сумської МОТГ:

|  |  |
| --- | --- |
| Передбачено Програмою на 2020 рік | Виконання у 2020 році |
| Кошти бюджету СМОТГ - 110,0 тис. грн. | Видатки на підключення до електромереж блокпостів на території Сумської МОТГ склали – 110,0 тис. грн. |

8.Оплата за спожиту електроенергію на контрольно-пропускних пунктах:

|  |  |
| --- | --- |
| Передбачено Програмою на 2020 рік | Виконання у 2020 році |
| Кошти бюджету СМОТГ - 48,0 тис. грн. | Видатки на оплату за спожиту електроенергію на контрольно-пропускних пунктах склали –  - 22,5 тис. грн. |

9.Встановлення та обслуговування дезбар’єрів на контрольно-пропускних пунктах:

|  |  |
| --- | --- |
| Передбачено Програмою на 2020 рік | Виконання у 2020 році |
| Кошти бюджету СМОТГ - 464,0 тис. грн. | Видатки на встановлення та обслуговування дезбар’єрів на контрольно пропускних пунктах склали – 174,8 тис. грн. |

10.Обслуговування біотуалетів, встановлених на контрольно-пропускних пунктах:

|  |  |
| --- | --- |
| Передбачено Програмою на 2020 рік | Виконання у 2020 році |
| Кошти бюджету СМОТГ - 50,0 тис. грн. | Видатки на обслуговування біотуалетів, встановлених на контрольно-пропускних пунктах склали – 49,6 тис. грн |

Проблемними питаннями залишаються завдання Програми, через те що видатки бюджету Сумської МОТГ у 2020 році не передбачались на:

- створення міського страхового фонду документації для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, створення мікрофільмів та мікрофіші технічної документації суб’єктів господарювання міста;

- накопичення засобів індивідуального захисту органів дихання для забезпечення працівників виконавчих органів Сумської міської ради;

- накопичення засобів індивідуального захисту органів дихання для непрацюючого населення, створення локальних систем оповіщення населення та персоналу у разі виникнення аварій на хімічно небезпечних об’єктах

- капітальний ремонт міського захищеного пункту управління.

**Забезпечення утилізації небезпечних речовин, виявлених на території міста Суми**

З метою забезпечення утилізації небезпечних речовин (ртуть), виявлених на території Сумської МОТГ у 2020 році витрачено 3,3 тис. грн коштів бюджету Сумської МОТГ.

**Створення матеріально-технічного резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території міста**

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» та з метою здійснення заходів, спрямованих на запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій щодо надання термінової допомоги населенню, та у зв’язку з виявленням на території Сумської МОТГ випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричиненою коронавірусом COVID-19, стрімким загостренням епідемічної ситуації через масове поширення хвороби серед населення України за короткий проміжок часу, виконавчим комітетом Сумської міської ради прийняте рішення від 06.04.2020 № 181 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 22.11.2017 «Про створення та використання місцевого матеріального резерву м. Суми для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, визначення та затвердження його номенклатури, обсягів та місця розміщення» (зі змінами) (далі - Рішення) щодо поповнення місцевого матеріального резерву.

Відповідно до Рішення у 2020 році було проведено закупівлю необхідних дезінфікуючих засобів та приладів їх розпилювання.

Витрати бюджету Сумської МОТГ на створення та поповнення матеріального резерву у 2020 року склали 314, 38 тис. грн, з них було придбано:

1) дезінфікуючий засіб «Бланідас 300» у кількості 81 кг;

2) дезінфікуючий засіб «Шумерське срібло» у кількості 445 л;

3) гіпохлорит натрію марки «Б» у кількості 1,3 тн;

4) розпилювач ранцевий MD 155DX у кількості 2 шт;

5) аерозоль генератор TF-35SP у кількості 2 шт.

**Будівництво нової місцевої автоматизованої системи**

**централізованого оповіщення населення про загрозу або виникнення**

**надзвичайних ситуацій на території Сумської МОТГ**

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту», дія якого поширюється на центральні і місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, операторів телекомунікацій, телерадіокомпанії, а також підприємства, установи, організації незалежно від форми власності і господарювання, Програмою, з метою попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у 2020 році розпочато впровадження ІІ етапу будівництва нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (далі – МАСЦО) населення на території Сумської МОТГ.

Згідно затверджених Програмою обсягів фінансування ІІ етапу будівництва МАСЦО, у 2020 році необхідно було здійснити монтаж та пусконалагоджувальні роботи 29 зовнішніх блоків автономної дії типу БО-FM-05 на загальну суму виконаних робіт 2 159,6 тис.грн. Але у зв’язку з недовиконанням у 2020 році надходжень до бюджету Сумської МОТГ, та обмеженням фінансування, роботи з будівництва та впровадження нової МАСЦО не завершено та відповідно систему оповіщення в експлуатацію не введено.

Витрати бюджету Сумської МОТГ на будівництво ІІ етапу нової МАСЦО у 2020 році склали 729,1 тис. гривень або 33,8% від запланованого.

**Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайної ситуації медико – біологічного характеру, спричиненою коронавірусною хворобою COVID-19 на території Сумської МОТГ (завдання 11 – 15 Програми)**

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID -19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», з метою здійснення заходів, спрямованих на запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій щодо надання термінової допомоги населенню, та у зв’язку з виявленням на території Сумської МОТГ випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричиненою коронавірусом COVID-19, до існуючих завдань Програми рішенням Сумської міської ради від 30.04.2020 № 6720-МР унесено відповідні зміни та доповнення.

Програмою на 2020 рік передбачались додаткові завдання, а саме:

- обробка дезінфекційними засобами під’їздів житлових будинків, вулично-дорожньої мережі та зупинок громадського транспорту;

- підключення до електромереж блокпостів на території Сумської МОТГ;

- оплата за спожиту електроенергію на контрольно-пропускних пунктах;

- встановлення та обслуговування дезбар’єрів на контрольно пропускних пунктах;

- обслуговування біотуалетів, встановлених на контрольно-пропускних пунктах;

Витрати бюджету Сумської МОТГ на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайної ситуації медико – біологічного характеру, спричиненою коронавірусною хворобою COVID-19 у 2020 році склали 1 026,3 тис.грн.

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Петров А.Є.