## Лист1
Звіт про виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської об`єднаної територіальної громади на 2020 - 2022 роки» за 1 квартал 2020 року
№ з/п | Пріоритетні завдання | Заходи Програми | Строк виконання, роки | Відповідальні виконавці | Джерела фінансування | КПКВК | Планові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн. на 2020 рік | Передбачено в міському бюджеті на 2020 рік, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. (касові видатки) | Стан виконання заходів (результативні показники виконання Програми)
Заклади та установи галузі «Освіта»
1. | Реалізація інвестиційних проектів | 1.1. Реалізація проекту "Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми" | 2020-2022 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР | Бюджет ОТГ | 1517640 | 9032.8 | 9032.752 | 198.88 | Сплачено за проектні роботи по капітальному ремонту будівлі ДНЗ №30 «Чебурашка» за адресою: м. Суми вул. Р. Атаманюка, 13а.
[5 empty] | Залучені кошти (кредит Європейського інвестиційного банку) |  | 44062.21 | 44062.207 | 0
|  | 1.2. Реалізація проекту "Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми" | 2020 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР | Бюджет ОТГ |  | 21022.8 | 20985.6 | 20.6885 | Оплачено послуги технічного експерта, експерта з комунікацій проекту «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми», комісії за продаж іноземної валюти та за розрахункове обслуговування поточного рахунку
[5 empty] | Залучені кошти (грант Європейського Союзу) |  | 33280 | 9736.452 | 0
|  |  |  | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР | Бюджет ОТГ |  | 179.1 |  | 0
2. | Термомодерніза-ція будівель | 2.1. Реконструкція будівлі КУ СЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 по вул. Ковпака, 57 | 2020-2021 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР | Бюджет ОТГ |  | 3000 | 2000 | 760.625 | Виконано роботи з утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм на площі 168 м2, утеплення віконних відкосів мінеральними плитами товщиною 30 мм на площі 24,8 м2.
|  | 2.3. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. Д. Косаренка м. Суми, Сумської області | 2020-2022 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ОТГ |  | 1000 |  | 0
|  | 2.4. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10 ім. Героя Радянського Союзу О.А. Бутка, м. Суми, Сумської області | 2020-2022 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ОТГ |  | 1000 |  | 0
|  | 2.5. Капітальний ремонт будівлі (утеплення цоколю) Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 14 "Золотий півник" Сумської міської ради | 2020 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ОТГ |  | 1250 | 1250 | 0
|  | 2.7. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням в Комунальній установі Сумський спеціальний реабілітаційний навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад № 34" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Раскової, 130 | 2020 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ОТГ |  | 2500 |  | 0
3. | Модернізація системи опалення | 3.1. Капітальний ремонт теплопунктів (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) в Комунальній установі Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя України Олександра Аніщенка Сумської міської ради | 2020 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ОТГ |  | 800 |  | 0
|  | 3.2. Капітальний ремонт теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) в Комунальній установі Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 Сумської міської ради | 2020 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ОТГ |  | 800 | 800 | 0
|  | 3.3. Капітальний ремонт теплопунктів (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) в Комунальній установі "Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29, м. Суми, Сумської області | 2020 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ОТГ |  | 800 | 800 | 0
4. | Впровадження автоматизованої системи дистанційного моніторингу енергоспожи- вання в бюджетній сфері | 4.1. Впровадження Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель в освітніх закладах та установах (12 од) | 2020-2021 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ОТГ |  | 500 | 500
|  | 4.2. Обслуговування Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель в освітніх закладах та установах | 2020-2022 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ОТГ |  | 222 | 222 | 0
| Всього по галузі «Освіта», в т.ч. | [5 empty] | 119448.91 | 89389.011 | 0
| по головному розпоряднику коштів | управління освіти і науки СМР |  |  |  |  | 8872 | 3572 | 0
|  | управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР |  |  |  |  | 110397.81 | 85817.011 | 980.1935
|  | департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР |  |  |  |  | 179.1
Установи галузі «Охорона здоров’я»
5. | Термомодерніза-ція будівель | 5.1. Капітальний ремонт будівель (утеплення фасаду, цоколю) консультативно-діагностичного відділення № 2 КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: вул. І. Сірка, 3 | 2020 | Відділ охорони здоров`я Сумської міської ради | Бюджет ОТГ |  | 1188.21 | 1188.2123 | 0 | Ведуться підрядні роботи, договір укладено з ТОВ БК "Сумиславбуд" №20 від 11.02.2020 на сумму 1 046,5тис.грн., авторський нагляд ТОВ "МК-ГРАНД 2015" № 03-20/А від 17.02.2020 на суму - 4,2тис.грн., технічний нагляд ФОП Глух В.П. № 15120-1 від 11.02.2020 на сумму - 14,5тис.грн.
|  | 5.2. Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт будівлі) КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28" (стаціонар, 2 -х поверхова будівля) | 2020 | Відділ охорони здоров`я Сумської міської ради | Бюджет ОТГ |  | 7000 | 500 | 0 | Виготовлення ПКД ФОП Дунаєв О.А. №01-20 від 27.01.2020 на сумму - 460,0тис.грн.
|  | 5.3. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) комунального некомерційного підприємства "Центральна міська клінічна лікарня" Сумської міської ради по вул. 20 років Перемоги, 13, м. Суми | 2020-2021 | Відділ охорони здоров`я Сумської міської ради | Бюджет ОТГ |  | 5000 | 0 | 0 | Виконано техобстеження будівель.
|  | 5.5. Капітальний ремонт переходу між будівлями старого та нового корпусів комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька,28 | 2020 | Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради | Бюджет ОТГ |  | 1200 | 1200 | 0
6. | Модернізація системи опалення | 6.1. Капітальний ремонт теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) консультативно-діагностичного відділення № 2 КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: вул. І. Сірка, 3 | 2020 | Відділ охорони здоров`я Сумської міської ради | Бюджет ОТГ |  | 450 | 450 | 0 | Виготовлення ПКД ФОП Дунаєв О.А. № 02-20 від 27.01.2020 на сумму - 54,2 тис.грн.
8. | Реалізація інвестиційних проектів | 8.1. Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі стаціонару (новий корпус, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28» | 2020 | Відділ охорони здоров`я Сумської міської ради, комунальне некомерційне підприємство "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" СМР | Бюджет ОТГ |  | 4108.604 | 4108.604 | 0
[5 empty] | кредит НЕФКО |  | 14714.7 | 14714.7 | 0
|  | 8.2 «Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі стаціонару (старий корпус А2, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28» | 2020 | Відділ охорони здоров`я Сумської міської ради, комунальне некомерційне підприємство "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" СМР | Грант GIZ |  | 885 | 885 | 0
[5 empty] | Бюджет ОТГ |  | 21.46 | 21.4578
|  |  |  | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР | Бюджет ОТГ |  | 10 | 10 | 1.286 | Сплачено за послуги пересилання документації до Німеччини.
| Всього по галузі «Охорона здоров’я» | [5 empty] | 34577.974 | 23077.974 | 0
| в тому числі по головним розпорядникам | [7 empty] | 0
|  | відділ охорони здоров҆я Сумської міської ради |  |  |  |  | 34567.974 | 23067.974 | 0
|  | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР |  |  |  |  | 10 | 10 | 1.286
Заклади та установи галузі «Культура і мистецтво»
9. | Модернізація систем опалення | 9.1. Капітальний ремонт теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) у дитячій художній школі ім. М.Г. Лисенка по вул. Псільська, 7 | 2020 | Відділ культури СМР | Бюджет ОТГ | 1017640 | 352.1 | 352.1 | 0
|  | 9.3. Капітальний ремонт теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) у дитячій музичній школі № 2 по вул. М. Вовчок, 31 | 2020 |  | Бюджет ОТГ |  | 43.9 | 43.9 | 0 | Укладено договір з підрядником на виконання робіт.
|  | 10.5. Капітальний ремонт (утеплення покрівлі з заміною покрівельного килиму) в дитячій музичній школі № 1 | 2020 |  | Бюджет ОТГ |  | 2639.4 |  | 0
| Всього по галузі «Культура і мистецтво» | [5 empty] | 3035.4 | 396 | 0
Інші заходи
11. | Перевірка системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері | 11.1. Наглядовий аудит системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері | 2020-2022 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР | Бюджет ОТГ |  | 75 | 75 | 75 | Виконано. За участі представників німецької фірми TUV SUD з представництвом в Україні проведено другий наглядовий аудит (перевірку) системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста Суми, за результатами якого підтверджено сертифікат відповідності системи енергетичного менеджменту вимогам ISO 50001:2011
12. | Участь у Добровільному об’єднанні органів місцевого самоврядуван- ня – Асоціації «Енергоефекти-вні міста України» | 12.1. Сплата членських внесків органами місцевого самоврядування Асоціації «Енергоефективні міста України» | 2020-2022 | Виконавчий комітет СМР | Бюджет ОТГ |  | 50 | 50 | 0
13. | Реалізація Проекту "Впровадження Європейської Енергетичної відзнаки в Україні" | 13.1. Сплата щорічного внеску за членство в "Європейській Енергетичній Відзнаці" | 2020-2022 | Виконавчий комітет СМР | Бюджет ОТГ |  | 32 | 31.683 | 0
14. | Популяризація ідеї сталого енергетичного розвитку | 14.1. Проведення заходу "Дні Сталої енергії" | 2020-2022 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР | Бюджет ОТГ |  | 200 | 200 | 0
15. | Проведення навчань для енергоменед-жерів бюджетних закладів та установ | 15.1. Проведення навчання енергоменеджерів бюджетної сфери | 2020-2022 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР | Бюджет ОТГ |  | 60 | 60 | 0
| по головному розпоряднику коштів | департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради |  |  |  |  | 335 | 335 | 75
|  | виконавчий комітет Сумської міської ради |  |  |  |  | 82 | 81.683 | 0
| Разом | [5 empty] | 417 | 416.683 | 75
|  | Всього по Програмі |  |  |  |  | 157479.284 | 113279.668 | 1056.4795
|  | в т ч по міському бюджету |  |  |  |  | 65422.374 |  | 0
|  | в т ч по міському бюджету без співфінансування |  |  |  |  | 31079.07 |  | 0
113537.2489
-257.5809

## дод.1
4. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2020 рік
№ з/п | Пріоритетні завдання | Заходи Програми | Строк виконання, роки | Відповідальні виконавці | Джерела фінансування | КПКВК | Планові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн. |  |  |  |  | Передбачено в міському бюджеті на 2020 рік, тис. грн. |  |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання Програми)
[7 empty] | Усього | Державний бюджет | Міський бюджет | Інші джерела фінансування |  | Усього | Державний бюджет | Міський бюджет | Інші джерела фінансування |  | Усього | Державний бюджет | Міський бюджет | Інші джерела фінансування
Завдання 1. Реалізація інвестиційних проєктів
Заклади та установи галузі «Освіта»
1.1. | Реалізація інвестиційних проектів | Реалізація проєкту "Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми" (ПКВКМБ 1517640) | 2020-2022 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР | Бюджет ОТГ | 1517640 | 44562.21 |  | 500 | 44062.21 | Залучені кошти (кредит Європейського інвестиційного банку) | 44562.207 |  | 500 | 44062.207 | Залучені кошти (кредит Європейського інвестиційного банку) | 433.727 |  | 433.727 |  |  | Виконується. Сплачено за проєктні роботи та експертизу проєктної документації по капітальному ремонту будівлі ДНЗ №30 «Чебурашка» за адресою: м. Суми вул. Р. Атаманюка, 13а
1.2. |  | Реалізація проєкту "Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми", в т.ч.: |  |  |  | всього | 33343.5 | 0 | 13701.9 | 19641.6 | Залучені кошти (грант Європейського Союзу) | 22922.349 | 0 | 13185.897 | 9736.452 | Залучені кошти (грант Європейського Союзу) | 20652.1442 | 0 | 3394.7102 | 17257.434 | Залучені кошти (грант Європейського Союзу) | Виконується. В КУ ССШ №9 виконано роботи по заміні дверних блоків площею 7,56 кв.м, віконних блоків - 1197,66 кв.м, утеплено фундамент - 159 кв.м, цоколь - 233,18 кв.м, покрівлю - 870,2 кв.м. В КУ ССШ №7 ім. М.Савченка СМР по вул. Лесі Українки, 23 в м. Суми виконано роботи по заміні віконних блоків площею 1208,68 кв.м, утеплено фундамент площею 189 кв.м, цоколь - 116,5 кв.м, стіни - 1074,3 кв.м. Сплачено за проєктні роботи по капітальному ремонту системи освітлення КУ Сумська ЗОШ №20 по вул. Металургів, 71 в м. Суми, послуги технічного експерта, експерта з комунікацій проєкту «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми», послуги по створенню та розміщенню рекламної та інформаційної продукції по проєкту «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми», аудит використання коштів, комісії за продаж іноземної валюти та за розрахункове обслуговування поточного рахунку. Крім того, за рахунок коштів бюджету СМТГ виплачено заробітну плату бухгалтеру проєкту та спеціалісту із закупівель, менеджеру проєкту
|  | ПКВКМБ 1517640 | 2020 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР | Бюджет ОТГ | 1517640 | 33174.67 |  | 13533.07 | 19641.6 | Залучені кошти (грант Європейського Союзу) | 22753.519 |  | 13017.067 | 9736.452 | Залучені кошти (грант Європейського Союзу) | 20512.764 |  | 3255.33 | 17257.434 | Залучені кошти (грант Європейського Союзу)
|  | ПКВКМБ 1510160 |  |  | Залучені кошти (грант Європейського Союзу) | 1510160 | 37.2 |  | 37.2 |  |  | 37.2 |  | 37.2 |  |  | 34.6796 |  | 34.6796
|  | ПКВКМБ 3710160 |  | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР | Бюджет ОТГ | 3710160 | 131.63 |  | 131.63 |  |  | 131.63 |  | 131.63 |  |  | 104.7006 |  | 104.7006 |  | 0
Завдання 2. Термомодернізація будівель
2.1. | Термомодерні-зація будівель | Реконструкція будівлі КУ СЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 по вул. Ковпака, 57 (ПКВКМБ 1517640) | 2020-2021 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР | Бюджет ОТГ | 1517640 | 2400 |  | 2400 |  |  | 2400 |  | 2400 |  |  | 2373.9 |  | 2373.9 |  |  | Виконано. Виконано роботи з утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм на площі 1537,1 кв.м, утеплення віконних відкосів мінеральними плитами товщиною 30 мм на площі 220,9 кв.м
2.5. |  | 2.3. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. Д. Косаренка м. Суми, Сумської області | 2020-2022 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ОТГ | 0617640 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Кошти на виконання заходу не замовлялися головним розпорядником коштів
|  | 2.4. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10 ім. Героя Радянського Союзу О.А. Бутка, м. Суми, Сумської області | 2020-2022 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ОТГ | 0617640 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Кошти на виконання заходу не замовлялися головним розпорядником коштів
|  | Капітальний ремонт будівлі (утеплення цоколю) Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 14 "Золотий півник" Сумської міської ради (ПКВКМБ 0617640) | 2020 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ОТГ | 0617640 | 1221.2 |  | 1221.2 |  |  | 1221.2 |  | 1221.2 |  |  | 1209.559 |  | 1209.559 |  | 0 | Виконано. Утеплено цоколь площею 483 кв.м піносклом та пінополістеролом
|  | 2.7. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням комунальної установи Сумський спеціальний реабілітаційний навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І–ступеня ― дошкільний навчальний заклад № 34» Сумської міської ради по вул. Раскової, 130, м. Суми | 2020 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ОТГ | 0617363 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Кошти на виконання заходу не замовлялися головним розпорядником коштів
2.12. |  | Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №35 «Дюймовочка», м.Суми, Сумської області (ПКВКМБ 0617640) |  |  |  | 0617640 | 111 |  | 111 |  |  | 110.05 |  | 110.05 |  |  | 102.781 |  | 102.781 |  |  | Виконано. Замінено 33 кв.м. віконних блоків (6-камерний металопластиковий профіль з двокамерним склопакетом з коефіцієнтом опору теплопередачі 0,78 м2 К/Вт )
2.13. |  | Капітальний ремонт будівлі із заміною вікон на металопластикові Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №39 «Теремок» м.Суми, Сумської області по вул.Металургів, 7/А, м. Суми (ПКВКМБ 0617363) |  |  |  | 0617363 | 1404.5641 | 1392.343 | 12.221 |  |  | 1404.5641 | 1392.343 | 12.221 |  |  | 1404.563 | 1392.343 | 12.22 |  |  | Виконано. Замінено 397,11 кв.м. віконних блоків (6-камерний металопластиковий профіль з двокамерним склопакетом з коефіцієнтом опору теплопередачі 1,04 м2 К/Вт )
2.14. |  | Капітальний ремонт будівлі із заміною вікон та дверей на металопластикові Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №15 «Перлинка» Сумської області за адресою: вул.Нахімова, 17, м.Суми (ПКВКМБ 0617363) |  |  |  | 0617363 | 1230.1851 | 1217.964 | 12.221 |  |  | 1230.1851 | 1217.964 | 12.221 |  |  | 1230.184 | 1217.964 | 12.22 |  |  | Виконано.Замінено 336,32 кв.м. віконних блоків ( 6-камерний металопластиковий профіль з двокамерним склопакетом з коефіцієнтом опору теплопередачі 1,16 м2 К/Вт ) та 13,76 кв.м. дверних блоків
2.15. |  | Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №29, м. Суми, Сумської області за адресою: вул.Заливна, 25 в м.Суми (ПКВКМБ 0617640) |  |  |  | 0617640 | 59.8 |  | 59.8 |  |  | 59.8 |  | 59.8 |  |  | 57.414 |  | 57.414 |  |  | Виконано. Виготовлено проєктно-кошторисну документацію та виконано експертизу проєкту
3. | Модернізація системи опалення | 3.1. Капітальний ремонт теплопунктів (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) в Комунальній установі Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя України Олександра Аніщенка Сумської міської ради | 2020 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ОТГ | 0617640 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Кошти на виконання заходу не замовлялися головним розпорядником коштів
Завдання 3. Модернізація системи опалення
3.1. | Модернізація системи опалення | Капітальний ремонт теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) в Комунальній установі Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 Сумської міської ради (ПКВКМБ 0617640) | 2020 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ОТГ | 0617640 | 800 |  | 800 |  |  | 800 |  | 800 |  |  | 798.929 |  | 798.929 |  | 0 | Виконано. Встановлено: модуль системи опалення, щит керування (QFDS2х1,5х400В), грязьовик вертикальний фланцевий ДУ 100/80, теплоообмінник пластинчатий Р-Р0092-0,83-19-993), автоматичний регулятор перепаду тиску AVP, AMV335,435, седельні регулюючі клапани VM2,VB2, ECL Comfort 310, A390
3.2. |  | Капітальний ремонт теплопунктів (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) в Комунальній установі "Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29, м. Суми, Сумської області (ПКВКМБ 0617640) | 2020 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ОТГ | 0617640 | 769 |  | 769 |  |  | 769 |  | 769 |  |  | 768.1406 |  | 768.1406 |  | 0 | Виконано. Встановлено: автоматичний регулятор перепаду тиску AVP б/н, електронний регулятор ECL Comfort 310 б/н, модульний блок системи опалення б/н, насос циркуляційний Lowara 40-125/11-2 б/н 2 шт., регулятор температури VB-2 1 шт. б/н, регулятор перепаду тиску AVP-1 комплект б/н, щит керування QFDS 2x400 B б/н
Завдання 4. Впровадження автоматизованої системи дистанційного моніторингу енергоспоживання в бюджетній сфері
4.1. | Впровадження автоматизованої системи дистанційного моніторингу енергоспожи- вання в бюджетній сфері | Впровадження Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель в освітніх закладах та установах (12 од) (ПКВКМБ 0617640) | 2020-2021 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ОТГ | 0617640 | 500 |  | 500 |  |  | 500 |  | 500 |  |  | 461.133 |  | 461.133 |  |  | Виконано. Закуплено та встановлено теплообчислювачі, модеми, модулі для дистанційного збору та передачі показників теплоспоживання (ДНЗ №№ 1, 3, 5, 13, 28, 33, НВК №16, ССПШ №31, ЗОШ №№8, 13, класична гімназія)
4.2. |  | Обслуговування Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель в освітніх закладах та установах (ПКВКМБ 0617640) | 2020-2022 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ОТГ | 0617640 | 222 |  | 222 |  |  | 222 |  | 222 |  |  | 195 |  | 195 |  | 0 | Виконано. Сплачено за послуги з обслуговування Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель закладів та установ (ССШ №№ 1, 2, 7, 17, 25, 29, 30, ЗОШ №№ 4, 5, 6, 13, 15, 18, 22, 23, 24, ССПШ №31, ЗЗСО №19, гімназія №1, НВК №№ 11, 9,41,42, ДНЗ №№ 2, 7, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 28, 29, 38)
| Всього по галузі «Освіта», в т.ч. | Всього по галузі «Освіта» |  |  |  |  | 86623.4591 | 2610.307 | 34011.2421 | 63703.81 |  | 76201.3551 | 2610.307 | 19792.3891 | 53798.659 |  | 29687.4748 | 2610.307 | 9819.7338 | 17257.434 | 0
| по головному розпоряднику коштів | управління освіти і науки СМР |  |  |  |  | 6317.7491 | 2610.307 | 3707.4421 | 0 |  | 6316.7991 | 2610.307 | 3706.4921 | 0 |  | 6227.7036 | 2610.307 | 3617.3966 | 0 | 0
|  | управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР |  |  |  |  | 80174.08 |  | 16470.27 | 63703.81 |  | 69752.926 |  | 15954.267 | 53798.659 |  | 23355.0706 |  | 6097.6366 | 17257.434 | Залучені кошти (грант Європейського Союзу)
|  | департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР |  |  |  |  | 131.63 |  | 131.63 | 0 |  | 131.63 |  | 131.63 | 0 |  | 104.7006 |  | 104.7006 |  | 0
Установи галузі «Охорона здоров’я»
Завдання 5. Термомодернізація будівель
5.1. | Термомодерніза-ція будівель | Капітальний ремонт будівель (утеплення фасаду, цоколю) консультативно-діагностичного відділення № 2 КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: вул. І. Сірка, 3 (ПКВКМБ 0717640) | 2020 | Відділ охорони здоров`я Сумської міської ради | Бюджет ОТГ | 0717640 | 1103.21 |  | 1103.21 |  |  | 1103.2123 |  | 1103.2123 |  |  | 1071.553 |  | 1071.553 |  |  | Виконано. Утеплено зовнішні стіни площею 265,56 кв.м, цоколь - 77,21 кв.м. Отримано енергетичний сертифікат будівлі
5.2. |  | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) комунального некомерційного підприємства "Центральна міська клінічна лікарня" Сумської міської ради по вул. 20 років Перемоги, 13, м. Суми (ПКВКМБ 0717640) | 2020-2021 | Відділ охорони здоров`я Сумської міської ради | Бюджет ОТГ | 0717640 | 50 |  | 50 |  |  | 49.587 |  | 49.587 |  |  | 49.586 |  | 49.586 |  | 0 | Виконано. Виконано технічне обстеження будівель лікувальної установи
5.4. |  | Капітальний ремонт переходу між будівлями старого та нового корпусів комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька,28 (ПКВКМБ 0717640) | 2020 | Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради | Бюджет ОТГ | 0717640 | 1200 |  | 1200 |  |  | 549.9272 |  | 549.9272 |  |  | 543.03 |  | 543.03 |  |  | Виконано. Утеплено покрівлю площею 32 кв.м., фасад - 83 кв.м, підсилено перехід
Завдання 6. Модернізація системи опалення
6.1. | Модернізація системи опалення | Капітальний ремонт теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) консультативно-діагностичного відділення № 2 КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: вул. І. Сірка, 3 (ПКВКМБ 0717640) | 2020 | Відділ охорони здоров`я Сумської міської ради | Бюджет ОТГ | 0717640 | 450 |  | 450 |  |  | 450 |  | 450 |  |  | 450 |  | 450 |  | 0 | Виконується. Закуплено блок теплообмінний модульний системи опалення Техноприлад О-80/80-369. До складу системи автоматичного регулювання тепла входять: пластини для теплообмінників, насоси, регулюючі клапани тиску і температури теплового потоку, запірна та регулююча трубопровідна арматура, щити автоматичного управління. Встановлення та підключення заплановано у 2021 році
Завдання 8. Реалізація інвестиційних проєктів
8.1. | Реалізація інвестиційних проектів | Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі стаціонару (новий корпус, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28» (ПКВКМБ 0717640) | 2020 | Відділ охорони здоров`я Сумської міської ради, комунальне некомерційне підприємство "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" СМР | Бюджет ОТГ | 0717640 | 18838.304 |  | 4123.604 | 14714.7 | кредит НЕФКО | 18838.304 |  | 4123.604 | 14714.7 | кредит НЕФКО | 14135.864 |  | 4083.234 | 10052.63 | кредит НЕФКО | Виконується. Замінено 158 кв. м віконних блоків, утеплено 201,35 кв. м цоколю (підземна, надземна частини), 3825,7 кв. м фасаду, 139,4 кв.м віконних укосів, 599,07 кв.м горища, виконано роботи по облаштуванню системи погодного регулювання тепла та модулю підготовки гарячої води. Виконано роботи по улаштуванню нового гідроізоляційного покриття даху будівлі площею 1930 кв. м. Отримано енергетичний сертифікат будівлі
8.2. |  | «Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі стаціонару (старий корпус А2, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28» в т.ч.: |  |  |  | всього | 916.79 | 0 | 31.79 | 885 | Грант GIZ | 916.5305 | 0 | 31.5306 | 885 | Грант GIZ | 510.437 | 0 | 27.607 | 482.83 | Грант GIZ | Виконано. Сплачено за роботи виконані у 2019 році. Отримано сертифікат відповідності закінченого будівництвом об’єкта проєктній документації, сплачено за послуги технічного нагляду. Сплачено за послуги пересилання документації до Німеччини, конвертацію валюти, обслуговування валютного рахунку
|  | ПКВКМБ 0717700 | 2020 | Відділ охорони здоров`я Сумської міської ради, комунальне некомерційне підприємство "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" СМР | Грант GIZ | 0717700 | 885 |  |  | 885 | Грант GIZ | 885 |  |  | 885 | Грант GIZ | 482.83 |  |  | 482.83 | Грант GIZ
|  | ПКВКМБ 0717640 |  |  | Бюджет ОТГ | 0717640 | 21.79 |  | 21.79 |  |  | 21.5306 |  | 21.5306 |  |  | 21.53 |  | 21.53
|  | ПКВКМБ 3717640 |  | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР | Бюджет ОТГ | 3717640 | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 6.077 |  | 6.077
| Всього по галузі «Охорона здоров’я» | Всього по галузі «Охорона здоров’я» |  |  |  |  | 22558.304 |  | 6958.604 | 15599.7 |  | 21907.561 | 0 | 6307.861 | 15599.7 |  | 16760.47 |  | 6225.01 | 10535.46 | 0
| в тому числі по головним розпорядникам | [19 empty] | 0
|  | відділ охорони здоров҆я Сумської міської ради |  |  |  |  | 22548.304 |  | 6948.604 | 15599.7 |  | 21897.561 | 0 | 6297.861 | 15599.7 |  | 16754.393 |  | 6218.933 | 10535.46 | 0
|  | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР |  |  |  |  | 10 |  | 10 | 0 |  | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 6.077 |  | 6.077
Заклади та установи галузі «Культура і мистецтво»
Завдання 9. Модернізація систем опалення
9.1. | Модернізація систем опалення | Капітальний ремонт теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) у дитячій художній школі ім. М.Г. Лисенка по вул. Псільська, 7 (ПКВКМБ 1017640) | 2020 | Відділ культури СМР | Бюджет ОТГ | 1017640 | 301 |  | 301 |  |  | 300.849 |  | 300.849 |  |  | 300.92 |  | 300.92 |  | 0 | Виконано.Завершено роботи з облаштування теплопункту системою автоматичного регулювання тепла
9.3. |  | Капітальний ремонт теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) у дитячій музичній школі № 2 по вул. М. Вовчок, 31 (ПКВКМБ 1017640) | 2020 |  | Бюджет ОТГ | 1017640 | 43.9 |  | 43.9 |  |  | 43.9 |  | 43.9 |  |  | 43.827 |  | 43.827 |  | 0 | Виконано. Завершено роботи з облаштування теплопункту системою автоматичного регулювання тепла, які було розпочато у 2019 році
|  | 10.5. Капітальний ремонт (утеплення покрівлі з заміною покрівельного килиму) в дитячій музичній школі № 1 | 2020 |  | Бюджет ОТГ | 1017640 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Кошти на виконання заходу не замовлялися головним розпорядником коштів
| Всього по галузі «Культура і мистецтво» | Всього по галузі «Культура і мистецтво» |  |  |  |  | 344.9 |  | 344.9 |  |  | 344.749 |  | 344.749 |  |  | 344.747 | 0 | 344.747 | 0 | 0
Інші заходи
Завдання 11. Перевірка системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері
11.1. | Перевірка системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері | Наглядовий аудит системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері (ПКВКМБ 3717640) | 2020-2022 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР | Бюджет ОТГ | 3717640 | 75 |  | 75 |  |  | 75 |  | 75 |  |  | 75 |  | 75 |  |  | Виконано. За участі представників німецької фірми TUV SUD з представництвом в Україні проведено другий наглядовий аудит (перевірку) системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста Суми, за результатами якого підтверджено сертифікат відповідності системи енергетичного менеджменту вимогам ISO 50001:2011
Завдання 12. Участь у Добровільному об’єднанні органів місцевого самоврядування – Асоціації «Енергоефективні міста України»
12.1. | Участь у Добровільному об’єднанні органів місцевого самоврядуван- ня – Асоціації «Енергоефекти-вні міста України» | Сплата членських внесків органами місцевого самоврядування Асоціації «Енергоефективні міста України» (ПКВКМБ 0217680) | 2020-2022 | Виконавчий комітет СМР | Бюджет ОТГ | 0217680 | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  | 0 | Виконано. Сплачено членські внески за участь в Асоціації «Енергоефективні міста України»
13. | Реалізація Проекту "Впровадження Європейської Енергетичної відзнаки в Україні" | 13.1. Сплата щорічного внеску за членство в "Європейській Енергетичній Відзнаці" | 2020-2022 | Виконавчий комітет СМР | Бюджет ОТГ | 0217680 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Кошти на виконання заходу не замовлялися головним розпорядником коштів
Завдання 13. Реалізація Проєкту "Впровадження Європейської Енергетичної відзнаки в Україні"
13.2. | Реалізація Проекту "Впровадження Європейської Енергетичної відзнаки в Україні" | Оплата усних та письмових послуг перекладача з англійської мови (ПКВКМБ 3717640) |  |  |  | 3717640 | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 6 |  | 6 |  |  | Виконано. Сплачено за послуги з перекладу з англійської мови в рамках реалізації проєкту "Впровадження Європейської Енергетичної відзнаки в Україні"
Завдання 14. Популяризація ідеї сталого енергетичного розвитку
14.1. | Популяризація ідеї сталого енергетичного розвитку | Проведення заходу "Дні Сталої енергії" | 2020-2022 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР | Бюджет ОТГ | 3717640 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Виконано. Захід проведено в онлайн режимі
15. | Проведення навчань для енергоменед-жерів бюджетних закладів та установ | 15.1. Проведення навчання енергоменеджерів бюджетної сфери | 2020-2022 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР | Бюджет ОТГ | 3717640 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Кошти на виконання заходу не замовлялися головним розпорядником коштів
| по головному розпоряднику коштів | департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради |  |  |  |  | 95 | 0 | 95 | 0 |  | 95 |  | 95 |  |  | 81 | 0 | 81 | 0 | 0
|  | виконавчий комітет Сумської міської ради |  |  |  |  | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 0
| Разом | [6 empty] | 0 | 145 | 0 |  | 145 |  | 145 |  |  | 131 | 0 | 131 | 0 | 0
|  | Всього по Програмі |  |  |  |  | 109671.6631 | 2610.307 | 27757.8461 | 79303.51 |  | 98598.6651 | 2610.307 | 26589.9991 | 69398.359 |  | 46923.6918 | 2610.307 | 16520.4908 | 27792.894 | 0
|  | в т ч по міському бюджету | [7 empty] | #REF! | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | в т ч по міському бюджету без співфінансування | [7 empty] | #REF! | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Сумський міський голова | Сумський міський голова | [10 empty] | О.М. Лисенко | [8 empty] | О.М. Лисенко
| Виконавець: Співакова Л.І. | Виконавець: Липова С.А.
Note on Q9: Автор: ДНЗ №30 - 500,0 співфінансування - 8312,441 комісія - 220,311 сняли 7700,0
Note on Q12: Автор: ссш №7 - 3732,928+47,467=3780,395 ССШ №9 - 7855,414 ССШ №20 - 389,558 послуги Ломака, Максимовський, коміс ія банку, дні сталої енергіїї - 1507,700 (зі змінами)