## Лист1
Додаток 2
до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року № 6108 - МР «Про Програму підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки» (зі змінами)»
від 29 вересня 2021 року № 1591 - МР
Напрями діяльності, завдання та заходи програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської ТГ на 2020-2022 роки
№ з/п | Пріоритетні завдання | Заходи Програми | Строк виконання, роки | Відповідальні виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у т. ч. |  |  | Очікуваний результат*
[6 empty] | 2020 | 2021 | 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Заклади та установи галузі «Освіта»
1. | Реалізація інвестиційних проєктів | 1.2. Реалізація проєкту "Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми" | 2020-2021 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР | Бюджет ОТГ | 13570.27 |  |  | Проведення будівельно-монтажних робіт, комунікаційної кампанії, заходів під час Днів сталої енергії, фінансовий аудит проєкту, оплата послуг експертів команди проекту тощо. Очікувана економія теплової енергії по завершенню комплексу робіт з термомодернізації будівель- 661 МВтгод/рік, очікувана економія електричної енергії - 21,8 МВтгод/рік
[5 empty] | Бюджет ТГ |  | 13965.497
[5 empty] | Залучені кошти (грант Європейського Союзу) | 19641.6 | 18712.4
|  |  |  | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР | Бюджет ОТГ | 131.63
[5 empty] | Бюджет ТГ |  | 170.84
2. | Термомодерні-зація будівель | 2.3. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. Д. Косаренка м. Суми, Сумської області | 2021-2022 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ |  | 1694 | 5000 | Утеплення фасаду площею 3312,1 кв. м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 160,4 МВтгод/рік
|  | 2.24. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням будівлі комунальної установи Сумська гімназія №1 м. Суми Сумської області, за адресою: вул. Засумська,3, м.Суми Сумської області | 2021 | Управління освіти і науки СМР | ДБ |  | 3149.56 |  | Утеплення покрівлі площею 1234,93 кв.м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт – 32.6 МВтгод/рік
|  | 2.25. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №21 «Волошка» Сумської міської ради | 2021 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ |  | 49.9 |  | Розробка проєктно-кошторисної документації
| Всього по галузі «Освіта», в т.ч. |  |  | 7: 86623.4591; 8: 187686.564; 9: 165594.957
| по головному розпоряднику коштів | управління освіти і науки СМР |  | 7: 6317.7491; 8: 25122.007; 9: 38590
|  | управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР |  | 7: 80174.08; 8: 162393.717; 9: 108016.52
|  | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР |  | 7: 131.63; 8: 170.84
Установи галузі «Охорона здоров’я»
5. | Термомодерні-зація будівель | 5.3. Капітальний ремонт (утеплення) будівлі жіночої консультації Комунального некомерційного підприєства "Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" СМР, що знаходиться за адресою: м.Суми, вул.Троїцька,20 | 2021 | Управління охорони здоров'я СМР, комунальне некомерційне підприємство "Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" СМР | Бюджет ТГ |  | 5300 |  | Утеплення зовнішніх стін площею1451,6 кв.м, утеплення цоколю 85,9 кв.м, утеплення фундаменту 197,9 кв.м, економія теплової енергії 138,9 МВтгод/рік.
6. | Модернізація системи опалення | 6.1. Капітальний ремонт теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) консультативно-діагностичного відділення № 2 КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: вул. І. Сірка, 3 | 2020-2021 | Управління охорони здоров'я СМР | Бюджет ОТГ | 450 |  |  | Встановлення теплового модуля для регулювання теплового потоку в залежності від погодних умов, очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 112,3 МВтгод/рік
[5 empty] | Бюджет ТГ |  | 650.5
7. | Впровадження автоматизованої системи дистанційного моніторингу енергоспожи- вання в бюджетній сфері | 7.1. Впровадження системи моніторингу споживання енергоресурсів будівель об’єктів галузі "Охорона здоров'я | 2021-2022 | Управління охорони здоров'я СМР | Бюджет ТГ |  | 94.5 | 310 | Забезпечення дистанційного обліку, аналізу та регулювання споживання тепла на 3 об'єктах
| Всього по галузі «Охорона здоров’я» |  |  | 7: 22548.304; 8: 11005.1; 9: 15334
Інші заходи
13. | Реалізація Проєкту "Впровадження Європейської Енергетичної відзнаки в Україні" | 13.2. Оплата усних та письмових послуг перекладача з англійської мови | 2020-2022 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР | Бюджет ОТГ | 20 |  |  | Оплата усних та письмових послуг перекладача з англійської мови в рамках реалізації Проєкту "Впровадження Європейської Енергетичної відзнаки в Україні"
[5 empty] | Бюджет ТГ |  | 29.2 | 44
|  | 13.3. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. Д. Косаренка м. Суми, Сумської області | 2021 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ |  | 1406 |  | Утеплення фасаду площею 630,35 кв.м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 30,4 МВтгод/рік
[5 empty] | Грант SECO |  | 630
|  | 13.4.Оплата консультативних послуг з впровадження Європейської енергетичної відзнаки | 2021 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР | Бюджет ТГ |  | 10.8 |  | Оплата послуг консультанта з питань реалізації проєкту "Впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки в Україні" на території Сумської міської територіальної громади
17. | Підготовка до участі у проєктах з енергоефектив-ності в бюджетних закладах та установах Сумської міської територіальної громади | 17.1.Підготовка до участі у проєктах з енергоефективності в бюджетних закладах та установах Сумської міської територіальної громади | 2021 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР | Бюджет ТГ |  | 150 |  | Забезпечення проведення обмірів будівель бюджетних закладів та установ, підготовка ТЕО.
| по головному розпоряднику коштів | департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради |  | 7: 95; 8: 431; 9: 434
|  | виконавчий комітет Сумської міської ради |  | 7: 50; 8: 82; 9: 82
|  | управління освіти і науки Сумської міської ради |  | 7: -; 8: 2036; 9: -
|  | управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР |  | 7: -; 8: 150; 9: -
| Разом |  |  | 7: 95; 8: 2699; 9: 516
|  | Всього по Програмі |  | 7: 109671.6631; 8: 203190.664; 9: 182391.957
|  | в т ч по міському бюджету |  | 7: #REF!; 8: #REF!; 9: #REF!
|  | в т ч по міському бюджету без співфінансування |  | 7: #REF!; 8: #REF!; 9: #REF!
Секретар Сумської міської ради |  |  |  | 10: Олег РЄЗНІК
Виконавець: Л.І. Співакова
2021-09-30