## Лист1
Додаток 2
до рішення Сумської міської ради «Про Програму підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки»
від 26 січня 2022 року № 2715 - МР
Напрями діяльності, завдання та заходи програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської ТГ на 2022-2024 роки
(грн)
№ з/п | Пріоритетні завдання | Заходи Програми | Строк виконання, роки | Відповідальні виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), грн, у т. ч. |  |  | Очікуваний результат*
[6 empty] | 2022 | 2023 | 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Заклади галузі «Освіта»
1. | Реалізація інвестиційних проєктів | 1.1. Реалізація проєкту "Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми" | 2022-2024 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР | Бюджет ТГ | 27335448 | 9885480 | 1000000 | Проведення робіт з комплексної термомодернізації 8 закладів дошкільної освіти. Очікувана економія теплової енергії по завершенню комплексу робіт - 2379 МВтгод/рік | 1
[5 empty] | Залучені кошти (кредит Європейського інвестиційного банку) | 133343652 | 48221854
|  | 1.2. Реалізація проєкту "Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми" | 2022 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР | Бюджет ТГ | 1475000 |  |  | Оплата робіт виконаних у 2021 році та проведення фінансового аудиту
[5 empty] | Залучені кошти (грант Європейського Союзу) | 5062740
2. | Термомодерніза-ція будівель | 2.1. Реконструкція-термомодернізація будівлі КУ ССШ № 7 ім. М. Савченка Сумської міської ради по вул. Лесі Українки, 23 в м.Суми | 2023-2024 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР | Бюджет ТГ |  | 13483900 | 7175790 | Будівельно-монтажні роботи в корпусах басейну та молодшої школи: утеплення фасаду басейну - 1847 кв. м, фасаду молодшої школи - 1216 кв. м, улаштування припливно-витяжної вентиляції в басейні, встановлення системи погодозалежного регулювання в молодшому корпусі та басейні, заміна віконних блоків та ін. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт -296,6 МВтгод/рік
|  | 2.2. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29, м. Суми, Сумської області за адресою: вул.Заливна, 25 в м.Суми | 2022 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ | 7640000 |  |  | Утеплення 2285 кв.м. покрівлі, очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт - 62 МВтгод/рік
|  | 2.3. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням КУ ССШ № 7 ім. М. Савченка Сумської міської ради по вул. Лесі Українки, 23 в м.Суми | 2022 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ | 630000 |  |  | Завршення робіт розпочатих у 2021 році. Утеплення 298 кв.м. покрівлі, очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт - 8 МВтгод/рік
|  | 2.4. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 2 "Ясочка" м. Суми, Сумської області | 2022 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР | Бюджет ТГ | 5316100 |  |  | Утеплення 1416 кв.м. покрівлі, очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт -42 МВтгод/рік
|  | 2.5. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 14 «Золотий півник» Сумської міської ради | 2023 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ |  | 3872400 |  | Утеплення 1383 кв.м. покрівлі, очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт - 41 МВтгод/рік
|  | 2.6. Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №1 «Ромашка»Сумської міської ради | 2023 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ |  | 511500 |  | Заміна 155 кв. м. віконних блоків,очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт - 18,6 МВтгод/рік
|  | 2.7. Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 36 «Червоненька квіточка» Сумської міської ради | 2023 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ |  | 422400 |  | Заміна 128 кв. м. віконних блоків, очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт - 15 МВтгод/рік
|  | 2.8. Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 ім. Дмитра Турбіна, м. Суми, Сумської області | 2024 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ |  |  | 679000 | Заміна 205,75 кв. м. віконних блоків, очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт - 22 МВтгод/рік
|  | 2.9. Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) Сумського закладу загальної середньої освіти спеціальна школа Сумської міської ради | 2023 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ |  | 815500 |  | Заміна 247,12 кв. м. віконних блоків, очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт - 29 МВтгод/рік
|  | 2.10. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. Д. Косаренка м. Суми, Сумської області | 2023 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ |  | 6439440 |  | Утеплення 2683,1 кв.м. фасаду, очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт - 130 МВтгод/рік
|  | 2.11. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29, м. Суми, Сумської області | 2022 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ | 2640000 |  |  | Утеплення 1100 кв.м. фасаду, очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт - 54МВтгод/рік
|  | 2.12. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10 ім. Героя Радянського Союзу О. А. Бутка, м. Суми, Сумської області | 2024 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ |  |  | 7692000 | Утеплення 3205,0 кв.м. фасаду, очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт - 155 МВтгод/рік
|  | 2.13. Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 26 «Ласкавушка» Сумської міської ради | 2024 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ |  |  | 732600 | Заміна 222 кв. м. віконних блоків, очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт - 27 МВтгод/рік
|  | 2.14. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 29 "Росинка" м. Суми, Сумської області | 2023 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ |  | 3038260 |  | Утеплення 681 кв.м. покрівлі. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт - 13,6МВтгод/рік
|  | 2.15. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 24 «Оленка»Сумської міської ради | 2024 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ |  |  | 1890200 | Утеплення 456 кв.м. покрівлі. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт - 9,11 МВтгод/рік
|  | 2.16. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 24 «Оленка»Сумської міської ради | 2024 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ |  |  | 1280300 | Утеплення 420 кв.м. фасаду. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт - 12,8 МВтгод/рік
|  | 2.17. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 35 «Дюймовочка»Сумської міської ради | 2024 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ |  |  | 1583900 | Утеплення 382 кв.м. покрівлі. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт - 7,63 МВтгод/рік
|  | 2.18. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 35 «Дюймовочка» Сумської міської ради | 2024 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ |  |  | 1558000 | Утеплення 511 кв.м. фасаду. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт - 15,6 МВтгод/рік
3. | Впровадження автоматизованої системи дистанційного моніторингу енергоспожи- вання в бюджетній сфері | 3.1. Впровадження Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання та споживання електричної енергії будівель в освітніх закладах та установах | 2022 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ | 619000 |  |  | Забезпечення дистанційного обліку та аналізу споживання тепла на 9 об'єктах, електричної енергії - на 2 об'єктах
|  | 3.2. Обслуговування Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання та споживання електричної енергії будівель в освітніх закладах та установах | 2022-2024 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ТГ | 333000 | 366000 | 366000 | Забезпечення дистанційного обліку та аналізу споживання тепла на 59 об'єктах, електричної енергії - на 2 об'єктах
| Всього по галузі «Освіта», в т.ч. |  |  | 7: 184394940; 8: 87056734; 9: 23957790
| по головному розпоряднику коштів | управління освіти і науки СМР |  |  | Бюджет ТГ | 11862000 | 15465500 | 15782000
|  | управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР |  |  | Бюджет ТГ | 34126548 | 23369380 | 8175790
[5 empty] | Залучені кошти | 138406392 | 48221854 | 0
Заклади галузі «Охорона здоров’я»
4. | Термомодернізація будівель | 4.1. Капітальний ремонт (утеплення) будівлі жіночої консультації Комунального некомерційного підприємства "Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" СМР, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул.Троїцька, 20 | 2022 | Управління охорони здоров'я СМР | Бюджет ТГ | 7714000 |  |  | Утеплення фасаду 1451,6 кв.м, утеплення перекриття даху 788,2 кв.м, утеплення цоколю 283,8 кв.м Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 172,9МВт год/рік
|  | 4.2. Капітальний ремонт (утеплення) будівлі акушерського корпусу КНП "Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" СМР, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул.Троїцька, 20 | 2022-2023 | Управління охорони здоров'я СМР | Бюджет ТГ | 700000 | 14300000 |  | Утеплення фасаду 1621,9 кв.м, утеплення перекриття даху 982,9 кв.м, заміна віконних блоків 68 кв.м, заміна дверей 120 кв.м Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 249 МВт год/рік
|  | 4.3. Капітальний ремонт (утеплення фасаду) лікувального корпусу № 1 КНП "Центральна міська клінічна лікарня" Сумської міської ради по вул. 20 років Перемоги, 13, м. Суми | 2022-2023 | Управління охорони здоров'я СМР | Бюджет ТГ | 495000 | 16000000 |  | Утеплення фасаду 3400 кв.м, Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 295 МВт год/рік
|  | 4.4. Капітальний ремонт (утеплення фасаду) лікувального корпусу № 2 КНП "Центральна міська клінічна лікарня" Сумської міської ради по вул. 20 років Перемоги, 13, м. Суми | 2022-2023 | Управління охорони здоров'я СМР | Бюджет ТГ | 350000 | 4500000 |  | Уутеплення фасаду 1411 кв.м, Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 108,8 МВт год/рік
|  | 4.5. Капітальний ремонт (утеплення) будівлі стаціонару КНП "Клінічна лікарня № 5" Сумської міської ради по вул. М. Вовчок, 2, м. Суми | 2022-2024 | Управління охорони здоров'я СМР | Бюджет ТГ | 1000000 | 18000000 | 6000000 | Розробка проєктно-кошторисної документації Утеплення фасаду 4189 кв.м, утеплення цоколю 180 кв.м, заміна вікон 780 кв.м. утеплення перекриттів 1668 кв.м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 622,6 МВт год/рік
|  | 4.6. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Праці,3 | 2024 | Управління охорони здоров'я СМР | Бюджет ТГ |  |  | 3800000 | Утеплення фасаду 1237,9 кв.м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 103,6 МВт год/рік
|  | 4.7. Капітальний ремонт будівель медичного закладу з утепленням стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою м. Суми, вул. М. Вовчок, 2 | 2022 | Управління охорони здоров'я СМР | Бюджет ТГ | 836700 |  |  | Заміна та установлення радіаторів опалення 380 шт; заміна трубопроводів опалення
[5 empty] | ДБ | 7530028
|  | 4.8. Капітальний ремонт (утеплення) КНП "Клінічна лікарня № 4" Сумської міської ради по вул. Праці, 3, м. Суми | 2022- 2023 | Управління охорони здоров'я СМР | Бюджет ТГ | 500000 | 16000000 |  | Утеплення фасаду 3937 кв м, утеплення перекриття 1295 кв.м. Очікувана економія 353 МВт год/рік
5. | Модернізація системи опалення | 5.1. Капітальний ремонт теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) КНП "Центральна міська клінічна лікарня" Сумської міської ради за адресою: вул. 20 років Перемоги, 13, м. Суми | 2024 | Управління охорони здоров'я СМР | Бюджет ТГ |  |  | 2000000 | Встановлення 2 теплових модулів для регулювання теплового потоку в залежності від погодних умов, очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт - 109,3 МВтгод/рік
|  | 5.2. Капітальний ремонт теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) Комунального некомерційного підприємства "Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" СМР, що знаходиться за адресою: м.Суми, вул.Троїцька,20 | 2024 | Управління охорони здоров'я СМР | Бюджет ТГ |  |  | 2000000 | Встановлення 2 теплових модулів для регулювання теплового потоку в залежності від погодних умов, очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 193,4 МВтгод/рік
6. | Впровадження автоматизованої системи дистанційного моніторингу енергоспожи- вання в бюджетній сфері | 6.1. Впровадження Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель об’єктів галузі "Охорона здоров'я" | 2022-2024 | Управління охорони здоров'я СМР | Бюджет ТГ | 135000 | 135000 | 135000 | Забезпечення дистанційного обліку, аналізу споживання тепла на 6 об'єктах
|  | 6.2. Обслуговування Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель об’єктів галузі "Охорона здоров'я" | 2022-2024 | Управління охорони здоров'я СМР | Бюджет ТГ | 30000 | 42000 | 54000 | Забезпечення дистанційного обліку, аналізу споживання тепла 7 об'єктів
| Всього по галузі «Охорона здоров’я» зурахуванням додаткових (пологового та ЦМКЛ) |  |  |  | Бюджет ТГ | 19290728 | 68977000 | 13989000
| Всього по галузі «Охорона здоров’я» |  |  | 7: 19290728; 8: 68977000; 9: 13989000
[5 empty] | Бюджет ТГ | 11760700 | 68977000 | 13989000
[5 empty] | ДБ | 7530028
Культурно-освітні заклади та установи
7. | Модернізація систем опалення | 7.1. Капітальний ремонт теплопункту (облаштування систем автоматичного регулювання споживання тепла) в дитячій музичній школі №1, м. Суми, вул.Д.Галицького,73 | 2022 | Відділ культури СМР | Бюджет ТГ | 500000 |  |  | Встановлення теплового модуля для регулювання теплового потоку в залежності від погодних умов, очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт - 13 МВт/год.
|  | 7.2. Капітальний ремонт теплопункту (облаштування систем автоматичного регулювання споживання тепла) в дитячій музичній школі №3, м. Суми, вул. Шевченка,16 | 2023 | Відділ культури СМР | Бюджет ТГ |  | 650000 |  | Встановлення теплового модуля для регулювання теплового потоку в залежності від погодних умов, очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт - 13 МВт/год.
8. | Термомодерніза-ція будівель | 8.1. Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) в центральній міській бібліотеці ім. Т.Г.Шевченка, м. Суми, вул.Кооперативна,6 | 2022 | Відділ культури СМР | Бюджет ТГ | 350000 |  |  | Заміна віконних блоків площею 55,48 кв.м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт - 7 МВт/год
|  | 8.2. Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) в бібліотеці - філії №7, м. Суми, вул.Г.Кондрат'єва,140 | 2023 | Відділ культури СМР | Бюджет ТГ |  | 205000 |  | Заміна віконних блоків площею 24 кв.м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт - 3 МВт/год
|  | 8.3. Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) в бібліотеці - філії №14, м. Суми, вул. М.Лушпи,54 | 2023 | Відділ культури СМР | Бюджет ТГ |  | 295000 |  | Заміна віконних блоків площею 38 кв.м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт - 4,8 МВт/год
|  | 8.4. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) в дитячій музичній школі №3, м.Суми, вул. Шевченка,16 | 2024 | Відділ культури СМР | Бюджет ТГ |  |  | 1294000 | Утеплення 490 кв.м. фасаду. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт - 15 МВтгод/рік
| Всього по галузі «Культура і мистецтво» |  |  |  | Бюджет ТГ | 850000 | 1150000 | 1294000
Установи галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»
9. | Термомодерніза-ція будівель | 9.1. Заміна вхідних дверей у будинку нічного перебування КУ "СМТЦСО (НСП) "Берегиня" | 2022 | Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 19000 |  |  | Заміна 2,5 кв.м дверного полотна , очікувана економія теплової енергії після завршенню робіт - 4,652 МВт/год
10. | Модернізація системи опалення | 10.1. Заміна застарілих труб та радіаторів системи обігріву на енергоефектині у приміщенні будинку нічного перебування КУ "СМТЦСО (НСП) "Берегиня" | 2023 | Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради | Бюджет ТГ |  | 490000 |  | Заміна 40 радіаторів та 500 м.погонних труб, очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт - 3 МВт/год
11. | Модернізація системи освітлення | 11.1. Заміна освітлювальних приладів на енергоефективні у будинку нічного перебування КУ "СМТЦСО (НСП) "Берегиня" | 2022 | Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 50000 |  |  | Заміна 114 освітлювальних приладів на енергоефективні, очікувана економія електричної енергії по завершенню робіт - 0,01 МВт/год
| Всього по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» |  |  |  | Бюджет ТГ | 69000 | 490000 | 0
Інші заходи
12. | Перевірка системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері | 12.1. Наглядовий аудит системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері | 2022-2023 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР | Бюджет ТГ | 75000 | 75000 |  | Підтвердження діючого сертифіката відповідності системи енергоменеджменту міжнародному стандарту ISO 50001 "Системи енергетичного менеджменту"
|  | 12.2. Ресертифікаційний аудит системи енергетичного менеджменту | 2024 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР | Бюджет ТГ |  |  | 100000 | Отримання сертифікату відповідності системи енергоменеджменту міжнародному стандарту ISO 50001 "Системи енергетичного менеджменту".
13. | Участь у Добровільному об’єднанні органів місцевого самоврядуван- ня – Асоціації «Енергоефекти-вні міста України» | 13.1. Сплата членських внесків органами місцевого самоврядування Асоціації «Енергоефективні міста України» | 2022-2024 | Виконавчий комітет СМР | Бюджет ТГ | 50000 | 50000 | 50000 | Виконання зобов’язань згідно з угодою про сплату вступного та членських внесків до Добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування Асоціації «Енергоефективні міста України», вивчення та наслідування досвіду з підвищення енергоефективності муніципальних об'єктів задля підвищення якості життя громади, захисту довкілля та адаптації до змін клімату, захисту енергетичних інтересів громади
14. | Реалізація Проєкту "Впровадження Європейської Енергетичної відзнаки в Україні" | 14.1. Сплата щорічного внеску за членство в "Європейській Енергетичній Відзнаці" | 2022-2024 | Виконавчий комітет СМР | Бюджет ТГ | 46500 | 46500 | 46500 | Виконання зобов’язань згідно з Меморандумом про взаєморозуміння між "Асоціацією "Енергоефективні міста України" та Сумською міською радою, з метою підвищення спроможності міста щодо залучення коштів міжнародних фінансових організацій для реалізації енергоефективних проєктів
|  | 14.2. Оплата усних та письмових послуг перекладача з англійської мови | 2022-2024 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР | Бюджет ТГ | 20000 | 20000 | 25000 | Оплата усних та письмових послуг перекладача з англійської мови в рамках реалізації Проєкту "Впровадження Європейської Енергетичної відзнаки в Україні"
|  | 14.3.Оплата консультативних послуг з впровадження Європейської енергетичної відзнаки | 2022-2024 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР | Бюджет ТГ | 46800 | 46800 | 46800 | Оплата послуг консультанта з питань реалізації проєкту "Впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки в Україні" на території Сумської міської територіальної громади
15. | Популяризація ідеї сталого енергетичного розвитку | 15.1. Проведення заходу "Дні Сталої енергії" | 2022-2024 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР | Бюджет ТГ | 133200 | 311200 | 293200 | Проведення заходів з популяризації енергоефективності, зміна свідомості громади щодо культури споживання енергії
16. | Проведення навчань для енергоменеджерів бюджетних закладів та установ | 16.1. Проведення навчання енергоменеджерів бюджетної сфери | 2022-2024 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР | Бюджет ТГ | 70000 | 85000 | 95000 | Проведення семінарів, тренінгів з залученням експертів з питань енергоефективності для підвищення кваліфікаційного рівня енергоменеджерів будівель установ бюджетної сфери та відповідних структурних підрозділів міської ради
17. | Впровадження автоматизованої системи енергомоніторингу | 17.1. Впровадження автоматизованої системи енергомоніторингу в бюджетній сфері | 2022 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР | Бюджет ТГ | 70000 |  |  | Забезпечення автоматизованого обліку, аналізу споживання енергоресурсів та води на 115 об'єктах бюджетної сфери
18. | Розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату | 18.1. Розробка моніторингового звіту виконання Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Суми до 2025 року | 2022 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР | Бюджет ТГ | 50000 |  |  | Розробка моніторингового звіту виконання Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Суми до 2025 року
|  | 18.2. Розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Сумської міської територіальної громади | 2022 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР | Бюджет ТГ | 50000 |  |  | Розробка стратегічного документу "Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Сумської міської територіальної громади"
| по головному розпоряднику коштів | Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради |  | 7: 515000; 8: 538000; 9: 560000
|  | Виконавчий комітет Сумської міської ради |  | 7: 96500; 8: 96500; 9: 96500
| Разом |  |  | 7: 611500; 8: 634500; 9: 656500
|  | Всього по Програмі |  | 7: 205216168; 8: 158308234; 9: 39897290
[5 empty] | Бюджет ТГ | 59279748 | 110086380 | 39897290
[5 empty] | Бюджет ТГ з урахуванням пологового та ЦМКЛ | 66809776 | 110086380 | 39897290
[5 empty] | Залучені кошти | 138406392 | 48221854 | 0
[5 empty] | ДБ | 7530028
Сумський міський голова |  |  |  | 10: Олександр ЛИСЕНКО
Виконавець: Співакова Л.І.