## dodatok
Додаток
до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення
Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 63 - МР
«Про Програму економічного і соціального розвитку Сумської
міської територіальної громади на 2021 рік та основні напрями
розвитку на 2022 - 2023 роки» (зі змінами)»
від 26 січня 2022 року № 2720 - МР
Перелік об’єктів будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та інших видатків за рахунок коштів бюджету розвитку бюджету Сумської міської територіальної громади у 2021 році
Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування кодів економічної класифікації видатків бюджету /напряму використання коштів відповідно до плану використання бюджетних коштів/ об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи | Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення) | Загальна вартість будівництва, гривень | Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, % | Разом видатків на поточний рік, гривень | Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Виконавчий комітет Сумської міської ради |  |  |  |  | 37312648.66
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  | 65000
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  | 181710
Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |  |  |  | 357100
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  | 1530000
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | Капітальний ремонт інших об`єктів |  |  |  | 7444674
| Капітальний ремонт спортивної зали відділення боксу МКЗ «КДЮСШ «Суми», м.Суми вул.Праці, 5 | 2021-2022 | 860603 | 0 | 444709 | 51.7
| Капітальний ремонт по утепленню фасаду (спорткомплекс Авангард) по вулиці Праці, 5 | 2021 | 6999965 | 0 | 6999965 | 100
Будівництво інших об'єктів комунальної власності | Капітальний ремонт інших об'єктів |  |  |  | 400000
| Капітальний ремонт підвальних приміщень адмінбудівлі по вул. Горького, 21 м.Суми | 2019-2021 | 1493136 | 36 | 400000 | 62.8
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики |  |  |  |  | 4020000
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  | 390000
| Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів |  |  |  | 3630000
| Нове будівництво комплексної системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді | 2021 |  |  | 3150000
| Нове будівництво електронної комунікаційної мережі на території Сумської міської територіальної громади | 2021-2024 | 4730000 |  | 480000 | 10.1
Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |  |  |  | 18997900
| КП СМР «Електроавтотранс» |  |  |  | 18997900
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів |  |  |  | 1398264.66
| Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення м. Суми | 2018-2021 | 4174146.72 | 65.7 | 1398264.66 | 100
Інші субвенції з місцевого бюджету | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів |  |  |  | 35000
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів |  |  |  | 2883000
Управління освіти і науки Сумської міської ради, в т.ч. за рахунок: |  |  |  |  | 72389864.48
субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |  |  |  |  | 72000
субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду |  |  |  |  | 1637000
залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду |  |  |  |  | 7663725.18
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  |  |  | 10269483
субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |  |  |  |  | 644352.7
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» |  |  |  |  | 2859728
іншої субвенції з місцевого бюджету |  |  |  |  | 250000
Надання дошкільної освіти | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  | 1255098
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  | 1293104
Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  | 97000
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в т.ч. за рахунок: |  |  |  |  | 5993725.18
субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду |  |  |  |  | 1637000
залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду |  |  |  |  | 4356725.18
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за рахунок: |  |  |  | 2314318
| субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду |  |  |  | 1637000
| залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду |  |  |  | 677318
| Капітальний ремонт інших об'єктів, у т.ч. за рахунок: |  |  |  | 3679407.18
| залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду |  |  |  | 3679407.18
| Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» Комунальної установи Сумська гімназія № 1 м. Суми, Сумської області, в т.ч. за рахунок: | 2021 | 813426 |  | 377160 | 46.4
| залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду |  |  |  | 377160
| Капітальний ремонт спортивного майданчика Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27 м. Суми, Сумської області, в т.ч. за рахунок: | 2021 |  |  | 761910.18
| залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду |  |  |  | 761910.18
| Капітальний ремонт харчоблоку Великочернеччинського закладу загальної освіти І-ІІІ ступенів Сумської міської ради, в т.ч. за рахунок: | 2021 | 1288072 |  | 1251372 | 100
| залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду |  |  |  | 1251372
| Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Стецьківського закладу загальної освіти І-ІІІ ступенів Сумської міської ради, в т.ч. за рахунок: | 2021 | 1716811 |  | 1288965 | 75.1
| залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду |  |  |  | 1288965
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  | 112500
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  | 41000
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» |  |  |  |  | 1522670
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  | 300709
| Капітальний ремонт інших об'єктів |  |  |  | 1221961
| Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 імені В.Стрельченка, м. Суми, Сумської області | 2021 | 1165804 |  | 388741 | 33
| Капітальний ремонт харчоблоку Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя України Олександра Аніщенка Сумської міської ради | 2021 | 1048441 |  | 312000 | 30
| Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5, м. Суми, Сумської області | 2021 | 287515 |  | 128130 | 39.7
| Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9, м. Суми, Сумської області | 2021 | 1096553 |  | 393090 | 30.9
Виконання заходів в рамках реалізації програми «Спроможна школа для кращих результатів» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, у т.ч. за рахунок: |  |  |  |  | 2859728
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» |  |  |  |  | 2859728
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  | 413928
| Капітальний ремонт інших об'єктів |  |  |  | 2445800
| Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 імені В.Стрельченка, м. Суми, Сумської області | 2021 | 1165804 |  | 781300 | 67
| Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5, м. Суми, Сумської області | 2021 | 287515 |  | 173300 | 60.3
| Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9, м. Суми, Сумської області | 2021 | 1096553 |  | 757300 | 69.1
| Капітальний ремонт харчоблоку Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 імені Героя України Олександра Аніщенка Сумської міської ради | 2021 | 1048441 |  | 733900 | 70
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  | 364158.1
Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, у т.ч. за рахунок: | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  | 644352.7
субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |  |  |  |  | 644352.7
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, в т.ч. за рахунок: | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  | 72000
субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |  |  |  |  | 72000
Будівництво освітніх установ та закладів, у т.ч. за рахунок: | Капітальний ремонт інших об'єктів |  |  |  | 24543487.5
іншої субвенції з місцевого бюджету |  |  |  |  | 250000
| Капітальний ремонт закладів дошкільної освіти, в т.ч.: |  |  |  | 7384336.5
| Капітальний ремонт машинного відділення пральні Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 3 «Калинка» м.Суми, Сумської області | 2021 |  |  | 100000
| Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 6 «Метелик» м. Суми, Сумської області | 2021 |  |  | 46465
| Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень у Сумському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 7 «Попелюшка» м.Суми, Сумської області | 2021 |  |  | 500000
| Капітальний ремонт даху Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 8 «Космічний» м.Суми, Сумської області, проспект Михайла Лушпи, 34 | 2021-2022 | 1816142 |  | 49950 | 2.8
| Капітальний ремонт харчоблоку закладу дошкільної освіти (ясла - садок) № 12 «Олімпійський» Сумської міської ради | 2021 |  |  | 100000
| Капітальний ремонт підлоги харчоблоку Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 13 «Купава» Сумської міської ради | 2021 |  |  | 100000
| Капітальний ремонт куточків видачі їжі по групах Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 14 «Золотий півник» Сумської міської ради | 2021 |  |  | 100000
| Капітальний ремонт музичної зали Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 16 «Сонечко» м.Суми, Сумської області | 2021 |  |  | 100000
| Капітальний ремонт туалетної кімнати групи «Грибочки» Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 17 «Радість» м.Суми, Сумської області | 2021 |  |  | 100000
| Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 19 «Рум'янек» м. Суми, Сумської області | 2021-2022 | 895093 |  | 46460 | 5.2
| Капітальний ремонт туалетної кімнати групи № 7 на другому поверсі Сумського спеціального дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 20 «Посмішка» м. Суми, Сумської області | 2021 | 109100 |  | 108737 | 100
| Капітальний ремонт вимощення Сумського спеціального дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 20 «Посмішка» м.Суми, Сумської області | 2021 | 563382 |  | 491263 | 100
| Капітальний ремонт систем опалення, водопостачання та водовідведення в будівлі Сумського спеціального дошкільного начального закладу (ясла-садок) № 20 «Посмішка» м. Суми, Сумської області, за адресою: м. Суми, вул. Лучанська, 27 | 2021-2022 | 504283 |  | 50000 | 9.9
| Капітальний ремонт коридорів закладу дошкільної освіти (ясла - садок) № 21 «Волошка» Сумської міської ради | 2021 |  |  | 100000
| Капітальний ремонт покрівлі закладу дошкільної освіти (ясла - садок) № 21 «Волошка» Сумської міської ради | 2021 | 3611906.5 |  | 3024229 | 100
| Капітальний ремонт музичної зали Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 22 «Джерельце» м.Суми, Сумської області | 2021 |  |  | 100000
| Капітальний ремонт системи водопостачання та каналізації Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 25 «Білосніжка» м.Суми, Сумської області | 2021 |  |  | 100000
| Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень у Сумському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 25 «Білосніжка» м.Суми, Сумської області | 2021 | 487029 |  | 281952.5 | 100
| Капітальний ремонт системи гарячого водопостачання Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 26 «Ласкавушка» Сумської міської ради | 2021 | 232729 |  | 172502 | 100
| Капітальний ремонт вимощення Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 26 «Ласкавушка» Сумської міської ради | 2021 |  |  | 50000
| Капітальний ремонт групових приміщень закладу дошкільної освіти (ясла - садок) № 27 «Світанок» Сумської міської ради | 2021 |  |  | 100000
| Капітальний ремонт будівлі з заміною вікон Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 29 «Росинка» м.Суми, Сумської області | 2021 |  |  | 84000
| Капітальний ремонт харчоблоку Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 31 «Ягідка» м.Суми, Сумської області | 2021-2022 | 831746 |  | 139000 | 16.7
| Капітальний ремонт пральні Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 31 «Ягідка» м.Суми, Сумської області | 2021 |  |  | 15000
| Капітальний ремонт пральні Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 32 «Ластівка» м.Суми, Сумської області | 2021-2022 | 481542 |  | 124778 | 25.9
| Капітальний ремонт огорожі Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 33 «Маринка» м.Суми, Сумської області | 2021-2022 | 995576 |  | 200000 | 20.1
| Капітальний ремонт підсобних приміщень харчоблоку у Сумському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 35 «Дюймовочка» м.Суми, Сумської області | 2021 |  |  | 100000
| Капітальний ремонт асфальтового покриття Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 36 «Червоненька квіточка» Сумської міської ради | 2021 | 531490 |  | 500000 | 100
| Капітальний ремонт ігрового майданчика Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 37 Сумської міської ради | 2021 |  |  | 200000
| Капітальний ремонт фасаду господарського блоку Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 38 «Яблунька» Сумської міської ради | 2021 |  |  | 100000
| Капітальний ремонт туалетних кімнат Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 40 «Дельфін» м.Суми, Сумської області | 2021 |  |  | 100000
| Капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти (у тому числі дошкільні підрозділи НВК), в т.ч.: |  |  |  | 16559151
| Капітальний ремонт по облаштуванню будівлі закладу пристроями захисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. В.Стрельченка, м.Суми, Сумської області | 2021 |  |  | 20000
| Капітальний ремонт обладнання пристроїв захисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. Д. Косаренка, м.Суми, Сумської області | 2021-2022 | 649121 |  | 200000 | 30.8
| Капітальний ремонт стадіону Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. Д.Косаренка, м. Суми, Сумської області | 2019-2021 | 971315 | 76.3 | 230045 | 100
| Капітальний ремонт внутрішніх приміщень Комунальної установи Сумська спеціалізована школа I-III ступенів №3 ім. генерал - лейтенанта А.Морозова, м.Суми, Сумської області | 2020-2021 | 779695 | 47.7 | 400000 | 100
| Капітальний ремонт приміщення Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 м.Суми, Сумської області | 2020-2021 | 1138051 | 52.2 | 500000 | 100
| Капітальний ремонт навчальних кабінетів Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 м.Суми, Сумської області | 2021 |  |  | 176000
| Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 м.Суми, Сумської області | 2019-2021 | 4205484 | 80.4 | 320000 | 88
| Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6, м. Суми, Сумської області | 2021 |  |  | 53880
| Капітальний ремонт харчоблоку Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 імені Максима Савченка Сумської міської ради | 2021 |  |  | 200000
| Капітальний ремонт туалетів Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів №8 Сумської міської ради | 2021 |  |  | 200000
| Капітальний ремонт туалетів Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9, м.Суми, Сумської області | 2021 |  |  | 200000
| Капітальний ремонт приміщення їдальні (варочний цех) Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10 ім. Героя Радянського Союзу О.Бутка, м.Суми, Сумської області | 2021 |  |  | 200000
| Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10 ім. Героя Радянського союзу О.А.Бутка, м. Суми, Сумської області | 2021-2022 | 853943 |  | 53880 | 6.3
| Капітальний ремонт їдальні КУ Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 12 ім. Б.Берестовського, м.Суми, Сумської області за адресою: вул.Засумська, 3 м. Суми Сумської області | 2020-2021 | 1269917 | 38.1 | 735369.02 | 100
| Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів № 12 ім. Б.Берестовського м. Суми, Сумської області | 2021 | 469324 |  | 449548.98 | 100
| Капітальний ремонт коридору початкової школи Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 ім. А.С.Мачуленка, м.Суми, Сумської області | 2021 | 592634 |  | 592634 | 100
| Капітальний ремонт харчоблоку Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів № 15 ім. Д.Турбіна, м. Суми, Сумської області | 2021 |  |  | 200000
| Капітальний ремонт подвір’я із облаштуванням огорожі Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 ім. Д.Турбіна, м. Суми, Сумської області, вул. Пушкіна, 56 | 2021 |  |  | 50000
| Капітальний ремонт приміщення Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17, м.Суми, Сумської області | 2021 |  |  | 200000
| Капітальний ремонт спортивного майданчика Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17 м. Суми Сумської області | 2021 |  |  | 53880
| Капітальний ремонт 2-х туалетів другого поверху Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 Сумської міської ради | 2020-2021 | 747340 | 26.7 | 200000 | 53.5
| Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18 Сумської міської ради | 2021 |  |  | 53880
| Капітальний ремонт (облаштування) спортивного майданчика «Олімпієць» на території Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 Сумської міської ради за адресою: вул. Леваневського, 8 м. Суми | 2019-2021 | 1743103 | 80.4 | 338237 | 100
| Капітальний ремонт туалетних кімнат Сумського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 19 ім. М.С.Нестеровського Сумської міської ради | 2020-2021 | 512028 | 39 | 312177 | 100
| Капітальний ремонт приміщення харчоблоку Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20, м.Суми, Сумської області | 2021 |  |  | 200000
| Капітальний ремонт покрівлі Сумського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 21 Сумської міської ради | 2020-2021 | 1192191 | 89.2 | 39243.01 | 100
| Капітальний ремонт приміщень Сумського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 21 Сумської міської ради | 2021 | 441346 |  | 441037.99 | 100
| Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» Сумського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 21 Сумської міської ради | 2020-2021 | 793064 | 8.6 | 450077 | 100
| Капітальний ремонт інженерних систем будівлі (систем протипожежного захисту) у складі системи блискавкозахисту будівлі Сумського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 21 Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Олега Балацького, 32 | 2021 |  |  | 32000
| Капітальний ремонт вимощення навколо будівлі Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 імені Ігоря Гольченка Сумської міської ради | 2021 | 1497925 |  | 1480000 | 100
| Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 імені Ігоря Гольченка Сумської міської ради | 2021 |  |  | 53880
| Капітальний ремонт санвузлів І-ІІІ поверхів Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23, м.Суми, Сумської області | 2021 |  |  | 60000
| Капітальний ремонт їдальні Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23, м.Суми, Сумської області | 2019-2021 | 4051404 | 91.5 | 339283 | 100
| Капітальний ремонт туалетних кімнат Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24, м.Суми, Сумської області | 2021 |  |  | 200000
| Капітальний ремонт даху 5-го блоку Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 | 2021 | 996702 |  | 996702 | 100
| Капітальний ремонт внутрішніх приміщень спортивного залу Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 | 2021-2022 | 3291302 |  | 225398 | 6.8
| Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №24 м. Суми, Сумської області | 2021 |  |  | 53880
| Капітальний ремонт 3-го поверху Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 25, м.Суми, Сумської області | 2021 | 715858 |  | 679714 | 100
| Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 25, м. Суми Сумської області | 2021 |  |  | 53880
| Капітальний ремонт міжповерхових сходів І-ІІІ поверхів (ліве крило) Сумського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 26 Сумської міської ради | 2021 |  |  | 182800
| Капітальний ремонт «Монтаж системи оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29, м. Суми, Сумської області | 2021 |  |  | 53880
| Капітальний ремонт даху II корпус Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І ступеня № 30 «Унікум» Сумської міської ради | 2021-2022 | 1043814 |  | 200000 | 19.2
| Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» ІІ корпусу Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І ступеня № 30 «Унікум» Сумської міської ради | 2021 |  |  | 53880
| Капітальний ремонт харчоблоку Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І ступеня № 30 «Унікум» Сумської міської ради | 2020-2021 | 2034749 | 69.6 | 588634 | 100
| Капітальний ремонт харчоблоку Сумської початкової школи № 30 «Унікум» Сумської міської ради, в т.ч. за рахунок: | 2021-2022 | 2172826 |  | 250000 | 11.5
| іншої субвенції з місцевого бюджету |  |  |  | 250000
| Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» Сумського закладу загальної середньої освіти спеціальна школа Сумської міської ради | 2021 |  |  | 53880
| Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» Комунальної установи Сумська гімназія № 1 м. Суми, Сумської області | 2021 | 813426 |  | 333960 | 41.1
| Капітальний ремонт даху Комунальної установи Сумська класична гімназія Сумської міської ради за адресою: вул. Рибалка, 5, навчальний корпус № 3 | 2021 | 1510941 |  | 1307900 | 100
| Капітальний ремонт приміщення майстерні Комунальної установи В. Піщанська загальноосвітня школа I-II ступенів м. Суми, Сумської області | 2021 | 229451 |  | 229451 | 100
| Капітальний ремонт стелі Великочернеччинського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Сумської міської ради | 2021 | 299500 |  | 299500 | 100
| Капітальний ремонт системи опалення Великочернеччинського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Сумської міської ради | 2021 |  |  | 298800
| Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Стецьківського закладу загальної освіти І-ІІІ ступенів Сумської міської ради | 2021 | 1716811 |  | 350000 | 20.4
| Капітальний ремонт приміщень Сумської початкової школи № 32 Сумської міської ради | 2021 |  |  | 200000
| Капітальний ремонт приміщення Сумської початкової школи № 11 Сумської міської ради | 2021 |  |  | 200000
| Капітальний ремонт туалетних кімнат Комунальної установи Сумський навчально-виховний комплекс № 16 ім. Олексія Братушки «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Сумської міської ради | 2021 |  |  | 200000
| Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» Комунальної установи Сумський навчально – виховний комплекс № 16 імені Олексія Братушки «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Сумської міської ради | 2021 |  |  | 53880
| Капітальний ремонт системи каналізації Комунальної установи Сумського спеціального реабілітаційного навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа I ступеня - дошкільний навчальний заклад № 34» Сумської міської ради | 2021 | 150200 |  | 150200 | 100
| Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» Сумської початкової школи № 14 Сумської міської ради | 2021 |  |  | 53880
| Капітальний ремонт приміщень їдальні Сумської початкової школи № 14 Сумської міської ради | 2021 |  |  | 53880
| Капітальний ремонт туалетних кімнат Сумської початкової школи № 28 Сумської міської ради | 2021 |  |  | 200000
| Капітальний ремонт закладів позашкільної освіти, в т.ч.: |  |  |  | 600000
| Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу Сумський Палац дітей та юнацтва | 2021 |  |  | 600000
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, у т.ч. за рахунок: |  |  |  |  | 17446717
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  |  |  | 10269483
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за рахунок: |  |  |  | 1543840
| субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  |  | 1518840
| Капітальний ремонт інших об`єктів, у т.ч. за рахунок: |  |  |  | 15902877
| субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  |  | 8750643
| Капітальний ремонт даху Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 6 «Метелик» за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 10, у т.ч. за рахунок: | 2021-2022 | 1338571 |  | 1000000 | 74.7
| субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  |  | 1000000
| Капітальний ремонт сходинок на центральному вході в будівлю Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 6 «Метелик» за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 10, у т.ч. за рахунок: | 2021 | 299997 |  | 300000 | 100
| субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  |  | 200000
| Капітальний ремонт приміщень Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 13 «Купава» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, Пришибська площа, буд.23, у т.ч. за рахунок: | 2021 | 299999 |  | 300000 | 100
| субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  |  | 300000
| Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 13 «Купава» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, площа Пришибська, 23, у т.ч. за рахунок: | 2021 | 822758 |  | 847980 | 100
| субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  |  | 801520
| Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей по пожежу та передавання тривожних сповіщень у Сумському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 22 «Джерельце» м. Суми, Сумської області, в т.ч. за рахунок: | 2021 | 920398 |  | 907000 | 98.5
| субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  |  | 407000
| Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальної установи Сумський спеціальний реабілітаційний навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад № 34» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Раскової, 130, у т.ч. за рахунок: | 2019-2022 | 2520116 | 2.1 | 2383667 | 96.7
| субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  |  | 1224916
| Капітальний ремонт (заміна вікон) в Сумському дошкільному навчальному закладі (центр розвитку дитини) № 36 «Червоненька квіточка» Сумської міської ради, в т.ч. за рахунок: | 2021 |  |  | 100000
| субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  |  | 100000
| Капітальний ремонт музичної зали Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 39 «Теремок» м. Суми, Сумської області, в т.ч. за рахунок: | 2021 | 409942 |  | 405000 | 98.8
| субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  |  | 305000
| Капітальний ремонт тіньових навісів в Сумській початковій школі № 11 Сумської міської ради, за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 66, у т.ч. за рахунок: | 2021 |  |  | 120000
| субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  |  | 120000
| Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень Сумської початкової школи № 11 Сумської міської ради» за адресою: м. Суми, вул. Харківська, будинок 66, у т.ч. за рахунок: | 2021 | 652488 |  | 689530 | 100
| субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  |  | 635650
| Капітальний ремонт будівлі із заміною вікон Сумської початкової школи № 14 Сумської міської ради за адресою м. Суми, вулиця Леоніда Бикова, 9, у т.ч. за рахунок: | 2021 |  |  | 3414147
| субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  |  | 3336557
| Капітальний ремонт їдальні Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17, м. Суми Сумської області за адресою: м. Суми, проспект Михайла Лушпи, 18 | 2021 | 6526673 |  | 4526673 | 100
| Капітальний ремонт покрівлі з утепленням будівлі комунальної установи Сумська гімназія № 1 м. Суми Сумської області, за адресою: вул. Засумська, 3, м. Суми Сумської області | 2021 | 3758699 |  | 88880 | 2.4
| Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» Комунального закладу Сумської міської ради - Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 13, у т.ч. за рахунок: | 2021 | 831954 |  | 820000 | 100
| субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  |  | 320000
Заходи з енергозбереження | Капітальний ремонт інших об`єктів |  |  |  | 11580816
| Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №2 «Ясочка» м. Суми, Сумської області | 2021-2022 | 5360954 |  | 45000 | 0.8
| Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 21 «Волошка» Сумської міської ради | 2021 |  |  | 49900
| Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. Д.Косаренка м.Суми, Сумської області | 2021 | 2056862 |  | 1485916 | 100
| Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №29, м. Суми, Сумської області за адресою: вул.Заливна, 25 в м.Суми | 2020-2023 | 12747575 | 0.5 | 5000000 | 40
| Капітальний ремонт покрівлі з утепленням КУ ССШ № 7 ім. М. Савченка Сумської міської ради по вул. Лесі Українки, 23 в м. Суми | 2021-2022 | 5943748 |  | 5000000 | 84.1
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, в т.ч. за рахунок: | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів |  |  |  | 3307000
залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду |  |  |  |  | 3307000
Інші субвенції з місцевого бюджету | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів |  |  |  | 1256508
Управління охорони здоров’я Сумської міської ради, в т.ч. за рахунок: |  |  |  |  | 154953805.37
місцевого запозичення |  |  |  |  | 4662070.12
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  |  |  | 3580860
субвенції з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |  |  |  |  | 1530600
іншої субвенції з місцевого бюджету |  |  |  |  | 5750000
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  | 600000
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, в т.ч. за рахунок: | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |  |  |  | 53545966.82
іншої субвенції з місцевого бюджету |  |  |  |  | 5750000
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |  |  |  | 5100000
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  | 39891354
Будівництво медичних установ та закладів, у т.ч. за рахунок: | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |  |  |  | 35908576
субвенції з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |  |  |  |  | 1530600
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |  |  |  | 6711507
| Капітальний ремонт будівлі КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28 (стаціонар, 2-х поверхова будівля) | 2021-2022 | 23374462 | 2.1 | 4289000 | 20.4
| Капітальний ремонт будівель медичного закладу з утепленням стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою м. Суми, вул. М. Вовчок, 2 | 2020-2022 | 22170262 |  | 1389000 | 6.3
| Придбання реабілітаційної системи для Комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради, за адресою м. Суми, вул. Троїцька, 28 |  |  |  | 1033507
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, у т.ч. за рахунок: |  |  |  |  | 3580860
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  |  |  | 3580860
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за рахунок: |  |  |  | 1789560
| субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  |  | 1789560
| Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (напрям використання - придбання обладнання і предметів довгострокового користування), в т.ч. за рахунок: |  |  |  | 1791300
| субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  |  | 1791300
Заходи з енергозбереження, в т.ч. за рахунок: | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |  |  |  | 6795310.12
місцевого запозичення |  |  |  |  | 4662070.12
Інші субвенції з місцевого бюджету | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів |  |  |  | 2820231.43
Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради, в т.ч. за рахунок: |  |  |  |  | 2830414.05
субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |  |  |  |  | 975480.06
субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |  |  |  |  | 1176130.99
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов, у т.ч. за рахунок: | Капітальні трансферти населенню |  |  |  | 975480.06
субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |  |  |  |  | 975480.06
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов, у т.ч. за рахунок: | Капітальні трансферти населенню |  |  |  | 1176130.99
субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |  |  |  |  | 1176130.99
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  | 160800
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |  |  |  |  | 57000
| Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) |  |  |  | 47500
| Реконструкція житлового фонду (приміщень) |  |  |  | 9500
Будівництво установ та закладів соціальної сфери | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) |  |  |  | 461003
| Капітальний ремонт фасаду з влаштування вхідної групи до відділення денного перебування «Злагода» комунальної установи «Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня» за адресою проспект Шевченка, буд. 11 | 2020-2022 | 343879 | 15.3 | 273213 | 94.7
| Капітальний ремонт приміщення будинку нічного перебування комунальної установи «Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня» за адресою: м. Суми, вул. Робітниче селище, 14 | 2021 |  |  | 187790
Управління «Служба у справах дітей» Сумської міської ради, в т.ч. за рахунок: |  |  |  |  | 6169819
субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |  |  |  |  | 4438108.5
Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, в т.ч. за рахунок: |  |  |  |  | 6169819
субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |  |  |  |  | 4438108.5
| Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) |  |  |  | 33200
| Капітальні трансферти населенню, в т.ч. за рахунок: |  |  |  | 6136619
| субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |  |  |  | 4438108.5
Відділ культури Сумської міської ради |  |  |  |  | 2320500
Забезпечення діяльності бібліотек | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  | 227500
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  | 23000
Будівництво установ та закладів культури | Капітальний ремонт інших об`єктів |  |  |  | 570000
| Капітальний ремонт зовнішнього оздоблення ґанку Пушкарівського будинку культури за адресою: с. Пушкарівка, вул. Шкільна, 3 | 2021 |  |  | 50000
| Капітальний ремонт покрівлі Піщанського клубу «Супутник» за адресою: с. В.Піщане, вул. Парнянська, 7 | 2021-2022 | 636562 |  | 200000 | 31.4
| Капітальний ремонт вентиляційної системи будівлі дитячої музичної школи №2 за адресою: м. Суми, вул. М.Вовчок, 31 | 2021-2022 | 1344180 |  | 50000 | 3.7
| Капітальний ремонт І поверху та ганку будівлі дитячої музичної школи №2 за адресою: м. Суми, вул. М.Вовчок, 31 | 2021 |  |  | 50000
| Капітальний ремонт ІІ поверху та танцювальної зали дитячої музичної школи № 1 за адресою: м. Суми, вул. Д. Галицького, 73 | 2021 |  |  | 200000
| Капітальний ремонт вхідної групи з облаштування пандусу, сходинок, водовідведення, замощення, заміни вхідних дверей бібліотеки – філії № 4 Сумської міської централізованої бібліотечної системи за адресою: м. Суми, провулок Веретенівський, 8 | 2021 |  |  | 20000
Заходи з енергозбереження | Капітальний ремонт інших об'єктів |  |  |  | 1500000
| Капітальний ремонт будівлі (утеплення даху з заміною покрівельного килиму) дитячої музичної школи № 1 за адресою: м.Суми, вул. Д.Галицького, 73 | 2021 |  |  | 1500000
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, в т.ч. за рахунок: |  |  |  |  | 179274708.25
місцевого запозичення |  |  |  |  | 26250000
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  |  |  | 11377714
іншої субвенції з місцевого бюджету |  |  |  |  | 200000
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) |  |  |  | 8984363.52
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | Капітальний ремонт інших об'єктів |  |  |  | 200000
| Капітальний ремонт діючого каналізаційного колектора Д-500 мм по вул. Ремісничій в м. Суми | 2019-2021 | 4464760 | 94 | 200000 | 100
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) |  |  |  | 32245150
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |  |  |  | 85000
Організація благоустрою населених пунктів | Капітальний ремонт інших об`єктів |  |  |  | 40200749.08
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства |  |  |  |  | 26134591.07
| Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів |  |  |  | 6820196
| Нове будівництво підземного контейнерного майданчику за адресою: м. Суми, проспект Михайла Лушпи, буд. 7 | 2020-2021 | 277373 | 6.2 | 236500 | 91.5
| Нове будівництво підземного контейнерного майданчика за адресою: м.Суми, проспект Тараса Шевченка, буд. 14 | 2021 |  |  | 374463
| Нове будівництво підземного контейнерного майданчика за адресою: м.Суми, вул. Леваневського, б. 22 | 2021 | 342242 |  | 25242 | 7.4
| Нове будівництво зовнішньої водопровідної мережі Д-110 мм по вул. Г.Кондратьєва,158/4 з кільцюванням у діючі водопровідні мережі Д-100 мм та Д-150 мм в м. Суми | 2021 |  |  | 85000
| Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проспекту Михайла Лушпи в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор | 2019-2021 | 14087743 | 90 | 461950 | 100
| Нове будівництво резервуару аварійного скиду стічної води з обладнанням для виділення твердих відходів на території каналізаційно-насосної станції за адресою: м.Суми, вул. Привокзальна, 4/13 | 2020-2021 |  |  | 3187041
| Нове будівництво тепломережі від ТК-208/1 до ТК-214/5 по вул. Юрія Вєтрова, 4 в м. Суми | 2021 |  |  | 2450000
| Реконструкція житлового фонду (приміщень) |  |  |  | 500000
| Реконструкція об’єктів житлово-комунального господарства: влаштування пандусу до житлового будинку за адресою: просп. М. Лушпи, 15 п.2, м. Суми | 2021 |  |  | 35000
| Реконструкція об’єктів житлово-комунального господарства: влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: вул. Ковпака, 17 п.3 м. Суми | 2021 |  |  | 250000
| Реконструкція об’єктів житлово-комунального господарства: влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: вул. Ковпака, 67, п.1 м. Суми | 2021 |  |  | 215000
| Реконструкція та реставрація інших об'єктів |  |  |  | 15384345.07
| Реконструкція розподільчих теплових мереж, які проходять по вул. Кузнечна та підключені до елеваторного вузла будинку по вул. Першотравнева, 10А в м. Суми | 2021 | 3678127 |  | 103000 | 2.8
| Реконструкція зовнішніх теплових мереж та мереж водовідведення на площі Незалежності в м. Суми | 2021 |  |  | 240000
| Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 600-800 мм від вул. Харківська, 32 по вул. Сумсько-Київських дивізій до КНС-6 | 2018-2022 | 15888386 | 49.4 | 7588130 | 97.2
| Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 500 мм по вул. Замостянській від перехрестя вул. Харківська та вул. Сумсько-Київських дивізій до перехрестя вул. Черкаська та вул. Лінійна в м. Суми | 2018-2022 | 10405066 | 2.2 | 50000 | 2.7
| Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д-500 від вул. 1-ої Замостянської по вул.Черкаській до перехрестя вул.Черкаської із вул.Лінійною в м.Суми | 2021 | 7593157 |  | 7138673.07 | 94
| Реконструкція каналізаційних мереж по вул. Супруна, 19; 17/1 з перепідключенням до централізованої каналізаційної мережі в м. Суми | 2021 | 328754 |  | 254100 | 77.3
| Реконструкція каналізаційного самопливного колектору Д-1000 мм по вул. 1-ша Набережна р. Стрілка м. Суми (Коригування) | 2018-2021 | 29708671 | 95.3 | 10442 | 100
| Капітальний ремонт інших об`єктів |  |  |  | 3430050
| Капітальний ремонт самопливного залізобетонного каналізаційного колектора Д-1800 мм, що проходить по території КНС-2 по вул. Луговій від КК №1 до грабельного приміщення КНС із заміною залізобетонних кілець та плити перекриття в КК №1 | 2020-2021 | 3883446 | 5.6 | 3430050 | 100
Будівництво інших об'єктів комунальної власності |  |  |  |  | 19402140.58
| Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів |  |  |  | 2442140.58
| Нове будівництво зони відпочинку на річці Псел по пров. Дачний, 9 | 2020-2021 |  |  | 11.58
| Нове будівництво об'єкту благоустрою-скверу Лікаря Олександра Ємця (біля дитячої лікарні по вул. Троїцька) у місті Суми | 2021 |  |  | 49900
| Нове будівництво тротуару вздовж дороги в селі Верхнє Піщане по вул. Парнянській (з обох сторін проїзної частини) | 2020-2021 | 1800000 | 4 | 900000 | 54
| Нове будівництво ділянки водогону за адресою: м. Суми, с. Піщане, вул. Вишнева | 2020-2021 | 304581 | 10.8 | 244116 | 100
| Нове будівництво ділянки водогону за адресою: м. Суми, с.Піщане, вул. Шкільна від будинку № 29 | 2020-2021 | 388708 | 9 | 293783 | 100
| Нове будівництво ділянки водогону за адресою: м. Суми, с. Піщане, вул. Слобідська | 2021 |  |  | 40000
| Нове будівництво дитячого та спортивного майданчика за адресою: м. Суми, навпроти житлового будинку № 61 по вул. Вигонопоселенська | 2021 |  |  | 49900
| Нове будівництво дитячого майданчика за адресою: м. Суми, вул. Івана Сірка, буд. 7/2 (біля Церкви Сергія Радонежського) | 2021 | 373049 |  | 370000 | 100
| Нове будівництво дитячого та спортивного майданчика за адресою: м. Суми, вул. Берестова, буд. 2-4 | 2021 | 203797 |  | 204000 | 100
| Нове будівництво дитячого та спортивного майданчика на території біля озера Чеха в м. Суми | 2021 | 490430 |  | 290430 | 59.2
| Реконструкція та реставрація інших об'єктів |  |  |  | 15240000
| Реконструкція полігону для складування твердих побутових відходів з укріпленням існуючих огороджувальних дамб та улаштуванням дороги на території В. Бобрицького старостинського округу Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області | 2020-2021 | 8858074 | 2.4 | 7045000 | 81.9
| Реконструкція підпірної гідроспоруди під Шевченківським мостом | 2020-2021 | 3355415 | 7.9 | 50000 | 9.4
| Реконструкція схилу від пров. Монастирський до вул.Нижньособорна в м.Суми | 2021 |  |  | 100000
| Реконструкція фонтану «Садко» по вул. Героїв Сумщини в місті Суми | 2021 |  |  | 200000
| Реконструкція дитячого парку «Казка» в м. Суми | 2020-2021 |  |  | 110000
| Реконструкція парку ім. І.М. Кожедуба | 2020-2021 | 26441501 | 8.2 | 6800000 | 33.9
| Реконструкція скверу «Дружба» в м. Суми | 2021 |  |  | 800000
| Реконструкція скверу «Щастя» | 2021 |  |  | 135000
| Капітальний ремонт інших об`єктів |  |  |  | 1720000
| Капітальний ремонт приміщення за адресою м. Суми вул. Горького, 21 (3 поверх) | 2021 | 200000 | 0 | 200000
| Капітальний ремонт фасаду нежитлового приміщення за адресою: м. Суми, вул. Покровська, б.9 | 2021 | 1563531 |  | 1490000 | 100
| Капітальний ремонт нежитлового приміщення: заміна вікна нежитлового будинку № 4 по вул. Катерини Зеленко в м. Суми | 2021 |  |  | 30000
Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури | Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури |  |  |  | 3250000
| Реставрація покрівлі та фасаду житлового будинку по вул.Соборна, 32 в м. Суми (пам'ятка архітектури місцевого значення 1951 р. (охор. №166 - См (коригування) | 2018-2021 | 13234370 | 20 | 3000000 | 42.7
| Реставрація покрівлі та фасаду житлового будинку по вул.Соборна, 27 в м. Суми (пам'ятка архітектури місцевого значення 1948 р. (охор. №167-См) | 2021 | 6712734 |  | 250000 | 3.7
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, у т.ч. за рахунок: |  |  |  |  | 15377714
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  |  |  | 11377714
| Капітальний ремонт інших об`єктів, у т.ч. за рахунок: |  |  |  | 12405000
| субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  |  | 8405000
| Капітальний ремонт пішохідного переходу на перехресті вул. Харківська та Героїв Сумщини, Сумська область, м. Суми, в т.ч. за рахунок: | 2020-2021 | 6113935 | 3 | 9705000 | 99.5
| субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  |  | 5705000
| Капітальний ремонт об’єкта благоустрою - капремонт фонтана та прилеглої території по вул. Харківській в районі будинку № 3 у м. Суми, в т.ч. за рахунок: | 2021-2022 |  |  | 2400000
| субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  |  | 2400000
| Капітальний ремонт дитячо-спортивного майданчика за адресою: м. Суми, вул. Сумсько-Київських дивізій, біля буд. 23 та 25, у т.ч. за рахунок: | 2021 |  |  | 100000
| субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  |  | 100000
| Капітальний ремонт дитячого майданчику за адресою: м. Суми, площа Михайла Кощія (біля кінцевої зупинки громадського транспорту), в т.ч. за рахунок: | 2021 |  |  | 200000
| субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  |  | 200000
| Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури, в т.ч. за рахунок: |  |  |  | 2972714
| субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  |  | 2972714
| Реставрація споруди «Альтанка» в м. Суми (пам’ятки архітектури місцевого значення, охор. № 21-См) за адресою: м. Суми, пл. Покровська, в т.ч. за рахунок: | 2021 |  |  | 2972714
| субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  |  | 2972714
Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів, у т.ч. за рахунок: | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів |  |  |  | 200000
іншої субвенції з місцевого бюджету |  |  |  |  | 200000
| Нове будівництво дитячого та спортивного майданчика на території біля озера Чеха в м. Суми | 2021 | 490430 |  | 200000 | 40.8
Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання, в т. ч. за рахунок: | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |  |  |  | 26745000
місцевого запозичення |  |  |  |  | 26250000
| КП «Міськводоканал» Сумської міської ради, в тому числі за рахунок: |  |  |  | 26250000
| місцевого запозичення |  |  |  | 26250000
| КП «Центр догляду за тваринами» Сумської міської ради |  |  |  | 495000
Інші субвенції з місцевого бюджету | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів |  |  |  | 6450000
Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, в т.ч. за рахунок: |  |  |  |  | 271753821.85
місцевого запозичення |  |  |  |  | 96859595
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  |  |  | 1200000
Організація благоустрою населених пунктів | Капітальний ремонт інших об`єктів |  |  |  | 59717919
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства |  |  |  |  | 23385.4
| Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів |  |  |  | 12943.4
| Будівництво інженерних мереж селища Ганнівка (2 черга) | 2018-2021 | 15922519 | 99.9 | 12943.4 | 100
| Реконструкція та реставрація інших об'єктів |  |  |  | 10442
| Реконструкція теплових мереж КНП «Міська клінічна лікарня № 4» СМР за адресою: м. Суми, вул. Металургів, 38 | 2019-2020 | 1497784 | 99.3 | 10442 | 100
Будівництво освітніх установ та закладів |  |  |  |  | 7270560
| Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів |  |  |  | 7000000
| Нове будівництво елементів благоустрою території дитячого садка по вул. Інтернаціоналістів, 35 в м. Суми | 2021 | 14089155 |  | 7000000 | 49.7
| Реконструкція та реставрація інших об'єктів |  |  |  | 270560
| Реконструкція грального поля Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. № 15 по вул. Пушкіна, 56 в м. Суми | 2021 |  |  | 150000
| Реконструкція 1-го поверху КУ «ССШ № 3» по вул. 20 років Перемоги, 9 | 2018-2021 | 7491775 | 31.4 | 42471 | 32
| Реконструкція стадіону КУ ССШ І-ІІІ ступенів № 25 за адресою: м. Суми, вул. Декабристів, 80 | 2021 | 14412222 |  | 78089 | 0.5
Будівництво медичних установ та закладів | Реконструкція та реставрація інших об'єктів |  |  |  | 10269864
| Реконструкція неврологічного відділення КУ «СМКЛ № 4» по вул. Металургів, 38 | 2018-2023 | 36829214 | 40.9 | 10269864 | 68.8
Будівництво установ та закладів культури | Реконструкція та реставрація інших об'єктів |  |  |  | 165000
| Реконструкція будівлі Великочернеччинського будинку культури за адресою: Сумська область, Сумський район, с. В. Чернеччина, вул. Центральна, 3 | 2021-2022 |  |  | 165000
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту |  |  |  |  | 2849440
| Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів |  |  |  | 1499440
| Нове будівництво стадіону з хокею на траві по вул. Героїв Крут, 1/1, 1/2 в м. Суми | 2020-2021 | 218385056 | 0.2 | 1499440 | 0.7
| Реконструкція та реставрація інших об'єктів |  |  |  | 1350000
| Реконструкція футбольного поля в районі будинку № 43 по вул. Люблінська в м. Суми | 2021 | 17000777 |  | 100000 | 0.6
| Реконструкція стадіону «Авангард» | 2021 |  |  | 1250000
Будівництво інших об'єктів комунальної власності |  |  |  |  | 11797276
| Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів |  |  |  | 6886042
| Нове будівництво кладовища в районі 40-ї підстанції в м. Суми | 2017-2021 | 38244949 | 35.4 | 4830000 | 48
| Нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою: Сумська обл., Сумський р., Верхньосироватська с/рада | 2014-2025 | 38355224 | 1.4 | 464237 | 2.6
| Нове будівництво пам'ятнику Героям Небесної Сотні | 2020-2021 | 2174659 | 74.1 | 258138 | 100
| Нове будівництво скверу по вул. Петропавлівська, 94 в м. Суми | 2018-2022 | 3798990 | 5.9 | 50000 | 7.2
| Будівництво дитячого майданчика на території Сумського ДНЗ (ясла-садок) № 35 «Дюймовочка» | 2021 | 158920 |  | 150000 | 94.4
| Нове будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 45 по вул. Прокоф'єва | 2021 | 202915 |  | 200000 | 98.6
| Нове будівництво дитячого майданчика в районі житлових будинків № 36, 36в, 38 по вул. Героїв Крут в м. Суми | 2021 |  |  | 198667
| Нове будівництво дитячого майданчика на території КУ Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів №12 ім. Б. Берестовського за адресою: м. Суми, вул. Засумська, 3 | 2021 |  |  | 63125
| Нове будівництво дитячого майданчика за адресою: м. Суми, вул. Нахімова, 40 | 2021 | 151664 |  | 136875 | 90.2
| Нове будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 89 по вул. Роменській | 2021 | 143772 |  | 135000 | 93.9
| Нове будівництво дитячого майданчика по вул. Шкільна в с. Стецьківка, Сумська область, Сумський район | 2021 |  |  | 200000
| Нове будівництво скейт-парку по вул. Ковпака, 77Б-81Б в м. Суми | 2021 | 761880 |  | 200000 | 26.3
| Реконструкція та реставрація інших об'єктів |  |  |  | 4355239
| Реконструкція пішохідної доріжки по вул. Шкільна в с. Стецьківка, Сумська область, Сумський район | 2021 | 736606 |  | 349900 | 47.5
| Реконструкція спортивного майданчика з влаштуванням штучного покриття в районі житлового будинку №51 В по вул. Іллінська | 2021 |  |  | 40000
| Реконструкція спортивного центру «Єдність нації» по вул. Люблінська в м. Суми | 2021 | 124912 |  | 40000 | 32
| Реконструкція спортивного майданчика по вул. Криничній | 2021 |  |  | 22500
| Реконструкція приміщення по вул. Шишкіна, 12 | 2019-2021 | 3731467 | 8.6 | 2567447 | 77.4
| Реконструкція п'ятого поверху адмінбудівлі по вул. Першотравнева, 21 в м. Суми | 2021 | 7432280 |  | 200000 | 2.7
| Реконструкція Театральної площі | 2020-2021 | 43073606 | 63.4 | 1135392 | 66
| Капітальний ремонт інших об`єктів |  |  |  | 555995
| Капітальний ремонт будівлі по вул. Герасима Кондратьєва, 157 в м. Суми | 2021 | 2615629 |  | 400000 | 15.3
| Капітальний ремонт Будинку ветеранів по вул. Г.Кондратьєва, 165, буд. 20 | 2019-2021 | 299822 | 65.9 | 95995 | 97.9
| Капітальний ремонт фасаду Будинку ветеранів за адресою: м. Суми, вул. Г.Кондратьєва, 165, буд. 20 | 2021 |  |  | 10000
| Капітальний ремонт нежитлового підвального приміщення по вул. Петропавлівська, 91 в м. Суми | 2021 | 58700 |  | 50000 | 85.2
Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури | Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури |  |  |  | 883608
| Ремонт (реставраційний) інженерних систем будівлі гімназії (систем протипожежного захисту) у складі: системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та системи централізованого пожежного спостерігання: «Корпус № 1 Комунальної установи Сумська класична гімназія Сумської міської ради по вул. Троїцька, 3 в м. Суми» та «Корпус № 2 Комунальної установи Сумська класична гімназія Сумської міської ради по вул. Троїцька, 5 в м. Суми» | 2020-2021 | 1411365 | 7.2 | 883608 | 69.8
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів |  |  |  | 67184673
| Нове будівництво дитячого садка у 12 мікрорайоні за адресою: м. Суми, вул. Інтернаціоналістів, 35 | 2018-2021 | 97463437 | 40.7 | 39184673 | 80.9
| Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області | 2019-2025 | 92508050 | 1.2 | 28000000 | 31.5
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, у т.ч. за рахунок: | Реконструкція та реставрація інших об'єктів |  |  |  | 1200000
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  |  |  | 1200000
| Реконструкція будівлі комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17 з впровадженням заходів комплексної термомодернізації за адресою: проспект Михайла Лушпи, 18, м. Суми, Сумської області, в т.ч. за рахунок: | 2021 |  |  | 1200000
| субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  |  | 1200000
Заходи з енергозбереження, в т.ч. за рахунок: |  |  |  |  | 110306096.45
місцевого запозичення |  |  |  |  | 96859595
| Капітальний ремонт інших об`єктів, у т.ч. за рахунок: |  |  |  | 97846280
| місцевого запозичення |  |  |  | 96859595
| Реалізація проекту «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми», в тому числі: | 2020-2021 |  |  | 96895706
| Капітальний ремонт дошкільних навчальних закладів в м. Суми, у т.ч. за рахунок: | 2020-2021 |  |  | 96895706
| місцевого запозичення |  |  |  | 96859595
| Реалізація проекту «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах міста Суми», в тому числі: | 2020-2021 |  |  | 950574
| Капітальний ремонт системи освітлення КУ Сумська ЗОШ № 20 по вул. Металургів, 71 в м. Суми | 2020-2021 | 2982062 | 3.4 | 950574 | 77.2
| Реконструкція та реставрація інших об'єктів |  |  |  | 12459816.45
| Реалізація проекту «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах міста Суми», в тому числі: | 2018-2021 |  |  | 12459816.45
| Реконструкція - термомодернізація будівлі КУ ССШ №7 ім. М. Савченка СМР по вул. Лесі Українки, 23 в м. Суми | 2018-2021 | 43788746 | 28.7 | 471613 | 30.8
| Реконструкція - термомодернізація будівлі КУ Сумська СШ № 9 по вул. Даргомижського, 3 в м. Суми | 2018-2021 | 38560409 | 39.2 | 11988203.45 | 70.3
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів |  |  |  | 86000
Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради |  |  |  |  | 665000
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  | 600000
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |  |  |  | 20000
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |  |  |  | 45000
Всього видатків, у т.ч. за рахунок: |  |  |  |  | 727670581.66
субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам |  |  |  |  | 36951510.18
субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам |  |  |  |  | 16673672.25
місцевого запозичення |  |  |  |  | 127771665.12
Сумський міський голова |  |  |  |  | Олександр ЛИСЕНКО
Виконавець: Співакова Л.І.
____________________