|  |
| --- |
| Додаток 4  до рішення Сумської міської ради «Про заключний звіт про виконання цільової Програми підтримки малого і середнього підприємництва Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки (зі змінами), затвердженої рішенням Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року № 6107-МР (зі змінами) за 2020-2021 роки»від 28 вересня 2022 року № 3104-МР |

**ЗВІТ**

**про виконання цільової Програми підтримки малого і середнього підприємництва**

**Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки (зі змінами),**

**за 2021 рік**

1. 311, 021 Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради, виконавчий комітет Сумської КВКВ найменування головного розпорядника коштів програми

міської ради

2. 311, 021 Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради

КВКВ найменування відповідального виконавця програми

3. 3117610, цільова Програма підтримки малого і середнього підприємництва Сумської міської територіальної

0217610 громади на 2020-2022 роки (зі змінами),

КПКВК затверджена рішенням Сумської міської ради від 18.12.2019 № 6107-МР (зі змінами)

найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва міської програми** | **Планові обсяги фінансування, тис. грн.** | | | **Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.** | | | **Стан виконання (показники ефективності)** |
| **Усього** | **Бюджет Сумської МТГ** | **Інші джерела фінан-сування** | **Усього** | **Бюджет Сумської МТГ** | **Інші джерела фінансу-вання** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Цільова Програма підтримки малого і середнього підприєм-ництва Сумської міської територіаль-ної громади на 2020-2022 роки (зі змінами)  (далі ­– Програма) | **3 075 ,0** | **2 105,0** | **970,0** | **357,9** | **357,9** | **-** | ***Бюджетом Сумської МТГ на 2021 рік затверджено 372,0 тис. грн. на виконання заходів Програми. Фактично профінансовано – 357,9 тис. грн.***  ***або 96,21% від затвердженої бюджетом суми.***  ***Надходження коштів до бюджету Сумської МТГ зі сплати єдиного податку в 2021 року склало 313,5 млн. грн.*** |
| **Нормативне регулювання** | | | | | | | | |
| **Завдання 1.**  Впорядкування нормативного регулювання діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва, взаємодія їх з органами влади, громадськістю | 1.1. Організація тренінгів для посадових осіб виконавчих органів Сумської міської ради, які є розробниками регуляторних актів, депутатів Сумської міської ради з питань ефективного здійснення регуляторної політики та розробки М - тесту | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | ***Кошти не витрачались.*** |
| Захід 1.2.  Організація та проведення навчань, семінарів, консульта-цій для суб’єктів малого і середнього підприємництва Сумської МТГ | 90,0 | 90,0 | - | 67,0 | 67,0 | - | ***Бюджетом Сумської***  ***МТГ затверджено***  ***80,0 тис. грн. Фактично профінансовано 67,0 тис. грн. або 83,75% від затвердженої бюджетом суми.***  Протягом 2021 року Департаментом організовано та проведено 5 семінарів для суб’єктів господарювання:  24 лютого 2021 року на тему **«Актуальні зміни в законодавстві для суб’єктів господарювання: податкове законодавство; державний контроль у сфері ринкового, метрологічного нагляду та захисту прав споживачів; охорона праці в умовах карантину»;**  26 квітня 2021року на тему **«Захист інтелектуальної власності в бізнесі»;**  28-29 травня 2021 року на тему **«Виступай - переконуй - впливай»**;  23 вересня 2021 року на тему **«Актуальні зміни в законодавстві для суб’єктів господарювання: електронне податкове декларування; електронні лікарняні»;**  09 грудня 2021 року проведено зустріч представників бізнесу з фахівцями Головного управління Державної податкової служби України в Сумській області. |
| Захід 1.3.  Проведення моніторингу та анкетування суб’єктів підприємницької діяльності з наявності проблемних питань у взаємодії з виконавчими органами Сумської міської ради та пропозицій щодо їх вирішення | 20,0 | 20,0 | - | 20,0 | 20,0 | - | ***Бюджетом Сумської МТГ затверджено***  ***20,0 тис. грн. Фактично профінансовано 20,0 тис. грн. або 100% від затвердженої бюджетом суми.***  Проведено моніторинг проблемних питань, перешкод ведення підприємницької діяльності на території Сумської МТГ та вироблені пропозиції щодо їх вирішення. |
| **Взаємодія виконавчих органів Сумської міської ради з бізнес-середовищем міста** | | | | | | | | |
| **Завдання 2.**  Стабільне функціонування системи взаємодії місцевих органів влади, суб’єктів господарювання, громадських формувань, споживачів | Захід 2.1.  Організаційна та інформаційна підримка, співорганізація та участь у проведенні круглих столів для суб’єктів малого і середнього підприємництва з актуальних питань; проведення на території Сумської МТГ форумів, конференцій тощо з питань розвитку підприємництва, інвестицій, кластерних ініціатив | 250,0 | 150,0 | 100,0 | 18,0 | 18,0 | - | ***Бюджетом Сумської***  ***МТГ затверджено***  ***18,0 тис. грн. Фактично профінансовано 18,0 тис. грн. або 100% від затвердженої бюджетом суми.***  З метою інформаційної підтримки та висвітлення роботи координаційної ради з питань розвитку підприємництва створено соціальну сторінку у мережі Facebook та здійснюється її інформаційне наповнення. |
| Захід 2.2. Проведення аналізу бізнес- середовища Сумської міської об’єднаної територіальної громади, який включатиме:  - дослідження місцевого бізнес-середовища, проведення серії фокус-груп, індивідуальні інтерв’ю з суб’єктами підприємницької діяльності, анкетування, експертне опрацювання;  - розробка пропозицій (дорожня карта) щодо усунення перешкод, які заважають розвитку підприємництва Сумської міської об’єднаної територіальної громади | 150,0 | 50,0 | 100,0 | 30,0 | 30,0 | - | ***Бюджетом Сумської МТГ затверджено***  ***30,0 тис. грн. Фактично профінансовано 30,0 тис. грн. або 100% від затвердженої бюджетом суми.***  У листопаді-грудні 2021 року проведено моніторинг та аналіз проблемних питань, перешкод ведення підприємницької діяльності на території Сумської МТГ та вироблено пропозиції щодо їх вирішення. |
| Захід 2.3.  Інформування суб’єктів малого та середнього підприєм-ництва про конкурси, гранти, інші додаткові можливості для залучення фінансових ресурсів, міжнародної технічної допомоги для суб’єктів малого та середнього підприємництва. | - | - | - | - | - | - | Наявна в Департаменті інформація постійно розміщується на офіційному сайті Департаменту та надсилається на електронні адреси суб’єктів малого і середнього підприємництва Сумської МТГ (152 суб’єкти господарювання). |
| **Фінансова підтримка** | | | | | | | | |
| **Завдання 3.**  Надання фінансової підтримки на розвиток малого і середнього підприємництва | Захід 3.1. Надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва з Бюджету ОТГ шляхом відшкодування частини відсотків за кредитами, наданими суб’єктам малого і середнього підприємництва | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - | - | ***Бюджетом Сумської***  ***МТГ було затверджено 400,0 тис. грн. Кошти не витрачались.*** ***Рішенням Сумської міської ради від 29 вересня 2021 року № 1921-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 62-Р «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами)» фінансування заходу скасовано.***  З початку 2021 року Департаментом 2 рази був оголошений конкурс на надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва з бюджету м. Суми відповідно до Порядку надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва з бюджету Сумської МТГ, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 18.12.2019 року № 6109-МР (з 10 серпня по 08 вересня, з 20 вересня по 19 жовтня). Сума, передбачена в бюджеті на виконання цього заходу в 2021 році складала 400,0 тис. грн., але жодної заяви на участь Департаментом не отримано. |
| 3.2. Участь Сумської міської ради спільно з Сумським державним університетом (СумДУ) та міжнародними донорськими організаціями у розвитку Сумського Бізнес Хабу шляхом надання субвенції з Бюджету ТГ державному бюджету | 600,0 | 100,0 | 500,0 | - | - | - | ***Кошти не витрачались.*** |
| Захід 3.3. Надання компенсації роботодавцям витрат зі сплати єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця з бюджету Сумської міської територіальної громади | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | ***Бюджетом Сумської***  ***МТГ було затверджено 100,0 тис. грн. Кошти не витрачались.*** ***Рішенням Сумської міської ради від 29 вересня 2021 року № 1921-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 62-Р «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами)» фінансування заходу скасовано.***  Рішення Сумської міської ради від 14.07.2021 № 1370-МР «Про затвердження Порядку компенсації роботодавцям витрат зі сплати єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця з бюджету Сумської міської територіальної громади» набрало чинності с 01.07.2021, станом на 31.12.2021 заяв від суб’єктів господарювання не надходило. |
| **Ресурсне та інформаційне забезпечення** | | | | | | | | |
| **Завдання 4.**  Ресурсне та інформаційне забезпечення суб'єктів підприємництва | Захід 4.1.  Організаційна підтримка та розпов-сюдження необхідної інформації про проведення форумів, виставкових заходів, робочих поїздок, тренінгів, конференцій тощо | - | - | - | - | - | - | Протягом звітного періоду доводилась до відома суб’єктів господарювання інформація стосовно можливості участі у 31 заході (бізнес-форуми, вебінари, консультації).  У зв’язку з запровадженим в державі карантином для недопущення поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) заходи в приміщенні Конгрес-центру СумДУ, в якому розташований Сумський Бізнес Хаб, проводились з дотриманням карантинних вимог. Протягом року проведено 93 заходи. |
| Захід 4.2.  Проведення відкритого Сумського регіонального чемпіонату з перукарського мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу | 180,0 | 110,0 | 70,0 | - | - | - | ***Кошти не витрачались.*** |
| Захід 4.3.  Проведення фестивалю вуличної їжі | 65,0 | 65,0 | - | 60,0 | 60,0 |  | ***Бюджетом Сумської МТГ затверджено***  ***60,0 тис. грн. Фактично профінансовано 60,0 тис. грн. або 100% від затвердженої бюджетом суми.***  Відділом торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Сумської міської ради до Дня міста 04 вересня 2021 року на Театральній площі проведено фестиваль вуличної їжі. У фестивалі прийняли участь заклади ресторанного господарства та виробники міста. Було організовано роботу 12 торговельних точок. |
| Захід 4.5.  Організація та проведення урочистих заходів з нагоди Дня підприємця | 150,0 | 150,0 | - | 125,9 | 125,9 |  | ***Бюджетом Сумської МТГ затверджено***  ***127,0 тис. грн. Фактично профінансовано 125,9 тис. грн. або 99,13% від затвердженої бюджетом суми.***  04 вересня 2021 року організований та проведений Фестиваль підприємництва «Бізнес і Родина – єдине ціле» у сквері ім. Т.Г. Шевченка. |
| Захід 4.6. Проведення фестива-лю «Слобожанські смаки» | 110,0 | 110,0 | - | - | - | - | ***Кошти не витрачались.*** |
| Захід 4.7.  Забезпечення функ-ціонування коорди-наційної ради з питань розвитку підприємництва, створеної при Сумській міській раді | - | - | - | - | - | - | З початку року проведено 3 засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва (далі-Рада) 28 січня, 17 червня, 04 серпня, на яких розглядались важливі для суб’єктів господарювання питання. |
| **Співробітництво та вивчення передового практичного досвіду** | | | | | | | | |
| **Завдання 5.**  Вивчення передового практичного досвіду інших міст України, розвиток міжнародного співробітництва | Захід 5.1  Організація участі делегацій міста Суми (представників підприємств, фізичних осіб-підприємців, представників громадських об’єднань, організацій, коаліцій бізнесу) у міжнародних та українських заходах економічного та інвестиційного спрямування з метою вивчення передового практичного досвіду інших міст України та іноземного досвіду щодо форм підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва. | 250,0 | 150,0 | 100,0 | 37,0 | 37,0 | - | ***Бюджетом Сумської МТГ затверджено 37,0 тис. грн. Фактично профінансовано 37,0 тис. грн. або 100% від затвердженої бюджетом суми.***  Департаментом було забезпечено організацію участі представників бізнесу (делегація у кількості 4 осіб) міста Суми у Всеукраїнському Форумі «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади» та робочих зустрічах з представниками бізнес-об’єднань з інших міст та представниками СІРЕ (Центр міжнародного приватного підприємництва) – Україна, 11-12 жовтня 2021 року в м. Києві з метою обговорення пріоритетів українського бізнесу тагромадянськогосуспільства з представниками державної влади та органів місцевого самоврядування, напрацювання заходів підтримки підприємництва, що здійснює діяльність в реальному секторі економіки та шляхів їх реалізації. |

Сумський міський голова Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: КЛИМЕНКО Юрій

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Рішення доопрацьовано і вичитано, текст відповідає оригіналу прийнятого рішення та вимогам статей 6 – 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про захист персональних даних».

Проєкт рішення Сумської міської ради «Про заключний звіт про виконання цільової Програми підтримки малого і середнього підприємництва Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки (зі змінами), затвердженої рішенням Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року № 6107-МР (зі змінами) за 2020-2021 роки» завізували: голова постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської ради VIIІ скликання Акпєров В.В.; директор Департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради Клименко Ю.М.; заступник начальника відділу правового та кадрового забезпечення з питань представництва інтересів Департаменту, Сумської міської ради та міського голови Департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради Заїка І.В.; директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради Липова С.А.; начальник правового управління Сумської міської ради Чайченко О.В.; перший заступник міського голови Бондаренко М.Є.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Юрій КЛИМЕНКО

29.09.2022