## Лист1
Звіт про виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської об`єднаної територіальної громади на 2020 - 2022 роки» за 1 квартал 2020 року
№ з/п | Пріоритетні завдання | Заходи Програми | Строк виконання, роки | Відповідальні виконавці | Джерела фінансування | КПКВК | Планові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн. на 2020 рік | Передбачено в міському бюджеті на 2020 рік, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. (касові видатки) | Стан виконання заходів (результативні показники виконання Програми)
Заклади та установи галузі «Освіта»
1. | Реалізація інвестиційних проектів | 1.1. Реалізація проекту "Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми" | 2020-2022 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР | Бюджет ОТГ | 1517640 | 9032.8 | 9032.752 | 198.88 | Сплачено за проектні роботи по капітальному ремонту будівлі ДНЗ №30 «Чебурашка» за адресою: м. Суми вул. Р. Атаманюка, 13а.
[5 empty] | Залучені кошти (кредит Європейського інвестиційного банку) |  | 44062.21 | 44062.207 | 0
|  | 1.2. Реалізація проекту "Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми" | 2020 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР | Бюджет ОТГ |  | 21022.8 | 20985.6 | 20.6885 | Оплачено послуги технічного експерта, експерта з комунікацій проекту «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми», комісії за продаж іноземної валюти та за розрахункове обслуговування поточного рахунку
[5 empty] | Залучені кошти (грант Європейського Союзу) |  | 33280 | 9736.452 | 0
|  |  |  | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР | Бюджет ОТГ |  | 179.1 |  | 0
2. | Термомодерніза-ція будівель | 2.1. Реконструкція будівлі КУ СЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 по вул. Ковпака, 57 | 2020-2021 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР | Бюджет ОТГ |  | 3000 | 2000 | 760.625 | Виконано роботи з утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм на площі 168 м2, утеплення віконних відкосів мінеральними плитами товщиною 30 мм на площі 24,8 м2.
|  | 2.3. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. Д. Косаренка м. Суми, Сумської області | 2020-2022 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ОТГ |  | 1000 |  | 0
|  | 2.4. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10 ім. Героя Радянського Союзу О.А. Бутка, м. Суми, Сумської області | 2020-2022 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ОТГ |  | 1000 |  | 0
|  | 2.5. Капітальний ремонт будівлі (утеплення цоколю) Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 14 "Золотий півник" Сумської міської ради | 2020 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ОТГ |  | 1250 | 1250 | 0
|  | 2.7. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням в Комунальній установі Сумський спеціальний реабілітаційний навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад № 34" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Раскової, 130 | 2020 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ОТГ |  | 2500 |  | 0
3. | Модернізація системи опалення | 3.1. Капітальний ремонт теплопунктів (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) в Комунальній установі Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя України Олександра Аніщенка Сумської міської ради | 2020 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ОТГ |  | 800 |  | 0
|  | 3.2. Капітальний ремонт теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) в Комунальній установі Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 Сумської міської ради | 2020 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ОТГ |  | 800 | 800 | 0
|  | 3.3. Капітальний ремонт теплопунктів (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) в Комунальній установі "Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29, м. Суми, Сумської області | 2020 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ОТГ |  | 800 | 800 | 0
4. | Впровадження автоматизованої системи дистанційного моніторингу енергоспожи- вання в бюджетній сфері | 4.1. Впровадження Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель в освітніх закладах та установах (12 од) | 2020-2021 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ОТГ |  | 500 | 500
|  | 4.2. Обслуговування Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель в освітніх закладах та установах | 2020-2022 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ОТГ |  | 222 | 222 | 0
| Всього по галузі «Освіта», в т.ч. | [5 empty] | 119448.91 | 89389.011 | 0
| по головному розпоряднику коштів | управління освіти і науки СМР |  |  |  |  | 8872 | 3572 | 0
|  | управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР |  |  |  |  | 110397.81 | 85817.011 | 980.1935
|  | департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР |  |  |  |  | 179.1
Установи галузі «Охорона здоров’я»
5. | Термомодерніза-ція будівель | 5.1. Капітальний ремонт будівель (утеплення фасаду, цоколю) консультативно-діагностичного відділення № 2 КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: вул. І. Сірка, 3 | 2020 | Відділ охорони здоров`я Сумської міської ради | Бюджет ОТГ |  | 1188.21 | 1188.2123 | 0 | Ведуться підрядні роботи, договір укладено з ТОВ БК "Сумиславбуд" №20 від 11.02.2020 на сумму 1 046,5тис.грн., авторський нагляд ТОВ "МК-ГРАНД 2015" № 03-20/А від 17.02.2020 на суму - 4,2тис.грн., технічний нагляд ФОП Глух В.П. № 15120-1 від 11.02.2020 на сумму - 14,5тис.грн.
|  | 5.2. Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт будівлі) КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28" (стаціонар, 2 -х поверхова будівля) | 2020 | Відділ охорони здоров`я Сумської міської ради | Бюджет ОТГ |  | 7000 | 500 | 0 | Виготовлення ПКД ФОП Дунаєв О.А. №01-20 від 27.01.2020 на сумму - 460,0тис.грн.
|  | 5.3. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) комунального некомерційного підприємства "Центральна міська клінічна лікарня" Сумської міської ради по вул. 20 років Перемоги, 13, м. Суми | 2020-2021 | Відділ охорони здоров`я Сумської міської ради | Бюджет ОТГ |  | 5000 | 0 | 0 | Виконано техобстеження будівель.
|  | 5.5. Капітальний ремонт переходу між будівлями старого та нового корпусів комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька,28 | 2020 | Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради | Бюджет ОТГ |  | 1200 | 1200 | 0
6. | Модернізація системи опалення | 6.1. Капітальний ремонт теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) консультативно-діагностичного відділення № 2 КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: вул. І. Сірка, 3 | 2020 | Відділ охорони здоров`я Сумської міської ради | Бюджет ОТГ |  | 450 | 450 | 0 | Виготовлення ПКД ФОП Дунаєв О.А. № 02-20 від 27.01.2020 на сумму - 54,2 тис.грн.
8. | Реалізація інвестиційних проектів | 8.1. Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі стаціонару (новий корпус, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28» | 2020 | Відділ охорони здоров`я Сумської міської ради, комунальне некомерційне підприємство "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" СМР | Бюджет ОТГ |  | 4108.604 | 4108.604 | 0
[5 empty] | кредит НЕФКО |  | 14714.7 | 14714.7 | 0
|  | 8.2 «Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі стаціонару (старий корпус А2, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28» | 2020 | Відділ охорони здоров`я Сумської міської ради, комунальне некомерційне підприємство "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" СМР | Грант GIZ |  | 885 | 885 | 0
[5 empty] | Бюджет ОТГ |  | 21.46 | 21.4578
|  |  |  | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР | Бюджет ОТГ |  | 10 | 10 | 1.286 | Сплачено за послуги пересилання документації до Німеччини.
| Всього по галузі «Охорона здоров’я» | [5 empty] | 34577.974 | 23077.974 | 0
| в тому числі по головним розпорядникам | [7 empty] | 0
|  | відділ охорони здоров҆я Сумської міської ради |  |  |  |  | 34567.974 | 23067.974 | 0
|  | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР |  |  |  |  | 10 | 10 | 1.286
Заклади та установи галузі «Культура і мистецтво»
9. | Модернізація систем опалення | 9.1. Капітальний ремонт теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) у дитячій художній школі ім. М.Г. Лисенка по вул. Псільська, 7 | 2020 | Відділ культури СМР | Бюджет ОТГ | 1017640 | 352.1 | 352.1 | 0
|  | 9.3. Капітальний ремонт теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) у дитячій музичній школі № 2 по вул. М. Вовчок, 31 | 2020 |  | Бюджет ОТГ |  | 43.9 | 43.9 | 0 | Укладено договір з підрядником на виконання робіт.
|  | 10.5. Капітальний ремонт (утеплення покрівлі з заміною покрівельного килиму) в дитячій музичній школі № 1 | 2020 |  | Бюджет ОТГ |  | 2639.4 |  | 0
| Всього по галузі «Культура і мистецтво» | [5 empty] | 3035.4 | 396 | 0
Інші заходи
11. | Перевірка системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері | 11.1. Наглядовий аудит системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері | 2020-2022 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР | Бюджет ОТГ |  | 75 | 75 | 75 | Виконано. За участі представників німецької фірми TUV SUD з представництвом в Україні проведено другий наглядовий аудит (перевірку) системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста Суми, за результатами якого підтверджено сертифікат відповідності системи енергетичного менеджменту вимогам ISO 50001:2011
12. | Участь у Добровільному об’єднанні органів місцевого самоврядуван- ня – Асоціації «Енергоефекти-вні міста України» | 12.1. Сплата членських внесків органами місцевого самоврядування Асоціації «Енергоефективні міста України» | 2020-2022 | Виконавчий комітет СМР | Бюджет ОТГ |  | 50 | 50 | 0
13. | Реалізація Проекту "Впровадження Європейської Енергетичної відзнаки в Україні" | 13.1. Сплата щорічного внеску за членство в "Європейській Енергетичній Відзнаці" | 2020-2022 | Виконавчий комітет СМР | Бюджет ОТГ |  | 32 | 31.683 | 0
14. | Популяризація ідеї сталого енергетичного розвитку | 14.1. Проведення заходу "Дні Сталої енергії" | 2020-2022 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР | Бюджет ОТГ |  | 200 | 200 | 0
15. | Проведення навчань для енергоменед-жерів бюджетних закладів та установ | 15.1. Проведення навчання енергоменеджерів бюджетної сфери | 2020-2022 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР | Бюджет ОТГ |  | 60 | 60 | 0
| по головному розпоряднику коштів | департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради |  |  |  |  | 335 | 335 | 75
|  | виконавчий комітет Сумської міської ради |  |  |  |  | 82 | 81.683 | 0
| Разом | [5 empty] | 417 | 416.683 | 75
|  | Всього по Програмі |  |  |  |  | 157479.284 | 113279.668 | 1056.4795
|  | в т ч по міському бюджету |  |  |  |  | 65422.374 |  | 0
|  | в т ч по міському бюджету без співфінансування |  |  |  |  | 31079.07 |  | 0
113537.2489
-257.5809

## дод.1
Додаток 3
до рішення Сумської міської ради «Про заключний звіт про виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року № 6108 – МР (зі змінами), за 2020-2021 роки та за 2021 рік» від 30 листопада 2022 року № 3232 - МР
Заключний звіт
про виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади за 2020-2022 роки затвердженої рішенням Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року № 6108 – МР (зі змінами), за 2020-2021 роки
1. | 02 | Виконавчий комітет Сумської міської ради
| 06 | Управління освіти і науки Сумської міської ради
| 07 | Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради
| 10 | Відділ культури Сумської міської ради
| 15 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради
| 37 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради
| (код ПКВКМБ) | найменування головного розпорядника коштів програми
2. | 37 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради
| (код ПКВКМБ) | найменування відповідальних виконавців програми
3. | 0160 | Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки, затверджена рішенням Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року № 6108 – МР (зі змінами)
| 7361 | найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження
7363
7640
7680
7700
(код ПКВКМБ)
№ з/п | Заходи Програми | Планові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн. |  |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання Програми)
|  | Усього | Державний бюджет | Міський бюджет | Інші джерела фінансування |  | Усього | Державний бюджет | Міський бюджет | Інші джерела фінансування
Завдання 1. Реалізація інвестиційних проєктів
Заклади та установи галузі «Освіта»
1. | 1.1. Реалізація проєкту "Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми" (Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР) | 144721.8 |  | 3800 | 140921.8 | Залучені кошти (кредит Європейського інвестиційного банку) | 433.727 |  | 433.727 |  |  | Виконується. Сплачено за проєктні роботи та експертизу проєктної документації по капітальному ремонту будівлі ДНЗ №30 «Чебурашка» за адресою: м. Суми вул. Р. Атаманюка, 13а
| 1.2. Реалізація проєкту "Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми" | 66192.24 |  | 27838.24 | 38354 | Залучені кошти (грант Європейського Союзу) | 50743.26 |  | 17350.06 | 33393.2 | Залучені кошти (грант Європейського Союзу) | Виконується. В КУ ССШ №9 виконано роботи по заміні дверних блоків площею 7,56 кв.м, віконних блоків - 1197,66 кв.м, утеплено фундамент - 159 кв.м, цоколь - 233,18 кв.м, покрівлю - 870,2 кв.м. В КУ ССШ №7 ім. М.Савченка СМР по вул. Лесі Українки, 23 в м. Суми виконано роботи по заміні віконних блоків площею 1208,68 кв.м, утеплено фундамент площею 189 кв.м, цоколь - 116,5 кв.м, стіни - 1074,3 кв.м. Сплачено за проєктні роботи по капітальному ремонту системи освітлення КУ Сумська ЗОШ №20 по вул. Металургів, 71 в м. Суми, послуги технічного експерта, експерта з комунікацій проєкту «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми», послуги по створенню та розміщенню рекламної та інформаційної продукції по проєкту «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми», аудит використання коштів, комісії за продаж іноземної валюти та за розрахункове обслуговування поточного рахунку. Крім того, за рахунок коштів бюджету СМТГ виплачено заробітну плату бухгалтеру проєкту та спеціалісту із закупівель, менеджеру проєкту
| Разом завдання 1. Реалізація інвестиційних проєктів | 210914.04 | 0 | 31638.24 | 179275.8 |  | 51176.987 | 0 | 17783.787 | 33393.2
Завдання 2. Термомодернізація будівель
2 | 2.1. Реконструкція будівлі КУ СЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 по вул. Ковпака, 57 | 2400 |  | 2400 |  |  | 2373.9 |  | 2373.9 |  |  | Виконано. Виконано роботи з утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм на площі 1537,1 кв.м, утеплення віконних відкосів мінеральними плитами товщиною 30 мм на площі 220,9 кв.м
| 2.3. Реконструкція будівлі комунальної установи Сумська спеціалізована школа I-III ступенів № 17 з впровадженням заходів комплексної термомодернізації за адресою: проспект Михайла Лушпи,18,м.Суми, Сумської області | 1200 | 1200 |  |  |  | 0
| 2.5. Капітальний ремонт будівлі (утеплення цоколю) Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 14 "Золотий півник" Сумської міської ради | 1221.2 |  | 1221.2 |  |  | 1209.559 |  | 1209.559 |  | 0 | Виконано. Утеплено цоколь площею 483 кв.м піносклом та пінополістеролом
| 2.12. Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №35 «Дюймовочка», м.Суми, Сумської області | 111 |  | 111 |  |  | 102.781 |  | 102.781 |  |  | Виконано. Замінено 33 кв.м. віконних блоків (6-камерний металопластиковий профіль з двокамерним склопакетом з коефіцієнтом опору теплопередачі 0,78 м2 К/Вт )
| 2.13. Капітальний ремонт будівлі із заміною вікон на металопластикові Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №39 «Теремок» м.Суми, Сумської області по вул.Металургів, 7/А, м. Суми | 1404.5641 | 1392.343 | 12.221 |  |  | 1404.563 | 1392.343 | 12.22 |  |  | Виконано. Замінено 397,11 кв.м. віконних блоків (6-камерний металопластиковий профіль з двокамерним склопакетом з коефіцієнтом опору теплопередачі 1,04 м2 К/Вт )
| 2.14. Капітальний ремонт будівлі із заміною вікон та дверей на металопластикові Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №15 «Перлинка» Сумської області за адресою: вул.Нахімова, 17, м.Суми | 1230.1851 | 1217.964 | 12.221 |  |  | 1230.184 | 1217.964 | 12.22 |  |  | Виконано.Замінено 336,32 кв.м. віконних блоків ( 6-камерний металопластиковий профіль з двокамерним склопакетом з коефіцієнтом опору теплопередачі 1,16 м2 К/Вт ) та 13,76 кв.м. дверних блоків
| 2.15. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №29, м. Суми, Сумської області за адресою: вул.Заливна, 25 в м.Суми | 5059.8 |  | 5059.8 |  |  | 5052.74 |  | 5052.74 |  |  | Виконано. Виготовлено проєктно-кошторисну документацію та виконано експертизу проєкту
| 2.16. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням КУ ССШ №7 ім.М.Савченка Сумської міської ради по вул. Лесі Українки,23 в м. Суми | 5000 |  | 5000 |  |  | 5000 |  | 5000
| 2.17. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садочек) № 2 " Ясочка" м. Суми, Сумської області | 3400 |  | 3400 |  |  | 44.89 |  | 44.89 |  |  | Виконано. Частково виконано: Розроблено проектно-кошторисну документацію
| 2.18. Виготовлення сертифікату енергетичної ефективності | 50.15 |  | 50.15 |  |  | 46.31 |  | 46.31 |  |  | виконано. Виготовлений енергетичний сертифікат для ССШ №2, СПШ№28, ДНЗ№2
| 2.19. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальної установи Сумський спеціальний реабілітаційний навчально-виховний комплекс"Загальноосвітня школа I ступеня-дошкільний навчальний заклад №34 "Сумської міської ради за адресою:м.Суми, вул.Раскової,130 | 2383.667 | 1224.916 | 1158.751 |  |  | 2383.52 | 1224.77 | 1158.75 |  |  | Виконано:Утеплено 1301,6 кв.м. покрівлі
| 2.20. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням будівлі комунальної установи Сумська гімназія №1 м. Суми Сумської області, за адресою: вул.Засумська,3 м.Суми Сумської області | 88.88 |  | 88.88 |  |  | 88.88 |  | 88.88 |  |  | Розроблено проектно-кошторисну документацію
| 2.21. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) закладу дошкільної освіти( ясла-садок) № 21 "Волошка"Сумської міської ради | 49.9 |  | 49.9 |  |  | 49.77 |  | 49.77 |  |  | Розроблено проектно-кошторисну документацію
| 2.22. Капітальний ремонт будівлі із заміною вікон Сумської початкової школи №14 Сумської міської ради за адресоюм. Суми, вулиця Леонида Бикова,9 | 3414.147 | 3336.557 | 77.59 |  |  | 60.3 |  | 60.3 |  |  | Розроблено, проведено закупівлю, роботи планувалось виконати у 2022 році
| Разом завдання 2. Термомодернізація будівель | 27013.4931 | 8371.78 | 18641.7131 | 0 |  | 19047.397 | 3835.077 | 15212.32 | 0
Завдання 3. Модернизація системи опалення
3 | 3.1 Капітальний ремонт теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) в Комунальній установі Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 Сумської міської ради | 800 |  | 800 |  |  | 798.929 |  | 798.929
| 3.2 Капітальний ремонт теплопунктів (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) в Комунальній установі "Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29, м. Суми, Сумської області | 769 |  | 769 |  |  | 768.1406 |  | 768.1406 |  |  | Виконано. Встановлено: модуль системи опалення, щит керування (QFDS2х1,5х400В), грязьовик вертикальний фланцевий ДУ 100/80, теплоообмінник пластинчатий Р-Р0092-0,83-19-993), автоматичний регулятор перепаду тиску AVP, AMV335,435, седельні регулюючі клапани VM2,VB2, ECL Comfort 310, A390
| Разом завдання 3. Модернизація системи опалення | 1569 | 0 | 1569 | 0 |  | 1567.0696 | 0 | 1567.0696 | 0
Завдання 4. Впровадження автоматизованої ситеми дистанційного моніторингу енергоспоживання в бюджетній сфері
4 | 4.1 Впровадження Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель в освітніх закладах та установах | 837 |  | 837 |  |  | 791.8 |  | 791.8 |  |  | Виконано. Закуплено та встановлено теплообчислювачі, модеми, модулі для дистанційного збору та передачі показників теплоспоживання (ДНЗ №№ 1, 3, 5, 13, 28, 33, НВК №16, ССПШ №31, ЗОШ №№8, 13, класична гімназія)
| 4.2 Обслуговування Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель в освітніх закладах та установах | 500 |  | 500 |  |  | 466.5 |  | 466.5
| Разом завдання 4. Впровадження автоматизованої ситеми дистанційного моніторингу енергоспоживання в бюджетній сфері | 1337 | 0 | 1337 | 0 |  | 1258.3 | 0 | 1258.3 | 0 |  | Виконано. Сплачено за послуги з обслуговування Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель закладів та установ (ССШ №№ 1, 2, 7, 17, 25, 29, 30, ЗОШ №№ 4, 5, 6, 13, 15, 18, 22, 23, 24, ССПШ №31, ЗЗСО №19, гімназія №1, НВК №№ 11, 9,41,42, ДНЗ №№ 2, 7, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 28, 29, 38)
| Разом по галузі «Освіта» | 240833.5331 | 8371.78 | 53185.9531 | 179275.8 |  | 73049.7536 | 3835.077 | 35821.4766 | 33393.2
Завдання 5. Термомодернізація будівель
Установи галузі «Охорона здоров'я»
| 5.1. Капітальний ремонт будівель (утеплення фасаду, цоколю) консультативно-діагностичного відділення № 2 КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: вул. І. Сірка, 3 | 1103.21 |  | 1103.21 |  |  | 1071.553 |  | 1071.553
| 5.2 Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) комунального некомерційного підприємства "Центральна міська клінічна лікарня" Сумської міської ради по вул. 20 років Перемоги, 13, м. Суми | 50 |  | 50 |  |  | 49.586 |  | 49.586 |  |  | Виконано. Утеплено зовнішні стіни площею 265,56 кв.м, цоколь - 77,21 кв.м. Отримано енергетичний сертифікат будівлі
| 5.3. Капітальний ремонт (утеплення) будівлі жіночої консультації Комунального некомерційного підприємства "Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" Сумської міської ради, що знаходиться за адресою: м.Суми, вул.Троїцька,20 | 1552.74 |  | 1552.74 |  |  | 163.74 |  | 163.74 |  |  | Виконано. Виконано технічне обстеження будівель лікувальної установи
| 5.4. Капітальний ремонт переходу між будівлями старого та нового корпусів комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька,28 | 1200 |  | 1200 |  |  | 543 |  | 543
| 5.6. Капітальний ремонт будівель медичного закладу з утепленням стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою м. Суми, вул. М. Вовчок, 2 | 13748.9 | 12359.9 | 1389 |  |  | 13745.62 | 12356.62 | 1389
| Разом завдання 5. Термомодернізація будівель | 17654.85 | 12359.9 | 5294.95 | 0 |  | 15573.499 | 12356.62 | 3216.879 | 0
Завдання 6. Модернізація системи опалення
6 | 6.1. Капітальний ремонт теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) консультативно-діагностичного відділення № 2 КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: вул. І. Сірка, 3 | 1100.5 |  | 1100.5 |  |  | 863.05 |  | 863.05
Завдання 7. Впровадження автоматизованої системи дистанційного моніторингу енергоспоживання в бюджетній сфері
7 | 7.1. Впровадження системи моніторингу споживання енергоресурсів будівель об’єктів галузі "Охорона здоров'я" | 94.5 |  | 94.5 |  |  | 36.9 |  | 36.9
| 7.2. Обслуговування системи моніторингу споживання енергоресурсів будівель об’єктів галузі "Охорона здоров'я" | 12 |  | 12 |  |  | 0
| Разом завдання 7. Впровадження автоматизованої системи дистанційного моніторингу енергоспоживання в бюджетній сфері | 106.5 | 0 | 106.5 | 0 |  | 36.9 | 0 | 36.9 | 0
Завдання 8. Реалізація інвестиційних проєктів
8 | 8.1. Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі стаціонару (новий корпус, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28» | 23630.404 |  | 4253.604 | 19376.8 |  | 18840.36 |  | 4125.69 | 14714.67
| 8.2 «Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі стаціонару (старий корпус А2, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28» | 916.79 |  | 31.79 | 885 |  | 510.4 |  | 27.6 | 482.8
| Разом завдання 8. Реалізація інвестиційних проєктів | 24547.194 | 0 | 4285.394 | 20261.8 |  | 19350.76 | 0 | 4153.29 | 15197.47
| Всього по галузі «Охорона здоров’я» | 43409.044 | 12359.9 | 10787.344 | 20261.8 |  | 35824.209 | 12356.62 | 8270.119 | 15197.47
Завдання 9. Модернізація систем опалення
Заклади та установи галузі «Культура і мистецтво»
| 9.1. Капітальний ремонт теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) у дитячій художній школі ім. М.Г. Лисенка по вул. Псільська, 7 | 301 |  | 301 |  |  | 300.92 |  | 300.92
| 9.3. Капітальний ремонт теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) у дитячій музичній школі № 2 по вул. М. Вовчок, 31 | 43.9 |  | 43.9 |  |  | 43.827 |  | 43.827 |  |  | Виконано.Завершено роботи з облаштування теплопункту системою автоматичного регулювання тепла
| Разом завдання 9. Модернізація систем опалення | 344.9 | 0 | 344.9 | 0 |  | 344.747 | 0 | 344.747 | 0
Завдання 10. Термомодернізація будівель
| 10.4. Капітальний ремонт будівлі (утеплення даху з заміною покрівельного килиму) дитячої музичної школи № 1 за адресою: м.Суми, вул. Д.Галицького, 73 | 1500 |  | 1500 |  |  | 1362.23 |  | 1362.23 |  |  | Виконано. Завершено роботи з облаштування теплопункту системою автоматичного регулювання тепла, які було розпочато у 2019 році
| Всього по галузі «Культура і мистецтво» | 1844.9 | 0 | 1844.9 | 0 |  | 1706.977 | 0 | 1706.977 | 0 |  | Кошти на виконання заходу не замовлялися головним розпорядником коштів
Інші заходи
Завдання 11. Перевірка системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері
11 | 11.1. Наглядовий аудит системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері | 75 |  | 75 |  |  | 75 |  | 75
| 11.2. Ресертифікаційний аудит системи енергетичного менеджменту | 85.2 |  | 85.2 |  |  | 85.2 |  | 85.2
| Разом завдання 11. Перевірка системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері | 160.2 | 0 | 160.2 | 0 |  | 160.2 | 0 | 160.2 | 0
Завдання 12. Участь у Добровільному об’єднанні органів місцевого самоврядування – Асоціації «Енергоефекти-вні міста України»
12 | 12.1. Сплата членських внесків органами місцевого самоврядування Асоціації «Енергоефективні міста України» | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100
Завдання 13. Реалізація Проєкту "Впровадження Європейської Енергетичної відзнаки в Україні"
13 | 13.1. Сплата щорічного внеску за членство в "Європейській Енергетичній Відзнаці" | 32 |  | 32 |  |  | 32 |  | 32
| 13.2. Оплата усних та письмових послуг перекладача з англійської мови | 49.2 |  | 49.2 |  |  | 12.75 |  | 12.75
| 13.3. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. Д. Косаренка м. Суми, Сумської області | 2116 |  | 1486 | 630 |  | 2035.91 |  | 1448.71 | 587.2
| 13.4.Оплата консультативних послуг з впровадження Європейської енергетичної відзнаки | 10.8 |  | 10.8 |  |  | 0
| Разом завдання 13. Реалізація Проєкту "Впровадження Європейської Енергетичної відзнаки в Україні" | 2208 | 0 | 1578 | 630 |  | 2080.66 | 0 | 1493.46 | 587.2
Завдання 14. Популяризація ідеї сталого енергетичного розвитку
14 | 14.1. Проведення заходу "Дні Сталої енергії" | 150 |  | 150 |  |  | 150 |  | 150
Завдання 15. Проведення навчань для енергоменед-жерів бюджетних закладів та установ
15 | 15.1. Проведення навчання енергоменеджерів бюджетної сфери | 49.84 |  | 49.84 |  |  | 49.84 |  | 49.84
Завдання 16. Покриття банківських витрат на реалізацію інвестиційних проєктів
16 | 16.1 Покриття витрат, пов’язаних з розрахунковим обслуговуванням банківських рахунків | 5 |  | 5 |  |  | 1.34 |  | 1.34
Завдання 17. Підготовка до участі у проєктах з енергоефективyості в бюджетних закладах та установах Сумської міської територіальної громади
17 | 17.1.Підготовка до участі у проєктах з енергоефективності в бюджетних закладах та установах Сумської міської територіальної громади | 150 |  | 150 |  |  | 49.5 |  | 49.5
| Разом (Інші заходи) | 2823.04 | 0 | 2193.04 | 630 |  | 2591.54 | 0 | 2004.34 | 587.2
| Всього по Програмі | 288910.5171 | 20731.68 | 68011.2371 | 200167.6 |  | 113172.4796 | 16191.697 | 47802.9126 | 49177.87
Сумський міський голова | [11 empty] | Олександр ЛИСЕНКО
Виконавець: | Липова С.А.