####  Додаток 1

до рішення Сумської міської ради «Про стан виконання Програми сприяння розвитку громадянського суспільства Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4152-МР (зі змінами), за підсумками 2019-2021 років»

 від 29 березня 2023 року № 3586-МР

**Інформація**

**про стан виконання програми та ефективність реалізації завдань за бюджетними програмами**

**за підсумками 2021 року**

**Програма сприяння розвитку громадянського суспільства Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки**

назва програми

1. 0200000 Виконавчий комітет Сумської міської ради

 (код КПКВКМБ) найменування головного розпорядника коштів програми

2. 0210000 Департаменти: комунікацій та інформаційної політики, відділ бухгалтерського обліку

 (код КПКВКМБ) та звітності Сумської міської ради

 найменування відповідального виконавця програми

3. 0210180 Програма сприяння розвитку громадянського суспільства Сумської міської (код КПКВКМБ) територіальної громади на 2019-2021 роки», затверджена рішенням Сумської міської ради від 28 листопада 2019 року № 4152 - МР (зі змінами)

 найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдань програми( у розрізі ПКВКМБ) | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Стан виконання (показники ефективності) |
| Усього | Держ. бюдж. | Місцевий бюджет | Інші джерела  | Усього |  Держ. бюдж. | Місцевий бюджет | Інші джерела  |  |
| обл.. бюдж. |  бюджет ТГ | обл. бюдж. | бюджет ТГ |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|   | **512,7** | **-** | **-** | **512,7** | **-** | **100,0** | **-** | **-** | **100,0** | **-** |   |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **Завдання 1. Забезпечення участі інститутів громадянського суспільства у підготовці та прийнятті управлінських рішень, здійсненні громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування** | **9,2** | - | - | **9,2** | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1. Проведення консультацій із громадськістю (громадських обговорень, слухань, засідань, «круглих столів», засідань громадської ради) з актуальних питань соціально-економічного та гуманітарного розвитку | 9,2 | - | - | 9,2 | - | - | - | - | - | - | Протягом 2021 року було проведено 7 громадських обговорень містобудівної документації.Через карантинні обмеження громадські слухання та інші зустрічі з громадськістю не проводилися |
| 1.2. Сприяння проведенню громадських експертиз нормативних документів Сумської міської ради та її виконавчого комітету | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. Організаційно- методичне забезпечення діяльності Громадської ради при виконавчому комітеті | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Завдання 2. Створення сприятливих умов (у тому числі правових) для діяльності та розвитку інститутів громадянського суспільства** | **65,0** | **-** | **-** | **65,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 2.1. Проведення тематичних тренінгів, семінарів, вебінарів, інформаційних компаній, конференцій з підвищення рівня громадянської освіти населення | 65,0 | - | - | 65,0 | - | - | - | - |  | - | Проведено перший вечірній фестиваль неформальної освіти «Мистецтво вчитися разом» |
| 2.2. Сприяння реалізації права громадян на проведення мирних акцій та зібрань | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Протягом 2021 року проведено 189 масових заходів.  |
| 2.3. Розробка плану консультацій з громадськістю виконавчих органів Сумської міської ради | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **Завдання 3. Стимулювання участі інститутів громадянського суспільства у розвитку міста, підтримка їх ініціатив** | **245,6** | **-** | **-** | **245,6** | **-** | **100,0** | **-** | **-** | **100,0** | **-** |  |
| 3.1. Проведення міського конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства щодо розвитку громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з міського бюджету | 200,0 | - | - | 200,0 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | Відповідно до рішення виконавчого комітету від 19.02.2021 № 98 «Про впровадження результатів конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства у сфері розвитку громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету Сумської міської територіальної громади на 2021 рік» профінансовано та реалізовано 3 проєкти-переможці. Проведено конкурс і визначено проєкти, які будуть профінансовані у 2022 році. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 3.2. Проведення заходів, спрямованих на розвиток інститутів громадянського суспільства | 35,3 | - | - | 35,3 | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3. Підтримка реалізації проектів соціальної реклами щодо розвитку громадянського суспільства | 10,3 | - | - | 10,3 | - | - | - | - | - | - | Департамент комунікацій та інформаційної політики надавав сприяння у поширенні соціальної реклами суспільно важливої тематики (протидія COVID-19, міські та урядові ініціативи), впроваджено проєкт «Герої не вмирають»,  |
| **4. Налагодження ефективної взаємодії інститутів громадян- ського суспільства з органами місцевого самоврядування** | **104,9** | **-** | **-** | **104,9** | **-** |  | **-** | **-** |  | **-** |  |
| 4.1. Проведення Форуму інститутів громадянського суспільства | 29,6 | - | - | 29,6 | - | - | - | - | - | - | У 2021 році Форум інститутів громадянського суспільства не проводився |
| 4.2. Розробка Стратегії інтеркуль- турного розвитку міста Суми (формування пріоритетів та цілей інтеркультурної політики міста) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Розроблено у 2019 році |
| 4.3. Сприяння у проведенні ініційованих інститутами громадянського суспільства заходів з реалізації Стратегії інтеркультурного розвитку міста Суми, розвитку громадянського суспільства у місті Суми | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - | - | - | - | - | З метою реалізаці Стратегії інтеркультурного розвитку міста Суми розпорядженням міського голови від 18.10.2021 № 339-Р створено Координаційну раду з впровадження Стратегії інтеркультурного розвитку міста Суми. Надавалося сприянняу проведенні заходів, ініційованих громадськими організаціями: Центр європейських ініціатив, Мережа євроклубів Сумщини, благодійний центр «Хесед Хаїм» |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 4.4. Проведення конкурсу успішних практик реалізації громадських ініціатив у вирішенні питань місцевого значення | 39,3 | - | - | 39,3 | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.5. Надання консультативної допомоги представникам інститутів громадянського суспільства у здійсненні їх діяльності | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Систематично надавалися консультації представникам інститутів громадянського суспільства щодо проведення ними масових заходів, консультації ГО |
| 4.6. Проведення спільних заходів представників органів місцевого самоврядування та релігійних організацій | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Представники релігійних організацій на запрошення представників міської влади брали участь у відзначенні пам’ятних дат, проведення святкових заходів. Представники міської ради брали участь у відзначенні пам’ятних дат спільно з представниками релігійних організацій, проведенні публічних богослужінь та обрядів, наприклад, запаленні вогнів Менори у рамках відзначення єврейською громадою Хануки тощо.  |
| **5.** **Вивчення громадської думки з актуальних питань місцевої політики** | **34,4** | **-** | **-** | **34,4** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 5.1. Проведення соціологічних досліджень з питань розвитку громадянського суспільства у місті Суми | 34,4 | - | - | 34,4 | - | - | - | - | - | - | У 2021 році соціологічні дослідження не проводились |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **6. Підвищення професійного рівня й інституційної спроможності інститутів громадянського суспільства та органів місцевого самоврядування щодо використання механізмів участі громадськості у формуванні та реалізації місцевої політики** | **53,6** | **-** | **-** | **53,6** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 6.1. Проведення семінарів для фахівців органів місцевого самоврядування та представників інститутів громадянського суспільства з питань проведення громадської експертизи, організації доступу до публічної інформації, антикорупційної експертизи, з питань участі у конкурсах проектів тощо. Проведення навчальних тренінгів для інститутів громадянського суспільства за проблематикою їх інституційного, професійного розвитку | 49,0 | - | - | 49.0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.2. Участь фахівців органів місцевого самоврядування у Всеукраїнських конференціях, тренінгах, навчальних семінарах**1** | 4,6**2** | -**3** | -**4** | 4,6**5** | -**6** | -**7** | -**8** | -**9** | -**10** | -**11** | У жовтні 2021 року фахівці Департаменту взяли участь у навчальному заході «Майстерня з публічних консультацій» - проєкті координатора проєктів ОБСЄ в Україні у партнерстві з Секретаріатом Кабінету Міністрів**12** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | України «Посилення розробки законодавства та спроможності уряду та ОГС для ефективної співпраці у реалізації політики». У листопаді 2021 р. посадовці Сумської міської ради та представники громадських організацій стали учасниками фокус-групи, організованої Моніторинговою місією Організації Об’єднаних Націй з прав людини в Україні. Фахівці Департаменту комунікацій та інформаційної політики проходили навчання за освітніми серіалами платформи цифрової освіти Дія та інших, у тому числі щодо використання інструментів електронної демократії та Google.26 жовтня 2021 року фахівці Департаменту комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради разом з представниками патрульної поліції в Сумській області та науковцями сумських ВНЗів взяли участь у вебінарі з антидискримінації. |

Сумський міський голова Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Кохан А.І.