###  Додаток 6

### до рішення виконавчого комітету

### від 11.02.2020 № 56

**Інформація про обсяг видатків міського бюджету, спрямованих на реалізацію**

**проєктів громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми за підсумками 2019 року**

| **№ проєкту** | Назва проєкту | **Виконавчий орган Сумської міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту** | **Вартість проєкту,** **грн.** | **Затверджено** **з урахуванням змін,** **грн.** | **Виконано,** **грн.** | **Інформація щодо стану реалізації проєкту** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **І. Проєкти, які визначені переможцями у 2019 році**  |
| ***Загальноміські проєкти*** |
| 52 | Стадіон для всіх | **Управління освіти і науки** | 952 286,00 | **50 804,00** | **50 804,00** | **Розроблено проєктну документацію та отримано експертний звіт. Реалізація проєкту буде здійснюватися в 2020 році.** |
| 54 | Комфортна зона відпочинку на р. Псел, для дітей, пенсіонерів та людей з інвалідністю | **Департамент інфраструктури міста** | 1 499 889,00 | 75 000,00 |  | **Розпорядженням міського голови від 10.12.2019 № 435-Р «Про робочу групу з реалізації проєкту громадського (партиципаторного) бюджету «Комфортна зона відпочинку на р. Псел для дітей, пенсіонерів та людей з інвалідністю» створена робоча група по реалізації даного проєкту.**  |
| 62 | Спортивний простір «Єдність нації» | 1 499 478,00 | 75 000,00 |  | Договір на р**озробку проєктної документації** був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року. **Реалізація проєкту буде здійснюватися в 2020 році.** |
| ***Локальні проєкти*** |
| 8 | Майданчик для дітей та дорослих (вул. Реміснича, 25, 31 та вул. Лермонтова, 1, 3) | **Департамент інфраструктури міста****Департамент інфраструктури міста** | 744 580,00 | 50 000,00 |  | Договір на р**озробку проєктної документації** був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року. **Реалізація проєкту буде здійснюватися в 2020 році.** |
| 17 | Дитячий майданчик «Мрія малюка» | 721 326,00 | 50 000,00 | **49 878,86** | **Розроблено проєктну документацію та здійснено оплату. Реалізація проєкту буде здійснюватися в 2020 році.** |
| 25 | Майданчик «Креативний простір» | **Управління освіти і науки** | 749 640,00 | **39 390,00** | **39 390,00** | **Розроблено проєктну документацію та отримано експертний звіт. Реалізація проєкту буде здійснюватися в 2020 році.** |
| 51 | На радість дітям | **Департамент інфраструктури міста** | 718 008,00 | 718 000,00 | **45 638,96** | **Розроблено проєктну документацію та здійснено оплату. Роботи по реалізації проєкту виконані в повному обсязі (встановлений ігровий комплекс «Бастіон» Т912, встановлені дві залізобетонні опори для освітлення території проєкту), але не профінансовані. Оплата буде проведена в 2020 році.** |
| 55 | Спортивний майданчик «Атом-воркаут» | 739 777,00 | 739 777,00 | **254 338,40** | **Розроблено проєктну документацію та здійснено оплату; частково виконані роботи по його реалізації: закуплені будівельні матеріали та розпочаті підготовчі роботи на земельній ділянці. Роботи по об’єкту продовжаться в 2020 році.** |
| 57 | Дитячий майданчик Цитадель (вул. І.Сірка 18 та просп. М.Лушпи 7) | **Департамент інфраструктури міста** | 750 000,00 | 750 000,00 | **45 638,96** | **Розроблено проєктну документацію та здійснено оплату; розпочаті роботи по реалізації проєкту (встановлений ігровий комплекс «Бастіон» Т912). Роботи з реалізації проєкту будуть продовжені в 2020 році.** |
| 66 | Місце для дозвілля дітей та занять спортом «Щасливе дитинство» (вул. Металургів, 4) | 749 514,00 | 749 514,00 | **39 809,11** | **Розроблено проєктну документацію та здійснено оплату. Реалізація проєкту буде здійснюватися в 2020 році.** |
| 70 | Стадіон «Єдність нації» | 703 082,00 | 50 000,00 |  | Договір на р**озробку проєктної документації** був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року. **Реалізація проєкту буде здійснюватися в 2020 році.** |
| 74 | Встановлення 2 тенісних столів в дворі будинку Лебединська 6 | 31 500,00 | 31 500,00 |  | **Реалізація проєкту буде здійснюватися в** **2020 році.** |
| **РАЗОМ** | **9 859 080,00** | **3 378 985,00** | **525 498,29** |  |
| **ІІ. Проєкти, які за результатами голосування у 2019 році отримали більше 500 голосів (локальні)** **та 1000 голосів (загальноміські)** |
| ***Загальноміські проєкти*** |
| 34 | Наш сквер | **Департамент інфраструктури** **міста** | 1 495 560,00 | 100 000,00 |  | Договір на р**озробку проєктної документації** був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року. **Реалізація проєкту буде здійснюватися в 2020 році.** |
| 58 | Спортивна зона відпочинку "Територія сильних" | **Департамент інфраструктури** **міста** | 1 477 357,00 | 100 000,00 | 63 560,00 | **Розроблено проєктну документацію та здійснено оплату. Реалізація проєкту буде здійснюватися в 2020 році.** |
| ***Локальні проєкти*** |
| 6 | Дитячий та спортивний майданчик по вул. Г.Кондратьєва, буд 160в, 158/1, 158/2, 158/3, 158/4 | **Департамент інфраструктури** **міста** | 748 253,00 | 50 000,00 |  | Договір на р**озробку проєктної документації** був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року. **Реалізація проєкту буде здійснюватися в 2020 році.** |
| 59 | Щасливе та здорове майбутнє дітям та їх батькам | 454 914,00 | 50 000,00 |  | **Розроблено проєктну документацію**, але оплата не проведена. **Реалізація проєкту буде здійснюватися в 2020 році.** |
| 63 | «Олімпієць» | **Управління освіти і науки** | 638 165,00 | 50 000,00 | 49 980,00 | **Розроблено проєктну документацію та отримано експертний звіт. Реалізація проєкту буде здійснюватися в 2020 році.** |
| **РАЗОМ** | **4 814 249,00** | **350 000,00** | **113 540,00** |  |
| **ІІІ. Проєкти, які визначені переможцями у 2017 році** |
| ***Загальноміські проєкти*** |
| **6** | Інклюзивний спортивно-ігровий майданчик у парку ім. І.Кожедуба  | **Управління капітального будівництва та дорожнього господарства** | 1 651 333,00 | 998 774,00 – 2018 рік\*97 838,00 –2019 рік | 298 022,00 – 2018 рік\*97 838,00 – 2019 рік | **Проведено вишукувальні роботи, розроблено проєктну документацію, проведено експертизу проєкту, проведено розроблення території об’єкту, влаштовано фундаменти, пішохідні доріжки, проведено монтаж частини обладнання. Будівництво об’єкту виконано в неповному обсязі.** |
| **66** | Спортивний центр «Єдність нації» | 1 135 462,00 | 1 009 908,00 – 2018 рік\***606 000,00 -****2019 рік** | **386 885,00** – 2018 рік\*601 268,00 – 2019 рік | **Проведено вишукувальні роботи, розроблено проєктну документацію, проведено експертизу проєкту, проведено розроблення території об’єкту, влаштовано фундаменти, змонтовано навіс та ринг, влаштовано гумове покриття. Проводиться коригування проєктної документації з подальшою експертизою та перезатвердженням. Будівництво об’єкту виконано в неповному обсязі.** |
| **Локальні проєкти** |
| **16** | Спортивний майданчик на Ковпака | **Управління капітального будівництва та дорожнього господарства** | 471 924,00 | 469 180,00 – 2018 рік\*178 631,00 -2019 рік | **230 313,00** – 2018 рік\*178 623,00 – 2019 рік | **Проведено вишукувальні роботи, розроблено проєктну документацію, проведено експертизу проєкту, проведено розроблення території об’єкту, влаштовано футбольне поле, огородження території парканом, змонтовано тренажери. Роботи з реалізації проєкту завершені, проводяться остаточні розрахунки з виконавцями робіт.** |
| **29** | Новий «євросмітник» по вулиці Харківській (будівництво та озеленення павільйону для збирання сміття)  | **Департамент інфраструктури міста** | 497 824,00 | 497 824,00 – 2018 рік\*238 114,33 – 2019 рік | **130 838,45** – 2018 рік\***238 114,33** 2019 рік | Проєкт реалізовано в 2018 році. Роботи були виконані на суму 368 952,78 грн., в 2019 році погашена заборгованість, яка обліковувалась станом на 01.01.2019 (238 114,33 грн.). |
| **38** | «Мрії збуваються» (дитячий майданчик та зона відпочинку - вулиця Холодногірська, будинки 49 та 51) | **Управління капітального будівництва та дорожнього господарства** | 536 948,00 | 536 948,00 –2018 рік\*18 944,00 **-****2019 рік** | **494 944,00** – 2018 рік\* – 2019 рік | **Проведено вишукувальні роботи, розроблено проєктну документацію, проведено експертизу проєкту, проведено розроблення території об’єкту, влаштовано пішохідну доріжку, змонтовано тренажери. Будівництво об’єкту виконано в неповному обсязі.** |
| **71** | Будівництво волейбольного майданчика по вул. Ковпака, 77Б - 81Б в м. Суми | 590 105,00  | 482 174,00 – 2018 рік\*83 465,00 **-****2019 рік** | **477 453,00**– 2018 рік\*79 741,00 – 2019 рік | **Проведено вишукувальні роботи, розроблено проєктну документацію, проведено експертизу проєкту, проведено розроблення території об’єкту, влаштовано пішохідні доріжки, паркан, волейбольне поле. Будівництво завершено, об’єкт введено в експлуатацію. Проєкт реалізовано.** |
| **72** | «Доріжка здоров’я» в селищі Ганнівка, м. Суми | 634 164,00 | 425 207,00 – 2018 рік\*225 501,00 **-****2019 рік** | **417 316,00** – 2018 рік\*146 402,00 – 2019 рік | **Проведено вишукувальні роботи, розроблено проєктну документацію, проведено експертизу проєкту, проведено розроблення території об’єкту, влаштовано пішохідні доріжки. Роботи завершені, проводяться остаточні розрахунки з виконавцями робіт.** |
| **РАЗОМ** |  | **1 448 493,33** | **1 341 986,33** |  |
| **ВСЬОГО на реалізацію проєктів у 2019 році** |  | **5 177 478,33** | **1 981 024,62** |  |

\* Інформація щодо обсягу видатків міського бюджету у 2018 році на проєкти, які визначені як переможці у 2017 році у розділі ІІІ наводиться довідково.

Директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій С.А. Липова