## Лист1
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
від 27.04.2021 № 236
Напрями діяльності, завдання та заходи програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської ТГ на 2020-2022 роки
№ з/п | Пріоритетні завдання | Заходи Програми | Строк виконання, роки | Відповідальні виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у т. ч. |  |  | Очікуваний результат*
[6 empty] | 2020 | 2021 | 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Заклади та установи галузі «Освіта»
4. | Впровадження автоматизованої системи дистанційного моніторингу енергоспожи- вання в бюджетній сфері | 4.1. Впровадження Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель в освітніх закладах та установах | 2020-2021 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ОТГ | 500 |  |  | Забезпечення дистанційного обліку, аналізу споживання тепла на 20 об'єктах
[5 empty] | Бюджет ТГ |  | 337
|  | 4.2. Обслуговування Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель в освітніх закладах та установах | 2020-2022 | Управління освіти і науки СМР | Бюджет ОТГ | 222 |  |  | Забезпечення дистанційного обліку, аналізу споживання тепла 51 об'єкта | 6
[5 empty] | Бюджет ТГ |  | 278 | 310
| по головному розпоряднику коштів | управління освіти і науки Сумської міської ради |  | 7: 6317.75; 8: 19791; 9: 38590
Установи галузі «Охорона здоров’я»
8. | Реалізація інвестиційних проєктів | 8.1. Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі стаціонару (новий корпус, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28» | 2020-2021 | Управління охорони здоров`я СМР, комунальне некомерційне підприємство "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" СМР | Бюджет ОТГ | 4123.604 |  |  | Заміна віконних блоків площею 133 кв. м, гідроізоляція плоскої покрівлі - 2455 кв. м, утеплення технічного поверху - 2202кв.м, утеплення зовнішніх стін площею 3919 кв. м, утеплення цоколю 276 кв. м. Встановлення 2 теплових модулів та інші реноваційні заходи. Отримання енергетичного сертифікату. Очікувана економія теплової енергії по завершенню комплексу робіт 598,2 МВтгод/рік
[5 empty] | Бюджет ТГ |  | 130
[5 empty] | кредит НЕФКО | 14714.7 | 4662.1
| Всього по галузі «Охорона здоров’я» |  |  | 7: 22558.304; 8: 10649.1; 9: 15334 |  | #REF! | ОБ+ДБ
| в тому числі по головним розпорядникам | управління охорони здоров҆я Сумської міської ради |  | 7: 22548.304; 8: 10649.1; 9: 15334
Заклади та установи галузі «Культура і мистецтво»
10. | Термомодерніза-ція будівель | 10.5. Капітальний ремонт будівлі (утеплення даху з заміною покрівельного килиму) дитячої музичної школи № 1 за адресою: м.Суми, вул. Д.Галицького, 73 | 2021 | Відділ культури СМР | Бюджет ТГ |  | 1500 |  | Утеплення покрівлі площею 753 кв. м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 37,5 МВтгод/рік
| Всього по галузі «Культура і мистецтво» |  |  | 7: 344.9; 8: 1800; 9: 947
|  | Всього по Програмі |  | 7: 109671.6631; 8: 192847.657; 9: 182391.957
|  | в т ч по міському бюджету |  | 7: #REF!; 8: #REF!; 9: #REF!
|  | в т ч по міському бюджету без співфінансування |  | 7: #REF!; 8: #REF!; 9: #REF!
7
Директор департаменту фінансів, економіки та |  |  |  | 10: С.А. Липова
інвестицій Сумської міської ради