Додаток 1

до рішення Виконавчого комітету

від 29.06.2021 № 349

План заходів щодо складання прогнозу бюджету

Сумської міської територіальної громади

#### на 2022-2024 роки

| № з/п | Назви заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Здійснення аналізу виконання бюджету Сумської міської територіальної громади у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частини бюджету | Травень-червень | Головне управління ДПС у Сумській області, Департамент фінансів, економіки та інвестицій, виконавчі органи Сумської міської ради відповідно до закріплення |
|  | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічних засад складання прогнозу бюджету Сумської міської територіальної громади, визначених Міністерством фінансів України, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Сумської міської територіальної громади | В триденний термін після їх отримання | Департамент фінансів, економіки та інвестицій |
|  | Підготовка основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на середньостроковий період | Червень-липень | Департамент фінансів, економіки та інвестицій |
|  | Підготовка та подання Департаменту фінансів, економіки та інвестицій разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогнозних обсягів доходів бюджету на середньостроковий період відповідно до Типової форми прогнозу місцевого бюджету | До 15 червня | Головне управління ДПС у Сумській області, виконавчі органи Сумської міської ради відповідно до закріплення |
|  | Прогнозування обсягів доходів, визначення обсягів фінансування, повернення кредитів до бюджету та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та Сумської міської територіальної громади, аналізу виконання бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах | До 25 червня | Департамент фінансів, економіки та інвестицій |
|  | Підготовка показників прогнозу бюджету Сумської міської територіальної громади на підставі інформації, визначеної відповідно до пункту 5 | До 1 липня | Департамент фінансів, економіки та інвестицій |
|  | Розроблення та доведення то головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Сумської міської територіальної громади та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету Сумської міської територіальної громади на середньостроковий період | До 5 липня | Департамент фінансів, економіки та інвестицій |
|  | Надання Департаменту фінансів, економіки та інвестицій пропозицій до прогнозу бюджету Сумської міської територіальної громади | До 15 липня | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| . | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу бюджету Сумської міської територіальної громади на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків та надання кредитів з бюджету Сумської міської територіальної громади і вимогам доведених інструкцій | До 25 липня | Департамент фінансів, економіки та інвестицій |
|  | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу бюджету Сумської міської територіальної громади | До 5 серпня | Департамент фінансів, економіки та інвестицій, головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Доопрацювання прогнозу бюджету Сумської міської територіальної громади за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від головних розпорядників бюджетних коштів | До 10 серпня (граничний термін) | Департамент фінансів, економіки та інвестицій |
|  | Подання прогнозу бюджету Сумської міської територіальної громади на розгляд та схвалення виконавчого комітету Сумської міської ради | До 15 серпня (граничний термін) | Департамент фінансів, економіки та інвестицій |
|  | Розгляд та схвалення прогнозу бюджету Сумської міської територіальної громади | До 1 вересня (граничний термін) | Виконавчий комітет, Департамент фінансів, економіки та інвестицій, головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Подання прогнозу бюджету Сумської міської територіальної громади разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до Сумської міської ради для розгляду у порядку, визначеному радою | Протягом 5 днів після схвалення прогнозу | Департамент фінансів, економіки та інвестицій |
|  | Супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету Сумської міської територіальної громади постійною комісією з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської ради та на пленарному засіданні Сумської міської ради | Відповідно до плану роботи засідання постійної комісії та регламенту роботи Сумської міської ради | Департамент фінансів, економіки та інвестицій, головні розпорядники бюджетних коштів |

Заступник Директора Департаменту

фінансів, економіки та інвестицій      			                   Л.І. Співакова