|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток № 4  до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради «Про заключний звіт про виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2019 - 2021 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4330 – МР (зі змінами), за 2019 – 2021 роки та за 2021 рік»  від 27.10.2022 № 455 |

**Інформація про заключний звіт про виконання**

**Програми охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2019- 2021 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4330 - МР (зі змінами), за 2019 – 2021 роки**

Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2019 - 2021 роки (далі - Програма), затверджена рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4330 - МР (зі змінами).

Відповідальні виконавці Програми – Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, управління освіти і науки Сумської міської ради, відділ культури Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності Сумської міської ради.

Основним завданням Програми були реалізація пріоритетних заходів для поліпшення якості навколишнього природного середовища, підвищення рівня екологічної безпеки та досягнення безпечного для здоров’я людини стану довкілля у місті.

Відповідно до Програми обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 55 природоохоронних заходів, склав 248 165, 1 тис. грн, з них 138 530, 8 тис. грн - кошти СМТГ та ДБ – 78 134,3 тис. гривень. За 2019-2021 роки загальний обсяг фінансування Програми за кошти міського бюджету склав 83 340,61 тис. гривень.

Виконання Програми станом на 01.01.2022 становить 68 % від обсягу коштів бюджету СМТГ (122 295,21 тис. грн), передбачених на реалізацію заходів Програми.

У сфері охорони атмосферного повітря була передбачена реалізація 1 заходу на суму 40,0 тис. гривень.

За звітній період з метою забезпечення дотримання вимог законодавства про охорону атмосферного повітря розроблено проєкт інвентаризації 3-х джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради. Всього профінансовано 40,0 тис. гривень.

У сфері охорони та раціонального використання водних ресурсів було заплановано 27 заходів. Загальні планові обсяги фінансування відповідно до Програми складають 195 114,03 тис. грн., фактичне фінансування за рахунок коштів СМТГ склало 49 886,11 тис. гривень.

З метою приведення до належного естетичного та санітарного стану територій поблизу водних об’єктів міста проведено благоустрій прибережної зони р. Псел (район пров. Воробієвський, вул. Харківська 3, І. Сірка 2 та від ТРЦ «Мануфактура» до ЖК «Зарічний», від мосту 40-ї Армії до мосту 20 років Перемоги, від мосту 40-ї Армії до водолазної станції), р. Сумка (район вул. Нижньохолодногірська 3, пішохідного мосту по вул. Робітнича, від мосту по вул. Троїцька до району вул. Максима Рильського), р. Стрілка (район Центрального ринку). Здійснено видалення аварійних та пошкоджених і очищено русло від повалених дерев, вирізано поросль, зібрано та вивезено сміття.

У сфері охорони, утримання і розвитку природно-заповідного фонду, зелених зон і зелених насаджень міста було заплановано 13 заходів на загальну суму 7885,9 тис. грн, фактичне фінансування заходів за кошти бюджету СМТГ склало 3366,45 тис. гривень.

Для підвищення привабливості міського середовища, покращення якості атмосферного повітря забезпечено виконання заходів із озеленення міста, а саме:

- висаджено 275 саджанців дерев (гледичія, дуб червоний, клен, граб) у міському парку культури та відпочинку ім. І. М. Кожедуба, сквері в районі оз. Дурова, вул. Глинки, вздовж проспекту Курський, на вул. Металургів, Зеленко, Добровільна, Ковпака та 100 кущів (бузок, дерен червоний, гібіскус) у сквері Щастя, на вул. Роменська, на території Комплексу пам’яті загиблим в Афганістані;

- створено та відновлено, із заміною ґрунту 3520 м2 садово-паркових газонів у скверах Покровський, Харківський, на вул. М. Вовчок, на майдані Незалежності, на території Комплексу пам’яті загиблим в Афганістані;

- висаджено 240 саджанців дерев (клен) із закритою кореневою системою вздовж основних автодоріг вул. Харківська та проспекту Михайла Лушпи.

З метою охорони, відтворення та збереження природної різноманітності об’єктів природно-заповідного фонду міста, забезпечено комплексний догляд за 390 насадженнями пам’яток природи «Дуби», «Липові насадження» (розпушування пристовбурових лунок, підживлення мінеральними добривами, лікування дупел, санітарна обрізка крон дерев, вирізування сухих гілок).

Виконані заходи зі санітарного прибирання та догляду за насадженнями парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» (зібрано та вивезено понад 230 м3 сміття, проведено санітарне обрізування крон дерев та видалення 62 аварійних дерев).

Забезпечено належне утримання та розвиток об’єкту природно-заповідного фонду ботанічного саду «Юннатівський», а саме:

- замощено тротуарні доріжки площею 348 м2 ;

- поповнено колекцію видів квітково-декоративних рослин (магнолія, рододендрон, гібіскус, араукарія, секвоя, вейгела, верба Нана, бузок Мейера, гортензія волосиста, бересклет Форчуна, бересклет Тумберга);

- поповнено колекцію видів тварин (білка-летяга, папуги, канарки бурундук, саламандра, амадина, акваріумні риби);

- встановлено систему відеоспостереження на території ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський» (9 камер зовнішнього відеоспостереження, 2 монітора, відеореєстратор, блок живлення);

- придбано вольєр і тераріуми-модулі для утримання тварин, обладнання для них, крупорушку, садовий інвентар, мінеральні добрива, отрутохімікати, насіння квітів та газонної трави, ґрунтосуміш, квітково-декоративні рослини, вазони для квітів, зерносуміші (овес, просо, пшениця) та корм для риб.

У сфері поводження з відходами було заплановано 6 заходів на загальну суму 42 640,6 тис. грн, фактичне фінансування заходів за кошти бюджету СМТГ склало 28 501,3 тис. гривень.

У сфері поводження з відходами Програмою передбачалась передача відходів, що містять ртуть, сполуки ртуті (у тому числі відпрацьовані люмінесцентні лампи та прилади, що містять ртуть) галузями «Культура» та «Освіта», загалом для подальшої утилізації спеціалізованому підприємству, що має відповідну ліцензію, передано 271 шт. відпрацьованих люмінесцентних ламп галузі «Культура» та 10278 галузі «Освіта».

ДП «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» розроблено матеріали з інженерного проєктування щодо внесення змін до Схеми санітарної очистки міста Суми та науково-технічний звіт «Визначення морфологічного складу ІІ групи твердих побутових відходів в м. Суми».

Спеціалістами інститут екогігієни та токсикології ім. Л. І. Медведя проведено скринінг зразків ґрунту на вміст пестицидів на території колишнього складу КСП «Тепличний».

У сфері охорони та раціонального використання ресурсів тваринного світу частково виконано облаштування карантинного майданчика для перетримки безпритульних тварин та улаштовано водогін на земельній ділянці КП «Центр догляду за тваринами» Сумської міської ради по вул. Римського-Корсакова на суму 66,3 тис. гривень. Захід щодо придбання крематорію не виконано через невідповідність вимогам чинного законодавства України.

У сфері наукового та інформаційного забезпечення, екологічної освіти і виховання, сприяння громадській діяльності в галузі охорони довкілля Програмою було заплановано 1734,5 тис. гривень. Всього профінансовано 1480,35 тис. гривень.

З метою інформування громадськості щодо екологічних аспектів життєдіяльності міста забезпечено видання інформаційно-освітнього бюлетеня Сумської міської ради «Екологічний орієнтир» у кількості 3000 примірників.

Для покращення базових екологічних знань серед учнівської молоді підготовлено та забезпечено видання поліграфічної продукції: буклети з екологічного виховання школярів, накладом 1000 шт., методичний посібник «Формування життєвої компетентності вихованців у закладі позашкільної освіти – Школа сприяння здоров’ю», буклет «Сумський міський ЦЕНТУМ – простір розвитку життєвих можливостей дитини», екологічний календар «Почни з себе – врятуй планету!». З метою підвищення рівня екологічної обізнаності мешканців Сумської міської територіальної громади створено буклет «Спалювання сухої трави ˗ злочин проти довкілля», календар «Твої екодії ˗ важливі для довкілля», настільний календар «Майбутнє планети залежить від нас», буклет «Чому не можна спалювати листя», кишеньковий календар «Збережемо первоцвіти», «Став свідком спалювання листя чи сміття, що робити?», інформаційний стенд «Ботанічний сад запрошує», інформаційні таблички для ботанічного саду «Юннатівський».

З метою екологічного виховання та підвищення екологічної свідомості дітей та молоді забезпечено підтримку Всесвітньої акції: «Година Землі», в рамках якої відбулися різноманітні конкурси та акції: міський етап Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина - Україна», «Збережемо енергію разом», «Вечеря при свічках заради планети», міський освітній проєкт «Пташиний дивограй», конкурс плакатів «Зміна клімату - час діяти!», селфі-марафон «Еко стиль мого життя», екологічний онлайн квест «Змінюй себе, а не планету», міський етап обласного екологічного форуму "Природа - національне багатство України", міський проєкт "Рішення в стилі ЕКО", конкурс дитячих малюнків «Як я можу допомогти Землі?», інтелектуальний турнір "Екологічний вектор", міський освітній проєкт "Я Землі своєї паросток зелений", конкурс «ЕкоКрос», акції «Квартирник» та інші.

У рамках загальноміського заходу «Дні сталої енергії у м. Суми» проведено онлайн-марафон «Обіцянки Землі», міський екологічний івент «Енергозбереження від А до Я», дитячий фотоконкурс «Природа в об’єктиві», «Музичний телемарафон» та еко-подорож річкою Псел, загальноміський конкурс «Публіцистика на захист природи», екологічний велоквест «Velolife» та фестиваль «Sumy Energy Fest».

Розроблено проєкт Програми державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря агломерації Суми.

Проведено процедуру стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки.

Директор Департаменту фінансів,

економіки та інвестицій Сумської міської ради С.А. Липова