Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від 05.04.2023 № 161

Інформація про хід виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади за 2022 рік

| 1. | 02 | Виконавчий комітет Сумської міської ради |
| --- | --- | --- |
|  | 06 | Управління освіти і науки Сумської міської ради |
|  | 07 | Управління охорони здоров’я Сумської міської ради |
|  | 10 | Відділ культури Сумської міської ради |
|  | 15 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради |
|  | 37 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради |
|  | КПКВК | найменування головних розпорядників коштів програми |
| 2. | 37 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради |
|  |  | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 0160 7361 7363 7640 7680 7700 | Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2715 – МР |

| № з/п | Пріоритетні завдання | Заходи Програми | Планові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн | Стан виконання заходів (результативні показники виконання Програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | Державний бюджет | Бюджет ТГ | Інші джерела фінансування | Усього | Державний бюджет | Бюджет ТГ | Інші джерела фінансування |  |
| Заклади галузі «Освіта» |
| 1. | Реалізація інвестиційних проєктів | 1.1. Реалізація проєкту "Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми" | 48 200,0 |  | 8 200,0 | 40 000,0 | Залучені кошти (кредит Європейського інвестиційного банку) | - |  |  |  |  | Виконується. Ураховуючи воєнний стан в Україні, за результатами нарад робочої групи та команди технічної підтримки проєкту «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми» прийнято рішення щодо розірвання контракту за Лотом № 2 (ДНЗ №№ 10, 16, 17, СПШ № 32) та продовження виконання робіт у 2023 році за Лотом № 1 (ДНЗ №№ 12, 15, 30, 39). |
|  |  | 1.2. Реалізація проєкту "Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми" | 7 061,7 |  | 1 999,0 | 5 062,7 | Залучені кошти (грант Європейського Союзу) | 6 136,4 |  | 1 962,8 | 4 173,6 | Залучені кошти (грант Європейського Союзу) | Виконано. У ССШ № 9 виконано роботи з монтажу блискавкозахисту 1870 пог.м, утеплення покрівлі виробами з мінеральної вати товщиною 250 мм на площі 480,1 м2, утеплення фасаду виробами з мінеральної вати товщиною 150 мм на площі 22,0 м2, заміни дверей площею 0,72 м2. По ССШ № 7 ім. М.Савченка виконано роботи з заміни дверей площею 8,49 м2, роботи з монтажу блискавкозахисту 962 пог.м. Проведено капітальний ремонт системи освітлення ЗОШ № 20. |
| 2. | Термомодернізація будівель | 2.2. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29, м. Суми, Сумської області за адресою: вул. Заливна, 25 в м. Суми | 2 640,0 |  | 2 640,0 |  |  | 2 612,4 |  | 2 612,4 |  |  | Виконується. Утеплено 2780 кв. м покрівлі. Виконано демонтажні роботи, роботи по улаштуванню покрівлі: цементно-вирівнювальна стяжка, теплоізоляція, налаштування водостічних труб, відливів, технічний нагляд. |
|  |  | 2.3. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням КУ ССШ № 7 ім. М. Савченка Сумської міської ради по вул. Лесі Українки, 23 в м. Суми | 130,0 |  | 130,0 |  |  | 130,0 |  | 130,0 |  |  | Виконано. Встановлено освітлення по периметру покрівлі, завершені роботи з утеплення парапетів. |
|  |  | 2.4. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальна установа Сумський спеціальний реабілітаційний навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад № 34" | 200,0 |  | 200,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Здійснено укріплення несучої стіни. Виникла кредиторська заборгованість, яка буде оплачена у 2023 році. |
| 3. | Впровадження автоматизованої системи дистанційного моніторингу енергоспоживання в бюджетній сфері | 3.1. Впровадження Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання та споживання електричної енергії будівель в освітніх закладах та установах | 619,0 |  | 619,0 |  |  | 375,2 |  | 375,2 |  |  | Виконується. Впроваджено автоматизовану систему моніторингу в: - будівлях закладів освіти: ДНЗ №№ 20, 25, 28, 36, 40, ССШ № 10. |
|  |  | 3.2. Обслуговування Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання та споживання електричної енергії будівель в освітніх закладах та установах | 333,0 |  | 333,0 |  |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  | Виконується. Обслуговування системи у закладах ССШ №№ 1, 2, 7, 10, 17, 25, 29, 30, ССПШ № 31, СПШ №№ 11, 14, 28, 32, ЗОШ №№ 4, 5, 6, 8, 13, 15, 18, 23, 24, ЗЗСО № 19, гімназія № 1, класична гімназія, НВК №№ 16, ДНЗ №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39. |
|  | Всього по галузі «Освіта», в т.ч. |  | 59 183,7 |  | 14 121,0 | 45 062,7 |  | 9 554,0 |  | 5 380,4 | 4 173,6 | - |  |
|  | по головному розпоряднику коштів | Управління освіти і науки СМР | 3 922,0 | - | 3 922,0 | - |  | 3 417,6 | - | 3 417,6 | - | - |  |
|  |  | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР | 55 261,7 | - | 10 199,0 | 45 062,7 |  | 6 136,4 | - | 1 962,8 | 4 173,6 | Залучені кошти (грант Європейського Союзу) |  |
| Установи галузі «Охорона здоров’я» |
| 4. | Термомодернізація будівель | 4.7. Капітальний ремонт будівель медичного закладу з утепленням стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою м. Суми, вул. М. Вовчок, 2 | 8 366,7 | 7 530,0 | 836,7 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - | Роботи не проводились. |
| 6. | Впровадження автоматизованої системи дистанційного моніторингу енергоспоживання в бюджетній сфері | 6.1. Впровадження Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель об’єктів галузі "Охорона здоров'я" | 150,0 |  | 150,0 |  |  | 90,9 |  | 90,9 |  |  | Виконується. Впроваджено автоматизовану систему моніторингу в: - будівлях охорони здоров’я: КНП ДКЛ Святої Зінаїди по вул. І.Сірка, 3, КНП Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії по вул. Троїцька, 20 та Клінічній лікарні № 4 по вул. Праці, 3, вул. Металургів, 38. |
|  |  | 6.2. Обслуговування Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель об’єктів галузі "Охорона здоров'я" | 15,0 |  | 15,0 |  |  | 9,0 |  | 9,0 |  |  | Виконується. Обслуговування системи у КНП ДКЛ Святої Зінаїди по вул. Троїцька, 28, І.Сірка, 3. |
|  | Всього по галузі «Охорона здоров’я» |  | 8 531,7 | 7530,0 | 1001,7 | - | - | 99,9 | - | 99,9 | - | - |  |
| Інші заходи |
| 12. | Перевірка системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері | 12.1. Наглядовий аудит системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері | 75,0 |  | 75,0 |  |  | 49,9 |  | 49,9 |  |  | Виконано. У січні 2022 успішно пройдено наглядовий аудит СеМ. |
| 13. | Участь у Добровільному об`єднанні органів місцевого самоврядування – Асоціації «Енергоефективні міста України» | 13.1. Сплата членських внесків органами місцевого самоврядування Асоціації «Енергоефективні міста України» | 50,0 |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  | Виконано. |
| 14. | Реалізація Проекту "Впровадження Європейської Енергетичної відзнаки в Україні" | 14.1. Сплата щорічного внеску за членство в "Європейській Енергетичній Відзнаці" | 46,5 |  | 46,5 |  |  | 46,5 |  | 46,5 |  |  | Виконано. |
|  |  | 14.2. Оплата усних та письмових послуг перекладача з англійської мови | 20,0 |  | 20,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Послуги щодо усного та письмового перекладу документів не надавались. Потреби не виникало через відсутність необхідності, ураховуючи воєнний стан в Україні. |
|  |  | 14.3. Оплата консультативних послуг з впровадження Європейської енергетичної відзнаки | 46,8 |  | 46,8 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Консультативні послуги з впровадження Європейської енергетичної відзнаки не надавались. Потреби не виникало через відсутність необхідності, ураховуючи воєнний стан в Україні. |
| 16. | Популяризація ідеї сталого енергетичного розвитку | 16.1. Проведення заходу "Дні Сталої енергії" | 133,2 |  | 133,2 |  |  | 39,1 |  | 39,1 |  |  | Виконано. Придбано подарунки на конкурси: «Цифровізація Eco App» та «Енергоменеджер на «мінімалках»!», виготовлено відеоролик-звіт про проведення заходів; організовані та проведені майстер-класи «Save Energy!» та «Stop Climate Change», флешмоб «Don`t burn your garbage!» та смартмоб «Парасолька для планети». Економія коштів виникла через зміну формату проведення заходів, ураховуючи воєнний стан в Україні. |
| 17. | Проведення навчань для енергоменеджерів бюджетних закладів та установ | 17.1. Проведення навчання енергоменеджерів бюджетної сфери | 70,0 |  | 70,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Виконано. Послуги надані, але виникла кредиторська заборгованість наприкінці 2022 року. Буде сплачено у 2023 році. |
| 18. | Впровадження автоматизованої системи енергомоніторингу | 18.1. Впровадження автоматизованої системи енергомоніторингу в бюджетній сфері | 70,0 |  | 70,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Потреби не виникало через відсутність необхідності, ураховуючи воєнний стан в Україні. |
|  | по головному розпоряднику коштів | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР | 415,0 | - | 415,0 | - |  | 89,0 | - | 89,0 | - | - |  |
|  |  | Виконавчий комітет СМР | 96,5 | - | 96,5 | - |  | 96,5 | - | 96,5 | - | - |  |
|  | Разом |  | 511,5 | - | 511,5 | - |  | 185,5 | - | 185,5 | - | - |  |
|  |  | Всього по Програмі | 68 226,9 | 7 530,0 | 15 634,2 | 45 062,7 | - | 9 839,4 | - | 5 665,8 | 4 173,6 | - |  |

Директор Департаменту фінансів,

економіки та інвестицій Сумської міської ради											    С.А. Липова