**КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН**

**реалізації проекту громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми**

**№ 005**

**«Оновлення шкільного стадіону, будівництво дитячого майданчику на території ЗОШ №5 для забезпечення активного відпочинку й дозвілля, занять спортом мешканців Баранівки та Луки»**

(назва проекту)

**Метою проекту є оновлення шкільного стадіону й зеленої зони (шкільного стадіону), створення місця для відпочинку, освітлення і благоустрою території ЗОШ № 5 (Баранівка), для забезпечення дозвілля, відпочинку та занять спортом мешканців мікрорайону.**

(ідея проекту)

Автор проекту **Фінашина Світлана Михайлівна**

Виконавчий орган Сумської міської ради, відповідальний за реалізацію проекту: **управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради**

Прізвище, ім’я, по-батькові та № телефону контактної особи **Анцибор Сергій Анатолійович, тел.. (0542) 22-20-73**

Вид проекту (загальноміський/локальний)**загальноміський** Вартість проекту **492 000** грн.

Місце реалізації проекту:**територія комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 (м. Суми, вул. Доватора, 32).**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з.п.** | **Основні етапи реалізації проекту** | **Орієнтовні строки виконання** | **Стан реалізації** |
| 1.  | Узгодження технічного завдання на реалізацію проекту з автором проекту | до 17 березня | виконано |
| 2. | Розробка проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи | до 1 квітня |  |
| 3. | Проведення процедури закупівлі товарів, робіт, послуг; укладання договору/договорів з виконавцями робіт (постачальниками товарів, послуг)  | до 1 травня |  |
| 4. | Виконання робіт (початок – кінець), у т.ч. за основними видами відповідно до проекту:  | травень - вересень |  |
|  | - оновлення шкільного стадіону із спортивним обладнанням та тренажерами | до 15 червня |  |
|  | - влаштування штучного покриття спортивного майданчику (24х12) | до 12 липня |  |
|  | - встановлення дитячого майданчика | до 1 серпня |  |
|  | - встановлення ліхтарів на сонячних батареях  | до 28 серпня |  |
|  | - висадження зелених насаджень (фруктових дерев) | до 28 серпня |  |
|  | - встановлення лав на 4 місця | до 28 серпня |  |
| 5.  | Складання актів виконаних робіт | до 30 серпня |  |
| 6.  | Введення об’єкта в експлуатацію  | до 23 вересня |  |

Керівник виконавчий органу

Сумської міської ради, Шилов Віталій Володимирович

відповідального за реалізацію проекту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ПІБ)

 (підпис)