**КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН**

**реалізації проекту громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми**

**№ 017**

**«Здорова нація - сильна громада - багата Україна»**

(назва проекту)

**Здоров’я кожної окремої людини – це здоров’я нації – цю тезу втілити в життя має громада мікрорайону Добровільної. Створити затишні зони відпочинку, зони для занять спортом мешканців, враховуючи різні вікові групи. Головним завданням проекту стане виховання покоління фізично загартованих, здорових, освічених українців – патріотів нашої держави та підтримання здоров’я мешканців міста Суми.**

(ідея проекту)

Автор проекту **Отич Надія Миколаївна, Верхуша Ніна Володимирівна, Кучеренко Олег Юрійович.**

Виконавчий орган Сумської міської ради, відповідальний за реалізацію проекту: **управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради**

Прізвище, ім’я, по-батькові та № телефону контактної особи **Анцибор Сергій Анатолійович, тел. (0542) 22-20-73**

Вид проекту (загальноміський/локальний) **локальний** Вартість проекту **375 963** грн.

Місце реалізації проекту:**Мікрорайон Добровільної – територія між дошкільним навчально-виховним закладом № 34 та загально навчально-освітнім закладом 1-2 рівня акредитації № 11, сквер між вулицями 2-га Північна, провулком Веретенівський та вздовж вулиці Юрія Липи.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з.п.** | **Основні етапи реалізації проекту** | **Орієнтовні строки виконання** | **Стан реалізації** |
| 1.  | Узгодження технічного завдання на реалізацію проекту з автором проекту | до 01 березня | виконано |
| 2. | Розробка проектно–кошторисної документації та проведення її експертизи | до 31 березня |  |
| 3. | Проведення процедури закупівлі товарів, робіт, послуг; укладання договору/договорів з виконавцями робіт (постачальниками товарів, послуг)  | до 10 квітня |  |
| 4. | Виконання робіт (початок – кінець), у т.ч. за основними видами відповідно до ПКД:  | Травень - липень |  |
|  | - влаштування доріжок із асфальтобетону  | до 15 травня |  |
|  | - ямковий ремонт веломайданчика | до 15 травня |  |
|  | - встановлення спортивних тренажерів | до 15 червня |  |
|  | - встановлення лавок | до 15 червня |  |
|  | - встановлення шахово-шашкових поверхонь | до 15 червня |  |
|  | - висадка зелених насаджень  | до 1 липень |  |
| 5.  | Складання актів виконаних робіт | до 15 липня |  |
| 6.  | Введення об’єкта в експлуатацію  | до 1 серпня |  |

Керівник виконавчий органу

Сумської міської ради, Шилов Віталій Володимирович

відповідального за реалізацію проекту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ПІБ)

 (підпис)