**КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН**

**реалізації проекту громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми**

**№ 047**

**«Тато, мама, спорт і я - щаслива, сучасна, українська сім'я»**

(назва проекту)

**Територія двору є єдиною для шістьох багатоповерхових будинків, в яких мешкає біля 2000 людей.**

**Реалізація проекту матиме значний соціальний ефект, який виявлятиметься у створенні належних умов для духовного, інтелектуального, спортивного та творчого розвитку дітей, молоді та мешканців різного віку.**

**Економічна спрямованість проекту полягає у забезпеченні ефективного використання коштів місцевого бюджету на розвиток освіти, культури та спорту.**

**Проект спрямований на організацію місця, де б мешканці могли б активно, змістовно, та раціонально проводити своє дозвілля.**

**Проект передбачає реконструкцію вже існуючого багатофункціонального майданчика та оснащення його розмітками та спортивними спорудами для ігор у футбол, баскетбол, волейбол і саме це має стати центром змістовного та раціонального дозвілля.**

(ідея проекту)

Автор проекту **Ігнатьєва Галина Георгіївна**

Виконавчий орган Сумської міської ради, відповідальний за реалізацію проекту: **управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради**

Прізвище, ім’я, по-батькові та № телефону контактної особи **Анцибор Сергій Анатолійович, тел.. (0542) 22-20-73**

Вид проекту (загальноміський/локальний)**локальний** Вартість проекту **500 000** грн.

Місце реалізації проекту:**40022, м. Суми, Ковпаківський район, міжбудинкова територія (двір) будинків № 23, № 25 по вулиці Новомістенській, будинків № 19, № 21, № 23, № 25 по проспекту Тараса Шевченка.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з.п.** | **Основні етапи реалізації проекту** | **Орієнтовні строки виконання** | **Стан реалізації** |
| 1.  | Узгодження технічного завдання на реалізацію проекту з автором проекту | до 17 березня | виконано |
| 2. | Розробка проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи | до 1 квітня |  |
| 3. | Проведення процедури закупівлі товарів, робіт, послуг; укладання договору/договорів з виконавцями робіт (постачальниками товарів, послуг)  | до 1 травня |  |
| 4. | Виконання робіт (початок – кінець), у т.ч. за основними видами відповідно до проекту:  | травень - вересень |  |
|  | - реконструкція покриття (заміна на штучне водостійке 882 кв. метрів) | до 1 серпня |  |
|  | - встановлення спортивного обладнання | до 10 серпня |  |
|  | - нанесення розмітки для ігор | до 10 серпня |  |
|  | - встановлення огорожі | до 28 серпня |  |
| 5.  | Складання актів виконаних робіт | до 30 серпня |  |
| 6.  | Введення об’єкта в експлуатацію  | до 23 вересня |  |

Керівник виконавчий органу

Сумської міської ради, Шилов Віталій Володимирович

відповідального за реалізацію проекту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ПІБ)

 (підпис)