|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Інформація про виконання проектів-переможців станом на 28.08.17**  **Управління капітального будівництва та дорожнього господарства** | | | | | | | | | | |
| № проекту | Назва проекту | Автор проекту | Кошторис | Затвердження календарного графіку(так/ні) | Узгодження проектного завдання/ескізів (так/ні) | Підготовка проектно-кошторисної документації/ Експертиза (дата проходження) | Визначення виконавця робіт (назва)/проведення тендерних торгів (потребує/не потребує) | Початок робіт (план/факт) | Етапи реалізації (дата/опис) | Завершення робіт/введення в експлуатацію (план/факт) |
| 17 | Здорова нація - сильна громада - багата Україна  мкр. Добровільної – територія між дошкільними навчально-виховним закладом № 34 та НВК № 16, сквер між вул. 2-га Північна, пров. Веретинівський та відрізок вул. Поліни Раскової. Створення затишної зони відпочинку, зони для заняття спортом для різних вікових груп | Отич Надія Миколаївна  Верхуша Ніна Володимирівна  Кучеренко Олег Юрійович | 375963 | так | так | розроблено/  проведено експертизу | Визначено виконавця робіт  ТОВ «Зеніт-Брук» | травень/  10 липня | Тривають будівельно-монтажні роботи (до 2 жовтня) | липень/грудень  02 жовтня/ жовтень |
| 31 | Будівництво скверу біля будинку № 81 Б по вул. Ковпака в м. Суми | Гуйва Юрій Олександрович | 499988 | так | так | розроблено/  проведено експертизу | Визначено виконавця робіт  ТОВ «Зеніт-Брук» | травень/  10 липня | Завершується облаштування газонів та встановлення лавочок | листопад/ грудень  02 жовтня/ жовтень |
| 35 | Спортивний майданчик для дітей та дорослих «Зоряний»  Майданчик з чотирьох зон: спортивно-гімнастична, дитячо-ігрова, волейбольно-стрітбольна, мініфутбольна  буд. № 154/2 по вул. Г. Кондратьєва | Запара Світлана Іванівна  Ковальов Богдан Леонідович | 420000 | так | так | розроблено/  проведено експертизу | Визначено виконавця робіт  ТОВ «Зеніт-Брук» | травень/  10 липня | Тривають будівельно-монтажні роботи (до 01 листопада) | вересень/ грудень  01 листопада/ листопад |
| 05 | Оновлення шкільного стадіону, будівництво дитячого майданчику на території ЗОШ №5 для забезпечення активного відпочинку й дозвілля, занять спортом мешканців Баранівки та Луки | Фінашина Світлана Михайлівна | 492000 | так | так | розроблено/  проведено експертизу | Визначено виконавця робіт  ТОВ «Зеніт-Брук» | травень/  24 липня | Тривають будівельно-монтажні роботи (до 01 листопада) | вересень/ грудень  01 листопада/ листопад |
| 62 | Спортивні майданчики для міні-футболу, бадмінтону для дітей та молоді в ДП «Казка» | Харченко Ірина Юріївна | 406110 | так | так | розроблено/  проведено експертизу | Визначено виконавця робіт  ТОВ «Зеніт-Брук» | травень/  24 липня | Підготовчі роботи (до 29 вересня), будівельно-монтажні роботи (жовтень – листопад) | вересень/ грудень  01 листопада/ листопад |
| 47 | Тато, мама, спорт і я - щаслива, сучасна, українська сім'я  Будівництво спортивного майданчику за адресою: територія між будинками №№ 23, 25 по вулиці Новомістенській, будинками №№ 19, 21, 23, 25 по проспекту Т.Шевченка | Ігнатьєва Галина Георгіївна | 500000 | так | не потребує | розроблено/  проведено експертизу | Визначено виконавця робіт ТОВ «Зеніт-Брук» | травень/  24 липня | Підготовчі роботи (до 11 вересня), будівельно-монтажні роботи (вересень - грудень) | вересень/ грудень  23 вересня/ грудень |

**Департамент інфраструктури міста**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № проекту | Назва  проекту | Автор  проекту | Кошторис | Затвердження календарно плану | Узгодження проектного завдання/ ескізів | Підготовка  проектно-кошторисної документації/  Експертиза  (дата проходження) | Визначення виконавця робіт (назва)/проведення тендерних торгів (потребує/ не потребує) | Початок робіт (план/факт) | Етапи реалізації  (дата/  опис) | Завершен-ня робіт/  введення в експлуата-цію (план/факт) |
| 13 | Облаштування дитячого та спортив-ного майданчиків з огорожами і вуличного освітлення між будинками №34 і №36 по вул. Миру | Денисенко Т.М. | 219600 | так | так | Проектно-кошторисна документація отримана | Виконавець ТОВ «ЕЛЛТА» | Планується серпень-вересень | Укладено договір на виконання робіт з підрядником,  очікується поставка майданчика, заплановано облаштування освітлення | Планується до 30.09.17 |
| 51 | Улаштування дитячого майданчика за адресою вул. Харківська, 25 | Соболь В.М. | 70917 | так | так | Кошторисна документація виготовлена, експертиза від 29.03.17 | Виконавець ТОВ «Статус-Е», укладений договір на виконання робіт | Планується липень-серпень | Майданчик встановлено | Роботи завершені |
| 60 | Улаштування дитячого майданчика за адресою: вул. Іллінська, 51В | Богодушко Є.В. | 37441 | так | так | Кошторисна документація виготовлена, експертиза від 29.03.17 | Виконавець ТОВ «Статус-Е», укладений договір на виконання робіт | Планується липень-серпень | Майданчик встановлено | Роботи завершені |
| 36 | Облаштування зони відпочинку біля озера Дурова | Ніканорова Л.М. | 652000 | так | так | Проектно-кошторисна документація буде отримана, експертиза буде проведена | Виконавець ФОП Рева В.О. | Планується липень-жовтень | Укладено договори на виконання робіт з підрядником, тривають земляні та інші роботи | Планується до 30.10.17 |
| 54 | Облаштування Веретинівського джерела | Теницька Г.В. | 60000 | так | так | Проектно-кошторисна документація отримана, експертиза від 28.04.17р. | Виконавець ФОП Рева В.О. | Планується липень-вересень | Укладено договори на виконання робіт з підрядником | Планується до 30.10.17 |
| 06 | Створення зони відпочинку біля водойми за адресою: м. Суми, Ганнівка, квартал №4, вул. Сонячна до вул. Ганнівська біля ставка | Линько Н.М. | 252000 | так | так | Проектно-кошторисна документація отримана, експертиза проведена | Виконавець ФОП Рева В.О. | Планується липень-серпень | Укладено договір на виконання робіт з підрядником, тривають роботи з облаштування зони відпочинку | Планується до 30.10.17 |
| 07 | Відтворення екологічного об’єкту озера (гідрокар’єру) та облаштування зони відпочинку з Еко-елементами за адресою: вул. Сєдова, Баранівка м. Суми | Прихожай А.М. | 358200 | так | так | Проектно-кошторисна документація отримана, експертиза проведена | Виконавець ФОП Рева В.О. | Планується липень-вересень | Укладено договір на виконання робіт з підрядником, розпочаті земляні роботи | Планується до 30.10.17 |

**Виконавчий комітет Сумської міської ради (Агенція промоції «Суми»)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | «Розробка 3D-екскурсій для міста Суми» | Шевченко О.Г. | 50000 | так | так | Виконано | Виконавець - Open Ukraine, тендерних торгів не потребує,  роботи з | Травень-серпень | Завершено монтаж ролика та тексту | Роботи виконані |
| 44 | «Туристично-інформаційні таблички на пам’ятках архітектури» | Фесенко Л.Ю. | 85000 | так | так | Виконано | Виконавець тексту - СумДу, виконавець макетів - ФОП Д.Растворцев | Липень-вересень | до 30 вересня,  очікується текст – до 15.08 | до 30 вересня |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Управління освіти і науки** | | | | | | | | | | |
| 49 | Соціальна (безкоштовна) школа англійської мови | Пальчун Т.О. | 11000 | Так | Так | Придбано ноутбук вартістю 11тис. грн, тендерних торгів не потребувало |  | Квітень | **Серпень 2017**  1. Проведення квесту «Tre travel of the country of Kindness» (Подорож у країну дитинства)  2. Вікторина «The Cleverest» (Найрозумніший)  3. Гра «Bingo», «Wild world animals» (У світі диких тварин) | Грудень |