|  |
| --- |
| **Інформація про виконання проектів-переможців станом на 03.07.17****Управління капітального будівництва та дорожнього господарства** |
| № | Назва проекту | Автор проекту | Кошторис | Затвердження календарного графіку(так/ні) | Узгодження проектного завдання/ескізів (так/ні) | Підготовка проектно-кошторисної документації/ Експертиза (дата проходження) | Визначення виконавця робіт (назва)/проведення тендерних торгів (потребує/не потребує) | Початок робіт (план/факт) | Етапи реалізації (дата/опис) | Завершення робіт/введення в експлуатацію (план/факт) |
| 17 | Здорова нація - сильна громада - багата Україна | Отич Надія МиколаївнаВерхуша Ніна ВолодимирівнаКучеренко Олег Юрійович | 375963 | так | так | розроблено/проведено експертизу | Визначено виконавця робіт | травень/10 липня | Підготовчі роботи (до 31 липня), будівельно-монтажні роботи (липень - грудень) | липень/грудень1 серпня/ грудень |
| 31 | Будівництво скверу біля будинку № 81 Б по вул. Ковпака в м. Суми | Гуйва Юрій Олександрович | 499988 | так | так | розроблено/проведено експертизу | Визначено виконавця робіт | травень/10 липня | Підготовчі роботи (до 31 липня), будівельно-монтажні роботи (липень - грудень) | листопад/ грудень23 грудня/ грудень |
| 35 | Спортивний майданчик для дітей та дорослих «Зоряний» | Запара Світлана ІванівнаКовальов Богдан Леонідович | 420000 | так | так | розроблено/проведено експертизу | Визначено виконавця робіт | травень/10 липня | Підготовчі роботи (до 31 липня), будівельно-монтажні роботи (липень - грудень) | вересень/ грудень23 вересня/ грудень |
| 05 | Оновлення шкільного стадіону, будівництво дитячого майданчику на території ЗОШ №5 для забезпечення активного відпочинку й дозвілля, занять спортом мешканців Баранівки та Луки | Фінашина Світлана Михайлівна | 492000 | так | так | розроблено/проведено експертизу | Визначено виконавця робіт | травень/24 липня | Підготовчі роботи (до 31 липня), будівельно-монтажні роботи (липень - грудень) | вересень/ грудень23 вересня/ грудень |
| 62 | Спортивні майданчики для міні-футболу, бадмінтону для дітей та молоді в ДП «Казка» | Харченко Ірина Юріївна | 406110 | так | так | розроблено/проведено експертизу | Визначено виконавця робіт | травень/24 липня | Підготовчі роботи (до 31 липня), будівельно-монтажні роботи (липень - грудень) | вересень/ грудень23 вересня/ грудень |
| 47 | Тато, мама, спорт і я - щаслива, сучасна, українська сім'я | Ігнатьєва Галина Георгіївна | 500000 | так | не потребує | розроблено/проведено експертизу | Визначено виконавця робіт | травень/24 липня | Підготовчі роботи (до 31 липня), будівельно-монтажні роботи (липень - грудень) | вересень/ грудень23 вересня/ грудень |

**Департамент інфраструктури міста**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № проекту | Назвапроекту | Авторпроекту | Кошторис | Затвердження календарно плану  | Узгодження проектного завдання/ ескізів | Підготовкапроектно-кошторисної документації/Експертиза(дата проходження) | Визначення виконавця робіт (назва)/проведення тендерних торгів (потребує/ не потребує) | Початок робіт (план/факт) | Етапи реалізації(дата/опис) | Завершен-ня робіт/введення в експлуата-цію (план/факт) |
| 13 | Облаштування дитячого та спортив-ного майданчиків з огорожами і вуличного освітлення між будинками №34 і №36 по вул. Миру | Денисенко Т.М. | 219600 | так | так | Проектно-кошторисна документація отримана  | Виконавець ТОВ «ЕЛЛТА», укладений договір на виконання робіт | Планується в липні після отримання підрядником авансу | В один етап | Планується до 30.08.17 |
| 51 | Улаштування дитячого майданчика за адресою вул. Харківська, 25 | Соболь В.М. | 70917 | так | так | Кошторисна документація виготовлена, експертиза від 29.03.17 | Виконавець - ТОВ «Статус-Е», укладений договір на виконання робіт | Роботи розпочаті (очікується майданчик від виробника) | В один етап | Планується до 30.08.17 |
| 60 | Улаштування дитячого майданчика за адресою: вул. Іллінська, 51В | Богодушко Є.В. | 37441 | так | так | Кошторисна документація виготовлена, експертиза від 29.03.17 | Виконавець - ТОВ «Статус-Е», укладений договір на виконання робіт | Роботи розпочаті(очікується майданчик від виробника) | В один етап | Планується до 30.08.17 |
| 36 | Облаштування зони відпочинку біля озера Дурова | Ніканорова Л.М. | 652000 | так | так | Проектно-кошторисна документація буде отримана до 16.06.17, експертиза буде проведена до 16.06.17 | Виконавця не визначено, тендерних торгів не потребує | Планується липень-вересень | В один етап | Планується до 30.10.17 |
| 54 | Облаштування Веретинівського джерела  | Теницька Г.В. | 60000 | так | так | Проектно-кошторисна документація отримана, експертиза від 28.04.17р.  | Виконавець ФОП Рева В.О., укладений договір на виконання робіт | Планується в липні після отримання авансу | В один етап | Планується до 30.10.17 |
| 6 | Створення зони відпочинку біля водойми за адресою: м. Суми, Ганнівка, квартал №4, вул. Сонячна до вул. Ганнівська біля ставка | Линько Н.М. | 252000 | так | так | Проектно-кошторисна документація коригується | Виконавця не визначено, тендерних торгів не потребує | Планується липень-вересень | В один етап | Планується до 30.10.17 |
| 7 | Відтворення екологічного об’єкту озера (гідрокар’єру) та облаштування зони відпочинку з Еко-елементами за адресою: вул. Сєдова, Баранівка м. Суми | Прихожай А.М. | 358200 | так | так | Проектно-кошторисна документація буде отримана, експертиза буде проведена до 16.07.17 | Виконавця не визначено, тендерних торгів не потребує | Планується липень-вересень | В один етап | Планується до 30.10.17 |

**Виконавчий комітет Сумської міської ради (Агенція промоції «Суми»)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | «Розробка 3D-екскурсій для міста Суми» | Шевченко Ольга Григорівна | 50000  | так | так | до 1 квітня | Виконавець - Open Ukraine, тендерних торгів не потребує,  | Травень  | Травень-серпень, завершено чорновий монтаж | до 1 вересня |
| 44 | «Туристично-інформаційні таблички на пам’ятках архітектури» | Фесенко Людмила Юріївна | 85000 | так | так | до 15 березня | Виконавець тексту - СумДу, виконавець макету - визначається | Липень-вересень | до 30 вересня | до 30 вересня |

|  |
| --- |
| **Управління освіти і науки** |
| 49 | Соціальна (безкоштовна) школа англійської мови | Пальчун Т.О. | 11000 | Так | Так | Червень 2017 | Тендерних торгів не потребує | ТравеньСтворено Соціальну школу англійської мови.Здійснено набір до 5 різновікових груп, розпочато навчання.Розпочав роботу євроклуб “Euroteens”Учасники СШАМ взяли участь у проекті «Своє серце віддаю мамі...».Участь «Euroteens» у Днях Європи | Червень  | ЧервеньВересень- грудень |