**Інформація про стан реалізації та про обсяг видатків міського бюджету,**

**спрямованих на реалізацію проєктів громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми**

**(станом на 02 листопада 2020 р.)**

| **№ проєкту** | **Назва проєкту/****Адреса** | **Автор проєкту** | **Виконавчий орган, відповідальний за реалізацію проєкту** | **Вартість проєкту, грн.** | **Затверджено у 2019 р. з урахуванням змін, грн.** | **Профінан-совано у 2019 р., грн.** | **Профінан-****совано у 2020 р., грн.** | **Виконавець проекту (підрядна організація)** | **Інформація щодо стану реалізації проєкту** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **І. Проекти, які визначені переможцями у 2019 році** |
| **Загальноміські проекти** |
| **52** | Стадіон для всіх(вул. Герасима Кондратьєва, 76) | Юрій Плоскінний | Управління освіти і науки | 952 286,00 | 50 804,00 | 50 804,00 | **513 600,00** | ТОВ «Харківспец-інвест» | У 2019 р. розроблено проєктну документацію та отримано експертний звіт.**Реконструкцію футбольного поля виконано на 75%. Монтаж огорожі та підпірної стіни планується виконати до кінця жовтня. Виконання робіт призупинено до відновлення фінансування робіт.** |
| **54** | Комфортна зона відпочинку на річці Псел, для дітей, пенсіонерів та людей з інвалідністю(провулок Дачний, 9) | Микола Педоренко | Департамент інфраструктури міста | 1 499 889,00 | 75 000,00 |  |  | ТОВ «Крокус-Інжиніринг» | Розпорядженням міського голови від 10.12.2019 № 435-Р «Про робочу групу з реалізації проєкту громадського (партиципаторного) бюджету «Комфортна зона відпочинку на р. Псел для дітей, пенсіонерів та людей з інвалідністю» створена робоча група по реалізації даного проекту.Виконані передпроєктні і вишукувальні роботи для отримання основних техніко-економічних показників, технічних завдань та в подальшому отримання містобудівних умов та обмежень для успішної реалізації даного об’єкту. |
| **62** | Спортивний простір «Єдність нації»(вул. Люблінська) | Руслан Кастін | Департамент інфраструктури міста | 1 499 478,00 | 75 000,00 |  | 1 499 605,47 | Виробничо-комерційна приватна фірма «Уніком» | У 2019 році договір на розробку проектної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року.У 2020 році ПКД розроблено. Укладений договір на виконання робіт.**Роботи завершено.** |
| **Локальні проекти** |
| **8** | Майданчик для дітей та дорослих (вул. Реміснича, 25, 31 та вул. Лермонтова, 1, 3) | Надія Чередниченко | Департамент інфраструктури міста | 744 580,00 | 50 000,00 |  | 720 195,59 | ФОП Біцак В.Ю. | У 2019 році договір на розробку проектної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року.**У 2020 році роботи завершено.** |
| **17** | Дитячий майданчик «Мрія малюка»(пр. М. Лушпи, 39) | Сергій Головань | Департамент інфраструктури міста | 721 326,00 | 50 000,00 | 49 878,86 | 670 926,64 | ФОП Марєєва Д.В. | Розроблено проектну документацію та здійснено оплату. Договір укладений на виконання робіт. **Роботи закінчені. Проводяться остаточні розрахунки з підрядною організацією.** |
| **25** | Майданчик «Креативний простір»(вул. Декабристів, 80) | Юлія Дяченко | Управління освіти і науки | 749 640,00 | 39 390,00 | 39 390,00 | **174 100,00** | ТОВ «Будівельна марка» | Розроблено проектно-кошторисну документацію та отримано експертний звіт.**Здійснено видалення дерев, ведуться підготовчі роботи по будівництву майданчика. Заплановано реалізацію проєкту до кінця листопада. Здійснюється закупівля матеріалів (стільці, парти для «зеленого класу»).** |
| **51** | На радість дітям (вул. Прокоф’єва, 14/5) | Сергій Безпалько | Департамент інфраструктури міста | 718 008,00 | 718 000,00 | 45 638,96 | 671 700,00 | ТОВ «Сервісбудопт-торг» | У 2019 році розроблено проектну документацію та здійснено оплату. Роботи по реалізації проекту були виконані в повному обсязі, але не профінансовані.У 2020 році проведено оплату виконаних робіт.**Проект реалізовано та введено в експлуатацію**. |
| **55** | Спортивний майданчик «Атом-воркаут»(пр. Курський, 103) | Олександр Голуб | Департамент інфраструктури міста | 739 777,00**864 777,00** | 739 777,00 | 254 338,40 | 739 265,85 | ТОВ «Статус-Е» | У 2019 році розроблено проектну документацію та здійснено оплату; частково виконані роботи по його реалізації: закуплені будівельні матеріали та розпочаті будівельні роботи. У 2020 році проведено оплату виконаних робіт, проект реалізовано та введено в експлуатацію. **На даний час укладається додаткова угода з підрядною організацією на влаштування покриття майданчика (125 тис. грн.)** |
| **57** | Дитячий майданчик Цитадель (вул. І. Сірка, 18 та просп. М. Лушпи, 7) | Дар’я Лантушенко | Департамент інфраструктури міста | 750 000,00 | 750 000,00 | 45 638,96 | 747 464,69 | ФОП Марєєва Д.В. | У 2019 році розроблено проектну документацію та здійснено оплату. Були розпочаті роботи по реалізації проекту.У 2020 році проведено оплату виконаних робіт.**Проект реалізовано та введено в експлуатацію** |
| **66** | Місце для дозвілля дітей та занять спортом «Щасливе дитинство» (вул. Металургів, 4) | Надія Заболотна | Департамент інфраструктури міста | 749 514,00 | 749 514,00 | 39 809,11 | 709 183,43 | ФОП Марєєва Д.В. | У 2019 році розроблено проектну документацію та здійснено оплату.У 2020 році проведено оплату виконаних робіт.**Проект реалізовано та введено в експлуатацію** |
| **70** | Стадіон «Єдність нації»(вул. Люблінська) | Віталій Кацов | Департамент інфраструктури міста | 703 082,00**951361,00** | 50 000,00 |  | 618 420,14 | Виробничо-комерційна приватна фірма «Уніком» | У 2019 році договір на розробку проектної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року.У 2020 р. розробка ПКД завершена. Укладено договір на виконання робіт.**Виконуються роботи по будівництву модульної роздягальні.****Триває коригування проєкту на 248 279 грн.** |
| **74** | Встановлення 2 тенісних столів в дворі будинку Лебединська, 6 | Владислав Діброва | Департамент інфраструктури міста | 31 500,00 | 31 500,00 |  |  | ФОП Дмітриченко | Розробляється проєкт договору на виготовлення кошторисної документації. |
| **ІІ. Проєкти, які за результатами голосування у 2019 році отримали більше 500 голосів (локальні)****та 1000 голосів (загальноміські)** |
| **Загальноміські проєкти** |
| **34** | Наш сквер(вул. Роменська, 88) | Ігор Скринник | Департамент інфраструктури міста | 1 495 560,00 | 100 000,00 |  | 1 174 378,15 | ТОВ «Будівельна марка» | У 2019 році договір на розробку проєктної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року.У 2020 р. ПКД було розроблено. Договір на виконання ремонтних робіт укладений.**Роботи виконуються.** |
| **58** | Спортивна зона відпочинку «Територія сильних»(Тополянська) | Олександр Голуб | Департамент інфраструктури міста | 1 477 357,00 | 100 000,00 | 63 560,00 | 1 208 563,0 | ТОВ «Статус-Е» | У 2019 році розроблено проєктну документацію та здійснено оплату.У 2020 році укладений договір на будівельні роботи. Будівельні роботи розпочаті, проходить процес замовлення обладнання. **Встановлено павільйон охорони і спортивне обладнання.** |
| **Локальні проекти** |
| **6** | Дитячий та спортивний майданчик по вул. Г. Кондратьєва, буд 160в, 158/1, 158/2, 158/3, 158/4 | Ірина Юрченко | Департамент інфраструктури міста | 748 253,00 | 50 000,00 |  | 39 747,31 | ФОП ТерещенкоС. В. | У 2019 р. договір на розробку проєктної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року. У 2020 році розроблено ПКД. **Визначено виконавця робіт, з яким укладено договір на виконання робіт. Роботи розпочаті.** |
| **59** | Щасливе та здорове майбутнє дітям та їх батькам біля будинку Лушпи, 51 | Оксана Ходарева | Департамент інфраструктури міста | 454 914,00 | 50 000,00 |  | 24 072,79 | ТОВ «КК Коменерго Суми» | У 2019 році розроблено проєктну документацію, але оплата не проведена.У 2020 році укладений договір на виконання. Будівельні роботи розпочаті, обладнання замовлене.**Виконано коригування ПКД. На даний укладається додаткова угода на виконання робіт** |
| **63** | «Олімпієць»(вул. Леваневського, 18) | Вікторія Кобзенко | Управління освіти і науки | 638 165,00**1404886,00** | 50 000,00 | 49 980,00 | **605295,00** | ФОП Тимчук Н.В. | У 2019 р. розроблено проєктну документацію та отримано експертний звіт.**Встановлено спортивні тренажери. Завершуються роботи по встановленню огорожі. До кінця жовтня заплановано встановлення воріт, монтаж гумового покриття майданчика (придбано матеріали, але очікуються сприятливі погодні умови). Стан реалізації проєкту 85%.** |