**Інформація про стан реалізації та про обсяг видатків міського бюджету,**

**спрямованих на реалізацію проєктів громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми**

**(станом на 06 жовтня 2020 р.)**

| **№ проєкту** | **Назва проєкту** | **Виконавчий орган, відповідальний за реалізацію проєкту** | **Вартість проєкту, грн.** | **Затверджено у 2019 р. з урахуванням змін, грн.** | **Профінан-совано у 2019 р., грн.** | **Профінан-**  **совано у 2020 р., грн.** | **Виконавець проекту (підрядна організація)** | **Інформація щодо стану реалізації проєкту** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **І. Проекти, які визначені переможцями у 2019 році** | | | | | | | | |
| **Загальноміські проекти** | | | | | | | | |
| **52** | Стадіон для всіх | Управління освіти і науки | 952 286,00 | 50 804,00 | 50 804,00 | 513 636,42 | ТОВ «Харківспец-інвест» | У2019 р. розроблено проєктну документацію та отримано експертний звіт.  У 2020 році роботи виконано на 60%. Футбольне поле засипано підстілкою під штучне покриття, встановлено огорожу, придбано штучне покриття та витратні матеріали |
| **54** | Комфортна зона відпочинку на р. Псел, для дітей, пенсіонерів та людей з інвалідністю | Департамент інфраструктури міста | 1 499 889,00 | 75 000,00 | - |  | ТОВ  «Крокус-Інжиніринг» | Розпорядженням міського голови від 10.12.2019 № 435-Р «Про робочу групу з реалізації проєкту громадського (партиципаторного) бюджету «Комфортна зона відпочинку на р. Псел для дітей, пенсіонерів та людей з інвалідністю» створена робоча група по реалізації даного проекту.  На даний час укладено договір на предпроєктні і вишукувальні роботи для отримання основних техніко-економічних показників, технічних завдань та в подальшому отримання містобудівних умов та обмежень для успішної реалізації даного об’єкту. |
| **62** | Спортивний простір «Єдність нації» | Департамент інфраструктури міста | 1 499 478,00 | 75 000,00 | - | 1 499 605,47 | Виробничо-комерційна приватна фірма «Уніком» | У 2019 році договір на розробку проектної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року.  У 2020 році ПКД розроблено. Укладений договір на виконання робіт.  **Роботи завершено.** |
| **Локальні проекти** | | | | | | | | |
| **8** | Майданчик для дітей та дорослих (вул. Реміснича, 25, 31 та вул. Лермонтова, 1, 3) | Департамент інфраструктури міста | 744 580,00 | 50 000,00 | - | 720 195,59 | ФОП Біцак В.Ю. | У 2019 році договір на розробку проектної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року. Роботи виконані у серпні-вересні 2020 року, крім озеленення.  **Роботи завершено.** |
| **17** | Дитячий майданчик «Мрія малюка» | Департамент інфраструктури міста | 721 326,00 | 50 000,00 | 49 878,86 |  | ФОП Марєєва Д.В | Розроблено проектну документацію та здійснено оплату.  Договір укладений на виконання робіт. **Роботи тривають.** |
| **25** | Майданчик «Креативний простір» | Управління освіти і науки | 749 640,00 | 39 390,00 | 39 390,00 | 204 272,96 | ТОВ «Будівельна марка» | Розроблено проектно-кошторисну документацію та отримано експертний звіт.  Сплачено аванс на придбання матеріалів. |
| **51** | На радість дітям  вул. Прокоф’єва, 14 | Департамент інфраструктури міста | 718 008,00 | 718 000,00 | 45 638,96 | 671 700,00 | ТОВ «Сервісбудопт-торг» | У 2019 році розроблено проектну документацію та здійснено оплату. Роботи по реалізації проекту були виконані в повному обсязі, але не профінансовані.  У 2020 році проведено оплату виконаних робіт, проект реалізовано та введено в експлуатацію. |
| **55** | Спортивний майданчик «Атом-воркаут» | Департамент інфраструктури міста | 739 777,00  **864 777,00** | 739 777,00 | 254 338,40 | 739 265,85 | ТОВ «Статус-Е» | У 2019 році розроблено проектну документацію та здійснено оплату; частково виконані роботи по його реалізації: закуплені будівельні матеріали та розпочаті будівельні роботи.  У 2020 році проведено оплату виконаних робіт, проект реалізовано та введено в експлуатацію.  **На даний час укладається додаткова угода з підрядною організацією на влаштування покриття майданчика (на 125 тис. грн.)** |
| **57** | Дитячий майданчик Цитадель (вул. І.Сірка 18 та просп. М.Лушпи 7) | Департамент інфраструктури міста | 750 000,00 | 750 000,00 | 45 638,96 | 747 464,69 | ФОП Марєєва Д.В. | У 2019 році розроблено проектну документацію та здійснено оплату. Були розпочаті роботи по реалізації проекту.  У 2020 році проведено оплату виконаних робіт, проект реалізовано та введено в експлуатацію. |
| **66** | Місце для дозвілля дітей та занять спортом «Щасливе дитинство» (вул. Металургів, 4) | Департамент інфраструктури міста | 749 514,00 | 749 514,00 | 39 809,11 | 709 183,43 | ФОП Марєєва Д.В. | У 2019 році розроблено проектну документацію та здійснено оплату.  У 2020 році проведено оплату виконаних робіт, **проект реалізовано та введено в експлуатацію**. |
| **70** | Стадіон «Єдність нації» | Департамент інфраструктури міста | 703 082,00 | 50 000,00 |  | 618 420,14 | Виробничо-комерційна приватна фірма «Уніком» | У 2019 році договір на розробку проектної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року.  У 2020 р. розробка ПКД завершена. Укладено договір на виконання робіт. На даний час роботи продовжуються.  **Виконуються роботи по будівництву модульної роздягальні.** |
| **74** | Встановлення 2 тенісних столів в дворі будинку Лебединська 6 | Департамент інфраструктури міста | 31 500,00 | 31 500,00 |  |  | «Будсевіс» | Внесено корективи у назву проектної документації, розробляється проєкт договору на виготовлення кошторисної документації. |
| **ІІ. Проєкти, які за результатами голосування у 2019 році отримали більше 500 голосів (локальні)**  **та 1000 голосів (загальноміські)** | | | | | | | | |
| **Загальноміські проєкти** | | | | | | | | |
| **34** | Наш сквер | Департамент інфраструктури міста | 1 495 560,00 | 100 000,00 |  | 75 097,12 | ТОВ  «Будівельна марка» | У 2019 році договір на розробку проєктної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року.  У 2020 р. ПКД було розроблено. Договір на виконання ремонтних робіт укладений. **Проект на узгодженні. Для повного впровадження буде потребувати додаткового фінансування.** |
| **58** | Спортивна зона відпочинку "Територія сильних" | Департамент інфраструктури міста | 1 477 357,00 | 100 000,00 | 63 560,00 | 1 208 563,0 | ТОВ «Статус-Е» | У 2019 році розроблено проєктну документацію та здійснено оплату.  У 2020 році укладений договір на будівельні роботи. Будівельні роботи розпочаті, проходить процес замовлення обладнання. **Встановлено павільйон охорони і спортивне обладнання.** |
| **Локальні проекти** | | | | | | | | |
| **6** | Дитячий та спортивний майданчик по вул. Г. Кондратьєва, буд 160в, 158/1, 158/2, 158/3, 158/4 | Департамент інфраструктури міста | 748 253,00 | 50 000,00 |  | 39 747,31 | ФОП  Терещенко С В | Договір на розробку проєктної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року. У 2020 році  **Розроблено ПКД. Проводиться тендерна процедура на виконання робіт.** |
| **59** | Щасливе та здорове майбутнє дітям та їх батькам біля будинку Лушпи, 51 | Департамент інфраструктури міста | 454 914,00 | 50 000,00 |  | 24 072,79 | ТОВ  «Керуюча компанія Коменерго Суми» | У 2019 році розроблено проєктну документацію, але оплата не проведена.  У 2020 році укладений договір на виконання. Будівельні роботи розпочаті, обладнання замовлене.  **Виконано коригування ПКД. На даний укладається додаткова угода на виконання робіт.** |
| **63** | «Олімпієць» | Управління освіти і науки | 638 165,00 | 50 000,00 | 49 980,00 | 174 065,70 | ФОП  Тимчук Н.В. | У 2019 році виготовлено проєктно – кошторисну документацію, отримано експертний звіт.  У 2020 році роботи виконано на 40%. Здійснено бетонування площадки, частково виставлено спортивні снаряди, завезено матеріали для облаштування огорожі. |