Інформація про стан реалізації та про обсяг видатків міського бюджету,

спрямованих на реалізацію проєктів громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми

(станом на І квартал 2020 р.)*

| № проєкту | Назва проєкту | Виконавчий орган, відповідальний за реалізацію проєкту | Вартість проєкту, грн. | Затверджено у 2019 році з урахуванням змін, грн. | Виконано у 2019 році, грн. | Інформація щодо стану реалізації проєкту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Проєкти, які визначені переможцями у 2019 році |
| Загальноміські проєкти |
| 52 | Стадіон для всіх | Управління освіти і науки | 952 286,00 | 50 804,00 | 50 804,00 | Розроблено проєктну документацію та отримано експертний звіт. |
| 54 | Комфортна зона відпочинку на р. Псел, для дітей, пенсіонерів та людей з інвалідністю | Департамент інфраструктури міста | 1 499 889,00 | 75 000,00 |  | Розпорядженням міського голови від 10.12.2019 № 435-Р «Про робочу групу з реалізації проєкту громадського (партиципаторного) бюджету «Комфортна зона відпочинку на р. Псел для дітей, пенсіонерів та людей з інвалідністю» створена робоча група по реалізації даного проєкту. Від департаменту інфраструктури міста очікується підписання угоди з проєктантом на розробку ПКД. |
| 62 | Спортивний простір «Єдність нації» | Департамент інфраструктури міста | 1 499 478,00 | 75 000,00 |  | У 2019 році договір на розробку проєктної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року. ПКД вже розроблено та укладений договір на виконання робіт. Роботи розпочаті. |
| Локальні проєкти |
| 8 | Майданчик для дітей та дорослих (вул. Реміснича, 25, 31 та вул. Лермонтова, 1, 3) | Департамент інфраструктури міста | 744 580,00 | 50 000,00 |  | У 2019 році договір на розробку проєктної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року. ПКД розроблено. Укладений договір на виконання робіт, але роботи поки не розпочаті. |
| 17 | Дитячий майданчик «Мрія малюка» | Департамент інфраструктури міста | 721 326,00 | 50 000,00 | 49 878,86 | Розроблено проєктну документацію та здійснено оплату. Договір укладений на виконання робіт. Будівельні роботи не розпочаті, проходить процедура замовлення обладнання |
| 25 | Майданчик «Креативний простір» | Управління освіти і науки | 749 640,00 | 39 390,00 | 39 390,00 | Розроблено проєктно-кошторисну документацію та отримано експертний звіт. |
| 51 | На радість дітям | Департамент інфраструктури міста | 718 008,00 | 718 000,00 | 45 638,96 | Розроблено проєктну документацію та здійснено оплату. Роботи по реалізації проєкту виконані в повному обсязі (встановлений ігровий комплекс «Бастіон» Т912, встановлені дві залізобетонні опори для освітлення території проєкту), але не профінансовані. |
| 55 | Спортивний майданчик «Атом-воркаут» | Департамент інфраструктури міста | 739 777,00 | 739 777,00 | 254 338,40 | У 2019 році розроблено проєктну документацію та здійснено оплату; частково виконані роботи по його реалізації: закуплені будівельні матеріали та розпочаті підготовчі роботи на земельній ділянці. У 2020 році реалізація тривала. До кінця травня будуть фактично завершені роботи. |
| 57 | Дитячий майданчик Цитадель (вул. І.Сірка 18 та просп. М.Лушпи 7) | Департамент інфраструктури міста | 750 000,00 | 750 000,00 | 45 638,96 | Розроблено проєктну документацію та здійснено оплату; розпочаті роботи по реалізації проєкту (встановлений ігровий комплекс «Бастіон» Т912). Договір укладений на виконання робіт. Роботи розпочаті в 2019 році, продовжуються в поточному. Будуть закінчені до кінця травня. |
| 66 | Місце для дозвілля дітей та занять спортом «Щасливе дитинство» (вул. Металургів, 4) | Департамент інфраструктури міста | 749 514,00 | 749 514,00 | 39 809,11 | У 2019 році розроблено проєктну документацію та здійснено оплату. Договір укладений на виконання робіт. Будівельні роботи розпочаті, обладнання замовлено. |
| 70 | Стадіон «Єдність нації» | Департамент інфраструктури міста | 703 082,00 | 50 000,00 |  | У 2019 році договір на розробку проєктної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року. У 2020 р. розробка ПКД завершена. Договір укладений на виконання робіт, вони розпочаті. |
| 74 | Встановлення 2 тенісних столів в дворі будинку Лебединська 6 | Департамент інфраструктури міста | 31 500,00 | 31 500,00 |  | Договір не укладений, автор запропонував власного виконавця. |
|  | РАЗОМ | 9 859 080,00 | 3 378 985,00 | 525 498,29 |  |
| ІІ. Проєкти, які за результатами голосування у 2019 році отримали більше 500 голосів (локальні) та 1000 голосів (загальноміські) |
| Загальноміські проєкти |
| 34 | Наш сквер | Департамент інфраструктури міста | 1 495 560,00 | 100 000,00 |  | У 2019 році договір на розробку проєктної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року. У 2020 р. ПКД було розроблено. Опубліковано оголошення про проведення спрощеної процедури на закупівлю робіт. |
| 58 | Спортивна зона відпочинку "Територія сильних" | Департамент інфраструктури міста | 1 477 357,00 | 100 000,00 | 63 560,00 | Розроблено проєктну документацію та здійснено оплату. Укладений договір на реалізацію. Будівельні роботи не розпочаті, проходить процес замовлення обладнання. |
| Локальні проєкти |
| 6 | Дитячий та спортивний майданчик по вул. Г. Кондратьєва, буд 160в, 158/1, 158/2, 158/3, 158/4 | Департамент інфраструктури міста | 748 253,00 | 50 000,00 |  | Договір на розробку проєктної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року. Реалізація проєкту буде здійснюватися в 2020 році. Договір укладений на розроблення ПКД. |
| 59 | Щасливе та здорове майбутнє дітям та їх батькам | Департамент інфраструктури міста | 454 914,00 | 50 000,00 |  | Розроблено проєктну документацію, але оплата не проведена. Договір укладений на виконання. Будівельні роботи розпочаті, обладнання замовлене. |
| 63 | «Олімпієць» | Управління освіти і науки | 638 165,00 | 50 000,00 | 49 980,00 | Розроблено проєктну документацію та отримано експертний звіт. Реалізація проєкту буде здійснюватися в 2020 році. |
|  | РАЗОМ | 4 814 249,00 | 350 000,00 | 113 540,00 |  |
| ІІІ. Проєкти, які визначені переможцями у 2017 році |
| Загальноміські проєкти |
| 6 | Інклюзивний спортивно-ігровий майданчик у парку ім. І.Кожедуба | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства | 1 651 333,00 | 998 774,00 – 2018 рік* 97 838,00 – 2019 рік | 298 022,00 – 2018 рік* 97 838,00 – 2019 рік | Проведено вишукувальні роботи, розроблено проєктну документацію, проведено експертизу проєкту, проведено розроблення території об’єкту, влаштовано фундаменти, пішохідні доріжки, проведено монтаж частини обладнання. Будівництво об’єкту виконано в неповному обсязі. Необхідно: Влаштування гумового покриття, монтаж тренажерів, передбачити фінансування на 2020 рік. |
| 66 | Спортивний центр «Єдність нації» | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства | 1 135 462,00 | 1 009 908,00 – 2018 рік* 606 000,00 - 2019 рік | 386 885,00 – 2018 рік* 601 268,00 – 2019 рік | Проведено вишукувальні роботи, розроблено проєктну документацію, проведено експертизу проєкту, проведено розроблення території об’єкту, влаштовано фундаменти, змонтовано навіс та ринг, влаштовано гумове покриття. Проводиться коригування проєктної документації з подальшою експертизою та перезатвердженням. Будівництво об’єкту виконано в неповному обсязі. Необхідно: Коригування проектної документації, монтаж навісу та спортивного контактного обладнання, провести взаєморозрахунок з підрядною організацією за виконані роботи, передбачити фінансування на 2020 рік |
| Локальні проєкти |
| 16 | Спортивний майданчик на Ковпака | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства | 471 924,00 | 469 180,00 – 2018 рік* 178 631,00 - 2019 рік | 230 313,00 – 2018 рік* 178 623,00 – 2019 рік | Проведено вишукувальні роботи, розроблено проєктну документацію, проведено експертизу проєкту, проведено розроблення території об’єкту, влаштовано футбольне поле, огородження території парканом, змонтовано тренажери. Роботи з реалізації проєкту завершені, проводяться остаточні розрахунки з виконавцями робіт. Необхідно: провести коригування проектної документації провести взаєморозрахунок з підрядною організацією за виконані роботи Передбачити фінансування на 2020 рік |
| 29 | Новий «євросмітник» по вулиці Харківській (будівництво та озеленення павільйону для збирання сміття) | Департамент інфраструктури міста | 497 824,00 | 497 824,00 – 2018 рік* 238 114,33 – 2019 рік | 130 838,45 – 2018 рік* 238 114,33 2019 рік | Проєкт реалізовано в 2018 році. Роботи були виконані на суму 368 952,78 грн., в 2019 році погашена заборгованість, яка обліковувалась станом на 01.01.2019 року (238 114,33 грн.) |
| 38 | «Мрії збуваються» (дитячий майданчик та зона відпочинку - вулиця Холодногірська, будинки 49 та 51) | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства | 536 948,00 | 536 948,00 – 2018 рік* 18 944,00 - 2019 рік | 494 944,00 – 2018 рік* – 2019 рік | Проведено вишукувальні роботи, розроблено проєктну документацію, проведено експертизу проєкту, проведено розроблення території об’єкту, влаштовано пішохідну доріжку, змонтовано тренажери. Будівництво об’єкту виконано в неповному обсязі. Необхідно: завершити монтаж обладнання, провести взаєморозрахунок з підрядною організацією за виконані роботи. Передбачити фінансування на 2020 рік. |
| 71 | Будівництво волейбольного майданчика по вул. Ковпака, 77Б - 81Б в м. Суми | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства | 590 105,00 | 482 174,00 – 2018 рік** 83 465,00 - 2019 рік | 477 453,00– 2018 рік** 79 741,00 – 2019 рік | Проведено вишукувальні роботи, розроблено проєктну документацію, проведено експертизу проєкту, проведено розроблення території об’єкту, влаштовано пішохідні доріжки, паркан, волейбольне поле. Будівництво завершено, об’єкт введено в експлуатацію. Проєкт реалізовано. |
| 72 | «Доріжка здоров’я» в селищі Ганнівка, м. Суми | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства | 634 164,00 | 425 207,00 – 2018 рік* 225 501,00 - 2019 рік | 417 316,00 – 2018 рік* 146 402,00 – 2019 рік | Проведено вишукувальні роботи, розроблено проєктну документацію, проведено експертизу проєкту, проведено розроблення території об’єкту, влаштовано пішохідні доріжки. Роботи завершені, проводяться остаточні розрахунки з виконавцями робіт. Необхідно: Коригування проектної документації, провести взаєморозрахунок з підрядною організацією за виконані роботи. Передбачити фінансування на 2020 рік. |
|  | РАЗОМ |  | 1 448 493,33 | 1 341 986,33 |  |
|  | ВСЬОГО на реалізацію проєктів у 2019 році |  | 5 177 478,33 | 1 981 024,62 |  |
| IV. Інші проєкти, які визначені переможцями 2017 року, профінансовані у 2018 році |
| Загальноміські проєкти |
| № проєкту | Назва проєкту | Виконавчий орган, відповідаль-ний за реалізацію проєкту | Затверджений кошторис | Касові видатки | Інформація щодо стану реалізації проєкту |
| 26 | Фестиваль ідей «Суми майбутнього» | Виконавчий комітет (Сумський міський центр дозвілля молоді) | 198030,00 | 177624,28 | Проект реалізовано |
| 43 | Перша Сумська медіатека | Відділ культури та туризму | 1000000,00 | 992312,18 | Проект реалізовано |
| 51 | Містечко зимових розваг з крижаними скульптурами, ковзанкою, льодяною горкою та фортецею | Відділ культури та туризму | 193952,00 | 121470,00 | Проект реалізовано |
| 70 | Старими вулицями Нового Міста | Відділ культури та туризму | 186000,00 | 186000,00 | Проект реалізовано |
| Локальні проекти |
| 19 | Створення STEAM-центру на базі КУ Сумська спеціалізована школа №7 ім. М. Савченка | Управління освіти і науки | 468042,00 | 468029,94 | Проект реалізовано |
| 32 | Змагання з веслування на байдарках на Кубок міста «Золоте весло» | Виконавчий комітет (Відділ у справах молоді та спорту) | 253070,00 | 246182,35 | Проект реалізовано |
| 34 | Сквер випускників Добровільної | Департамент інфраструктури міста | 499005,00 | 480936,30 | Проект реалізовано, потрібно поставити на баланс та кошти на утримання фонтану |
| 48 | Міні-скейтпарк на Роменській | Департамент інфраструктури міста | 376800,00 | 340441,87 | Проект реалізовано, потреба у проведенні шліфування |
| 58 | Сквер розваг та відпочинку | Департамент інфраструктури міста | 500000,00 | 484310,36 | Проект реалізовано |
| 60 | Спортивний майданчик з вуличними тренажерами для дітей та дорослих | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства | 280160,00 | 243570,00 | Проект реалізовано |
| 74 | Будівництво спортивного майданчика з тренажерами | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства | 567790,00 | 466449,00 | Проект реалізовано, потрібен благоустрій |
|  | РАЗОМ |  | 4 522 849,00 | 4 207 326,28 |  |

* Станом на 01.04.2020 р. видатки по об’єктах не проводилися, дані за квітень-травень уточнюються

** Інформація щодо обсягу видатків міського бюджету у 2018 році наводиться довідково