**Інформація**

**про хід реалізації проектів-переможців громадського (партиципаторного) бюджету**

**станом на 20 вересня 2018 р.**

***(зеленим кольором позначені реалізовані проекти)***

**Управління капітального будівництва та дорожнього господарства**

*(станом на 01.09.2018)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер проекту | Назва проекту | Автор проекту | Кошторис проекту (плановий/фактичний на час подання звіту) | Розробник проектно-кошторисної документації/  дата проходження експертизи | Погод-ження проектного завдання/  ескізів з автором (так/ні) | Виконавець робіт | Початок робіт (план/  факт)/  етапи робіт (план/  факт) | Хід реалізації проектів (конкретний перелік виконаних робіт/заходів) | Завершення робіт (введення в експлуата-цію)  (план/факт) |
| 6 | Інклюзивний спортивно-ігровий майданчик у парку ім. І. Кожедуба | Олена Назаренко | 998774,00/  1651333,00 | КП «Архітектура. Будівництво. Контроль» СМР | так/так | ТОВ «ХОМ СТОРІ» | - | Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу. За результатами проведеної процедури відкритих торгів укладено договір з виконавцем робіт. | Листопад 2018 |
| 16 | Спортивний майданчик на Ковпака | Едуард Товмасян | 489680,00/  471924,00 | КП «Архітектура. Будівництво. Контроль» СМР | так/так | ТОВ «ХОМ СТОРІ» | - | Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу. Укладено договір з виконавцем робіт. Перераховано аванс на придбання будівельних матеріалів в сумі 130,9 тис. гривень. | Листопад 2018 |
| 38 | «Мрії збуваються» (дитячий майданчик та зона відпочинку – вулиця Холодногірська, будинки 49 та 51) | Ірина Пархоменко | 498116,00/ 536948,00 | КП «Архітектура. Будівництво. Контроль» СМР | так/так | ТОВ «ХОМ СТОРІ» | вересень | Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу. Укладено договір з виконавцем робіт. Перераховано аванс на придбання будівельних матеріалів в сумі 142,5 тис. гривень. | Жовтень 2018 |
| 60 | Спортивний майданчик з вуличними тренажерами для дітей та дорослих | Владислав Діброва | 409160,00/ 282168,00 | КП «Архітектура. Будівництво. Контроль» СМР | так/так | ТОВ «ХОМ СТОРІ» | - | Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу. Укладено договір з виконавцем робіт. Перераховано аванс на придбання будівельних матеріалів в сумі 79,9 тис. гривень. | Листопад 2018 |
| 66 | Спортивний центр «Єдність нації» | Сергій Шибченко | 998900,00/ 1135462,00 | КП «Архітектура. Будівництво. Контроль» СМР | так/так | ТОВ «Українська виробнича комерційна компанія «Добробут» | - | Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу. Укладено договір з виконавцем робіт. Перераховано аванс на придбання будівельних матеріалів в сумі 285,8 тис. гривень | Листопад 2018 |
| 71 | Будівництво волейбольного майданчика по вул. Ковпака, 77Б-81Б в м. Суми | Світлана Липова | 482174,00/ 590105,00 | ПП «Суми-Южана» | так/так | ТОВ «ХОМ СТОРІ» | - | Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу. Укладено договір з виконавцем робіт. | Листопад 2018 |
| 72 | «Доріжка здоров’я» в селищі Ганнівка, м. Суми | Надія Линько | 425207,00/ 634134,00 | ПП «Суми-Южана» | так/так | ТОВ «ХОМ СТОРІ» | - | Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу. Укладено договір з виконавцем робіт. | Жовтень 2018 |
| 74 | Будівництво спортивного майданчика з тренажерами | Сергій Головань | 468130,00/ 567790,00 | КП «Архітектура. Будівництво. Контроль» СМР | так/так | ТОВ «ХОМ СТОРІ» | - | Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу. Укладено договір з виконавцем робіт. Перераховано аванс на придбання будівельних матеріалів в сумі 134,4 тис. гривень. | Жовтень 2018 |

**по Виконавчому комітету Сумської міської ради**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер проекту | Назва проекту | Автор проекту | Кошторис проекту (плановий/фактичний на час подання звіту) | Розробник проектно-кошторисної документації/  дата проходження експертизи | Погод-ження проектного завдання/  ескізів з автором (так/ні) | Виконавець робіт | Початок робіт (план/  факт)/  етапи робіт (план/  факт) | Хід реалізації проектів (конкретний перелік виконаних робіт/заходів) | Завер-шення робіт (введення в експлуата-цію) (план/факт) |
| 26 | Фестиваль ідей «Суми майбутнього» | Ганна Швиндіна | 198030,00/ 177 624,28 | Не потребує | так/так | КУ «Центр дозвілля молоді» | травень | Укладено договори на послуги зі спортивних демонстрацій, з організації молекулярної кухні, організації та проведення квесту, з розроблення та виготовлення фірмового логотипу, на оренду приміщення, стільців та столів, з виготовлення відеоролику, з реклами на радіо, звукозабезпечення, з віртуальної реальності, з оренди лазерного тиру, оренди робототехніки, з виробництва візуальних матеріалів архітектурного бачення м. Суми.  Проект реалізовано, заходи фестивалю відбулися відповідно до плану | Виконано  16.06.2018 |
| 32 | Змагання з веслування на байдарках на Кубок міста «Золоте весло» | Наталія Борозенець | 253070,00/  161182,35 (сплата ще триватиме) | Не потребує | так/так | Відділ у справах молоді та спорту | квітень | Придбано 11 весел та 8 байдарок.  Проект реалізовано, турнір відбувся 15-16 вересня.  Очікується поставка ще 3 байдарок. | Виконано 15-16.09.2018 |

**Управління освіти і науки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер проекту | Назва проекту | Автор проекту | Кошторис проекту (плановий/фактичний на час подання звіту) | Розробник проектно-кошторисної документації/  дата проходження експертизи | Погод-ження проектного завдання/  ескізів з автором (так/ні) | Виконавець робіт | Початок робіт (план/  факт)/  етапи робіт (план/  факт) | Хід реалізації проектів (конкретний перелік виконаних робіт/заходів) | Завер-шення робіт (введення в експлуата-цію) (план/факт) |
| 19 | Створення STEAM-центру на базі КУ Сумська спеціалізована школа №7 ім. М.Савченка | Олена Назаренко | 468 042/ 468029,94 | Не потребує | так/так | Управління освіти і науки | Травень 2018 | Придбано:  - системний блок у зборі, 11шт.;  - комп’ютерні монітори, 11 шт.,  - клавіатури, 11 шт.;  - мишки , 11 шт.;  - навчальні конструктори, 5 шт.;  - 3-D принтери, 2 шт.,  - навчальні конструктори та роботи, 15 шт.;  - пластик для друку – 10 шт.,  - робот-ренжер, 1 шт.,  - блоки акумуляторів, 20 шт.;  - проектор мультимедійний, 1 шт.;  - програмне забезпечення, 22 шт.  -скотч для робочого столу 3-dп ринтера, 1 шт  - навчальний конструктор Arduino Coding Kit, 1 шт.  - навчальний конструктор mBot Ranger. 9 шт.  Проведено обкатку обладнання та навчання роботи з ним персоналу.  Центр відкрито. | Виконано 03.09.2018 |

**Відділ культури і туризму**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер проекту | Назва проекту | Автор проекту | Кошторис проекту (плановий/фактичний на час подання звіту) | Розробник проектно-кошторисної документації/  дата проходження експертизи | Погоджен-ня проектного завдання/  ескізів з автором (так/ні) | Виконавець робіт | Початок робіт (план/  факт)/  етапи робіт (план/  факт) | Хід реалізації проектів (конкретний перелік виконаних робіт/заходів) | Завер-шення робіт (введення в експлуата-цію) (план/факт) |
| 43 | "Перша Сумська медіатека" | Надія Отич | 1000000/  594136 | ТОВ "МК ГРАНД", експертизу проведено ДП "Укрдержекспертиза" 18.05.2018 | так/так | ТОВ  "СК-Регіонбудсервіс" | червень 2018 | - укладено договір на виконання проектно-кошторисних робіт;  - розроблено проектно-кошторисну документацію;  - проектно-кошторисну документацію надано на експертизу;  - авторами проекту внесено зміни в кошторисну частину проекту, перерозподіл коштів по КЕКВ 3110 та КЕКВ 3132, зменшено заплановані видатки на придбання основних засобів та збільшено видатки на капітальний ремонт приміщень;  - укладено договори на підрядні роботи, авторський та технічний нагляд;  - на сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції розміщено повідомлення про початок будівельних робіт;  - перераховано аванс 30% на придбання матеріалів  - розпочато підготовчі будівельні роботи  - сплачено по акту виконаних робіт на суму 329236,06 грн. (виконано роботи по ремонту підлоги, вимощення цоколю, заміні вікон та дверей, частково виконані роботи по ремонту стін та стелі), ремонті роботи виконуються далі  - придбано комп'ютерну техніку на 75,0 тис. грн  - придбано меблі на 47,3 тис. грн.  - оргтехніка, фото та відеокамера, акустична система, телевізор, 3Д ручка, інтерактивна дошка та ін. на суму 142,6 тис. грн. | Листопад 2018 |
| 51 | "Фестиваль "Містечко зимових розваг з крижаними скульптурами, ковзанкою, льодяною гіркою та фортецею" | Вадим Дубодєлов | 193953/буде уточнено після подачі актів виконаних робіт | Не потребує | так/так |  | Грудень 2018 | - узгодження плану реалізації з автором  - укладено договір з надавачем послуг  - розроблено виготовлено дизайн-концепт заходу | Грудень 2018 |
| 70 | "Старими вулицями Нового міста" | Галина Ігнатьєва | 186000/буде уточнено після подачі актів виконаних робіт | Не потребує | так/так | ТОВ «ІД Тростянецька районна друкарня ІК» | Вересень 2018 | - узгодження концепції проекту з автором  - укладено договір з надавачем послуг  - визначення програми заходів  - підготовка заходів  - проведення фестивалю | Вересень 2018 |

**Департамент інфраструктури міста**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер проекту | Назва проекту | Автор проекту | Кошторис проекту (плановий/фактичний на час подання звіту) | Розробник проектно-кошторисної документації/  дата проходження експертизи | Погоджен-ня проектного завдання/  ескізів з автором (так/ні) | Виконавець робіт | Початок робіт (план/  факт)/  етапи робіт (план/  факт) | Хід реалізації проектів (конкретний перелік виконаних робіт/заходів) | Завер-шення робіт (введення в експлуата-цію) (план/факт) |
| 48 | Міні-скейтпарк по Роменській | Сахненко Андрій | 376800/  22667,40 | ТОВ «АРХДИЗАЙНСТУДІЯ» | так/так | ТОВ «АРХДИЗАЙН СТУДІЯ | Липень-серпень  2018 | Виготовлена ПКД, укладений договір на виконання робіт,  роботи виконуються | Жовтень  2018 |
| 29 | Новий «Євросмітник» по вулиці Харківській | Боярчук Олександр | 497824/ | ФОП Басанець | так/так | Буде визначений після розробки ПКД | Липень-серпень  2018 | Укладені договори на ПКД | Жовтень  2018 |
| 34 | Сквер випускників Добровільної | Твердохліб Олексій | 499005/  28903,84 | ТОВ «Аллюре» | так/так | ФОП Майданюк Д.А. | Липень-серпень  2018 | Виготовлена ПКД, укладений договір на виконання робіт,  розпочато облаштування фонтану та інші земляні роботи | Жовтень  2018 |
| 58 | #СкверРозвагТаВідпочинку | Колісниченко Дар’я | 500000/  23711,16 | ФОП Басанець В.М. | так/так | ФОП Майданюк Д.А | Липень-серпень  2018 | Виготовлена ПКД, укладений договір на виконання робіт, роботи виконуються | Жовтень  2018 |