|  |
| --- |
| **Інформація про виконання проектів-переможців станом на 02.06.17****Управління капітального будівництва та дорожнього господарства** |
| № | Назва проекту | Автор проекту | Кошторис | Затвердження календарного графіку(так/ні) | Узгодження проектного завдання/ескізів (так/ні) | Підготовка проектно-кошторисної документації/ Експертиза (дата проходження) | Визначення виконавця робіт (назва)/проведення тендерних торгів (потребує/не потребує) | Початок робіт (план/факт) | Етапи реалізації (дата/опис) | Завершення робіт/введення в експлуатацію (план/факт) |
| 1. | Здорова нація - сильна громада - багата Україна | Отич Надія МиколаївнаВерхуша Ніна ВолодимирівнаКучеренко Олег Юрійович | 375963 | так | так | розроблено/проведено експертизу | потребує визначення виконавця робіт | травень/20 червня | - | липень/-1 серпня/- |
| 2. | Будівництво скверу біля будинку № 81 Б по вул. Ковпака в м. Суми | Гуйва Юрій Олександрович | 499988 | так | так | розроблено/проведено експертизу | потребує визначення виконавця робіт | Травень/20 червня | - | листопад/-23 грудня/- |
| 3. | Спортивний майданчик для дітей та дорослих «Зоряний» | Запара Світлана ІванівнаКовальов Богдан Леонідович | 420000 | так | так | розроблено/проведено експертизу | потребує визначення виконавця робіт | травень/3 липня | - | вересень/-23 вересня/- |
| 4. | Оновлення шкільного стадіону, будівництво дитячого майданчику на території ЗОШ №5 для забезпечення активного відпочинку й дозвілля, занять спортом мешканців Баранівки та Луки | Фінашина Світлана Михайлівна | 492000 | так | так | розроблено/проведено експертизу | потребує визначення виконавця робіт | травень/3 липня | - | вересень/-23 вересня/- |
| 5. | Спортивні майданчики для міні-футболу, бадмінтону для дітей та молоді в ДП «Казка» | Харченко Ірина Юріївна | 406110 | так | так | розроблено/проведено експертизу | потребує визначення виконавця робіт | травень/3 липня | - | вересень/-23 вересня/- |
| 6. | Тато, мама, спорт і я - щаслива, сучасна, українська сім'я | Ігнатьєва Галина Георгіївна | 500000 | так | не потребує | розроблено/проведено експертизу | потребує визначення виконавця робіт | травень/3 липня | - | вересень/-23 вересня/- |

**Департамент інфраструктури міста**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № проекту | Назвапроекту | Авторпроекту | Кошторис | Затвердження календарно плану  | Узгодження проектного завдання/ ескізів | Підготовкапроектно-кошторисної документації/Експертиза(дата проходження) | Визначення виконавця робіт (назва)/проведення тендерних торгів (потребує/ не потребує) | Початок робіт (план/факт) | Етапи реалізації(дата/опис) | Завершен-ня робіт/введення в експлуата-цію (план/факт) |
| 13 | Облаштування дитячого та спортив-ного майданчиків з огорожами і вуличного освітлення між будин-ками №34 і №36 по вул. Миру | Денисенко Т.М. | 219600 | так | так | Проектно-кошторисна документація отримана  | Виконавця не визначено, тендерних торгів не потребує | Планується червень-липень | В один етап | Планується до 30.08.17 |
| 51 | Улаштування дитячого майданчика за адресою вул. Харківська, 25 | Соболь В.М. | 70917 | так | так | Кошторисна документація виготовлена, експертиза від 29.03.17 | ТОВ «Статус-Е», тендерних торгів не потребує | Планується червень-липень | В один етап | Планується до 30.08.17 |
| 60 | Улаштування дитячого майданчика за адресою: вул. Іллінська, 51В | Богодушко Є.В. | 37441 | так | так | Кошторисна документація виготовлена, експертиза від 29.03.17 | ТОВ «Статус-Е», тендерних торгів не потребує | Планується червень-липень | В один етап | Планується до 30.08.17 |
| 36 | Облаштування зони відпочинку біля озера Дурова | Ніканорова Л.М. | 652000 | так | так | Проектно-кошторисна документація буде отримана до 16.06.17, експертиза буде проведена до 16.06.17 | Виконавця не визначено, тендерних торгів не потребує | Планується липень-вересень | В один етап | Планується до 30.10.17 |
| 54 | Облаштування Веретинівського джерела  | Теницька Г.В. | 60000 | так | так | Проектно-кошторисна документація отримана, експертиза від 28.04.17р.  | Виконавця не визначено, тендерних торгів не потребує | Планується липень-вересень | В один етап | Планується до 30.10.17 |
| 6 | Створення зони відпочинку біля водойми за адресою: м. Суми, Ганнівка, квартал №4, вул. Сонячна до вул. Ганнівська біля ставка | Линько Н.М. | 252000 | так | так | Проектно-кошторисна документація буде отримана до 28.04.17, експертиза буде проведена до 28.06.17 | Виконавця не визначено, тендерних торгів не потребує | Планується липень-вересень | В один етап | Планується до 30.10.17 |
| 7 | Відтворення екологічного об’єкту озера (гідрокар’єру) та облаштування зони відпочинку з Еко-елементами за адресою: вул. Сєдова, Баранівка м. Суми | Прихожай А.М. | 358200 | так | так | Проектно-кошторисна документація буде отримана до 12.06.17, експертиза буде проведена до 12.07.17 | Виконавця не визначено, тендерних торгів не потребує | Планується липень-вересень | В один етап | Планується до 30.10.17 |

**Виконавчий комітет Сумської міської ради (Агенція промоції «Суми»)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | «Розробка 3D-екскурсій для міста Суми» | Шевченко Ольга Григорівна | 50000  | так | так | до 1 квітня | Open Ukraine, тендерних торгів не потребує | Травень - червень | до 1 липня | до 1 липня |
| 44 | «Туристично-інформаційні таблички на пам’ятках архітектури» | Фесенко Людмила Юріївна | 85000 | так | так | до 15 березня | Виконавця не визначено, тендерних торгів не потребує | Липень-вересень | до 30 вересня | до 30 вересня |

|  |
| --- |
| **Управління освіти і науки** |
| 049 | Соціальна (безкоштовна) школа англійської мови | Пальчун Т.О. | 11000 | Так | Так | Червень 2017 | Тендерних торгів не потребує | ТравеньСтворено Соціальну школу англійської мови.Здійснено набір до 5 різновікових груп, розпочато навчання.Розпочав роботу євроклуб “Euroteens”Учасники СШАМ взяли участь у проекті «Своє серце віддаю мамі...».Участь “Euroteens” у Днях Європи та  | Червень  | Червень |