План виконання програми

Ігрова бібліотека

| Завдання | Заходи | Термін виконання (реалізації) |
| --- | --- | --- |
| Створення організаційного комітету для організації та проведення проекту. | Проведення інформаційної кампанії про проект | 01-21червня 2016 року |
| Відібрати учасників проекту, які стануть волонтерами | Набір волонтерів за результа тами попереднього етапу проекту | 21червня 2016 року |
| Дослідження можливостей всіх музеїв та партнерів зад-ля кращого і максимального використання ресурсів | Залучення партнерів до проведення заходу | 6липня 2016 року |
| Розробка поліграфії та впровадження рекламної кампанії | Проведення інформа-ційної кампанії про проект | 21червня-8 серпня 2016 року |
| Проведення заходу | Реалізація проекту | 1 червня-1 жовтня 2016 |
| Звіт про виконану роботу | Підготовка фінансового та творчого звіту | 15-30 жовтня 2016 року |