План виконання програми

«Академія шкільного лідера: система тренінгів для активістів школи»

| Завдання | Заходи | Термін виконання (реалізації) |
| --- | --- | --- |
| І. Підготовчий | 1. Створення команди, яка працюватиме над реалізацією проекту, розподіл обов’язків членів групи. 2. Узгодження місця та часу проведення системи тренінгів. 3. Підготовка тренерів. 4. Закупка канцелярії, оренда обладнання 5. Проведення рекламної кампанії для залучення до участі у проекті школярів (розповсюдження інформації в соц. мережах, надсилання мотиваційних листів у школи, виготовлення інформаційних матеріалів). | серпень 1-11 вересня серпень 1-11 вересня 29 серпня - 11 вересня |
| ІІ. Основний | 1.Безпосереднє проведення системи. 2. Моніторинг після кожного тренінгу 3. Створення інформаційно-консультаційного центру для випускників тренінгів та їх команд | 17, 24 вересня, 1, 8 жовтня жовтень |
| ІІІ. Підсумковий | 1. Оформлення звітної документації 2. Аналіз проведеної роботи 3. Отримання відгуків про тренінг від учасників 4. Публікація фото звітів у соц. мережах, на сайтах шкіл учасників, публікація статей у ЗМІ. 5. Підсумкова конференція. | листопад листопад листопад листопад листопад |